## Hoja 1
ORDEN PLANEADO | EXCLUIR CUENTA UNICA | EPICA | SDATOOL | FEATURE | DELIVERABLE | LINK JIRA | NOMBRE PROYECTO | DOMINIO | PROGRAMA | SPRINT (VP) | TIER | PLAN(Portafolio) | TAG (MP) | TECNOLOGÍA | COMPLEJIDAD | GREMIO (DIRECCIÓN SYSTEM) | DIRECCIÓN SYSTEM (4) | PORTAFOLIO PLAN ASCENSO | PLAN MERCURIO | PLAN AREA REVIEW | COMITE (VP) | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | TIPOS DE MANTENIMIENTO | CATEGORIA DEL PROYECTO | TIPO (EMC-OTROS) | EMC COMPROMETIDO | FECHA REPLANIFICACIÓN | FECHA REPLANIFICACIÓN 2 | FECHA REPLANIFICACIÓN 3 | MOTIVO REPLANIFICACIÓN | TIPO DE METODOLOGÍA | PROGRAM INCREMENT | TYPE OF DELIVERY | SERVICE OWNER | LIDER TECNICO | PROGRAM MANAGER | PO-OWNER | TECH MANAGER | ARQUITECTURA | CORPORATE SECURITY | TDM | TALENTO BBVA | TALENTO EXTERNO | RATIO STAFFING | PRESUPUESTO (PRESUPUESTADO) (Capex) | PRESUPUESTO (COMPROMETIDO) (Capex) | PRESUPUESTO REALIZADO (Capex) | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PAYBACK | VALOR DE RETORNO | COMENTARIO SEGUIMIENTO | CREACION COMENTARIO | ACTUALIZACIÓN COMENTARIO | AVANCE REAL | AVANCE TEORICO | DESVIACIÓN | ESTADO | INDICADOR
2 | PLANEADO | E2E-51791 | 33065 | CCIBS-320 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCIBS-320 | Renovación remesas del exterior en canales BBVA | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 2 | 4.Cross_Sell |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 | 2021-11-22 |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | john.ardila | sebastian.martinez.jaramillo |  | geraldine.martinez.contractor | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 32392151 | 0 |  |  | 29/04/2022: En validación de CONTROL- M distribuido para realizar ajuste indicado por CCR México. Por parte de cuentas y netcash. | 2022-04-29 11:08 | 2022-04-29 11:26 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
4 | PLANEADO | E2E-41896 | 31457 | CCIBS-351 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCIBS-351 | DealCoampare_Front_Fase_1 | CIB | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-18 |  |  | Infraestructura | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | geraldine.martinez.contractor | [7 empty] | DESLIZADOS | SYSTEMS | 25874561 | 0 |  |  | 29/04/2022: EMC 1, tiene como objetivo subir los componente visuales del aplicativo (Cells) el cual tiene como fecha el 12 mayo en producción. Certificado. EMC 2, se entregara la BD y los jobs de parametria y lectura de insumos con fecha estimada para el 27 may. Se encuentra en trámite para instalar en QA, se ha presentado dificultad debido a que las personas que instalan no tienen un usuario para realizar el despliegue. EMC 3, el cual completa los demás componentes para tener aplicativo completo en producción el 9 de jun El avance de la actividad se encuentra en un 92% de pruebas técnicas, se espera terminar la semana próxima. | 2022-04-29 09:07 | 2022-04-29 09:07 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
6 | PLANEADO | E2E-65631 | 34598 | CCIBS-442 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCIBS-442 | Macros Procesos de Negocio - Blotter | CIB | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 3 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2021-02-28 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | geraldine.martinez.contractor | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 100221937 | 0 |  |  | 29/04/2022. El EMC 1 fue certificado por los usuarios y se espera instalar el viernes 6 de mayo El EMC 2 se encuentra en documentación de campos, esta actividad se estima cerrar el 6 de mayo. | 2022-04-29 09:27 | 2022-04-29 11:16 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
8 | PLANEADO | E2E-99639 | 36689 | CCIBS-473 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCIBS-473 | PAGOS_BOTON_PSE_FX | CIB | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 4.Cross_Sell |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | geraldine.martinez.contractor | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 448141117 | 0 |  |  | 29/04/2022: Estatus proyecto PSE Avance 73% 69% Tareas Semana: Pruebas unitarias del proceso batch de la reclasificación enlace BT y ACH Gestión con MX de adecuación de índices servicios PSE Sesión con ACH para adecuación y validaciones con el usuario de pruebas Pruebas de no afectación giros Pruebas del servicio del blotter de PSE en NETCASH Sesiones parametría contable BT con Edgar Ibañez y Btsystem Pruebas unitarias interface PSE con BT Pruebas de flexibilización servicio de comisiones Vs BT Avance desarrollos en aplicativos Netcash, Banktrade, PSE, CXP y Mensajería Pendientes: PO. Gestión Superbancaria modificación producto. Financiera. Entrega de cambio en la definición contable Financiera y PO. Creación Cuenta para modulo de CXP Tareas Próximas: Versión inicial del front de NC para validar no afectación Reasignación de usuarios de pruebas de ACH Validación de centros contables de ACH y BG en pruebas de concepto Documentación procesos requeridos para conciliación en HA. Validación diferencias flexibilización comisiones entre ASO Vs BT Ajustes desarrollos de la interfaz de PSE con BT para rechazos Matriz de perfilado para transacciones Avance desarrollos en aplicativos Netcash, Banktrade, PSE, CXP y Mensajería Riesgos: Versión entregada por Btsystem tiene inconsistencias Concurrencia servicio ASO PSE del proyecto GLOMO Ajuste en servicios por la actualización de la versión de ASO | 2022-04-29 09:03 | 2022-04-29 09:04 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
10 | PLANEADO | E2E-3941 | 9653 | CCS1-177 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCS1-177 | Ajuste logs Tantia | Regulation & Internal Control | 7.Otros |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Waterfall | 2022-Q1 | Enabler Delivery | vm.jimenez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 21/01/2022. Se realizó el paso a producción y pruebas en oficina sin inconvenientes 13/01/22: Paso a comité gestión de cambios Enero 19/22. Instalación Enero 20/22 7/01/22: Solicitud VoBo. 29/12/22: Se realizaron pruebas en ambiente de calidad exitósamente. Próxima semana se realizarán pruebas en ambiente de preproducción Proyecto no requiere perfilado 24/12/21: Asignado tester, en proceso de certificación 17/12/21: Enviado a calidad para la certificación correspondiente 10/12: En pruebas unitarias. Se presentó error que se revisará con seguridad para solucionarlo 07/12: En etapa de construcción. Diseño técnico entregado por parte del proveedor, revisado y con VoBo de Carolina Gaitán 26/11. Inicio proyecto Nov. 22/21 19/11: Dotación realizada. En la fecha se envía anexo A firmado para inicio desarrollos en Nov/22 y generación plan | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
12 | PLANEADO | E2E-130144 | 37914 | CCS1-257 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCS1-257 | Aplicacion de pagos pending automaticos PSE en MP | Engineering |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | carlos.barreto | heidy.bernal |  | heidy.bernal | [13 empty] | 28/04/2022 En Sancion Tecnica | 2022-04-28 11:36 | 2022-04-28 12:12 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
14 | PLANEADO | E2E-93995 | 36282 | CCSS-11713 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-11713 | Dirección de entrega de Tarjetas | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | cesar_gomez |  | INGRID VANESSA ORTIZ VERANO | [13 empty] | 28/04/2022. Se instaló en Producción el 22-04-2022. Pendiente Instalar version NACAR para otra funcionalidad de tarjeta debito. se implelentó solucion tactica por 3270 en el entretanto. | 2022-04-28 18:11 | 2022-04-28 18:11 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
16 | PLANEADO | E2E-66436 | 34778 | CCSS-12256 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-12256 | Adelanto de venta Fase 2 | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | hernan.riveros | lizethandrea.pico |  | irene.angel | [13 empty] | 29/04/2022: En desarrollo de acuerdo al plan, Se finaliza la entrega del proyecto a Oscar Mesa del equipo de Net Cash De la fase 1 aun está pendiente el alta del producto, a continuación estado de los casos detectados en pruebas con clientes Caso 1 - Cliente Hermanos Garcia Gomez S.A, se presentó pantalla de Desembolso exitoso pero se presentó fallo porque este cliente no pasó la validación en CIFIN al final del flujo de préstamos, se realizó el ajuste y se pasa a calidad hoy 29/04/2022, ya que debe incluirse dentro del release de Net Cash que tiene fecha programada para el 27/05/2022 Caso 2 - Centro de salud y estética , Se generó pagaré pero el flujo falló porque este cliente no pasó la validación en CIFIN al final del flujo de préstamos, por lo que se va a modificar dicho flujo para asegurar validaciones antes del desembolso, se realizó el ajuste y se pasa a calidad hoy 29/04/2022, Se detalla el status de los demás casos: Caso 2 - Cliente SEDAR, Se generó pagaré pero el flujo falló por validación de centro de costo, se regularizó y se programa prueba para el 03/05/2022 Caso 3 - Cliente Eurokera, fallo en pagaré digital por tipo de documento Cédula de Extranjería, esto es una definición adicional que está pendiente por confirmar Andrea Jimenez Tagging: 85% en producción pendiente de certificación por Holding y el 15% en certificación de ajuste solicitado por Holding, fecha de paso a producción release net cash 27/05/2022 | 2022-04-29 10:38 | 2022-04-29 10:38 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
18 | PLANEADO | E2E-47093 | 32407 | CCSS-12768 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-12768 | PAGARÉ DIGITAL | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 6.Higth_Priority_Initiative | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | hernan.riveros | irene.angel |  | irene.angel | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-20 14:35 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
20 | PLANEADO | E2E-136543 | 38529 | CCSS-12818 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-12818 | Renovación ATM;s 2Q | Client Solutions |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery |  | edna.salas |  | ferney.guzman | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:20 |  |  |  | New | Estado New
22 | PLANEADO | E2E-136559 | 38531 | CCSS-12819 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-12819 | Expansión ATMs 2Q | Client Solutions |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery |  | edna.salas |  | ferney.guzman | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:20 |  |  |  | New | Estado New
24 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | CCSS-4448 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-4448 | Automatización de operaciones en efectivo | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Transversal | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2023-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | sebastian.martinez.jaramillo |  | INGRID VANESSA ORTIZ VERANO | [13 empty] | 29/04/2022: Proyecto en etapa de desarrollo, y creación de tablas DB2. | 2022-04-29 09:59 | 2022-04-29 09:59 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
26 | PLANEADO | E2E-2989 | 9053 | CCSS-4687 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-4687 | Bloque 3 - Transaccionalidad: Pagos, Transferencias, Recargas y Otras Operaciones | Client Solutions |  |  | Tier 1 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Agile | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.barreto | aura.castellanos |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:50 |  |  |  | New | Estado New
28 | PLANEADO | E2E-50445 | 32991 | CCSS-5044 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5044 | Access Fee en ATMs | Client Solutions | 3.Liderazgo_Digital |  | Tier 2 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 | 2022-02-21 |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | joe.valenzuela | Rafael Antonio Lopesierra |  | vickyalexandra.mora | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 79999935 | 0 |  |  | 27/04: Se realiza despliegue de 300 ATM en la madrugada de hoy de manera satisfactoria, para un total de 390 máquinas con Versión 17.4 David Leonardo Obando Cortes | 2022-04-27 15:59 | 2022-04-27 16:00 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
30 | PLANEADO | E2E-66993 | 34910 | CCSS-5190 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5190 | Libranza Digital - Flujo libre inversión | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 | 1.Catch_Up |  | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 | 2022-02-23 |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | brigitteyesenia.beltran | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 50000000 | 0 |  |  | 29/04/2022- Postproducción, En proceso de enviar a gestcam para la instalación la próxima semana Piloto(alcance de cambio tarifas de seguros, ajuste en dos reportes de riesgos), ajustes de Cells para archivo agendamiento(Hoy instalación broadcast), incorporación al equipo de una persona de cells para atender temas productivos y temas de Entregable 2 | 2022-04-29 09:54 | 2022-04-29 09:54 |  |  |  | Ready to Deploy | 2. Atrasado
32 | PLANEADO | E2E-62018 | 34157 | CCSS-5346 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5346 | Evolutivo Parthnership - Crédito en punto de venta de Aliados | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | maritza.guerrero |  | sandra.espinosa | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 135958999 | 0 |  |  | 01/04/2022: Calidad, se encuentra cerrando sanción técnica, sin bloqueantes vamos segun el plan entregado | 2022-04-01 11:45 | 2022-04-29 08:57 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
34 | PLANEADO | E2E-62018 | 34157 | CCSS-5347 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5347 | Evolutivo Predictor de Ingresos en Proyecto Crédito en Punto de Venta de Aliados | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  | Ether | Media | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2021-12-17 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | edgar.rey |  | judy.prieto | [7 empty] | DESLIZADOS | SYSTEMS | 13726007 | 0 |  |  | 23/02/2022: INSTALADO Se da cierre técnico al proyecto, pendiente reinicio de oferta con el aliado a partir del 2 de marzo de 2022. 16/02/2022 Implementación predictor: Instalò el 5 de febrer em produccion Clientes Revinculados:Se instala el 17 de Febrero en Produccion 10/02/2022 Implementación predictor: Se realizó la instalación el día 5 de febrero. Clientes Revinculados:Tema certificado y planificado para comite de cambios para instalar. Se presenta incidencia productiva que está solucionandose, falla en componenete que implica hacer una versión local para resolver. 04/02/2022 Implementación predictor: Se presentaron problemas con una ultima prueba, lo que retraso el paso a comité, se espera obtener comite adhoc hoy para poder instalar. Clientes Revinculados: Por el problema presentado con predictor se presenta retraso en las pruebas de revinculados, se retoman pruebas hoy. 27/01/2022 Implementación predictor: Se tiene certificado el tema y programado para comite del 2 de febrero. Clientes Revinculados: Se retoman pruebas una vez terminado el tema de predictor. 20/01/2021 Implementación predictor: Luego del bloqueo que tuvimos por los ajustes y refresco de data en calidad, se retomaron las pruebas. Clientes Revinculados: Se realiza el despliegue en calidad y se empieza ajustar data para la seguir con la certificación. 13/01/2021 Implementación predictor: Se han realizado ajustes en apx y cells por lo cual se han presentado retrasos en los eventos de calidad, en estos momentos no se han podido retomar las pruebas dado que el ambiente de calidad se encuentra en re fresh de data y presenta inconvenientes. Clientes Revinculados: Se realiza valida la sanción tecnica y estamos a la espera de despliegue para comenzar la certificación. 06/01/2021 Implementación predictor: En las pruebas certificación se han presentado retrasos por ajustes en APX, se espera retomar pruebas en el día de mañana 7 de Enero. Clientes Revinculados: Se envio a calidad en las fechas programadas, se esta a la espera de sanción técnica. 29/12/2021 Implementación predictor: Se está avanzando en las pruebas de certificación, se han presentado retrasos por un ordenamiento de filtros erroneo que implicó hacer ajustes en APX, retomando pruebas. Clientes Revinculados: En pruebas en ambiente de desarrollo para asegurar y enviar a calidad, se espera hacer envío el día 30 de diciembre. 23/12/2021 Implementación predictor: Se está avanzando en las pruebas de certificación, avanzando según el plan. Clientes Revinculados: En pruebas en ambiente de desarrollo para asegurar y enviar a calidad. 16/12/2021 Implementación predictor: Se finalizaron los desarrollos de la parte APX, se entregó el tema a calidad, se inició la etapa de certificación. Clientes Revinculados:En etapa de desarrollos segun el plan. 09/12/2021 Integración nuevo SDK: Tema instalado en producción el 2/12/2021. Implementación predictor: Se realizó envio a calidad las capas de ASO y Cells, de APX se envio lo que se encuentra listo mientras se terminan los desarrollos, se inicio con pruebas de no afectación. Fecha estimada de paso a producción 21/01/2022. Clientes Revinculados:Se inicia la etapa de analisis y diseño técnico para iniciar los desarrollos, fecha planeada a producción 11/02/2022. 02/12/2021 Integración nuevo SDK: Tema aprobado en comité, y planificado para instalación esta noche. Implementación predictor: Se encuentran listos los desarrollos front, en la parte APX, se evidencia que se necesita hacer desarrollos adicionales para la paramteria de aliados y deducciones, esto genera un impacto en la fecha final de 1 semana. 24/11/2021 Integración nuevo SDK: En finalización de pruebas de certificación de la integración del nuevo SDK. Implementación predictor: Los desarrollos par la integración del predictor de ingresos se terminaron y estamos en pruebas en desarrollo. 18/11/2021 La integración del nuevo SDK, se encuentra en snción técnica por parte de calidad para despliegue e inicio de pruebas, la integración del predictor se finalizan desarrollos el 25/11/2021, y se iniciarán pruebas integrales en desarrollo. 11/11/2021 La integración del SDK se encuentra en finalización de desarrollos, los cuales se atrasaron porque salio un ajuste que no se tenia contemplado, ya que se supone que la integración era igual a la de tarjetas, pero en este flujo no manejan recapcha, se espera pasar a calidad el 12/11/2021. En cuanto a la integración del predictor, se está avanzando con los desarrollos Cells y APX. | 2022-03-24 17:20 | 2022-04-28 14:32 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
36 | PLANEADO | E2E-3028 | 9072 | CCSS-5547 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5547 | CONTRATACIÓN ÁGIL DE PRODUCTOS -CAP OMISION ETAPAS Y RADICACIÓN AUTOMÁTICA | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Vinculación_&_Empleados | Tier 2 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Waterfall | 2022-Q1 | Customer Delivery | david.robayo | lyda.cabanzo |  | astrid.ramirez | [13 empty] | 28/04/2022: En ambiente de calidad: Se presenta alcance para el paso producción por deficiones de manejo de indicativos 600. Adicional se esta validando con el área usuaria flujos de BPM para el correcto funcionamiento de la retoma de las etapas. Pendiente de definir de acuerdo a lo último estipulado la fecha de paso a producción. | 2022-04-28 15:50 | 2022-04-28 15:50 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
38 | PLANEADO | E2E-70116 | 35384 | CCSS-5766 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5766 | Gestión Documental Pymes | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Pymes | Tier 3 |  | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | diego.sinisterra | gloria.hernandez |  | astrid.ramirez | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 149864537 | 0 |  |  | 28/04/22: Se realiza socialización con usuario de cara a validar la integración del proyecto en donde se valida consulta de GD por caso y documento. Se plantea nuevo acercamiento para pruebas la semana entrante. Sin embargo, se informa una alerta relacionada con la información de estados de documentos que no informa el servicio global, lo cual impacta el proyecto y se establece realizar mesas de análisis y de trabajo para solventar dicha novedad que infiere en una replanificación del proyecto. replanificación que se socializara una vez se cierren las sesiones con el regional. | 2022-04-28 19:36 | 2022-04-28 19:36 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
40 | PLANEADO | E2E-60505 | 33942 | CCSS-5994 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5994 | Vehículo Digital Fase 3-Flujo en BPM | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 9.Open_Market+Partnerships |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | gloria.hernandez |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022 Proyecto instalado en producción. En seguimiento post-implantación. | 2022-04-28 17:29 | 2022-04-28 17:29 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
42 | PLANEADO | E2E-69419 | 35327 | CCSS-6399 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-6399 | Parametria Informe Diario DIAN y Min Hacienda (Alcance) | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 2 | 17.Otros | 1.Normativo | Ether | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | william.vargas | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 42665341 | 0 |  |  | 17/02/2022: A tiempo en construcción. | 2022-03-24 17:26 | 2022-04-28 16:05 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
44 | PLANEADO | E2E-77633 | 36047 | CCSS-6765 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-6765 | Bloqueo Sobregiro para Pago Capital, Comisiones e Intereses | Client Solutions | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 5.Otros | Ether | Alta | [6 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2021-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2021-Q3 | Functional | martin.torres | martin.torres |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | Este proyecto esta detenido, el Owner del aplicativo y de negocio a dado toda la prioridad a los proyecfos ISO20022 y DIAN cir-161 | 2022-04-22 09:57 | 2022-04-29 15:07 |  |  |  | Blocked | 1. A Tiempo
46 | PLANEADO | E2E-60568 | 33947 | CCSS-7004 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-7004 | (CBs)Depositos Bancamía-Sinergias Bancamia | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 |  |  | Ether | Alta | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | erikajulieth.ruiz | [13 empty] | 18/03/2022: En desarrollo la parte de la mensajería y la fase de los servicios se encuentra en certificación, pendiente de VoBo´s contables, caro y seguridad. 14/03/2022: BBVA culmina certificación de Depósitos en marzo/2022, Bancamía informa finalizar en Junio/2022 04/03/2022: Se crean sesiones de entendimiento con el Cb y BBVA continúa en certificación. 25/02/2022: El plan de trabajo por parte de Bancamia fue entregado, pendiente sincronizar planes de trabajo BBVA y Bmia.BBVA avanza en etapa de certificación. 18/02/2022: Bancamía no ha dado prioridad; BBVA avanza en etapa de certificación. 11/02/2022: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza en etapa de certificación. 04/02/2022: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza en etapa de certificación. 28/01/2022: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza en etapa de certificación. 07/01/2022: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza certificación. 31/12/2021: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza certificación. 24/12/2021: Bancamía no ha dado prioridad, en BBVA avanza sanción técnica." | 2022-03-24 17:20 | 2022-04-27 14:37 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
48 | PLANEADO | E2E-117337 | 37110 | CCSS-7232 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-7232 | Leasing Verde | Client Solutions | 8.Sostenibilidad | Sostenibilidad | Tier 1 | 17.Otros |  | Ether | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-05-21 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery |  | milagros.lastra |  | monicaandrea.abogado | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 74455750 | 0 |  |  | 02/05 Etapa: Certificación Avance Teórico Total: 95.53% Avance Real Total: 94.88% Desviación: -0.67% Casos ejecutados: 65 Casos pendientes: 13 Avances Importantes: Enviado a revisión Operativa y del equipo de Sostenibilidad evidencias de 2 de 3 entregables para VoBo parcial de paso a Producción. El equipo de Calidad se encuentra en alistamiento del entregable 3/3 para envio a las áreas usuarias para VB final. Las pruebas de regresión se iniciarán finalizando esta semana. Fecha Producción: 21/05/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez 29/04 Etapa: Certificación Avance Teórico Total: 95.53% Avance Real Total: 94.88% Desviación: -0.67% Casos ejecutados: 65 Casos pendientes: 13 Avances Importantes: ** Equipo Tester envía a los usuarios el 27/04, el entregable 1/3 para VoBo de paso a Producción. En alistamiento del entregable 2/3. Las pruebas de regresión se iniciarán la próxima semana. Fecha Producción: 21/05/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez | 2022-04-29 08:36 | 2022-04-29 08:36 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
50 | PLANEADO | E2E-69457 | 35329 | CCSS-7454 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-7454 | Gran net- Optimización proceso liquidación de comisiones | Client Solutions |  | Otros | Tier 1 | 6.Higth_Priority_Initiative |  | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | lady.cervera | cesar_gomez |  | INGRID VANESSA ORTIZ VERANO | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 4999974 | 0 |  |  | 28/04/2022. En proceso de contratación del alcance, la replanificación se tendra el 05-05-2022. | 2022-04-28 18:19 | 2022-04-28 18:19 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
52 | PLANEADO | E2E-102437 | 36903 | CCSS-8273 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-8273 | Homologación y funcionalidad - Habilitar funcionalidad de deposito de dinero y reciclaje | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-02-24 |  |  | Proveedor | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | rafael.lopesierra | Rafael Antonio Lopesierra |  | vickyalexandra.mora | [13 empty] | 27/04: Pendiente de inicio de Piloto. | 2022-04-27 16:26 | 2022-04-27 16:26 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
54 | PLANEADO | E2E-67358 | 35003 | CES-1986 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-1986 | Mejora comando XFS (SET_CASH_UNIT_INFO) /Contadores Físicos vs lógicos | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Hibrido | Baja | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros |  | 2022-03-30 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | Rafael Antonio Lopesierra |  | yanethcarolina.rodriguez.contractor | [13 empty] | 28/04: Continúa sin novedades, se encuentra en gestión la nueva versión que contiene el cambio antony.suica | 2022-04-28 16:59 | 2022-04-28 16:59 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
56 | PLANEADO | E2E-67562 | 35041 | CES-2118 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2118 | Renovación tecnologica PSE | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros | Ether | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Fallas de entornos previos Desarrollo | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | gustavo.ferrucho | william.vargas |  | dianapaola.angel | [13 empty] | 28/04/2022 Se adelanta audios con Mexico para retomar el proyecto Se soluciona tema de presupuesto para la gestion de certificados Se envia el ticketing a Seguridad para generar los certificados Se genera EM GB.00093278-008 para pago de calidad Se genera alcance tecnico en relacion al servicio Userprofile, ya que este se debe modifica por el proyecto de GLOMO. El objetivo del ajuste esta realcionado con el manejo de subida de nivel. Pendiente entrega de fecha por parte del proyecto GLOMO para sicronizar las fechas del proyecto. | 2022-04-28 16:08 | 2022-04-28 16:08 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
58 | PLANEADO | E2E-54634 | 33408 | CES-2219 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2219 | Integracion Biocatch - ASO - FRM BBVA NET | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros | Ether | Baja | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  | 2022-02-11 |  |  | Fallas de entornos previos Desarrollo | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | laura.gallardo.selma | yadira.cobos |  | geraldine.martinez.contractor | [7 empty] | DESLIZADOS | SYSTEMS | 50868323 | 0 |  |  | 21/04/2022: Se recibe el resultado de la revisión de las evidencias de pruebas por parte de Monitor+, para los cuales ellos solicitan ajuste por que algunas transacciones no registraron el Score. Se realiza el ajuste, se procede a las pruebas y se enviará de nuevo las evidencias a Monitor+. Se esta gestionando los Visto Bueno con Corporate Security y Seguridad. Alertamientos: 1) La compra de los certificados digitales esta demorada por que no se ha aprobado el cambio del dinero de CAPEX a OPEX lo cual podría afectar el paso a producción. 2) Biocatch tiene pendiente el envio de unas evidencias de Ethical Hacking para obtener el Visto Bueno por parte de Corporate Security. | 2022-04-21 18:44 | 2022-04-28 11:54 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
60 | PLANEADO | E2E-101612 | 36869 | CES-2354 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2354 | Horizon Data - Colombia | Engineering |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2021-Q3 | Customer Delivery | daniel.ferreira | pabloandres.villada |  | stefanyalejandraelvi.rojas | [7 empty] | 1Q | DATA TRANSFORMATIONS & ENGINEERING | 630455988 | 0 |  |  | Sin Comentario |  | 2022-04-28 13:25 |  |  |  | New | Estado New
62 | PLANEADO | E2E-67562 | 35041 | CES-2391 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2391 | Migracion Modulo Constructor | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Ether | Media | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  | 2022-03-29 |  |  | Agilidad en calidad | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | gustavo.ferrucho | maritza.guerrero |  | stefanyalejandraelvi.rojas | [13 empty] | 28/04/2022-Certificacion, se envió el ajuste de versión del documento agil, paralelamente se harán pruebas en Desarrollo lo del Ldap para obtener el Vo Bo de seguridad y que entreguen los certificados para calidad, | 2022-04-29 10:36 | 2022-04-29 10:36 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
64 | PLANEADO | E2E-128801 | 37762 | CES-2558 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2558 | Ajuste funcionalidad Aparcamiento | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | maritza.guerrero |  | stefanyalejandraelvi.rojas | [13 empty] | 28/04/2022- Certificación, Se tiene el nuevo plan de trabajo , se reforzo con tres tester y se unificaron paquetes de 24 paquetes se dejaron 12 paquetes. | 2022-04-29 10:58 | 2022-04-29 14:36 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
66 | PLANEADO | E2E-67358 | 35003 | CES-2561 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2561 | Aviso Archivo Doble Net Cash | Engineering | 7.Otros |  | Tier 1 | 17.Otros | 5.Otros | Hibrido | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | hernan.riveros |  | eddyhernando.bogota | [13 empty] | Avance Esperado 60% Avance Real 40% En Certificación, se encuentra bug sobre el módulo de pagos, en desarrollo ajuste | 2022-04-01 12:08 | 2022-04-07 10:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
68 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | CES-2613 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2613 | Aprovisionamiento controles BCBS desde SIRO CO a DATIO | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | edwin.vargas | jairo.tamara |  | linafernanda.pastrana | [13 empty] | 10/02/2022: Apoyo post-produccion, Sesion con Peru, ARG, MEX, para revision ficheros a Datio 03/02/2022: instaldo en producción 14/01, en seguimiento 05/01/2022: Temas certificado, en documentación para comite de cambios 12/01 30/12/2021: pruebas QA 16/12/2021: Se acepta el tema en calidad y se asigna funcional para continuar con el proceso de certificación. 14/12/2021: Tema enviado a QA, en sanción tecnica 9/12/2021: se envian datos de pruebas y reunión con holding , plan en fechas 2/12/2021: se solicitan datos para ambiente de pruebas 25/11/2021: Desarrollos en curso sin novedad 18/11/2021: Desarrollos en curso sin novedad 12/11/2021: Tema en construcción adelantando desarrollos. 05/11/2021: Tema en construccion sin alertamiento | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
70 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | CES-2684 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2684 | Transmisión fichero mayor a Tantia | Engineering |  |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | edwin.vargas | christian.diaz |  | linafernanda.pastrana | [13 empty] | 23/03/2022:Tema en certificacion, en sancion tecnica 04/02/22: Se generó plan de trabajo para atención requerimiento 28/01/2022: En espera generacion de plan de trabajo. | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
72 | PLANEADO | E2E-130144 | 37914 | CES-2729 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2729 | Automatizacion servicios PCO para herramienta BAO | Engineering | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Tipo | Complejidad | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | ivanjesus.esparragoza |  | eddyhernando.bogota | [13 empty] | 29/04/2022 En proceso de implementacion en produccion. | 2022-04-29 14:21 | 2022-04-29 14:21 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
74 | PLANEADO | E2E-128620 | 37738 | CES-2766 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2766 | Optimización Proceso PGTDGGG7 | Engineering |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Discovery | cesaraugusto.soto | liliana.russy.contractor |  | ferney.mosquera | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 14:19 |  |  |  | New | Estado New
76 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | CES-2767 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2767 | Extracción archivo Financiaciones - Dialogo | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | ana.traslavina |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 2048791 | 0 |  |  | 22/04/2022 ACTR: Tema implementado en producción el 20 de abril, estamos en postimplementación. | 2022-04-22 11:40 | 2022-04-25 09:22 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
78 | PLANEADO | E2E-71309 | 35463 | CFS-1091 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1091 | Gestión de Ingresos Periodo de Gracia Libranzas | Finance | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | flor.gonzalez |  | wilson.torres | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 35261425 | 0 |  |  | 28/04/2022. Fase de Desarrollos: Desembolsos: Finalizados Pagos: en pruebas integrales, se estima finalizar la segunda semana de mayo Reporteria : en curso, Interface MIS de inventarios (diario, semanal, mensual) y Reporte contabilizados Definiciones pendientes NACAR: Ajustes al Simulador, Reporte MIS Movimientos y FM02 Definiciones pendientes otros canales: En curso nuevas necesidades para Net, Móvil y CAP, las cuales son pre-requisito para instalar la petición NACAR | 2022-04-28 17:26 | 2022-04-28 17:26 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
80 | PLANEADO | E2E-105358 | 37009 | CFS-1119 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1119 | Margen Financiero Impactado por IFRS 9 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | wilson.torres | [13 empty] | 18/03/2021 - Impacto en fecha de paso a certificacion por pruebas adicionales solicitadas por usuario Alerta por cuanto el recurso banco que esta liderando el tema, entra a revisar una incidencia critica en produccion del archivo Mayor Contable 10/03/2022 - Alerta en fecha de paso a certificacion por pruebas adicionales solciitadas por usuario | 2022-03-24 17:21 | 2022-04-29 09:36 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
82 | PLANEADO | E2E-139330 | 38626 | CFS-1254 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1254 | Ajuste CVA-DVA Días no hábiles | Finance |  |  | Tier 2 |  |  | Sin Dato | Sin dato | [9 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | ana.traslavina | ana.traslavina |  | camila.nino | [13 empty] | 2022/04/22 ACTR: Se entregara plan de trabajo con el alertamiento de disponibilidad de recurso para el apoyo de pruebas a partir de la etapa integral. Dado que el recurso inicial asignado renunció y estamos en proceso de cubrir la vacante. Se revisa diseño técnico e inicio de construcción. | 2022-04-22 12:07 | 2022-04-22 12:07 |  |  |  | New | Estado New
84 | PLANEADO | E2E-69853 | 35357 | CFS-1260 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1260 | Ev. 1802 - Evolutivo - Identificar facturas para reportes a la DIAN | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 01/03/2022: Impacto por desarrollos y pruebas de Holding España "Se empezó un plan de empalme para que Systems tome el control y seguimiento de los planes de trabajo de estos proyectos a partir del 14/02/2022 Como Delivery no participamos en los desarrollos, solo apoyamos en las pruebas en ambiente de desarrollo y calidad de la parte contable. Los desarrollos los realiza GPS España, las fechas del plan de trabajo fueron suministradas por ellos" | 2022-03-24 17:28 | 2022-03-31 10:42 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
86 | PLANEADO | E2E-59900 | 33862 | CFS-1295 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1295 | Historificación desde enero 2020. | Finance |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | wilson.torres | [7 empty] | 2Q | SYSTEMS | 32589588 | 0 |  |  | Sin Comentario |  | 2022-04-19 16:26 |  |  |  | New | Estado New
88 | PLANEADO | E2E-59900 | 33862 | CFS-1491 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1491 | Fecha Entrada (Fecha Ciclo Entrada en Mora) | Finance |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | wilson.torres | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-21 12:21 |  |  |  | New | Estado New
90 | PLANEADO | E2E-95347 | 36358 | CFS-642 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-642 | Pagos por Terceros (Mandato y/o Administración) - Resolución 000070 - Información exógena DIAN Vigencia 2020 -fase 3 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-02-21 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | milagros.lastra |  | martha.reyes | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 133399786 | 0 |  |  | 29/04 Etapa: Certificación Avance Teórico Total: 79,65% Avance Real Total: 69.55% Desviación: -10.00% Casos de Prueba Ejecutados: 55 Casos de Prueba Pendientes: 139 Avances Importantes: Equipo Testing termina validación contable e inicia validación de las interfaces de Base de Impuestos del cierre 1/4, paralelamente se avanza con el ingreso de operatoria para el cierre 2/4. La desviación generada se debe a la atención de la incidencia presentada en el ambiente gráfico, la cual ya fue instalada en Producción satisfactoriamente. Se estima mitigar esta desviación la próxima semana.{} Fecha Producción: 10/09/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-29 08:45 | 2022-04-29 08:45 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
92 | PLANEADO | E2E-73854 | 35621 | CFS-853 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-853 | DOCUMENTO SOPORTE FASE II - DIALOGO | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2021-Q2 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2021-Q2 | Enabler Delivery | ana.traslavina | ana.traslavina |  | wilson.torres | [13 empty] | 22/04/2022 ACTR: Según lo acordado se entrega la valoración de los desarrollos correspondientes al aplicativo Dialogo el 25 de abril. Sin embargo, como se ha informado se iniciará atender acorde a la capacidad que se vaya liberando. | 2022-04-22 09:58 | 2022-04-29 13:31 |  |  |  | New | Estado New
94 | PLANEADO | E2E-47670 | 32520 | CFS-902 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-902 | 32520 - CDD BR - RDR-Conciliación-Altamira | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-23 |  |  | Seguridad | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | alfredojose.pertuz |  | angelica.granados | [13 empty] | 29/04/2022 Tareas Semana: Permiso del usuario máquina a archivo de Producción Creación de llaves y labels en Prod Compartir llaves de encriptación entre España y Colombia Instalación de software Colombia en producción 21/04/2022 4 AM Validación de ejecución de procesos luego de instalación 8 PM 21/04/2022 Tareas Próximas: Instalación de software de desencriptación por parte de España 21/05/2022 Pruebas Post Implantación | 2022-04-29 09:03 | 2022-04-29 09:03 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
96 | PLANEADO | E2E-59755 | 33847 | CFS-908 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-908 | Resolución 0042 DIAN Documento Soporte - Leasing Habitacional | Finance |  |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | maritza.guerrero |  | martha.reyes | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 14628741 | 0 |  |  | 28/04/2022- Análisis, Se estan definiendo las Tx en desarrollo, se envió el modelo de datos a Mex, Los diseños técnicos se dara Vo Bo hoy o comentarios, vamos de acuerdo al plan | 2022-04-29 11:51 | 2022-04-29 11:51 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
98 | PLANEADO | E2E-93517 | 36256 | CFS-941 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-941 | Ev. 1801 - Adaptar movida de oficina area 21 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | camila.nino | [7 empty] | DESLIZADOS | ESTRATEGIA Y CONTROL | 53749253 | 0 |  |  | En curso, en etapa de diseño funcional por parte de GPS España | 2022-03-24 17:29 | 2022-04-29 09:21 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
100 | PLANEADO | E2E-117332 | 37109 | CFS1-109 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS1-109 | Fondos Luxemburgo | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | juan.orozco | juan.orozco |  | mauricio.cardenas | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-20 10:08 |  |  |  | New | Estado New
102 | PLANEADO | E2E-66298 | 34756 | CIS-354 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CIS-354 | Automatización trasmisión Documento Soporte | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | joseagustin.rodriguez.contractor |  | alejandra.valencia | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 14:31 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
104 | PLANEADO | E2E-66298 | 34756 | CIS-357 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CIS-357 | Reporte comisiones, retribuciones y gastos administración de acselx | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | carlosandres.mora |  | paola.trivino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 14:40 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
106 | PLANEADO | E2E-128780 | 37753 | COLWSBPE-49 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSBPE-49 | Transformación PQR - Centralización operatorias (37753) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | [10 empty] | 2.Proyecto | 5.Procesos | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.barreto | camilo.alfonso |  | marcia.reyes | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-24 12:19 |  |  |  | New | Estado New
108 | PLANEADO | E2E-75418 | 35771 | COLWSCANAL-1036 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1036 | Ascenso - Pricing avanzado de Pymes - PNN | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso |  |  | Baja | Banking Applications System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | maritza.guerrero |  | andrea.jimenez | [13 empty] | 28/04/2022- Construcción parametria, se estan realizando pruebas integrales en desarrollo, el tester esta realizando los casos de prueba y apoyando en las pruebas, se esta seleccionando la persona de host que apoyara los desarrollos de la formulacion, se estima tenerla la proxima semana, el cual se solicitara presupuesto , ya estando las personas requeridas se puede ya revisar y entregar un plan de trabajo. | 2022-04-29 11:04 | 2022-04-29 11:04 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
110 | PLANEADO | E2E-97681 | 36510 | COLWSCANAL-1051 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1051 | Depósitos a cuentas de clientes BBVA - Su RED | Client Solutions |  |  | Tier 2 |  | 4.Mayor_Transaccionalidad | Hibrido | Media | Retail System | [8 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | rafael.lopesierra | Rafael Antonio Lopesierra |  | jorgeesteban.zuluaga | [7 empty] | 2Q | SYSTEMS | 50000000 | 0 |  |  | Sin Comentario |  | 2022-04-19 16:41 |  |  |  | New | Estado New
112 | PLANEADO | E2E-130144 | 37914 | COLWSCANAL-1065 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1065 | Reducción SMS Transaccionales | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  | Tipo | Complejidad | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | yadira.cobos |  | luz.cifuentes | [13 empty] | 21/04/2022: Se entrego desarrollo para proceso de certificación. Sin embargo el área de Calidad devolvió la solicitud porque no se tiene FARID. Se revisa y por ser un proyecto de apagado sms ya existentes no es necesario tener este documento. Pendiente que se obtenga la sanción técnica para dar inicio formal de las pruebas. | 2022-04-21 18:52 | 2022-04-25 15:12 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
114 | PLANEADO | E2E-142812 | 38755 | COLWSCANAL-1084 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1084 | Mejoras Cumplimiento flujos TDC (BBVA NET) | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 2 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | camilo.aguirre | yadira.cobos |  | judy.prieto | [13 empty] | 21/04/2022: Se entrega el desarrollo y la documentación para que se inicio el proceso de certificación y pruebas de la HUQA. | 2022-04-21 19:09 | 2022-04-26 14:40 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
116 | PLANEADO | E2E-117689 | 37130 | COLWSCANAL-1201 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1201 | Pago Masivo de Facturas | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Transversal | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Enterprise System | [6 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | william.vargas | catalina.villamil |  | catalina.villamil | [13 empty] | 28/04/2022: En proceso de contratación con proveedores. | 2022-04-28 12:08 | 2022-04-28 12:08 |  |  |  | New | Estado New
118 | PLANEADO | E2E-151485 | 39274 | COLWSCANAL-1259 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1259 | Herramienta Opinator en canales digitales | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | ivanmauricio.perez | Diego Mauricio Sinisterra Restrepo |  | jennymaria.urdaneta | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-19 16:49 |  |  |  | New | Estado New
120 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCANAL-1284 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1284 | Web Service Antioquia | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 10/02/2022 Instalado en producción, en seguimiento postimplantación | 2022-03-24 17:40 | 2022-03-28 15:47 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
122 | PLANEADO | E2E-117689 | 37130 | COLWSCANAL-1286 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1286 | Area Review -Pago masivo y Domiciliación de Servicios Públicos (Net cash) | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Transversal | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | catalina.villamil | [13 empty] | 17/03/2022: Doc agil cerrado, Tecnicos asignados. MSA definitivor entregado por parte de arquitectura 10 de marzo, se estima entregar diseño tecnico 31 marzo | 2022-03-24 17:40 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
124 | PLANEADO | E2E-102433 | 36902 | COLWSCANAL-1287 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1287 | Actualización SDK Adobe Analytics banca móvil | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  | Hibrido | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 | 2021-11-17 |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery |  | leidypolet.rojas |  | Lizeth Lorena Rodriguez | [13 empty] | 2/03/2022 Proyecto finalizado 25/02/2022 La masificación se encuentra a 100% para Android y iOS, para el caso de Harmony está 30%, acompañamiento pos producción y finaliza el 28 de febrero. 17/02/2022 Masificación de binario en iOS, pruebas en beta tester de act requerida para Harmony dispositivos basados en Android 11. 10/02/2022 Acompañamiento pos producción 03/02/2022 Masificación en Android a partir del 3 de febrero 28/01/2022 Ok para iOS, incidencia en ajuste para Android 20/01/2022 En pruebas de Beta Tester 14/01/2022 Seguridad Holding iniciará HE del binario el día 17 de enero 05/01/2022 Se continua en pruebas del cambio de push, seguridad esta solicitando a seguridad holding el hacking etico sobre los nuevos binarios. 29/12/2021 Se continua en pruebas del cambio de push y se inician procedimientos de validación con seguridad local de binarios productivos. 09/12/2021 Se avanza con las pruebas y se generan binarios de PP 03/12/2021 Se estan ejecutando pruebas en QA | 2022-03-24 17:41 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
126 | PLANEADO | E2E-56213 | 33591 | COLWSCANAL-1288 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1288 | Remote Model Pymes - Incorporación empresas PQ&R | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Pymes | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Alta | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-02-25 |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | hernan.riveros | leonel.munoz |  | oscar.bejarano | [13 empty] | 11/03/2022: Instalada en producción Fase II, pendientes de inicio piloto | 2022-03-24 17:45 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
128 | PLANEADO | E2E-41411 | 31326 | COLWSCANAL-1289 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1289 | W.FLOW VIVIENDA-SEGUROS | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 2 | 17.Otros |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2021-Q4 | Customer Delivery | david.robayo | lyda.cabanzo |  | wilson.vera | [13 empty] | 31/03/2022: Se Finaliza etapa de post implantación se da por cerrado el tema. Adicional se identifica que se requiere una mejora para esta etapa la cual implica que se despliegue en el mismo momento que el entregable 4. | 2022-03-31 19:41 | 2022-03-31 19:41 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
130 | PLANEADO | E2E-41411 | 31326 | COLWSCANAL-1290 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1290 | W.FLOW VIVIENDA-AVALUOS | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Constructor_&_Vivienda | Tier 2 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-29 |  |  | Tiene Fecha de Replanificacion Pero No motivo en Base DS | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | david.robayo | lyda.cabanzo |  | wilson.vera | [13 empty] | 28/04/2022: En etapa de construcción e integración de la BPM y Front, los cuales se estiman finalizar el 6 de Mayo. En tiempos de acuerdo a la última planeación. | 2022-04-28 17:01 | 2022-04-28 17:01 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
132 | PLANEADO | E2E-41411 | 31326 | COLWSCANAL-1291 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1291 | W.FLOW VIVIENDA-ESTUDIO TITULOS NOTARIA | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Constructor_&_Vivienda | Tier 2 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | david.robayo | lyda.cabanzo |  | wilson.vera | [13 empty] | 28/04/2022: En etapa de certificación. Se acuerda con el área usuaria realizar pruebas con dedicación de una hora de manera diaria, adicional se acuerda envíar evidencias de los casos que no se ejecuten sobre esta sesión. De cara al comíte CARO negocio indica que el circuito se va a llevar hasta la presentación del Workin Group, para lo cual se encuentran en la recopilación de la documrntación. | 2022-04-28 16:58 | 2022-04-28 16:58 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
134 | PLANEADO | E2E-50056 | 32971 | COLWSCANAL-1292 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1292 | TeErminos y condicones en la transaccion KT80 | Client Solutions | 3.Liderazgo_Digital | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 2 | 3.Credit_Cards |  | Legacy | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | Manuel Antonio Villamil Santana |  | sirlleny.vasquez | [13 empty] | 10/03/2022: Se instala el 11 de Marzo en la noche. 03/03/22: Se devulve instalacion de componentes front por problemas en el perfilado del usuario generico, se lleva a comit del 9 de marzo. 24/02/22: Se continua con seguimiento Post-implantación 18/02/22: Se instalo el 16/02/22 Generando afectacion a Flujo de redenciones de depegar se soluciono con un Broadcast, se lleva paquete 2 a comite del 23 de febrero para que nos autoricen la instalación. 11/02/22: Paquete 1 En vistos Buenos Operativos para enviar a financiera. Paquete 2 En ejecuccion de ciclo 2 de pruebas. Pauqete 3 Cobro de comisiones se envia el Lunes a Operaciones. 03/02/22: Se instalan mallas workload el 4 de febrero, En ejecucion pruebas contables se espera enviar a Operaciones el 8 de Febrero. 27/01/22: Se impacta porque no se estan reflejando los apuntes contables. 5 dias de impacto, afecta la conciliacion contable. 20/01/22: Despues del refresco de datos se retoman las pruebas 25% de avance, se presentan inconvenientes con Everilion por renovacion de certificado, impacto 2 dias | 2022-03-24 17:47 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
136 | PLANEADO | E2E-50056 | 32971 | COLWSCANAL-1293 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1293 | Conexión Plan de Lealtad BBVA con Despegar- Automatizacion de comisiones | Client Solutions | 3.Liderazgo_Digital | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 2 | 3.Credit_Cards |  | Legacy | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | Manuel Antonio Villamil Santana |  | sirlleny.vasquez | [13 empty] | 29/04/22: Tema instalado el 22 de Abril, en proceso de validación pos implantación se deben revisar procesos mensuales. | 2022-04-29 09:14 | 2022-04-29 10:11 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
138 | PLANEADO | E2E-69419 | 35327 | COLWSCANAL-1294 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1294 | Ajuste Normativo Cambio de Horario DIAN (Ajuste contable PSE) | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 17.Otros | 1.Normativo |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | william.vargas | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 17/03/2022: A tiempo, en contruccón. | 2022-03-24 17:47 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
140 | PLANEADO | E2E-123110 | 37425 | COLWSCANAL-1295 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1295 | Pago con Tarjeta de Crédito BBVA portal DIAN (CS) | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 17/03/2022: DocAgil cerrdao PO/PM, pendiente conceptos Ux para net cash. Se estima tener finalizado 31 de marzo. | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
142 | PLANEADO | E2E-67358 | 35003 | COLWSCANAL-1296 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1296 | Cambio apuntamiento LDAP BM | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros |  | 2021-02-25 |  |  | Tiene Fecha de Replanificacion Pero No motivo en Base DS | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | juan.sandoval | leidypolet.rojas |  | Rafael Antonio Lopesierra | [13 empty] | 17/03/2022 Se revisan actividades nuevas con el equipo para ajuste de plan de trabajo. 10/3/2022 Se solicita desde el equipo GloMo un ajuste al alcance del proyecto, definición de uso de documento CC y número (15 digitos) el cual impacta los tiempos de cierre de certificación. se replanificarán las fechas de cauerdo a la valorción del cambio y la dependiencia en salida con LDAP Wallet. 2/03/2022 Se adelantó el pendiente con GloMo 25/02/2022 Desarrollo finalizado,pruebas Ok y se encuentra pendiente apoyo de glomo para subida a QA. 17/02/2022 Actualización sobre seguridad base por inconvenientes durante la prueba, se pasa a calidad semana del 21 de febrero. 10/02/2022 Se encuentra en pruebas para paso a calidad 17 de febrero 03/02/2022 se encuentra en desarrollo 28/01/2022 Se da inicio a desarrollos semana del 31 de enero | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
144 | PLANEADO | E2E-67358 | 35003 | COLWSCANAL-1297 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1297 | Cambio LDAP Wallet | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | leidypolet.rojas |  | Rafael Antonio Lopesierra | [13 empty] | 17/03/2022 Se revisan actividades nuevas con el equipo para ajuste de plan de trabajo. 11/03/2022 Gestión en desarrollo, con revisión de ajuste TOHU y escalamiento a España para validación de incidentes en la construcción, dependiencia en salida con control cambio de LDAP BM porque las soluciones deben ser desplegadas en conjunto. 2/3/2022 Avances en desarrollo para cierre 4 de marzo de construcción. 17/02/2022 Avances en cambio de ambiente de desarrollo, este cambio deberá quedar aplicado el 21 de febrero por parte del equipo de Arquitectura para cerrar desarrollo. 10/02/2022 Se encuentra en desarrollo 03/02/2022 Aceptación de plan de trabajo con proveedor | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
146 | PLANEADO | E2E-66453 | 34783 | COLWSCANAL-1298 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1298 | Pagatiempo con Web Service Recaudo | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | Doc Agil cerrado, MSA entregado, Se inicia convocatoria de proveedores de fabrica. Se estima entregar diseño tecnico el 31 marzo. | 2022-03-24 17:50 | 2022-04-28 12:28 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
148 | PLANEADO | E2E-74770 | 35697 | COLWSCANAL-1299 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1299 | Flujo Garantias Hipotecarias - Net Cash | Global Risk Management |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | maritza.guerrero | hernan.riveros |  | lady.cervera | [13 empty] | 18/02/2022: Proyecto en etapa de gestación de la idea | 2022-03-24 17:51 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | New | Estado New
150 | PLANEADO | E2E-123110 | 37425 | COLWSCANAL-1300 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1300 | Recaudo DIAN Tarjetas de Crédito Propio Banco a través del Botón de pagos PSE para el canal Banca de Empresas. | Client Solutions |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | william.vargas | hernan.riveros |  | alirio.bermudez | [13 empty] | 03/03 Proyecto en etapa de gestación de la idea | 2022-03-24 17:51 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | New | Estado New
152 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCANAL-1301 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1301 | Nuevas causales rechazos para Cenit (banco Republica) | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | william.vargas | heidy.bernal |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022 En desarollo a tiempo | 2022-04-28 16:25 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
154 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCANAL-1302 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1302 | Desarrollo metodo No repudio Vanti | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: A tiempo en proceso de certificación. | 2022-04-28 12:19 | 2022-04-28 12:19 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
156 | PLANEADO | E2E-117346 | 37111 | COLWSCANAL-1303 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1303 | Mejora Técnica y Tecnológica PILA, ADRES y otros clientes | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | william.vargas | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | heidy.bernal, carlos.choconta, william.vargas, buenas tardes Alerta: Incompatibilidad servidor sterling vs servidor ADRES Estimad@s, se identifica durante la sesión técnica con la ADRES y el equipo de Transmisiones "incompatibilidad servidor sterling BBVA vs servidor ADRES". Con lo cual, es importante validar con PILA y la base que administran, ocurre lo mismo. Para su validación. | 2022-04-28 16:38 | 2022-04-28 16:38 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
158 | PLANEADO | E2E-41454 | 31340 | COLWSCANAL-1304 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1304 | Implementación de Cryptovault para transmitir archivos ACH (Fase 2) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | milena.patino | william.vargas |  | raul.diaz | [13 empty] | 28/04/2022: Una vez finalizada la feature COLWSCANAL-1325 y se denote su buen funcionamiento en ambiente productivo, se inician las tareas de implementación para esta fase. | 2022-04-28 18:22 | 2022-04-28 18:22 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
160 | PLANEADO | E2E-130144 | 37914 | COLWSCANAL-1305 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1305 | Aplicación de pagos pending automáticos PSE en TC | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | william.vargas |  | william.vargas | [13 empty] | 28/04/2022 En sancion tecnica | 2022-04-28 15:55 | 2022-04-28 15:55 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
162 | PLANEADO | E2E-128809 | 37766 | COLWSCANAL-1310 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1310 | Actualización arquitectura NACAR (ATAE OPEN JDK) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | carlos.barreto | ilseyohanna.ospina |  | Jorge Hernando Cruz Rojas | [13 empty] | 16/03/2022:En curso pruebas en desarrollo (Proyecto Global). | 2022-03-25 10:33 | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
164 | PLANEADO | E2E-128770 | 37750 | COLWSCANAL-1321 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1321 | Automatización de las Cargas áreas Centrales (ops y ajustes) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | auraelena.pena | [13 empty] | 15/03/2022: Operaciones está solicitando alcances a la funcionalidad, lo cual no aplica dentro de esta fase del desarrollo. Fecha de compromiso productivo se mantiene para abril 1o. 11/03/2022: Se hace entrega a certificación 03/03/2022: En pruebas unitarias en desarrollo, paso a calidad estimado marzo 11 24/02/2022: Desarrollo al 55%, se encontró unas condiciones no mapeadas y se va a realizar un control para estas sin afectar el alcance del robot y el resultado del archivo de carga. 17/02/2022: En etapa de construcción sin ningún alertamiento | 2022-03-24 17:28 | 2022-04-22 07:05 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
166 | PLANEADO | E2E-41454 | 31340 | COLWSCANAL-1325 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1325 | Implementación de Cryptovault para transmitir archivos ACH (Fase 1) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | milena.patino | william.vargas |  | raul.diaz | [13 empty] | 28/04/2022: Tema en proceso de certificación, las pruebas se detuvieron por el impacto en la partición Unix que se comparte con bank Trade; a partir del día 27 de Abril se identifico un fallo en la herramienta Cryptovault en Unix, por lo cual Cyte y CCR México están realizando los ajustes pertinentes para la herramienta y con esto lograr el funcionamiento correcto en ambientes previos. Alerta: Impacto en las pruebas de certificación y cronograma planteado inicialmente. | 2022-04-28 18:15 | 2022-04-28 18:15 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
168 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCANAL-1333 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1333 | Web Service U. Javeriana de Cali | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-04 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: Desarrollos finalizados Alerta: Desde el 30 de marzo: En espera del formato de conectividad por parte del cliente con los datos de configuración de la nueva vpn. | 2022-04-28 11:04 | 2022-04-28 11:04 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
170 | PLANEADO | E2E-131470 | 38091 | COLWSCANAL-1376 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1376 | 38091-460784-Mejora_navegación_herramienta_CAP | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Functional | lyda.cabanzo | daniela.cifuentes.ariza |  | daniela.cifuentes.ariza | [13 empty] | Buen día. Se hace entrega de concepto por parte de BPE, ya se encuentra cargado en la carpeta correspondiente. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario al respecto | 2022-04-28 11:29 | 2022-04-29 09:21 |  |  |  | New | Estado New
172 | PLANEADO | E2E-97670 | 36509 | COLWSCANAL-2103 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2103 | Mejoras_Post_Implantación - Centralización de la formalización 36509-262160 | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model | 3.Generación_de_Eficiencias | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlosalberto.barreto | gloria.hernandez |  | oscar.bejarano | [13 empty] | Desde Systems participamos. Quedamos atentos a la sesión de socialización que agende la PMO. | 2022-04-27 08:16 | 2022-04-29 15:21 |  |  |  | New | Estado New
174 | PLANEADO | E2E-107385 | 37100 | COLWSCANAL-2119 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2119 | Identificación por voicebot | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso | 3.Generación_de_Eficiencias |  |  | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | juliocesar.estupinan |  | juliocesar.estupinan | [13 empty] | giulianaandrea.guarin Dado que en la descripción del proyecto indican que lleva mensajería por favor aclarar si corresponde a mensajería enviada por el banco a través de SMS, si son mensajes nuevos o mensajes productivos actualmente, adicional que se va a notificar con el mensaje SMS dado que no está autorizado la creación de mensajes SMS nuevos excepto que sean de OTP. Agradezco la aclaración para poder determinar ni hay participación de mi parte, gracias | 2022-04-28 15:28 | 2022-04-28 15:28 |  |  |  | New | Estado New
176 | PLANEADO | E2E-149810 | 39244 | COLWSCANAL-2125 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2125 | Pricing Libranza Digital y Capitalización de Intereses | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 9.Open_Market+Partnerships | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | camilo.aguirre | tatiana.sanchez |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | BPE: Asignado a hector.murcia , Ivonne Milena Gomez Pedreros intercepciondemandabpe.colombia.group | 2022-04-27 18:54 | 2022-04-29 14:49 |  |  |  | New | Estado New
178 | PLANEADO | E2E-153774 | 39352 | COLWSCANAL-2132 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2132 | Contratación de tarjeta crédito en GEMA | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 4.Mayor_Transaccionalidad |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Functional | ivanmauricio.perez | jennymaria.urdaneta |  | jennymaria.urdaneta | [13 empty] | Desde BPE asignado a claudia.novoa , magda.pedraza intercepciondemandabpe.colombia.group Se reasigna esta petición al interior de BPE, al ingeniero john.garcia | 2022-04-26 09:06 | 2022-04-27 12:44 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
180 | PLANEADO | E2E-153788 | 39357 | COLWSCANAL-2153 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2153 | Onboarding Autónomos | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 5.Enterprise_global_service | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | ivanmauricio.perez | Wilder Suarez |  | Wilder Suarez | [13 empty] | En BPE tema asignado a john.garcia , claudia.novoa intercepciondemandabpe.colombia.group | 2022-04-27 18:45 | 2022-04-27 18:45 |  |  |  | New | Estado New
182 | PLANEADO | E2E-154098 | 39384 | COLWSCANAL-2225 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2225 | Georeferenciación de puntos físicos en pagina WEB | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 1 | 17.Otros | 5.Otros | [8 empty] | 12.Otros | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Functional | carlos.barreto | vickyalexandra.mora |  | vickyalexandra.mora | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 17:19 |  |  |  | New | Estado New
184 | PLANEADO | E2E-120308 | 37294 | COLWSCANAL-2363 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2363 | POC - Gestor de Fila | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 1 | 16.Area_Review | 4.Mayor_Transaccionalidad |  |  | Retail System |  |  |  | 16.Area_Review |  | 1.Systems_Engineering | 5.Otros | 4.Software_y_Hardware | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | carlosalbert.perez |  | carlosalbert.perez | [13 empty] | BPE Tema previamente conceptuado por carlosarturo.garcia,quien ha sido invitado a la sesión de entendimiento intercepciondemandabpe.colombia.group, angela.navarro | 2022-04-26 12:29 | 2022-04-26 12:50 |  |  |  | New | Estado New
186 | PLANEADO | E2E-41411 | 31326 | COLWSCANAL-2403 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2403 | 31326-213350-Subproceso_de_Avalúos__(_7_Actividades) | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 2 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Functional | david.robayo | lyda.cabanzo |  | wilson.vera | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 15:20 |  |  |  | New | Estado New
188 | PLANEADO | E2E-65871 | 34655 | COLWSCANAL-424 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-424 | Habilitación Convenios recaudos por CB - (Consulta) | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 2 |  |  | Ether | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | camilo.aguirre | william.vargas |  | erikajulieth.ruiz | [7 empty] | DESLIZADOS | SYSTEMS | 7180828 | 0 |  |  | 10/03/2022:En VoBo usuarios, atraso por ajuste de perfilado para Bca de Gobierno y Linea Empresarial . Se estima PP 11 Mar. | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
190 | PLANEADO | E2E-69745 | 35350 | COLWSCANAL-656 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-656 | Lean Office - Biblioteca Transaccional - Nuevo modelo de impresión Fase III | Client Solutions |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | juan.sandoval | fabian.vargas |  | fabian.vargas | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 85999999 | 0 |  |  | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:23 |  |  |  | New | Estado New
192 | PLANEADO | E2E-107065 | 37061 | COLWSCANAL-710 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-710 | Ascenso - Plan de Lealtad Comercios | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso |  | Sin Dato | Media | Banking Applications System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | manuel.villamil | JOSE MIGUEL SANCHEZ BARRANTES |  | andrea.orrego | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 159935973 | 0 |  |  | Abril 29/2022: Se realiza sesión del product owner con el resto del equipo para aclarar el alcance del proyecto | 2022-04-29 11:59 | 2022-04-29 11:59 |  |  |  | Analysing | 2. Atrasado
194 | PLANEADO | E2E-136446 | 38527 | COLWSCANAL-728 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-728 | AJUSTE PAGARE APP | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | camilo.aguirre | leidypolet.rojas |  | davidorlando.diaz | [13 empty] | 29/04/2022 Culmina la fase de pruebas de calidad 100%, cierre de FARIT 100%y Cyberseguridad del cual esta pendiente el VoBo y se solicita versión al equipo VT. De acuerdo a la ruta critica los tiempos están acordes al plan establecido y se proyecta puesta en producción 7 de mayo. | 2022-04-29 09:26 | 2022-04-29 09:26 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
196 | PLANEADO | E2E-69745 | 35350 | COLWSCANAL-783 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-783 | Biblioteca Tx y Nvo Modelo de Impresión fase I: 11 tx (solución táctica) | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 7.New_Relationship_Model |  | Sin Dato | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 | 2021-12-27 |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | juan.sandoval | ilseyohanna.ospina |  | fabian.vargas | [13 empty] | 28/02/2022 : Se tiene un Incidente en curso IN-1975, Para solucionar una transacción. 24/02/22: En curso pruebas calidad. Con este proyecto, se tiene una acotación. se paso el 100% el 27 de Enero 2022, pero se devolvió una funcionalidad. En este momento se esta atendiendo una Incidencia en Post Implantación, 17/02/22: Aprobacion Expediente EUG.ok . Envío a calidad para sancion de instalación. 11/02/22: Avance en pruebas de calidad . Sigue en certifiación. 04/02/22: Estamos revisando el U507 por temas de rendimiento. 28/01/22: Se instala en producción el 27/01/2022 07/01/22: Se Aprueban pruebas en Preproducción y se alista tema para presentar en comite de 12 - 01 30/12 Se encuntra Listo el tema, se solicita paso a preproduccion 24/12 Pruebas en QA Exitosas, se solicitan VoBo para paso a preproduccion 17/12 Se valida Arq de produccion y se evidencia que la MC51 se encuentra correcta, se valida con Carlos Wilson funcionalidad y se realiza ajuste sobre B503 en espera de VD para paso a QA y certificacion 09/12 Componentes en calidad sin embargo se evidencia diferencia en arquitectura entre DEV y QA para TX MC51 lo cual genera una inconsistencia 03/12 Pendiente de VD para transaccion MC51 para paso a calidad 18/11 pruebas en calidad 10/11 Modificacion de componentes por error en pruebas de calidad 04/11/2021 esta en pruebas en calidad 28/10/2021 Envio tema calidad -sancion tecnica | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
198 | PLANEADO | E2E-67358 | 35003 | COLWSCANAL-804 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-804 | Ajuste Tablas QSMD Y QSTPER | Engineering |  |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Hibrido | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento |  | 3.Otros |  |  |  |  | Capacity | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | cesar_gomez |  | javier.sotom | [13 empty] | 28/04/2022. Se soluciona vb pendiente para instalar en producción. entra a comite de cambios del 04-05-2022. | 2022-04-28 18:14 | 2022-04-28 18:14 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
200 | PLANEADO | E2E-98273 | 36558 | COLWSCANAL-932 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-932 | Ascenso-Transferencias Interbancarias Inmediatas/Transfiya | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 2 | 10.Plan_Ascenso |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Customer Delivery | manuel.villamil | leidypolet.rojas |  | andrea.orrego | [13 empty] | 29/04/2022 Fase de construcción en curso , MSA pendiente cierre final (los insumos solicitados por Arquitectura fueron enviados en su totalidad) , Proceso de revisión de HV de desarrolladores terceros en Globant y Neoris. | 2022-04-29 09:27 | 2022-04-29 09:27 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
202 | PLANEADO | E2E-107380 | 37098 | COLWSCANAL-933 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-933 | Pago de Prestamos en CB´S | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model |  | Ether | Alta | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | erikajulieth.ruiz | [7 empty] | 2Q | SYSTEMS | 50000000 | 0 |  |  | 18/03/2022: Se avanza en la fase de diseño de lo correspondiente a host 11/03/2022: Se avanza en la revisión de los servicios y se continúa con los desarrollos en host. 04/03/2022: En revisión de los servicios. Pte cierre de conceptos de áreas de valor. Inicio análisis desarrollos backend. 25/02/2022: Se continúa en revisión de servicios ASO-Backend, creación de la segunda versión del diseño téncico. Plan de trabajo a un 90%, se cerrará a medida que los desarrollos avancen. Pendiente cierre del plan de trabajo, depende de conceptos de áreas de valor y diseño de los servicios. 18/02/2022: Se avanza en revisión de servicios y creación de la versión inicial del diseño téncico. 11/02/2022: Se avanza en planificación de tareas 04/02/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 28/01/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 07/01/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 31/12/2021: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 24/12/2021: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 17/12/2021: Pte confirmación de los flujos por parte de negocio; por parte de Delivery se adelanta análisis de los procesos existentes. 10/12/2021: Aún en definición por parte de CS 03/12/2021: CS está en revisión del flujo a mostrar en el CB 26/11/2021: Aún en definición por parte de CS 11/11/2021. En cierre de definiciones por parte de negocio 02/11/2021: Equipo conformado 29/10/2021: Sin iniciar. Conceptualización en 4Q para desarrollos en 1Q/22 | 2022-03-24 17:20 | 2022-04-29 14:32 |  |  |  | New | Estado New
204 | PLANEADO | E2E-107383 | 37099 | COLWSCANAL-934 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-934 | CB Pago TdC | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model |  | Ether | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | rafael.lopesierra | Rafael Antonio Lopesierra |  | jimy.catolico | [13 empty] | 18/03/2022: Pte definiciones de negocio para cerrar VoBo de áreas de valor 11/03/2022: Se avanza en la revisión de los servicios y se continúa en el análisis para los desarrollos. 04/03/2022: En revisión de los servicios. Pte cierre de conceptos de áreas de valor. 25/02/2022: Se continúa en revisión de servicios ASO-Backend y creación de la segunda versión del diseño téncico. Plan de trabajo a un 50%, se cerrará a medida que los desarrollos avancen. Pendiente cierre del plan de trabajo, depende de conceptos de áreas de valor y diseño de los servicios. 18/02/2022: Se avanza en revisión de servicios y creación de la versión inicial del diseño téncico. 11/02/2022: Se avanza en planificación de tareas 04/02/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 28/01/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 07/01/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 31/12/2021: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 24/12/2021: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. | 2022-03-24 17:20 | 2022-03-24 17:41 |  |  |  | New | Estado New
206 | PLANEADO | E2E-60568 | 33947 | COLWSCANAL-935 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-935 | Retiros de clientes Bancamía en ATM BBVA | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 |  |  | Ether | Alta | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | erikajulieth.ruiz | [13 empty] | 27/04: Continúa proceso de conceptualización y definiciones. andresfelipe.calderon erikajulieth.ruiz | 2022-04-27 16:09 | 2022-04-27 16:09 |  |  |  | New | Estado New
208 | PLANEADO | E2E-31965 | 29750 | COLWSCANAL-944 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-944 | MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 5633 DE REGISTRADURIA (Autenticación y desmonte AFIS - FASE 4 - Etapa 2) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 1 | 6.Higth_Priority_Initiative | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | john.ardila | ilseyohanna.ospina |  | camila.leon | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 39999960 | 0 |  |  | Riesgo el paso a Producción fecha planeada, 21-Abril. Falta visto bueno de Métricas. El ANS es de 5 días, se tomaron 8 días. Después de revisar, solicitaron otras pruebas adicionales q no estaban contempladas. Se ejecutan las pruebas de forma ágil. Debemos esperar de nuevo los 5 días hábiles para obtener el Visto bueno. | 2022-04-13 11:53 | 2022-04-13 11:53 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
210 | PLANEADO | E2E-137887 | 38582 | COLWSCANAL-945 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-945 | Mejora cascada Alta ligera | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | ilseyohanna.ospina |  | camila.leon | [13 empty] | 14/03/2022: Seguimiento con el proveedor (aclaración dudas), entrega del Analisis y Diseño. 7/03/2022: Reunión con el proveedor en curso analisis y Diseño. 17/02/2022: Inicia analisis y Diseño. 11/02/2022: Anexo firmado. 04/02/2022: Se comparten Anexos firmados con Proveedor Inteum. 28/02/2022: Pendiete Frma de los Anexos A. 07/01/2022: Se toma propeusta comercial por parte de Inetum, Negocio solictara el presupuesto. 30/12/2021: Ya se cuenta con la propuesta por parte de Inetum unico proveedor que presento. 17/12/2021 Se recibe propuesta de 1 proveedor para evaluar 09/12/2021 Se resuelven dudas con PO y se envia valoracion sin embargo aun estamos a la espera de las propuestas de los proveedores 03/12/2021 Se hacen reuniones con proveedores para definir el alcance y aclarar dudas No hay capacity para valorar ni ejecutar. se envia a proveedores | 2022-03-24 17:26 | 2022-04-26 11:36 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
212 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-10 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-10 | Ajuste Web Service Claro Movil | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 21/04/2022: Tema certificado desde el 25 de Marzo, por solicitud del cliente se debe realizar el paso a producción en la fecha que indiquen ya que se requiere comience la nueva facturación en operación con todos los bancos. | 2022-04-28 11:10 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
214 | PLANEADO | E2E-128211 | 37709 | COLWSCONTA-109 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-109 | Herramientas Regulatorias Regionales (Finrep/AE/Liquidez) | Finance |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | wilson.torres |  | wilson.torres | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 09:20 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
216 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-22 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-22 | Web Service Aceros America | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: Se realiza nueva configuración de conectividad para ambientes previos, se encuentra en ajuste de desarrollo para la inclusión del certificado. | 2022-04-28 11:12 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
218 | PLANEADO | E2E-69419 | 35327 | COLWSCONTA-23 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-23 | Recaudo en Línea Sec. Hacienda Bogotá | Client Solutions |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | Nelson Ruiz |  | Nelson Ruiz | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 13439979 | 0 |  |  | Sin Comentario |  | 2022-04-20 14:28 |  |  |  | New | Estado New
220 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-24 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-24 | Habilitacion de recaudos por CBs 2022 | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 2 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | heidy.bernal |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022 Paquete 1 en Produccion | 2022-04-28 16:17 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
222 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-25 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-25 | Web Service Floridablanca | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: A tiempo en proceso de certificación. | 2022-04-28 11:18 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
224 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-29 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-29 | Multicash y MT940 MOVIL Entregable II | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | william.vargas | sebastian.martinez.jaramillo |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022 Se retomara la etapa de análisis y se iniciaran desarrollos a partir del lunes 09/05/2022, de acuerdo con el plan de trabajo. | 2022-04-29 09:57 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
226 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-3 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-3 | Web Service Alcaldia de Cali (Ajustes) | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [7 empty] | DESLIZADOS | SYSTEMS | 2114557 | 0 |  |  | 28/04/2022: Tema instalado en producción el 22 de Abril de 2.022. | 2022-04-28 10:46 | 2022-04-28 10:46 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
228 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSCONTA-4 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-4 | Resolución 098 de 2020 DIAN - Reportes de Información Exogena | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 86151278 | 0 |  |  | 11/02/2022:Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:21 | 2022-04-29 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
230 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-44 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-44 | Referenciación de Movimientos H55, H17 y A37 en Multicash | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | william.vargas | jeissonandres.diaz.rodriguez |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | New | Estado New
232 | PLANEADO | E2E-59755 | 33847 | COLWSCONTA-5 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-5 | Resolución 0042 DIAN Documento Soporte Grannet | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | cesar_gomez |  | martha.reyes | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 26371735 | 0 |  |  | 17/03/2022. En revision. Instalación reversada por error presentado en a funcionalidad de descarga del reporte. Este fue el único problema presentado en todas las pruebas posinstalación realizadas. 11/03/2022. Instalación en producción en curso para el 11/03/2022. El alcance se encuentra acuerdo de fechas y contratación. 03/03/2022. Se acordó fecha de instalación para el 11/03/2022. La valoración del alcance está en revisión por alto costo. 24/02/2022. Pendiente de recibir Vb de areas usuarias sobre el primer entregable. Surge un segundo Alcance que está en valoración para unificar con el primero. Esta valoración se tendra el 02/03/2022. 17/02/2022. Sigue en proceso de certificación el primer entregable. 11-02-2022. En pruebas de certificación. Gestion Presupuestal para el alcance. 03/02/2022. Entregado a certificación. El alcance esté en definición del mismo y valoración. 27/01/2022. En las revisiones con el usuario surge un alcance que está en valoración 20/01/2022. En etapa de Desarrollo 95%. 14/01/2022 En etapa de Desarrollo Avance 70% 06/01/2022 En etapa de Desarrollo Avance 60% | 2022-03-24 17:20 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
234 | PLANEADO | E2E-153289 | 39333 | COLWSCONTA-53 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-53 | Pago de Impuestos Nacionales y Aduaneros con Títulos TIDIS, CERT y TRT | Client Solutions |  |  | Tier 1 | 8.Normativos | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2024-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2024-Q4 | Customer Delivery | william.vargas | Nelson Ruiz |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-07 00:51 |  |  |  | New | Estado New
236 | PLANEADO | E2E-153494 | 39340 | COLWSCONTA-57 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-57 | Integrar Botón Pagos PSE al Módulo Impuestos Departamentales | Client Solutions |  |  | Tier 1 | 8.Normativos | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | Nelson Ruiz |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 13:25 |  |  |  | New | Estado New
238 | PLANEADO | E2E-128211 | 37709 | COLWSCONTA-6 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-6 | Herramientas Regulatorias Regionales (Finrep/AE/Liquidez) | Finance |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Discovery | alcibiades.rodriguez | wilson.torres |  | wilson.torres | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (wilson.torres, jeissonandres.diaz.rodriguez, miguel.estrella) have been notified of this action. | 2021-11-26 17:05 | 2022-04-19 16:54 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
240 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-8 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-8 | Multicash y MT940 MOVIL Entregable I | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | sebastian.martinez.jaramillo |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022 Tema enviado a certificación, en proceso de sanción técnica. | 2022-04-29 10:00 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
242 | PLANEADO | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-9 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-9 | Web Service Monteria | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 2/04/2022: Tema instalado en producción el 22 de abril. | 2022-04-28 10:51 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
244 | PLANEADO | E2E-41454 | 31340 | COLWSCORPO-2 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCORPO-2 | Cambio de transmisión de archivos via X_COM | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | milena.patino | william.vargas |  | raul.diaz | [7 empty] | DESLIZADOS | SYSTEMS | 3999992 | 0 |  |  | Tema en produccion 22 de Abril | 2022-04-28 15:59 | 2022-04-28 16:00 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
246 | PLANEADO | E2E-107071 | 37062 | COLWSCRM-40 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCRM-40 | Smart Supervision - khronos | Client Solutions |  |  | Tier 3 | 17.Otros | 1.Normativo | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | pabloandres.villada | cesar_gomez |  | jorge.carvajal | [7 empty] | 1Q | DATA TRANSFORMATIONS & ENGINEERING | 219561059 | 0 |  |  | 28/04/2022. Khronos se entregara a certificación el segundo entregable el 06-05-2022. Ether Se inician pruebas de DATAX y el Momento 1 el 05-05-2022. la SIF ha enviado una nueva definición que se está aclarando ya que implica cambios tanto en Khronos como en Ether. Se está negociando con la SIF el empacto en fechas. | 2022-04-28 18:25 | 2022-04-28 18:25 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
248 | PLANEADO | E2E-117346 | 37111 | COLWSCUENT-200 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-200 | Cuenta Maestra ADRES Fase 2 HU 1 - Nuevos Conceptos | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 74848202 | 0 |  |  | 10/03/2022. Tema instalado . 03/03/2022. Tema instalado en postproducción. 24/02/2022. Tema desplegado en prod. el 24 de feb. 17/02/2022. Tema certificado a espera de presentación comité del 23 feb | 2022-03-24 17:04 | 2022-04-11 11:16 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
250 | PLANEADO | E2E-137622 | 38577 | COLWSCUENT-220 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-220 | Cuentas Maestras Pagadoras - Mejoras operaciones crédito (CyA) | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 2 |  |  | Sin Dato | Alta | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | william.vargas, buenas tardes Estamos atentos al avance de la solución derivada de la cancelación presentada en la instalación del 7 de abril, entiendo que está en calidad para pruebas y se requiere para las validaciones posteriores de la funcionalidad en producción, junto con Producto y el equipo de Cuentas. Quedo atento | 2022-04-28 16:27 | 2022-04-28 16:27 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
252 | PLANEADO | E2E-137622 | 38577 | COLWSCUENT-221 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-221 | Cuentas Maestras Pagadoras - Mejoras operaciones crédito (Cuentas Personales) | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 29/04/2022. Tema en postproducción y la espera que CyA despliegue la parte de SW a cargo de ellos. | 2022-04-29 10:06 | 2022-04-29 10:06 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
254 | PLANEADO | E2E-134484 | 38432 | COLWSCUENT-234 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-234 | Cuentas Maestras ICBF: Ajustes Fase 3 - Desarrollos Net Cash | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-3Q |  |  |  |  | Unknown | 2022-3Q | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | hernan.riveros |  | alirio.bermudez | [13 empty] | 11/03/2022: Fecha Planeada Instalación Producción: Mayo 27 - 2022 Fecha Planeada Inicio Certificaciòn Abr 4 - 2022 Avance teórico del 44,57%. Avance real 42.42% En desarrollos sin alertas | 2022-03-24 17:03 | 2022-04-27 16:29 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
256 | PLANEADO | E2E-134484 | 38432 | COLWSCUENT-235 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-235 | Cuentas Maestras ICBF Ajustes Fase 3 - Desarrollos Cuentas Maestras | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 21/04/2022. Tema productivo y en etapa de post-producción. | 2022-04-21 17:35 | 2022-04-29 14:51 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
258 | PLANEADO | E2E-140622 | 38693 | COLWSCUENT-268 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-268 | Optimización oferta D+0 y ADN en cuenta online | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | leidypolet.rojas |  | angie.castaneda | [13 empty] | 17/03/2022 Se revisa plan de trabajo, en ajuste con equipo d enegocio para optimizar fase de pruebas 10/03/2022 Se avanza con desarrollo del equipo base de banco los compromisos priorizados, tagging pendiente de valoración por parte de VT. 3/03/2022 Se establece el plan de trabajo, pendiente fechas a nivel de arquitectura y UX | 2022-03-24 17:29 | 2022-04-26 12:33 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
260 | PLANEADO | E2E-134358 | 38419 | COLWSCUENT-280 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-280 | Contratación cuenta en línea en Glomo | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | ivonneedith.cortes | [13 empty] | 17/03/2022: Se recibe el 16 de Marzo concepto de cumplimiento. Se recibe concepto jiridico el 14 de Marzo. 10/03/2022: Arquitectura informa nueva fecha de entrega del MSA para el 15 de Marzo. 03/03/2022: No se ha entregado aún el MSA, lo que genera retrasos en el diseño e implementación del proyecto. 24/02/2022: Continua pendiente documento MSA por parte de A&amp;DG, lo cual limita realizar la planificación del proyecto, Igualmente el equipo ya esta realizando el entendimiento del proyecto y sesiones con el equipo Global para ir adelantando el mapeo de los servicios requeridos a partir de los UX ya cerrados. 16/02/2022: Se ha conformado equipo de proyecto y se encuentra en onboarding del proyecto y metodológico. 10/02/2022. Se ha aprobado el presupuesto estimado requerido para el proyecto, por lo cual se ha confirmado a Globan la vinculación de las personas al equipo para dar inicio el 14 de Febrero a la etapa de análsis. 20/01/2022 Haciendo validaciones de alto nivel 27/01/2022 Se ha realizado estimación de costos y tiempos a alto nivel, sin embargo aún no se cuenta con la autorización y presupuesto para iniciar. 04/02/2022 Se ha presentado a WP el proyecto solicitando el presupuesto, una vez confirmado se procede a confirmar al proveedor contratación del equipo | 2022-03-24 17:28 | 2022-03-25 10:36 |  |  |  | New | Estado New
262 | PLANEADO | E2E-117346 | 37111 | COLWSCUENT-295 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-295 | Cuenta Maestra ADRES Fase 2 HU 3 - Extractos | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 29/04/2022. Tema desplegado en prod pero no ha sido posible iniciar prueba piloto dado que ADRES maneja plataforma que no es compatible con Sterling. Pendiente reunión con Seguridad, Arquitectura e Infraestructura para validar el alcance de esto último. | 2022-04-29 10:14 | 2022-04-29 10:14 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
264 | PLANEADO | E2E-117346 | 37111 | COLWSCUENT-296 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-296 | Cuenta Maestra ADRES Fase 2 HU 2 - Desarrollos reportería | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 6997267 | 0 |  |  | 21/04/2022. Continua etapa de postproducción. Pendiente configuración de transmisiones para el SFTP de ADRES, esta pendiente reunión del equipo de Trasmisiones banco con ADRES e IBM. | 2022-04-21 17:35 | 2022-04-21 17:35 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
266 | PLANEADO | E2E-138990 | 38620 | COLWSCUENT-299 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-299 | SDA 38620 Generación informe cobro de comisiones en ATMs | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Otros | Tier 1 | 17.Otros | 1.Normativo | [9 empty] | 5.Otros | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | carlos.barreto | hugo.mongua |  | hugo.mongua | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-17 16:04 |  |  |  | New | Estado New
268 | PLANEADO | E2E-51791 | 33065 | COLWSCUENT-312 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-312 | incremento remesas (Actualizaciòn Infraestructura - pago por ventanilla) | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 2 | 4.Cross_Sell |  |  |  | Banking Applications System |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 | 2022-03-28 |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | john.ardila | sebastian.martinez.jaramillo |  | ximena.barrera | [13 empty] | 29/04/2022 Flujo de pago en ventanilla: En validación con arquitectura e infraestructura el tema de la implementación del data power para la conexión con el tercero, en validación de proyectos similares. | 2022-04-29 10:02 | 2022-04-29 10:02 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
270 | PLANEADO | E2E-142852 | 38756 | COLWSCUENT-317 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-317 | Cuenta en línea - Ajustes Monitor | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | sebastian.martinez.jaramillo |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022 Tema en pruebas de certificación. | 2022-04-29 09:57 | 2022-04-29 09:57 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
272 | PLANEADO | E2E-60593 | 33957 | COLWSCUENT-318 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-318 | Funcionalidad a través de la cual, los NO clientes puedan contratar fondos de inversión a través de la página WEB y los recursos lleguen de otras entidades a nuestros Fondos. | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery |  | juan.orozco |  | Anibal Blanco | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
274 | PLANEADO | E2E-117332 | 37109 | COLWSCUENT-319 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-319 | Habilitar la contratación de un nuevo fondo en Altamira para ampliar oferta de valor y alternativas de producto para nuestros clientes/nuevas fuentes de ingreso. En movil | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | juan.orozco | juan.orozco |  | Anibal Blanco | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-30 16:39 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
276 | PLANEADO | E2E-107237 | 37080 | COLWSCUENT-326 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-326 | CIERRE DE CUENTA ONLINE EN OFICINA II Entregable II | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 2 | 9.Open_Market+Partnerships |  | Sin Dato | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | juanantonio.ramirez.buitrago |  | ivonneedith.cortes | [13 empty] | 21/04/2022. En soporte de post-producción | 2022-04-21 15:17 | 2022-04-21 15:26 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
278 | PLANEADO | E2E-107237 | 37080 | COLWSCUENT-327 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-327 | CIERRE DE CUENTA ONLINE EN OFICINA II Entregable III | Client Solutions | 7.Otros | Vinculación_&_Empleados | Tier 2 | 9.Open_Market+Partnerships |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | juanantonio.ramirez.buitrago |  | ivonneedith.cortes | [13 empty] | 29/04/2022. Se tiene proyectado desplegar en release adhoc para el 5 de mayo. Quedaría pendiente la HU de tagging paso 17 ya que no se ha logrado evidenciar la falla. | 2022-04-29 10:11 | 2022-04-29 10:11 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
280 | PLANEADO | E2E-57566 | 33649 | COLWSCUENT-333 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-333 | ALTA MASIVA DE CUENTAS Cierre de Alta de Cuenta y Formalización en Móvil Fase III | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Construcción | Unknown | 2021-Q4 | Customer Delivery | carlos.barreto | sebastian.martinez.jaramillo |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 22/04/2022: Se busca apoyo de experto en CONTROL- M distribuido para realizar ajuste indicado por CCR México. | 2022-04-22 11:27 | 2022-04-22 11:27 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
282 | PLANEADO | E2E-57566 | 33649 | COLWSCUENT-334 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-334 | ALTA MASIVA DE CUENTAS Reportería y Abono Fase IV | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-01-24 |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlos.barreto | sebastian.martinez.jaramillo |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022: tema instalado en producción, pendiente prueba piloto que se esta gestionando desde negocio. | 2022-04-29 10:32 | 2022-04-29 10:32 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
284 | PLANEADO | E2E-153153 | 39327 | COLWSCUENT-338 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-338 | Subproducto Cuenta Maestra | Client Solutions |  |  | Tier 1 | 8.Normativos | [9 empty] | 1.Systems_Engineering |  | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | juanantonio.ramirez.buitrago | Nelson Ruiz |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-14 01:15 |  |  |  | New | Estado New
286 | PLANEADO | E2E-123124 | 37428 | COLWSCUENT-87 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-87 | IATA Fines de semana | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Media | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | sebastian.martinez.jaramillo |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 03/03/2022. Continua postproducción 24/02/2022. Tema en despligue productivo durante el día de hoy. 23/02/2022: Tema aprobado para instalación en comité de cambios del día. Primer EMC (Mallas Host) se instalò el 17 de Febrero, y el segundo EMC (Workload) se instala el 24 de Febrero 2022 21/02/2022: se instaló la parte host, la parte de workload, se presenta en el comité del 23/02/2022, ya todo venia certificado, pero por temas de VBs que llegan tarde, se movió la fecha de comité. Se estima su Puesta en proudcción el 24/02/2022. 17/02/2022: Se presenta parte host en comité, autorizado para instalación el 18/02/2022. parte distribuida lista para presentar en próximo comité 23/02/2022. 10/02/2022. Tema completamente certificado e inicia proceso de sanción de salida. Fecha tentativa de comité 23 de febrero 03/02/2022. HU transmisiones, en validaciones por parte de usuarios, se solicitó VoBo de ciberseguridad. HU core, se envió soporte a usuarios para VoBo 20/01/2022. HU transmisiones, en certificación luego de solucionar novedad en SW. HU core, en ejecución de pruebas. 13/01/2022. HU transmisiones, se han probado 7 mallas WL, se está validando error en otras tres mallas WL para continuar con la certificación. HU core, en certificación. 05/01/2022. HU de transmisiones en certificación. HU core en sanción técnica. 29/12/2021. HU de transmisiones en certificación. HU core en preparación para envío a QA. 23/12/2021. HU de Transmisiones ya fue enviado a certificación. HU ajustes core, continúan los desarrollos. 16/12/2021. Continua etapa de desarrollos 09/12/2021. Continua etapa de desarrollos 02/12/2021. Continua etapa de desarrollos | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-25 10:36 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
288 | PLANEADO | E2E-121797 | 37408 | COLWSCUMPL-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUMPL-1 | Migración Fircotrust | Regulation & Internal Control | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | RIC | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 Se instaló el día 06/04/2022 a las 19 horas pero se presentaron problemas en el cargue de hits después de la instalación por lo que se realizó roll back. Se encuentra en revisión por parte del equipo de Fircosoft MX, soporte local, usuario y del proveedor para saber el porqué se presentó el problema y cómo ajustarlo. | 2022-04-13 10:28 | 2022-04-13 18:07 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
290 | PLANEADO | E2E-65857 | 34651 | COLWSCUMPL-3 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUMPL-3 | Desarrollos GPS Everyware | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Discovery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 18-04-2022 Se encuentra cerrado el Contrato con GPS y se esta a la espera del Plan de Trabajo por parte de Holding, el mismo se estima ser recibido esta semana | 2022-04-18 11:07 | 2022-04-18 11:07 |  |  |  | New | Estado New
292 | PLANEADO | E2E-121785 | 37406 | COLWSCUMPL-4 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUMPL-4 | Publicación y ajuste Formulario | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Discovery | carlos.barreto | cesar_gomez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | Se entregó la valoración de lo correspondiente a NACAR. Se puede atender en el Q3 | 2022-04-18 11:44 | 2022-04-18 11:44 |  |  |  | New | Estado New
294 | PLANEADO | E2E-124997 | 37483 | COLWSDATIO-47 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-47 | Masterizacion tablas Proceso ALM | Finance | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | dianapaola.angel | [13 empty] | 01/03/2022:Se tiene impacto de dos semanas: 1 semana a cargo de la PO del proyecto por visto bueno de Gobierno de Datos. 1 semana por demora en los desarrollos 04/02/22: Avances sin inconvenientes. Proyecto no requiere infraestructura, ni perfilado | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-25 14:08 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
296 | PLANEADO | E2E-124997 | 37483 | COLWSDATIO-48 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-48 | Funcionamiento_Catalogo_lookup_yield_curve | Finance | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | dianapaola.angel | [13 empty] | 18/02/2022:Se avanza en la etapa de certificacion. 04/02/22: Avances sin inconvenientes. Proyecto no requiere infraestructura, ni perfilado | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-25 14:07 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
298 | PLANEADO | E2E-16767 | 27227 | COLWSDATIO-52 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-52 | Desarrollos Power Curve, generación tablon filtro externo | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 | 4.Cross_Sell |  | Sin Dato | Sin dato | [5 empty] | Riesgos | 10.HoD | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 | 2021-06-01 |  |  | Proveedor | Agile | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | andrescamilo.murcia |  | sergioalexander.parra | [13 empty] | 22/04/2022 Se termina construcción de tablón unificado. Se empieza la estabilización en entorno work de tablón filtro externo. Se empieza construcción de procesamiento Campañas. Se inicia con Hammurabi en procesamiento. | 2022-04-22 14:06 | 2022-04-22 14:06 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
300 | PLANEADO | E2E-77636 | 36048 | COLWSDATIO-64 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-64 | Modelo de gestión de datos (TC Página Blanca) | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-07-29 |  |  | Capacity | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | edwin.vargas | henry.bonilla |  | geovany.ramirez | [13 empty] | 28/04/2022: Como avance tuvimos la creación de la UUAA local para los componentes cells y APX propios de Colombia. Se avanzó en la construcción del DFT del servicio ASO y se inició en Jira el flujo de creación global. Se inicia el proceso de ingesta de datos en Datio de la tabla UGDTAPN de Host que contiene la información de no cliente de tarjeta de crédito. Se avanzó en el diseño técnico conforme a los cambios del MSA y se está trabajando en las modificaciones que nos indicó Patricia Gutiérrez. Se logró la etiqueta de 41 campos nuevos de parte de datos conforme al MER. Impedimentos: Ninguno | 2022-04-28 21:35 | 2022-04-28 21:35 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
302 | PLANEADO | E2E-125303 | 37521 | COLWSDATIO-65 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-65 | Modelo Global de Datos T&C | Talent & Culture |  |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Talento & Cultura | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | marcela.galindo |  | marcela.galindo | [13 empty] | Estado despliegue de componentes 13-04-2022 El despliegue viene acorde a lo planeado, ya se tiene desplegado en Producción un paquete de 35 objetos y está en construcción el segundo paquete de 33 objetos. | 2022-04-13 09:59 | 2022-04-22 19:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
304 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | COLWSDATIO-91 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-91 | Base Contratos IFRS9 Aplicativo Rating Scoring | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 2 | 17.Otros | 1.Normativo | [9 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | mariapaula.rodriguez.rangel |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-17 13:06 |  |  |  | New | Estado New
306 | PLANEADO | E2E-120091 | 37271 | COLWSDIALO-5 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDIALO-5 | ISO20022_MENSAJES_SWIFT_DIALOGO | CIB | 6.Normativos |  | Tier 2 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | ivan.martinez | ana.traslavina |  | johnjairo.martinez | [13 empty] | 27/04/2022 Se continua avanzando con los desarrollos del aplicativo Dialogo para el estándar ISO PACS.009 de acuerdo al plan de trabajo y sin novedad. Se genero el primer mensaje en ambiente de desarrollo y se compartió con José Alfredo (Equipo Swift) para que nos ayude a validar y poder refinar la estructura generada, mientras se dispone de un ambiente previo en Swift para cargar el mensaje. En paralelo estamos avanzando con la valoración para la implementación del nuevo canal de transmisión entre Dialogo - AMH. ana.traslavina | 2022-04-27 16:15 | 2022-04-27 16:15 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
308 | PLANEADO | E2E-107385 | 37100 | COLWSFNENG-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNENG-1 | Ascenso-Internalización del IVR | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 3 |  |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | jimy.catolico | [13 empty] | 17/03/2022: Se realizan reuniones con las areas de seguridad y arquitectura con el fin de definir cuáles son las nuevas AAP que se deben crear. 10/03/2022: Se realiza reunión con las áreas de Arquitectura y Seguridad con el fin de resolver dudas sobre el MSA, el HU mapping se encuentra en curso. 03/03/2022: Se realizara refinamiento de las HU propuestas, Se esta realizando la estimación de la cantidad de canales concurrentes que se usaran en genesys; Análisis de servicios que ASO que serán reutilizados, modificados o construidos para la identificación del cliente. Se esta definiendo si se van a usar módulos globales creados por holding o se crearan los diseñados previamente en Colombia. 23/02/2022: Se inicia creación de las tareas para cada una de las historias de usuario, se inicia diseño tecnico de la solución. 17/02: El MSA fue entregado la semana pasada, equipo conformado en Onboarding, próxima semana inicia planificación BACKLOG 2022 Contratación y Onboarding: Q4/21 L.T TBD | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | New | Estado New
310 | PLANEADO | E2E-97681 | 36510 | COLWSFNENG-2 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNENG-2 | Corresponsal Bancario Su RED | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model |  | Hibrido | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | rafael.lopesierra | Rafael Antonio Lopesierra |  | jorgeesteban.zuluaga | [13 empty] | 18/03/2022: Funcionalidad de Recaudos continúa en certificación. El equipo de seguridad en BBVA inactiva las reglas del SFTP, ya que la ip enviada por el Cb es pública. 11/03/2022: Funcionalidad de recaudo en certificación; se estima desplegar en Producción el 01 Abril. Retiro con OTP 9 de mayo, y depósito 16 de mayo. 04/03/2022: En certificación funcionalidad de recaudo, se actualizan las fechas y se estima terminar la certificación el 25 Marzo y desplegar en Producción el 01 Abril. 25/02/2022: En certificación funcionalidad de recaudo. 18/02/2022: En certificación funcionalidad de recaudo, estimado para feb.25. Fase I Retiro OTP 13 de mayo, y depósito 20 de mayo. Se solicita al Cb archivos cifrados para las evidencias de desarrollos en Fase II. 11/02/2022: En certificación funcionalidad de recaudo, estimado para feb.25. Retiro OTP 13 de mayo, y depósito 20 de mayo. Se solicita al Cb archivos cifrados para las evidencias de desarrollos en Fase II. 04/02/2022: Se avanza en la certificación. 28/01/2022: El Cb hace entrega las ip's faltantes, se realiza validación de conexión con el área de seguridad y se realiza el paso a Calidad. 07/01/2022: Pte entrega del Cb de ip del SFTP y certificados, se avanza en los desarrollos por parte de BBVA 31/12/2021: Pte entrega del Cb de ip del SFTP 24/12/2021: Entrega por parte de negocio de credenciales de previos, se da inicio con la validación de credenciales. 17/12/2021: Pendiente credenciales por parte de negocio. Se realizan pruebas de conexión por VPN y todo ok. 10/12/2021: Pendiente cierre de contrato por CS, pendiente credenciales por parte de negocio, se le recuerda al Corresponsal las ip's faltantes del SFTP. 03/12/2021: Se realiza sesión de entendimiento servicios y se valida la conexión por vpn bidireccional. Faltan las credenciales propias del Corresponsal que debe entregar negocio. 26/11/2021 Se envió solicitud de creación VPN a CSecurity, el lunes hay sesión de entendimiento servicios Desarrollo en banco al 100% host, servicios catalogados 19/11/2021 En definiciones, y pendiente cierre contrato por CS. | 2022-03-25 14:51 | 2022-04-29 14:52 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
312 | PLANEADO | E2E-53722 | 33265 | COLWSFNENG-3 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNENG-3 | Gestión Remota - Firma Remota | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 2 |  |  | Hibrido | Baja | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | Rafael Antonio Lopesierra |  | carlosalbert.perez | [13 empty] | 17/03/2022: Se continúan los desarrollos de servicios ASO, APX, HOST, Front PQR y BBVANET 10/03/2022: Se continúan los desarrollos de servicios ASO, APX, HOST, Front PQR y BBVANET. 03/03/2022: Se realizan cambios en los servicios ASO debido a puntos a resolver que se encontraron en seguimiento con meraki 23/02/2022: Compromisos de desarrollo a tiempo 17/02/2022: Compromisos de desarrollo a tiempo Gestión Remota - Firma Diferida 24/12/2021: avances del desarrollo en un 20% sin novedad. 17/12/2021: en construcción, se recibe por parte de UX cambios para el front y se encuentra en revisión para contratación de desarrollos de PQR´s y BbvaNet 10/12/2021: En construcción sin impacto. 03/12/2021 Sin bloqueantes y desarrollos avanzando al 28% 26/11/2021 Se cerro el Sprint 4, con la definición de los servicios ASO a reutilizar y en la entrega del diseño front por parte de UX. No se ha definido fecha fin de construcción, porque estamos pendientes de cerrar las definiciones en una (1) HU. 19/11/2021 En espera de definiciones 11/11/2021. Continua en definiciones 05/11/2021. Continua en definiciones 28/10/2021. Sigue en definiciones 22/10/2021. Continua en definiones funcionales por parte de negocio | 2022-03-25 14:52 | 2022-04-27 15:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
314 | PLANEADO | E2E-134418 | 38426 | COLWSFNFIL-2 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNFIL-2 | Legales y normativos | Client Solutions | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | juan.orozco | juan.orozco |  | ricardo.botero | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
316 | PLANEADO | E2E-117356 | 37114 | COLWSFNFIL-3 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNFIL-3 | Actualización Botón pagos PSE versión 2.0 para la automatización de los procesos de conciliación, cargues de archivos maestros de recaudos. | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | juan.orozco | juan.orozco |  | juan.orozco | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
318 | PLANEADO | E2E-152409 | 39284 | COLWSFNFIN-4 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNFIN-4 | ALM Moneda extranjera | Finance | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 5.Otros | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | dianapaola.angel |  | dianapaola.angel | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-30 15:31 |  |  |  | New | Estado New
320 | PLANEADO | E2E-66993 | 34910 | COLWSHERRA-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSHERRA-1 | Libranza Digital BPM | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 17.Otros | [10 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | maritza.guerrero | gloria.hernandez |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-22 19:10 |  |  |  | New | Estado New
322 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | COLWSLEASI-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-1 | SDATOOL 33846 SREP - BCBS239 Ampliación detalle de las reestructuraciones y modificaciones otorgadas en FM02 SIleasing | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | milagros.lastra |  | jorge.morales.ayala | [13 empty] | 29/04 Etapa: Desarrollo Avance Teórico Total: 27.78% Avance Real Total: 27.95 % Desviación: +0.18 % Avances Importantes: • Equipo técnico avanzado en pruebas unitarias. Fecha Producción: 06/10/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-29 09:00 | 2022-04-29 09:00 |  |  |  | New | Estado New
324 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | COLWSLEASI-10 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-10 | CE016 Modificados Reestructurados E Incumplidos | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | edwin.vargas | milagros.lastra |  | lady.cervera | [13 empty] | 10/03 En construcción valoración de alto nivel con fecha de entrega el 11/03 Pendiente ajuste del documento funcional de acuerdo a las definiciones que se encuentran por aclarar y construcción de los casos de prueba LT. Milagros Lastra. | 2022-03-24 17:52 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | New | Estado New
326 | PLANEADO | E2E-31609 | 28473 | COLWSLEASI-11 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-11 | Ingesta de información (GRM Col - TMP Cobranzas - Módulo control acuerdos de pago) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | yesid.forero | milagros.lastra |  | lady.cervera | [13 empty] | 04/03 El usuario confirma valoración de alto nivel entregada en Junio/2021 y estima que a finales de 3Q de 2022, inicien con la construcción del Documento ágil para Sileasing. LT. Milagros Lastra. | 2022-03-24 17:52 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | New | Estado New
328 | PLANEADO | E2E-67358 | 35003 | COLWSLEASI-4 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-4 | Auditoria Calidad Cartera PYMES | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | juan.sandoval | milagros.lastra |  | milagros.lastra | [13 empty] | 22/04 Solución Táctica: Certificación. CONTRATOS CANCELADOS EN PROCESO LIBERACIÓN GARANTÍAS *Avance Teórico Total:*53.27% *Avance Real Total:*49.75% Desviación:-3.53% Avances importantes: Equipo Técnico culminando pruebas unitarias. Equipo Tester inicia parte documental para paso a calidad Pendiente Dotación presupuestal Solución Estratégica: Análisis SDATOOL 38897 - Modulo de Administración Garantías Leasing Avances importantes: Se realiza sesión el día 19/04 con Procesos, Operaciones, Negocio e Ingeniería, con el fin de validar la diagramación en Aris para el Proceso de Flujo de Alta y Vinculación de Garantías, en esta sesión se define que se debe contar con la participación del área de Riesgos, por lo cual se agendara una nueva sesión Equipo Leasing y Operaciones a la fecha han validado 5/11 HU del DA Se agenda sesión con Riesgos (Planeación &amp; Reporting de Riesgos) para el día 25/04 y validar inquietudes presentadas sobre el proceso de garantías. Se agenda sesión el día 25/04 con Operaciones, Negocio, Solutions Development Risk e Ingeniería, para validar si el proyecto Ingesta de Garantías, tiene afectación con el Proyecto de Leasing. L.T. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 11:47 | 2022-04-22 16:32 |  |  |  | New | Estado New
330 | PLANEADO | E2E-67358 | 35003 | COLWSLEASI-5 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-5 | Caso PSE Sileasing | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Enabler Delivery | juan.sandoval | milagros.lastra |  | milagros.lastra | [13 empty] | 29/04 Equipo BBVA y Zona Virtual en seguimiento de notificaciones sobre los pagos que queden pendientes por aplicar para solicitar los logs y realizar las validaciones correspondientes. Equipo Leasing abordará los desarrollos requeridos para AS400 y Datapower, en validación de los requerimientos de ambientación y presupuesto de Calidad. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-29 11:25 | 2022-04-29 11:25 |  |  |  | New | Estado New
332 | PLANEADO | E2E-15746 | 23176 | COLWSLEASI-6 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-6 | Orion - Sileasing Fase II | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Waterfall | 2021-Q4 | Customer Delivery | edwin.vargas | milagros.lastra |  | martaelena.gomez | [13 empty] | 17/02/2022 Tema Finalizado y en soporte post produción. 10/12: Etapas: Post Instalación Fase 1 y Post Instalación Fase 2 (Parcial) Avance Teórico: 100% Avance Real: 100% Casos de Prueba ejecutados : 57 Casos de Prueba Pendientes: 0 Avances Importantes: Usuario certifica el stock sobre la cuenta 1639 Instalación realizada el 3/12/2021 con resultado satisfactorio. Sobre el hallazgo en cobranzas a gasto de capital congelado se determina con la PO Marta Gomez que esto no corresponde a Orion y que debe entrar como una nueva iniciativa,la cual se encuentra en validación por parte de Recuperaciones para definir prioridad de atención. L.T. Milagros Lastra Jiménéz. | 2022-03-24 17:42 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
334 | PLANEADO | E2E-69376 | 35323 | COLWSLEASI-7 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-7 | Castigos Sileasing - Diseño Funcional | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | milagros.lastra | milagros.lastra |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 11/03/2022 PO informa que el Documento Funcional quedara en manos de negocio, para decidir si el tema continua o no. L.T. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | New | Estado New
336 | PLANEADO | E2E-67358 | 35003 | COLWSLEASI-8 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-8 | Recalculo Garantías Ls | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros |  | 2022-03-26 |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | juan.sandoval | milagros.lastra |  | milagros.lastra | [13 empty] | 29/03 Se instala satisfactoriamente en producción el 26/03/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-01 11:35 | 2022-04-01 11:40 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
338 | PLANEADO | E2E-95347 | 36358 | COLWSLEASI-9 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-9 | Pagos por Terceros (Mandato y/o Administración) - Resolución 000070 - Información exógena DIAN Vigencia 2020 - fase 2 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 | 2022-02-21 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | milagros.lastra |  | martha.reyes | [13 empty] | 17/03 en base backlog aparece el nombre Inf compras bienes leasing y gastos asociados pagos por terceros Feature CFS-642 09/03 Instalado en producción el 5 de marzo de 2022. 02/03 Fase II: Etapa: Certificación Avance Teórico: 99.58% Avance Real: 99.58% Casos de Prueba Ejecutados:137 Casos de Prueba Pendientes:0 Casos de Prueba Apagados:24 Avances Importantes: Vobo de paso a producción por parte del comité. Fecha de Instalación: Marzo 05/2022 L.T. Milagros Lastra Jimenéz. | 2022-03-24 17:52 | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
340 | PLANEADO | E2E-117326 | 37108 | COLWSMEDIO-128 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-128 | SDATOOL 37108 - Tarjetas Marca Privada Club el Nogal Fase II - Riesgos | Client Solutions | 7.Otros | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 3 | 3.Credit_Cards |  | Hibrido | Media | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Fallas de entornos previos QA | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 9926986 | 0 |  |  | 10/03/2022: Tema finalizado sin novedades en la etapa d postimplantación 03/03/2022: de la fase II estan instaladas 11 entregables, pendiente la generacion de la base de extractos de forma automatica, el cual se valor y esta en proceso de contratación con el proveedor de extractos. 24/02/22: 17/02/22: Entregable 2 se instalo el dia 17 de febrero y el dia 18 de febrero se instala entregable 4 10/02/22: Entregable 2 y 4 avance al 100% en certificacion, se tiene estimado presentar los temas en el comite de cambios del 16 de febrero, Impacto por refresco de datos genero demora en la certificación. 03/02/22: Entregable 2 En pruebas de calidad avance al 50% Entregable 4 En proceso de pruebas, se debe repetir prueba por solicitud de equipo de Riesgos. 27/01/22: Entregable 3 Se Instlo el desarrollo para presentar el numero de factura en el extracto el 27/01/2022 Entregable 4 En pruebas de certificación incluye parte de riesgos, Entregable 2 Se incian pruebas en calidad, pendiente valoracion de la generacion de archivo automatico de extractos. | 2022-03-24 17:18 | 2022-03-25 10:45 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
342 | PLANEADO | E2E-98268 | 36556 | COLWSMEDIO-133 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-133 | TDC en punto de venta aliado "ARA" | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | judy.prieto | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 49999969 | 0 |  |  | 29/04/22: En proceso de Diseño Técnico de la solución, en validación de oportunidades de mejora del estudio de accenture. | 2022-04-29 09:39 | 2022-04-29 09:39 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
344 | PLANEADO | E2E-120831 | 37351 | COLWSMEDIO-139 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-139 | Multicorresponsalía Redeban/BBVA | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | este proyecto no es de productos core y no es mio | 2022-03-24 18:07 | 2022-04-22 10:02 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
346 | PLANEADO | E2E-66457 | 34785 | COLWSMEDIO-161 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-161 | Entregar_2_informes_consolidad_y_detallado_por_cliente_y_producto_por_franq | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | miguel.poloche | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 6542094 | 0 |  |  | 16/03/2022: Continua seguimiento post implantación. 09/03/2022: CES-2714 Entregable 1 04/03/2022: Se instala en producción. 02/03/2022: Se presenta a Comité de Cambios el 02/03/2022. Se aprueba instalación para el 04/03/22. 23/02/2022 : H1 ya se encuentra en certificación / H2 impacto estimado de tres semanas por 2 incidentes productivos de Enero (ADQ/ADN y una incidencia de impuestos reportada en febrero) se estima finalizar desarrollo 4/03/2022) 02/02/2022: Impacto en el desarrollo por atención de incidencia productiva ( ADQ del 3/01/2022). Se estima retomar pruebas unitarias en desarrollo a partir del 7/02/2022. 27/11/2022: Se incician desarrollos entregable 1 | 2022-03-24 17:27 | 2022-04-29 12:08 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
348 | PLANEADO | E2E-138367 | 38589 | COLWSMEDIO-194 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-194 | Mandatorio tokenización | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | ricardo.cerrato | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 18/03/2022: Se avanza en desarrollos, pendiente de confirmación de Credibanco para ventanas de pruebas. 10/03/22: Se continua en tiempos sin novedad 18/02/22: se continuan desarrollos sin novedad 03/02/22: Se avanzan desarrollos sin novedad 27/01/22: Se avanza en Diseño Tecnico sin novedad 21/01/22: Se innicia Diseño Tecnico y documentación 13/01/22: Tema Mandatorio desde Credibanco se define el alcance y se ingresa el plan de trabajo 23/12/21 Credibanco ya inicio tareas de validación, a la espera de la asignación del presupuesto. 16/12/21 Se solicito a credibanco la prioridad del proyecto, para inciar tareas en conjunto. A la espera de la asignación del presupuesto. 09/12/21 El 7 de diciembre se realizó la sesión de entendimiento del proyecto, desde delivery entregamos valoración y capacidad. 11/11/21: Pendiente por confirmar viabilidad si se pueden realizar version Wallet Corporativa para entornos Previos | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-25 10:46 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
350 | PLANEADO | E2E-141950 | 38730 | COLWSMEDIO-216 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-216 | Ajustes a los fallos presentados en el alta del usuario | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | judy.prieto | [13 empty] | 21/04/2022: Generación base de retargeting : Certificado, se debe ver en el comité de cambios el próximo 27 de Abril. | 2022-04-21 12:20 | 2022-04-26 10:03 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
352 | PLANEADO | E2E-117743 | 37134 | COLWSMEDIO-306 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-306 | ASCENSO:OF. PROACTIVA 2o. PRODUCTO EN EL MOMENTO 0. CAP | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso |  | Legacy | Baja | Banking Applications System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | david.robayo | carlosenrique.fajardo |  | daniela.cifuentes.ariza | [13 empty] | Se ha avanzado en el USM en el cual se ha logrado: Cierre funcional a las 5 primeras historias de usuario. Completado el backlog de desarrollo relacionado a las 3 primeras historias de usuario. Definición del diseño técnico para las 3 primeras historias de usuario. | 2022-04-28 18:46 | 2022-04-28 18:46 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
354 | PLANEADO | E2E-69457 | 35329 | COLWSMEDIO-390 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-390 | Recalculo de Cupos para ADN | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 6.Higth_Priority_Initiative |  | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | lady.cervera | Miguel Angel Poloche Diaz |  | judy.bernal | [13 empty] | 28-04-2022 Sanción técnica atendida para dar comienzo a certificación. | 2022-04-28 09:53 | 2022-04-28 12:30 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
356 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | COLWSMEDIO-418 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-418 | Ampliación detalle de las reestructuraciones, modificaciones y alivios otorgados en FM02 Medios de Pago | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 2 |  | 1.Normativo | [8 empty] | 1.Systems_Engineering |  |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | Manuel Antonio Villamil Santana |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | Desarrollos en curso avance al 70% sin novedad. | 2022-04-22 10:51 | 2022-04-22 10:51 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
358 | PLANEADO | E2E-97709 | 36512 | COLWSMEDIO-419 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-419 | SDATOOL 36512 - Actualización Titulares de Codigos Unicos -Modelo Agregador Bolsa de Codigos | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 1 | 17.Otros | [10 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | miguel.poloche | maritza.castillo |  | hugo.mongua | [13 empty] | 28-04-2022... Este tema se encuentra en valoración técnica con el proveedor (Novatec). | 2022-04-28 15:10 | 2022-04-28 15:19 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
360 | PLANEADO | E2E-151441 | 39271 | COLWSMEDIO-420 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-420 | SDATOOL 39271 - Auditoria Inventario plásticos | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Banking Applications System | [6 empty] | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 22/04/2022 Se realiza ajuste en reporte tarjetas de entrega, haciendo rompimiento solo por bin. Se envía al usuario una muestra. Pendiente revisión puntos 2 y 3 para validar lo que toca realizar. Se envía correo a victor HUGO FRANCO con el listado de tarjetas ajustado. | 2022-04-22 09:52 | 2022-04-26 11:58 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
362 | PLANEADO | E2E-107046 | 37057 | COLWSMEDIO-428 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-428 | Pagos QR - Entre cuentas Redeban | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | JOSE MIGUEL SANCHEZ BARRANTES |  | ivethkatherine.malambo | [13 empty] | Abril 29: Se realiza sesión con arquitectura el día 25 y se entrega el ultimo input solicitado, y nos encontramos a la espera de que nos entreguen el MSA o que nos confirmen fecha de entrega del mismo, el cual es input para Glomo Colombia, TDM y para finalizar nuestra fase de análisis, por parte del equipo se continua en la validación de servicios globales con los servicios entregados por parte de Redeban | 2022-04-29 11:53 | 2022-04-29 11:53 |  |  |  | Analysing | 2. Atrasado
364 | PLANEADO | E2E-98268 | 36556 | COLWSMEDIO-429 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-429 | Ajuste BIN TP para TDC Aliado | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | judy.prieto | [13 empty] | 08/04/22: Desarrollos en curso, se plantea habilitar un Bin para habilitar oferta de preaprobados | 2022-04-13 09:11 | 2022-04-13 09:11 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
366 | PLANEADO | E2E-117326 | 37108 | COLWSMEDIO-430 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-430 | Automatización de la aplicación de pagos y conciliación por PSE para tarjetas Credito en Open Pay | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | Este proyecto no es de productos core y no es mio | 2022-03-24 18:03 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | New | Estado New
368 | PLANEADO | E2E-134426 | 38428 | COLWSMEDIO-431 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-431 | Generación de leads para traslados | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | Nathia Amado | [13 empty] | Buen día, Se adjunta Formulario FARIT en PDF no logramos tener permisos para ser compartido, les agradezco validar el mismo: https://drive.google.com/file/d/1CBeTbfRgSyuHoku4JlOMdog91mBU8aGp/view?usp=sharing giulianaandrea.guarin santiago.burgos adriana.fuquene @juanfelipe.alvarez.contractor@bbva.com | 2022-04-29 15:24 | 2022-04-29 15:24 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
370 | PLANEADO | E2E-66457 | 34785 | COLWSMEDIO-432 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-432 | GENERACIÓN DE INFORMES DE ADQUIRENCIA-CS | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | miguel.poloche | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 16/03/2022 : Vbno bueno de usuarios para paso a producción. Se llevará a comité del 24/03 09/03/2022: CES-2714 Entregable 2. En curso pruebas de certificación. 02/03/2022 : Se envia H2 a Certificación el día de hoy.(02/03/22) 23/02/2022 : H1 ya se encuentra en certificación / H2 impacto estimado de tres semanas por 2 incidentes productivos de Enero (ADQ/ADN y una incidencia de impuestos reportada en febrero) se estima finalizar desarrollo 4/03/2022) 02/02/22: Impacto en el desarrollo por atención de incidencia productiva ( ADQ del 3/01/2022). Se estima retomar pruebas unitarias en desarrollo a partir del 7/02/2022. 27/11/22: Se incician desarrollos entregable 1 | 2022-03-24 17:49 | 2022-04-27 17:03 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
372 | PLANEADO | E2E-98268 | 36556 | COLWSMEDIO-433 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-433 | Primera Compra Tarjeta de crédito en punto de venta desde la WEB | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | judy.prieto | [13 empty] | 29/04/22: En proceso de análisis y diseño de la solución. | 2022-04-29 09:10 | 2022-04-29 09:10 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
374 | PLANEADO | E2E-53284 | 33195 | COLWSMEDIO-434 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-434 | Digital Onboarding de Adquirencia-Tagging y UX venta no presente | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | adriana.fuquene |  | Nathia Amado | [13 empty] | 11/03/2022: Fecha Planeada Instalación Producción: Marzo 25 - 2022 Fecha Planeada Inicio Certificaciòn Feb 28 - 2022 Avance teórico del 80%. Avance real 75 % en el proyecto en ajustes de revisión de España con apoyo de negocio | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
376 | PLANEADO | E2E-53284 | 33195 | COLWSMEDIO-435 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-435 | Digital Onboarding de Adquirencia-Datos Internacionales | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | adriana.fuquene |  | Nathia Amado | [13 empty] | 11/03/2022: Fecha Planeada Instalación Producción: Marzo 25 - 2022 Fecha Planeada Inicio Certificaciòn Feb 25 - 2022 Avance teórico del 80%. Avance real 80 % En certificaciòn sin alertas | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
378 | PLANEADO | E2E-93995 | 36282 | COLWSMEDIO-436 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-436 | Solicitar confirmación de la dirección para las transacciones MP11 y MP12 | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 5.Otros |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | INGRID VANESSA ORTIZ VERANO | [13 empty] | 18/03/22: Se cierra ciclo 1 de pruebas, se identifica ajuste en la navegacion de Transacciones MP11 y MP12, se ajusta Version y se pide instalar en Clidad para iniciar Ciclo II de pruebas. 11/03/22: Se envio el tema a calidad, despliegues nos dio respuesta de la sancion tecnica de los componentes distribuidos, pendiente sancion tecnica de componentes host, pendiente definicion de perfiles en calidad de la transaccion nueva PEMK 03/03/22: Se estan realizando pruebas en Desarrollo sin Impacto en fechas | 2022-03-24 17:51 | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
380 | PLANEADO | E2E-134426 | 38428 | COLWSMEDIO-437 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-437 | Traslados de adquirencias | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | Nathia Amado | [13 empty] | 18/3/2022: AVance desarrollos 50%, sin alertas | 2022-03-24 17:52 | 2022-04-28 11:47 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
382 | PLANEADO | E2E-151441 | 39271 | COLWSMEDIO-514 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-514 | SDATOOL 39271 - Auditoria Inventario plásticos | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | [8 empty] | 1.Systems_Engineering |  | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 06/04/2022 Para la feature COLWSMEDIO-514 del inventario de plásticos entregable 2 Segmentación y remesas de tarjetas se creó la historia de usuario de calidad COLWSMEDIO-530. | 2022-04-06 11:39 | 2022-04-08 12:51 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
384 | PLANEADO | E2E-153145 | 39326 | COLWSMEDIO-524 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-524 | Tarjeta de Crédito 7 X 24 | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | judy.prieto | [13 empty] | BPE - Asignado a camila.leon, para concepto. | 2022-04-28 10:41 | 2022-04-28 10:41 |  |  |  | New | Estado New
386 | PLANEADO | E2E-153725 | 39348 | COLWSMEDIO-538 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-538 | SDA 39348 TDC Open Market Fallback product | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 2 | 3.Credit_Cards | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [6 empty] | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | judy.prieto | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-22 09:46 |  |  |  | New | Estado New
388 | PLANEADO | E2E-154118 | 39387 | COLWSMEDIO-585 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-585 | SADATOOL-39387 Auditoría - Controles disminución de cupo y control automático para no liberar saldos. | Client Solutions | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | maritza.castillo |  | maritza.castillo | [13 empty] | Buen día Después de la sesión de entendimiento, quedamos atentos a la aclaración en las HU de usuarios del proceso (Aclarar el alcance), quien va a tener acceso al archivo y el esquema del mismo. Un saludo. | 2022-04-29 10:46 | 2022-04-29 10:46 |  |  |  | New | Estado New
390 | PLANEADO | E2E-154131 | 39390 | COLWSMEDIO-590 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-590 | SDATOOL-39390 Ajustes en las parametrias de CVV dinamico. | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 5.Otros |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2023-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q1 | Enabler Delivery | manuel.villamil | maritza.castillo |  | maritza.castillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 17:14 |  |  |  | New | Estado New
392 | PLANEADO | E2E-154133 | 39391 | COLWSMEDIO-596 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-596 | SDATOOL-39391 CENTRALIZACION NOTIFICACION Y COBRO DE CONTRACARGOS DE ADQ | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 16.Area_Review | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Banking Applications System |  |  |  | 16.Area_Review |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q1 | Enabler Delivery | manuel.villamil | Miguel Angel Poloche Diaz |  | maritza.castillo | [13 empty] | Buen día, Después de haber asistido a reunión de entendimiento donde se expuso la iniciativa por parte del Líder Técnico y el Product Owner la cual hace referencia a " CENTRALIZACION NOTIFICACION Y COBRO DE CONTRACARGOS DE ADQ" Informamos que desde Arquitectura no participamos, dado que: 1. El requerimiento corresponde a un evolutivo a nivel del aplicativo y no implica cambios en arquitectura. 2. No hay una modificación de conexiones entre los componentes involucrados de la actual arquitectura. 3. La iniciativa corresponde a ajustes de desarrollo. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario al respecto, | 2022-04-29 11:21 | 2022-04-29 11:21 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
394 | PLANEADO | E2E-123119 | 37427 | COLWSMEDIO-646 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-646 | Webservice Adquirencia | CIB | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 | 17.Otros |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering |  | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Discovery | victorrafael.ramos | paolaandrea.gil |  | paolaandrea.gil | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-27 17:37 |  |  |  | New | Estado New
396 | PLANEADO | E2E-129781 | 37870 | COLWSMONED-11 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-11 | Despliegue binario banktrade | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | martin.torres | martin.torres |  | juliocesar.estupinan | [13 empty] | desplegado en produccion 22 de abril, en etapa de post producción. | 2022-04-28 13:00 | 2022-04-28 13:00 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
398 | PLANEADO | E2E-121326 | 37394 | COLWSMONED-12 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-12 | Booking automático Contratos FWD (FOC) - (STAR de contratos FOC desde SET-FX) | CIB |  |  | Tier 3 |  | 1.Normativo | Sin Dato | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | camiloandres.moreno | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 13/01/2022: Se confirma instalación e producción por parte del equipo de España, el pasado 10/01/2022, en producción, si inicia period de validación en pos implantación en producción, pendiente por confirmar área usuaria el correcto funcionamiento en producción 05/01/2022: Sube a producción el 10 de Enero, paso a producción por parte de holding. Lider Técnico- Camilo Andres MOreno Hurtado | 2022-03-24 16:59 | 2022-03-25 10:47 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
400 | PLANEADO | E2E-121326 | 37394 | COLWSMONED-13 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-13 | Operativa FIX con Clientes - (Asignación correcta contrapartida) | CIB | 3.Liderazgo_Digital |  | Tier 3 |  | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 | 2022-01-11 |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | camiloandres.moreno | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 31/03/2022: El proyecto fue colocado en producción el pasado 25 de marzo. Nos encontramos en etapa de estabilización. | 2022-03-31 16:23 | 2022-03-31 16:24 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
402 | PLANEADO | E2E-146290 | 39008 | COLWSMONED-16 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-16 | Resolucion DIAN 161 | Client Solutions | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | martin.torres | martin.torres |  | yeraldineandrea.sierra | [13 empty] | 22/04/2022 Se esta realizando la validación de los campos pendientes por definición (sumatoria). 11/04/2022 Pendiente generar jar para formulario 3a 6 y 7 - finalizar pruebas con User. | 2022-04-25 15:17 | 2022-04-25 15:17 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
404 | PLANEADO | E2E-17731 | 27703 | COLWSMONED-17 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-17 | Diferencia horas AMV - Fixed Income | CIB | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Agile | 2022-Q1 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 13/01/2022 AMV confirma solución satisfactoria, en validación de post implantación 05/01/2022 AMV confirma solución satisfactoria, incia proceso de post implantación hasta el 07/01/2022 29/12/2021 AMV confirma solución satisfactoria, incia proceso de post implantación hasta el 07/01/2022 23/12/2021 Pendiente confirmación de la AMV 16/12/2021 Pendiente confirmación de la AMV 09/12/2021 Tema se encuentra productivo el 06/12/2021 actualmente en validación post implantación 02/12/2021 en produccion el 6 de DIc 26/11/2021 Se revisan las pruebas con la AMV para pase a producción el 06 de dic 04/11/2021 Se requieren sesiones con españa y bolsa de valores para revisra el nuevo ajuste requerido, pendiente confirmacion capacidad españa NOTA: CAMILO ANDRES MORENO, INDICA QUE ESTE EMC LA SDATOOL ES 27703, La SDA del tema fixed income fue la 27703 Lider Técnico- Camilo Andres Moreno Hurtado | 2022-03-24 17:41 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
406 | PLANEADO | E2E-13806 | 18357 | COLWSMONED-18 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-18 | HUQA + Creación transmisión PDF declaraciones sin usar Reflection | Engineering | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Ente Externo | Waterfall | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.barreto | martin.torres |  | mario.charry | [13 empty] | En certificación. | 2022-03-25 11:06 | 2022-04-29 15:09 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
408 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-19 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-19 | Star/Sigma | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. | 2022-04-28 11:27 | 2022-04-28 11:27 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
410 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-20 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-20 | Infra | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. Se ha entregado a QA el entregable I. La próxima semana se estima certificar y con la expectativa de implementar en la segunda semana de Mayo. | 2022-04-28 11:29 | 2022-04-28 11:29 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
412 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-21 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-21 | Murex - Configuracion MMF1 | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. El usuario se encuentra satisfecho con la integración y evolución de las pruebas con el sistema. | 2022-04-28 11:30 | 2022-04-28 11:30 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
414 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-22 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-22 | Migración de Cartera | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. Sobre este stream para la weekly de la próxima semana con negocio, se presentará el avance del segundo ciclo ETL. | 2022-04-28 12:01 | 2022-04-28 12:01 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
416 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-23 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-23 | Market Data | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. En acuerdo con negocio se determina extender 2 semanas + estas pruebas para validar los ajustes sobre los incidentes detectados. | 2022-04-28 12:02 | 2022-04-28 12:02 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
418 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-24 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-24 | Mentor | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. El stream continua con su plan para pasar a UAT en Junio. En cuanto al DF se estima la prox semana cerrar los VB. | 2022-04-28 12:20 | 2022-04-28 12:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
420 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-25 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-25 | RTCE | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | Este stream mantiene su estado. | 2022-04-28 12:20 | 2022-04-28 12:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
422 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-26 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-26 | FRTB | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. El stream continua con la presentación a usuarios del TOBE, sin novedades. | 2022-04-28 12:22 | 2022-04-28 12:22 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
424 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-27 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-27 | Integraciones Back Office | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. Se pasa a QA el entregable I para implementar a producción en la segunda semana de Mayo. Los demas RQT continuan en revisión de pruebas unitarias. | 2022-04-28 12:30 | 2022-04-28 12:30 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
426 | PLANEADO | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-28 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-28 | Integraciones Holding | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. Se determina en conjunto con los usuarios avanzar 2 semanas + de pruebas BUT. El resultado a hoy es satisfactorio de cara al cliente. | 2022-04-28 12:34 | 2022-04-28 12:34 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
428 | PLANEADO | E2E-75452 | 35776 | COLWSMONED-29 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-29 | Gestion de colaterales Colombia Initial Margin - Latam | CIB | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 29/04/2022 Se realizó el miércoles 27 de abril junto con holding y AMH el inception del proyecto speedy para construir las colas MQ. Se aprobó el desarrollo de la macro del PREI el cual inicia el lunes 2 de mayo | 2022-04-29 09:01 | 2022-04-29 09:01 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
430 | PLANEADO | E2E-65631 | 34598 | COLWSMONED-32 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-32 | Macros Procesos de Negocio Cierre_de_GAPs_ShadowIT_Macros_riesgo_medio | CIB | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 3 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 21/04/22: Se implementa control de seguridad y hoja de vida para los activos Riesgo cambiario MUREX y STAR; se entrega a usuarios. Se finaliza el proyecto de mitigaciones con un total de 18 ficheros mitigados. | 2022-04-22 08:22 | 2022-04-25 14:42 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
432 | PLANEADO | E2E-120762 | 37342 | COLWSMONED-42 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-42 | ISO20022 BankTrade | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 2 |  | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | martin.torres | martin.torres |  | yeraldineandrea.sierra | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 21:20 |  |  |  | New | Estado New
434 | PLANEADO | E2E-77289 | 36008 | COLWSMONED-5 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-5 | SOFR Term (Módulo Cambiario) | Client Solutions |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2021-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2021-Q4 | Enabler Delivery | martin.torres | martin.torres |  | yeraldineandrea.sierra | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 28158957 | 0 |  |  | Tema productivo, sin novedades. | 2022-03-31 16:00 | 2022-04-29 14:59 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
436 | PLANEADO | E2E-65857 | 34651 | COLWSNORMA-13 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-13 | Circular 025 - Proyecto Datos Unificados | Regulation & Internal Control | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 - Aprobado para instalación el 22/04/2022 | 2022-04-13 09:44 | 2022-04-28 16:37 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
438 | PLANEADO | E2E-15746 | 23176 | COLWSNORMA-14 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-14 | Formato 409 SFC “Desagregado de Sectorización de Principales Operaciones” | Finance |  |  | Tier 1 |  |  | Ether | Alta | [9 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Waterfall | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | Unassigned |  | martaelena.gomez | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 148300000 | 0 |  |  | Sin Comentario |  | 2022-04-29 09:19 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
440 | PLANEADO | E2E-145572 | 38931 | COLWSNORMA-15 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-15 | 38931 - Automatización formato 414 "Tasas de interés activas por tipo de crédito" | Finance |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | martaelena.gomez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 09:23 |  |  |  | New | Estado New
442 | PLANEADO | E2E-150997 | 39265 | COLWSNORMA-16 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-16 | Eliminar los Jobs y el archivo que realiza la comunicación con Swift | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 2 | 17.Otros | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | diegofernando.uribe |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | Buen día, Después de haber asistido a reunión de entendimiento donde se expuso la iniciativa por parte del Líder Técnico y el Product Owner la cual hace referencia a "Eliminar los Jobs y el archivo que realiza la comunicación con Swift" Informamos que desde Arquitectura no participamos, dado que: 1. El requerimiento corresponde a un evolutivo a nivel del aplicativo y no implica cambios en arquitectura. 2. No hay una modificación de conexiones entre los componentes involucrados de la actual arquitectura. 3. La iniciativa corresponde a ajustes de desarrollo para el desmonte de la malla y el apagado del archivo que se remite a México. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario al respecto, | 2022-04-19 19:18 | 2022-04-26 09:26 |  |  |  | New | Estado New
444 | PLANEADO | E2E-61959 | 34151 | COLWSNORMA-22 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-22 | MODULO MENSAJERÍA | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 2 | [9 empty] | RIC |  |  |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 6999998 | 0 |  |  | 13/04/2022 - En etapa de construcción sin impacto | 2022-04-13 18:09 | 2022-04-13 18:19 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
446 | PLANEADO | E2E-33978 | 30527 | COLWSNORMA-25 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-25 | Proyecto Workday | Talent & Culture |  |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Talento & Cultura | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-14 |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | 13/04/2022: Se avanza en las pruebas del 2do Paralelo Técnico de Nómina y en las pruebas del aplicativo de Incentivación variable en GRANNET de acuerdo con la planificación. Se finaliza plan de despliegue del proyecto para iniciar el 22 de Abril de 2022. | 2022-04-13 11:01 | 2022-04-13 11:01 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
448 | PLANEADO | E2E-47670 | 32520 | COLWSNORMA-26 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-26 | Cross Domain Data-CDD | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Enabler Delivery | edwin.vargas | alcibiades.rodriguez |  | angelica.granados | [13 empty] | -En este momemto estamos en el proceso para cumplir con hito de RORC.. -Se inicia proceso de Hito de IFRS9 (Cambio de Agujas) El tema continúa en etapa de construcción sin impacto Proyecto no requiere infraestructura ni perfilado | 2022-03-24 17:42 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
450 | PLANEADO | E2E-69886 | 35360 | COLWSNORMA-27 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-27 | Proyecto Pasivos PYMES y Plan 00 Activos para IFRS9 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2021-12-01 |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | luzmarina.gutierrez | [13 empty] | Instalado el 18/02/2022. Pasa a post implantacion. | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
452 | PLANEADO | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-28 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-28 | Alcance Proyecto CRS - Controling Person | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 16/03/2022:En construccion dentro de los tiempos establecidos Alcance a proyecto GP17655 - Proyecto CRS | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
454 | PLANEADO | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-29 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-29 | Alcance Proyecto FATCA - Componentes Alta | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 23/02/2022:Alcance por proyecto instalado "Alta de Cuentas por Netcash" En tiempos segun el plan de trabajo | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
456 | PLANEADO | E2E-69886 | 35360 | COLWSNORMA-30 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-30 | Depuración de Información cruzada Aplicación | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Aprobaciones | Unknown | 2021-Q4 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | luzmarina.gutierrez | [13 empty] | 01/03/2022: -Atrasado por tema de contrato de soporte. -En revision tecnica de scripts y pruebas en ambientes previos y productivos para revisar funcionalidad del aplicativo. -En Revision con infraestructura por tema de nueva version de Oracle. | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
458 | PLANEADO | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-31 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-31 | NUEVOS FORMATOS CERTIFICADOS OPERACIONES LEASING, HIPOTECARIOS Y LEASING HABITACIONAL | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2021-Q4 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 10/02/2022: En Postimplantacion | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
460 | PLANEADO | E2E-105360 | 37010 | COLWSNORMA-32 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-32 | Valor Base Cargas Masivas Host | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Ether | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-02-24 |  |  | Tiene Fecha de Replanificacion Pero No motivo en Base DS | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | camila.nino | [13 empty] | 18/03/2022: Se avanza en la fase de Certificacion del proyecto. Se replanifica proyecto por lo siguiente: Durante la etapa de desarrollo el usuario definio un circuito para las pruebas las cuales debian ser revisadas primero por el PO del proyecto y luego por el usuario. El PO del proyecto es una persona nueva que debio capacitarse para realizar la revision de las pruebas. Esto genero impacto en las fechas de aproximadamente 2 semanas. Insumo necesario para pruebas (Carga Mssiva Especial) fue solicitado a mediados de Enero pero fue entregado la primera semana de Febrero (Impacto 2 semanas) | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
462 | PLANEADO | E2E-32669 | 29998 | COLWSNORMA-33 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-33 | Despliegue SAS AML en BBVA CO | Regulation & Internal Control | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | RIC | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 - Se avanza en la revisión por parte del usuario de las ingestas en datio a nivel productivo. | 2022-04-13 10:14 | 2022-04-13 10:14 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
464 | PLANEADO | E2E-32669 | 29998 | COLWSNORMA-34 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-34 | Proyecto SAS AML - BBVA Colombia (Implementación Infraestructura) | Regulation & Internal Control | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | RIC | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 A nivel de infraestructura ya se cuenta con las base de datos en los ambientes de desarrollo y calidad A nivel de contrato con Proveedor Capgemini se encuentra en este momento en revisión con el proveedor - Ya fue habilitado el usuario del proveedor Se encuentra en tramite lo correspondiente a la VPN, se esta validando el tema del Antivirus. En revisión del tema de Webseal por parte de los equipos de México para validar compatibilidades con el del aplicativo RBA | 2022-04-13 10:08 | 2022-04-13 17:42 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
466 | PLANEADO | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-35 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-35 | Evolutivo Parthnership - Crédito en punto de venta de Aliados | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 | 2022-02-20 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Instalado en produccion el 11/03/2022 - Pasa a Fase Post-Implantacion Alerta en historias 3 por: Cuadre de ambiente de desarrollo Ajustes de software Reejecuciones Alcance a desarrollos por casuisitica nueva presentada en las pruebas En este momento nos encontramos en validaciones funcionales en ambiente desarrollo por parte del usuario. Plan de Choque: Data garantizada en Calidad para que en esta etapa podamos recuperar tiempos | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
468 | PLANEADO | E2E-93517 | 36256 | COLWSNORMA-36 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-36 | Ev. 1799 - Ajuste tx ZFI261 para no afectación presupuestal en PEPs | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | camila.nino | [13 empty] | 01/03/2022:Se empezó un plan de empalme para que Systems tome el control y seguimiento de los planes de trabajo de estos proyectos a partir del 14/02/2022 Como Delivery no participamos en los desarrollos, solo apoyamos en las pruebas en ambiente de desarrollo y calidad de la parte contable. Los desarrollos los realiza GPS España, las fechas del plan de trabajo fueron suministradas por ellos | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
470 | PLANEADO | E2E-124997 | 37483 | COLWSNORMA-37 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-37 | Ajuste proceosos generacion MGS BASE | Finance | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | dianapaola.angel | [13 empty] | 13/01/2022:En desarrollo y pruebas funcionales. | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
472 | PLANEADO | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-38 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-38 | Reporte de cuentas canceladas | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 | 2022-02-16 |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Instalado en produccion el 11/03/2022 - Pasa a Fase Post-Implantacion Alerta en historias 4 por: Cuadre de ambiente de desarrollo Ajustes de software Reejecuciones Alcance a desarrollos por casuisitica nueva presentada en las pruebas En este momento nos encontramos en validaciones funcionales en ambiente desarrollo por parte del usuario. Plan de Choque: Data garantizada en Calidad para que en esta etapa podamos recuperar tiempos | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
474 | PLANEADO | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-39 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-39 | Archivos de seguimiento y control reporte XML CRS | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 | 2022-02-20 |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Instalado en produccion el 11/03/2022 - Pasa a Fase Post-Implantacion Alerta en historias 5 por: Cuadre de ambiente de desarrollo Ajustes de software Reejecuciones Alcance a desarrollos por casuisitica nueva presentada en las pruebas En este momento nos encontramos en validaciones funcionales en ambiente desarrollo por parte del usuario. Plan de Choque: Data garantizada en Calidad para que en esta etapa podamos recuperar tiempos | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
476 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-40 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-40 | Resolución 098 de 2020 DIAN - Reportes de Información Exogena | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
478 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-41 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-41 | CFS-1039 - HU-10 Procesos batch de cargue, actualización y ajuste de rechazos en las tablas de movimientos, saldos, datos complementarios 5 y de rechazo | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
480 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-42 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-42 | CFS-1040 - HU-3 Aprovisionamiento de la tabla SI1 con la información de los titulares al cierre de mes | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-04-21 19:17 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
482 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-43 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-43 | CFS-1043 - HU-6 Incluir los Contracargos de TDD y TDC en el aprovisionamiento de la Tabla DC1 para la correcta generación del FORMATO 1024 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
484 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-44 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-44 | CFS-1048 - HU-11 Fechas de expedición de los Certificados Hipotecarios, Certificados de Leasing Habitacional Familiar y no Familiar y Certificados de Leasing Operacional | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
486 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-45 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-45 | CFS-1211 - HU-12 Ajustes de forma en los datos incluidos en la plantilla impresa del certificado tributario de Leasing Operacional, generado (impreso) desde Net Cash | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
488 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-46 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-46 | CFS-1039 - HU-2 Asignación de titulares secundarios del backup de la tabla de personas a corte 31 de diciembre de cada año. Aprovisionamientos certificados CDTs | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
490 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-47 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-47 | CFS-1044 - HU-7 Ajuste rechazos retención contingente y tarifa cuenta 251905113 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
492 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-48 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-48 | CFS-1045 - HU-8 Identificación fiscal (Alfanumérico) cuando el cliente presenta proceso de refundidos | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
494 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-50 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-50 | CFS-1042 - HU-5 Incluir los contracargos de TDD y TDC en el aprovisionamiento del valor base de los registros de Reteica almacenados en las tablas MI1 y RE2 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
496 | PLANEADO | E2E-3941 | 9653 | COLWSNORMA-54 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-54 | Independización de granting ticket. RBA Arquitectura | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Waterfall | 2022-Q2 | Enabler Delivery | vm.jimenez | christian.diaz |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 - Tema instalado el 07/04/2022 | 2022-04-13 11:09 | 2022-04-29 14:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
498 | PLANEADO | E2E-121785 | 37406 | COLWSNORMA-6 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-6 | DECRETO 830 DE 2021 - (PEP) | Regulation & Internal Control | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | RIC | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 En Certificación. se recibieron observaciones de las pruebas por parte de usuario Se realiza ajuste en nacar el cual quedo en certificación y se realizaran nuevamente las pruebas para envío al usuario Bajo el MN-1784 se está tramitando la actualización del listado de cargos peps en Nacar el cual se pasa a certificación el día 13/04/2022 | 2022-04-13 09:53 | 2022-04-13 18:06 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
500 | PLANEADO | E2E-15746 | 23176 | COLWSNORMA-7 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-7 | 37411 - Ajustes formatos cambios normativos CE 030 de 2021 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-31 |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Waterfall | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | christian.diaz |  | martaelena.gomez | [13 empty] | Se replanifica según fechas dadas por PO Marta Goméz. En Construccion. Ajustes para los formatos Balance, 460 y 322: Se instaló 07/01/2022 Ajustes del formato 531: En validación de pruebas unitarias por parte de Marta Goméz. | 2022-03-24 17:29 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
502 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-74 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-74 | CFS-1041 - HU-4 Aprovisionamiento valor base ICA real de la operación de acuerdo con los extractos de Adquirencias | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-25 10:49 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
504 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-75 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-75 | HU-13- Generacion del certificado de saldos e intereses correspondiente al año gravable 2021 se lleve a cabo en Nacar | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | En alistamiento para instalacion en produccion. Estimado de instalacion el 25/03/2022 | 2022-03-25 10:49 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
506 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-76 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-76 | HU-14- Generacion del certificado de saldos e intereses correspondiente al año gravable 2021 se lleve a cabo en BBVA Net | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Esta feature corresponde a la inicialmente generada para el proyecto y con la cual se han venido certificando features del proyecto SDA36929 | 2022-04-29 15:49 | 2022-04-29 16:51 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
508 | PLANEADO | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-77 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-77 | HU-15- Generacion del certificado de saldos e intereses correspondiente al año gravable 2021 se lleve a cabo en BBVA Net Cash | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | En etapa de Certificacion en sancion tecnica | 2022-03-25 10:49 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
510 | PLANEADO | E2E-75439 | 35775 | COLWSNORMA-78 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-78 | Proyecto Workday- Impacto en terceros | Talent & Culture | 7.Otros |  | Tier 1 | 17.Otros | 5.Otros | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Talento & Cultura | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  | 2022-03-14 |  |  | Tiene Fecha de Replanificacion Pero No motivo en Base DS | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | 18/04/2022: Se ejecuta el piloto con las altas de usuarios de Banco, Comercializadora y Externos de forma exitosa en producción. 19/04/2022: Se avanza en las pruebas del módulo de incentivación variable de GRANNET. | 2022-04-18 14:30 | 2022-04-22 18:03 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
512 | PLANEADO | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-79 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-79 | Ajuste Interfaz por terceros a base de Impuestos TBM | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 | 2021-12-17 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | carlos.combita |  | martha.reyes | [13 empty] | 13/04/2022: Proyecto Certificado con fecha de paso a producción el 23 de abril del 2022. | 2022-04-13 11:28 | 2022-04-13 11:28 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
514 | PLANEADO | E2E-62018 | 34157 | COLWSPREST-1267 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-1267 | SDATOOL 34157 -Malla Workload Paramétrica | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 9.Open_Market+Partnerships | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | sandra.espinosa |  | sandra.espinosa | [13 empty] | Buen día Después de la sesión de aclaración del día de hoy, estamos evaluando las soluciones. Un saludo. | 2022-04-27 19:33 | 2022-04-29 14:53 |  |  |  | New | Estado New
516 | PLANEADO | E2E-117781 | 37136 | COLWSPREST-1301 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-1301 | Vehiculo web - Aliados | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 17.Otros | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Functional | maritza.guerrero | diegoandres.rodriguez |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | Buenos días Desde Operaciones - Canales de acuerdo a la sesión de entendimiento de hoy, teniendo en cuenta que se utilizará SMS OTP que ya existe para Vehículo Digital y el flujo en el canal a utilizar es el actual productivo mi participación será en pruebas de no afectación del log del canal Kt80 y mensajería SMS. | 2022-04-28 10:52 | 2022-04-28 10:52 |  |  |  | New | Estado New
518 | PLANEADO | E2E-97936 | 36534 | COLWSPREST-265 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-265 | VEHÍCULO WEB FASE 4. Selección día de pago y aplicación de nueva política de plazo para vehículos. | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  | Ether | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | diegoandres.rodriguez | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 119999995 | 0 |  |  | 29/04/2022: Cambio desplegado de manera satisfactoria en la noche del 22/04/2022. | 2022-04-29 11:52 | 2022-04-29 11:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
520 | PLANEADO | E2E-99533 | 36675 | COLWSPREST-278 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-278 | Diferir FNG - Ajustar Extractos mensuales | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-02-08 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 28/04/2022- Certificación, se estan ajustando dos errores que salieron uno de periodo de gracia y otro de cuota única, se tendrá el ajuste el lunes de la semana proxima en calidad para retomar pruebas , | 2022-04-29 11:19 | 2022-04-29 11:19 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
522 | PLANEADO | E2E-98193 | 36548 | COLWSPREST-310 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-310 | ASCENSO-OPEN MARKET CONSUMO DIGITAL EMC 1. Aprobación en firme para retoma y desembolso en oficina | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 29/04/2022: Las definiciones técnicas del proyecto no se encuentran cerradas puesto que no se había recibido el concepto de Corporate security. Se ha enviado concepto inicial el 28/04/2022 Se ha reforzado el equipo de proyecto con desarrolladores con experiencia (ASO y Cells) y se sumará un tester en la etapa de pruebas de Qa, para mitigar impactos en los desarrollos y certificación al tratarse de un equipo nuevo. | 2022-04-29 11:17 | 2022-04-29 11:17 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
524 | PLANEADO | E2E-107271 | 37086 | COLWSPREST-312 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-312 | Radicación facturas en el RADIAN: Fase II Implementación Manual | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 1 | 17.Otros | 1.Normativo | Ether | Alta | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | lilianavictoria.rivera | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 102315767 | 0 |  |  | Radicación facturas en el RADIAN: Fase II Implementación manual Etapa: Construcción (Proceso legalización contrato proveedor Radian seleccionado F y M Technology) HU: To Verify 7/7 (Dimension) Casos de prueba ejecutados: 39 Casos de prueba pendientes: 58 Avance: - En proceso de certificación la parte de Dimension. - El plan de trabajo de esta fase se informará el día de hoy 22 abril. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 14:26 | 2022-04-27 16:54 |  |  |  | Discarded | 1. A Tiempo
526 | PLANEADO | E2E-75872 | 35832 | COLWSPREST-314 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-314 | Prestamos verdes marcación Operaciones Sostenibles | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Sostenibilidad | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | flor.gonzalez |  | judy.bernal | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 5436753 | 0 |  |  | 28/04/2022. Se avanza en pruebas de certificacion: Con vobo: Paquetes 1, 2, y 3 En vobo: Paquete #4 En ejecución: Paquete #5 | 2022-04-28 15:48 | 2022-04-28 15:48 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
528 | PLANEADO | E2E-98187 | 36547 | COLWSPREST-345 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-345 | Ascenso - Plan Mayor - Release 4- Administración de stock de inventarios | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Ether | Baja | Enterprise System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-04-13 |  |  | Proveedor | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 227359362 | 0 |  |  | Release 4 Administrar Stock de Inventarios Avance Teórico: 97,56% Avance Real: 80,56%, Desviación: -17,01% ** Etapa: Certificación (Modelo sin RFP) HU: To Verify 17/17 Casos de prueba ejecutados: 126 Casos de prueba pendientes: 51 Avances: -El día de hoy se envió al área Operativa y Financiera para revisión y concepto hasta el ciclo 3/6. -Se continúa en etapa de certificación, aún con errores de software pero ya fluyendo el equipo de pruebas de mejor manera. -Se tiene 2 puntos de seguimiento al día para destrabar impedimentos y ver avances. Alerta: - Pendiente el cierre del control solicitado por comité de CARO relacionado con el centro de pruebas. - La fecha de instalación en producción se replanifica debido a los issues presentados, y será informada el próximo viernes 29 abril. ** LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-25 17:28 | 2022-04-25 17:28 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
530 | PLANEADO | E2E-98187 | 36547 | COLWSPREST-347 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-347 | Ascenso - Plan Mayor - Release 5 - Reportería | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Ether | Baja | Enterprise System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-05-11 |  |  | Proveedor | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | *Release 5 Reportería* Avance Teórico: 93,12% Avance Real: 46,67% Desviación: -46,45% Etapa: Certificación (Modelo sin RFP) HU: WIP 4/4 Casos de prueba ejecutados: 0 Casos de prueba pendientes: 33 Avances: - El software ya se encuentra desarrollado por el proveedor, pero requiere actualización al momento de recibir los VB de R3 y R4. Alertas: - El inicio de pruebas se dará una vez se certifique R3 y R4, y se reciba el software actualizado. - Pendiente el cierre del control solicitado por comité de CARO relacionado con el centro de pruebas. - La fecha de instalación en producción se replanifica debido al atraso de los release anteriores, y será informada el próximo viernes 29 abril. *LT. Milagros Lastra Jiménez.* | 2022-04-22 12:55 | 2022-04-25 11:39 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
532 | PLANEADO | E2E-98187 | 36547 | COLWSPREST-348 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-348 | Ascenso - Plan Mayor - Release 6 - Web | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Ether | Baja | Enterprise System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-06-08 |  |  | Proveedor | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | Release 6 Web Avance Teórico: 73,34%, Avance Real: 25,79%, Desviación: -47,46% (Retraso inicio desarrollos por ajustes issues releases previos) Etapa: Construcción (Modelo sin RFP) HU: WIP 17/20 Casos de prueba ejecutados: 0 Casos de prueba pendientes: 134 Alertas: - Retraso en el inicio de los desarrollos por ajustes de errores en releases previos. - Pendiente el cierre del control solicitado por comité de CARO relacionado con el centro de pruebas. - La fecha de instalación en producción se replanifica debido al atraso de los release anteriores, y será informada el próximo viernes 29 abril. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 12:58 | 2022-04-25 11:39 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
534 | PLANEADO | E2E-66870 | 34887 | COLWSPREST-386 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-386 | VIVIENDA DIGITAL FASE I.5 - Asesor Externo y Asesor Banco | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Constructor_&_Vivienda | Tier 3 | 1.Catch_Up |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | liliana.marquez | [7 empty] | 2Q | SYSTEMS | 170000000 | 0 |  |  | 29/04/2022. Se ha cerrado los 3 DFT de los servicios nuevos. Desarrollos de los 2 entregables se encuentran en un 54%. | 2022-04-29 08:54 | 2022-04-29 09:53 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
536 | PLANEADO | E2E-66870 | 34887 | COLWSPREST-400 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-400 | VIVIENDA DIGITAL FASE II Aprobación en línea | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Constructor_&_Vivienda | Tier 3 | 1.Catch_Up |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | liliana.marquez | [13 empty] | 29/04/2022. Se ha conformado equipo de la fase 2. Se suba desarrollador host el 20 de Mayo y tester 2 de Mayo. | 2022-04-29 12:11 | 2022-04-29 12:11 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
538 | PLANEADO | E2E-117445 | 37119 | COLWSPREST-620 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-620 | Vehículo - Compra Inteligente | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Consumo_&_Partnerships | Tier 1 | 3.Credit_Cards |  | Sin Dato | Sin dato | [7 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | olga.lara | [13 empty] | lisetcarol.jimenez.contractor, buen día, Se reasigna Jira a olga.lara, ya que yo no atiendo jiras tipo feature. Cordialmente, | 2022-03-31 15:57 | 2022-03-31 16:21 |  |  |  | New | Estado New
540 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | COLWSPREST-673 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-673 | Discriminación de conceptos condonados en UG | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering |  | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | jorge.morales.ayala |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-23 20:38 |  |  |  | New | Estado New
542 | PLANEADO | E2E-99533 | 36675 | COLWSPREST-674 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-674 | Diferir FNG -Redescuentos- Cuadro ManuaL | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-06 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 29/04/2022- Certificación, se tienen 4 paquetes ejecutados, estan en validación por operaciones y contabilidad QA, hay dos paquetes que se esta revisando el pago anticipado porque se tiene fallida la prueba. | 2022-04-29 11:25 | 2022-04-29 11:25 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
544 | PLANEADO | E2E-99533 | 36675 | COLWSPREST-675 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-675 | Diferir FNG - Carga gasto en judiciales | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-29 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 28/04/2022- Certificación, Ya se tiene el plan de pruebas, y ya se inician ejecución de pruebas el lunes. | 2022-04-29 11:29 | 2022-04-29 11:29 |  |  |  | Ready To Verify | 2. Atrasado
546 | PLANEADO | E2E-117662 | 37125 | COLWSPREST-750 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-750 | Módulo de tasa del indicador IBR | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 2 | 16.Area_Review |  |  |  | Enterprise System |  |  |  | 16.Area_Review |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Discovery | carlosalberto.barreto | david.forero.artunduaga |  | lilianavictoria.rivera | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 14:54 |  |  |  | New | Estado New
548 | PLANEADO | E2E-117781 | 37136 | COLWSPREST-768 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-768 | Conexión Simulador Vía API Vehículo Digital | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 17.Otros | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | diegoandres.rodriguez |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022: Se ha realizado sesión de entendimiento con las áreas de ingeniería, pendiente recibir conceptos para realizar estimación del proyecto. | 2022-04-29 11:56 | 2022-04-29 11:56 |  |  |  | New | Estado New
550 | PLANEADO | E2E-97936 | 36534 | COLWSPREST-786 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-786 | VEHÍCULO WEB FASE 4, Entregable cero | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 11/02/2022 - INSTALADO 21/01/2022 27/01/2022: Se instalo el tema el 21/01/2022, se encuentra en postproduccion 20/01/2022: Entregable Cero fue aprobado por el comité de cambios para instalación el 21/01/2021 13/01/2022: Entregable Cero, se mantiene el plan de realizar en dos fases, fase 1(formatos de los calendarios,nombre de la empresa, cambios mejoraran funnel) en calidad se estima en produccion 21/01/2022, fase 2 (Quitar validaciones de reportes adversos, en cells para que se solicite registrar una informacion cuando el Servicio SOI o APL nos entrega informacion vacia) , en calidad se estima en produccion a finales de Enero del 2022 Entregable Uno, se entregara plan a finales de Enero contando con todos los insumos requeridos 06/01/2022: Entregable Cero, se mantiene el plan de realizar en dos fases, fase 1(formatos de los calendarios,nombre de la empresa, cambios mejoraran funnel) en calidad se estima en produccion en el primer paso del 2022, fase 2 (Quitar validaciones de reportes adversos, en cells para que se solicite registrar una informacion cuando el Servicio SOI o APL nos entrega informacion vacia) , en calidad se estima en produccion a finales de Enero del 2022 Entregable Uno, se entregara plan a finales de Enero contando con todos los insumos requeridos | 2022-03-24 17:40 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Deployed | 2. Atrasado
552 | PLANEADO | E2E-97754 | 36522 | COLWSPREST-787 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-787 | ASCENSO-LIBRANZA DIGITAL(FRONT PAGADOR)-Bancarizados | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 3 |  |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | 01/04/2022: El proyecto predecesor se encuentra atrasado y se estima que finalice el 15 de Mayo, lo que impacta en un més la fecha planeada de inicio. | 2022-04-01 09:28 | 2022-04-01 09:28 |  |  |  | New | Estado New
554 | PLANEADO | E2E-98287 | 36560 | COLWSPREST-788 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-788 | ASCENSO-PRICING LIBRANZA-OPEN MARKET ACTIVO | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Ether | Baja | Banking Applications System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | lizethandrea.pico |  | diegofernand.castro | [13 empty] | 29/04/2022: Se programa el paso a producción de Nacar para el 05/05/2022, se presentará en comité de cambios del 04/05/2022. El desarrollo del CAP se encuentra en calidad, hoy se inicia la ejecución de las pruebas | 2022-04-29 10:42 | 2022-04-29 10:42 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
556 | PLANEADO | E2E-47093 | 32407 | COLWSPREST-789 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-789 | Click and Pay-HU - CCSS10392 - Cuentas Sobregiradas | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | irene.angel | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (irene.angel, adriana.fuquene, miguel.estrella) have been notified of this action. | 2022-04-21 14:35 | 2022-04-21 14:35 |  |  |  | Deleted | 1. A Tiempo
558 | PLANEADO | E2E-47093 | 32407 | COLWSPREST-790 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-790 | Click and Pay-HU - PAGARE JURIDICO EN CLICK AND PAY | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | irene.angel | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (irene.angel, adriana.fuquene, miguel.estrella) have been notified of this action. | 2022-04-21 14:35 | 2022-04-21 14:35 |  |  |  | Deleted | 1. A Tiempo
560 | PLANEADO | E2E-66993 | 34910 | COLWSPREST-793 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-793 | Libranza Digital- Flujo de Compra de cartera y Retanqueos | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 | 1.Catch_Up |  | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-03-09 |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | 28/02/2022- Certificación, Se tiene un ajustes bloqueantes en Cells retanqueo el cual se está trabajando para retomar la semana del 02 de Mayo. Se incorporará otra persona cells el 06 de Mayo para que atienda ajustes de esta fase de forma y posterior ajustes de tagging | 2022-04-29 09:55 | 2022-04-29 09:55 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
562 | PLANEADO | E2E-47093 | 32407 | COLWSPREST-794 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-794 | Click and Pay-HU - PAGARE PNN EN CLICK AND PAY | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | irene.angel | [13 empty] | Avance esperado 30% Avance Real 30% En desarrollo sin alertas | 2022-03-24 17:51 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
564 | PLANEADO | E2E-97936 | 36534 | COLWSPREST-795 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-795 | VEHÍCULO WEB FASE 4. Vinculación Clientes Autónomos | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022: Pruebas de certificación avanzan en 58%. (7 casos de prueba de 12) | 2022-04-29 11:33 | 2022-04-29 12:09 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
566 | PLANEADO | E2E-50578 | 33018 | COLWSPREST-800 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-800 | Ajuste Cancelaciones Anticipadas fase II - Ventas de Cartera | Global Risk Management | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 6.Higth_Priority_Initiative |  |  |  | Banking Applications System |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 | 2022-05-02 |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.barreto | flor.gonzalez |  | katherine.pardo | [13 empty] | 20/04/2022. Se instala de manera satisfactoria el proyecto, con tres semanas de anticipación a la fecha prevista (12 de de Mayo). Una vez el área de Recuperaciones programe la venta individual, se realizarán las validaciones post-implantación. | 2022-04-20 14:57 | 2022-04-28 17:05 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
568 | PLANEADO | E2E-62018 | 34157 | COLWSPREST-801 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-801 | Eliminación de pantallas y validación de los campos scoring | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | maritza.guerrero |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 29/04/2022- Construcción, Se genero ajustes en desarrollos APX detectado en las pruebas integrables con Cells, se mueve un dia para envió a calidad del 28 de abr pasa al 29 de Abr | 2022-04-29 11:35 | 2022-04-29 11:35 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
570 | PLANEADO | E2E-62018 | 34157 | COLWSPREST-802 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-802 | Creación del crédito con la oficina seleccionada, anulación del crédito | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | maritza.guerrero |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 28/04/2022- Construcción, Host cerrado, en curso desarrollos de ASO, Cells se encuentra en análisis, se esta revisando enviar primero HOST y ASO, vamos de acuerdo al plan | 2022-04-29 11:37 | 2022-04-29 11:37 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
572 | PLANEADO | E2E-98193 | 36548 | COLWSPREST-805 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-805 | ASCENSO-OPEN MARKET CONSUMO DIGITAL EMC 0. Táctico. Truncar Página actual | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 02/03/2022: Se ha autorizado el cambio para producción el Jueves 3 de Marzo a las 11 pm. 24/02: Onboarding completo equipo base-Ene 22 Equipo base cerrado (HOST/CELLS/ASO/TECH M/PO/SM)-Dic 21 Contratación externa cerrado (TESTER(7feb)/CELLS(14Feb)/APX(21Feb)) Conceptualización Q4/21 (Cierre definiciones 19Nov21) Radicado en PMO 23/11/2021. Fin Ejecución Q3/22 Post-implantación Q4/22 MSA 27/01/22 Se continúa con la transición para que Camilo Aguirre continúe con el proyecto. Se completa las pruebas de certificación y la documentación para paso a producción. Se estima presentar en comité de cambios del 2 de marzo para publicación el 3 de marzo. Carlos Fajardo | 2022-03-25 10:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
574 | PLANEADO | E2E-98193 | 36548 | COLWSPREST-806 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-806 | ASCENSO-OPEN MARKET CONSUMO DIGITAL EMC 2. Habilitar completo el flujo | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 29/04/2022: Las definiciones técnicas (Seguridad) del proyecto no estaban cerradas. Se ha recibido concepto el 28/04/2022 por lo cual debe reevaluarse la fecha comprometida de este entregable. | 2022-04-29 11:22 | 2022-04-29 11:22 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
576 | PLANEADO | E2E-98287 | 36560 | COLWSPREST-847 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-847 | 36560-369586-Flexibilización_de_tasa_por_portafolio,_liquidación_mensual | Client Solutions |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | diegofernand.castro |  | diegofernand.castro | [7 empty] | 2Q | SYSTEMS | 150000000 | 0 |  |  | Por parte de BPE favor citar a sesión de entendimiento a Germán Moreno german.moreno@bbva.com | 2022-04-26 14:30 | 2022-04-26 14:30 |  |  |  | New | Estado New
578 | PLANEADO | E2E-117358 | 37115 | COLWSRIESG-10 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-10 | Nuevo modelo para tarjeta de crèdito- HU-Scoring Diccionarios - Parametrias Riesgos PwC. | Global Risk Management | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 8.Normativos |  | Ether | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | carolina.calvachi | [7 empty] | 1Q | SYSTEMS | 40052623 | 0 |  |  | 29/04/2022: En pruebas integrales, se enviara evidencias a los usuarios y preparar el paso a calidad. | 2022-04-29 10:58 | 2022-04-29 10:58 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
580 | PLANEADO | E2E-99606 | 36685 | COLWSRIESG-115 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-115 | Evaluación de cartera libranza y comercial | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Functional | alcibiades.rodriguez | yesid.forero |  | katherine.pardo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-18 20:40 |  |  |  | New | Estado New
582 | PLANEADO | E2E-47861 | 32566 | COLWSRIESG-153 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-153 | Funcionalidad ley 1116 Cuentas (HU 649 Habilitar el aplicativo BG para la funcionalidad de ley 1116) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 | 2021-12-17 |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | ivanjesus.esparragoza |  | luzmery.murcia | [13 empty] | 29/04/2022 se realiza ajuste para el hallazgo, se envio a vobo de contabilidad. se recibe vobo del aplictivo. proximos pasos enviar vobo a financiera una vez recibido vobo de contabilidad. | 2022-04-29 14:17 | 2022-04-29 14:17 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
584 | PLANEADO | E2E-47861 | 32566 | COLWSRIESG-154 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-154 | Funcionalidad ley 1116 Medios de pago (HU 1086 Ajustar el aplicativo medio de pago para que se pueda marcar los contratos bajo ley 1116) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 | 2021-12-17 |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | ivanjesus.esparragoza |  | luzmery.murcia | [13 empty] | 29/04/2022 a la fecha todo ha funcionado de forma satisfactoria. | 2022-04-29 14:15 | 2022-04-29 14:15 |  |  |  | Test | 2. Atrasado
586 | PLANEADO | E2E-70034 | 35376 | COLWSRIESG-155 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-155 | Modificación Modelo rating mayorista | Global Risk Management | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | edgar.corzo | eddyhernando.bogota |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 03/02/2022: Se implemento en produccion la incidencia de CIUU y certifico la incidencia de la reporteria se implementara en produccion el proximo 9 de febrero del 2022 28/01/2022: Se certifica la incidencia del ciiu sin descripción, las otra incidencia es un error operativo pero se debe hacer ajuste en software para ayudar a controlarla, se crea incidencia para tramitar el ajuste, las otras dos incidencia son de motor y las estan analizando si se debe enviar un ajuste en a parametria del motor. 25/01/2022: Se esa revisando en post-producción las ejecuciones y se encontraron 4 hallazgos los cules dos de estan revisando por parte de ingenieria y los otros dos por parte de delivery de Riesgos, hay un ajuste de certificación y el otro en analisis. 21/01/2022: Se comienza a probar en calidad los ajustes del reporte, en la tercera validación productiva se encuentra errores del modelo y se corriegen ensegida dando comportamiento satisfactorio, y se vuelven a re-ejecutar los casos desde del lues que son 350 casos para que el usuario vuelva a revisar, se espera que con esto ellos puedan comenzar a desvalidar casos y ejecutar los nuevos casos para solucionar la incidencia con los anteriores. 12/01/2022: Se da VoBo para el paso a calidad del tema por parte de riesgos, se generar versión de PCO y pedir la CTA aplicativa para poderlo instalar, el tema a calidad pasa con componentes ASO, Host y PCO. 30/12/2021: Se realizan segundo ciclo de pruebas, se entrega la información a riesgos para su validación la cual todavia esta en estudio, y s eintegran 2 campos nuevos en el reporte. 23/12/2021: Se realiza primer ciclo de pruebas y se detectan errores en el modelos los cuales esta modificando riesgos, Se realizara otros ciclo de pruebas para validar los resultados con los ultimos ajustes. 15/12/2021: Se realizan pruebas con riesgos y esta todo listo para que se comience a testear el modelo, se hara reunión de entendimiento para el manejo de logs y archivos de resultado. 02/11/2021: Se le comparte la base de clientes a riesgos para que comience a realizar las pruebas. 01/12/021: Se instalan los componentes en el ambiente de desarrollo y se deja todo listos para las pruebas funcionales. 29/11/2021: Se realizar reunión de entendimiento y se valida como realizar las pruebas en desarrollo. 14/022022 se cierra proyecto en tiempos establecidos | 2022-03-24 17:40 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
588 | PLANEADO | E2E-70034 | 35376 | COLWSRIESG-156 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-156 | Cambio de url's y Certificados servicios Transunion | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  | 2021-10-18 |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edgar.corzo | ivanjesus.esparragoza |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 29/4/2022 Certificado el tema en produccion. se lleva a comite la proxima semana pa ra instalar 04/05/2022. | 2022-04-29 14:12 | 2022-04-29 14:12 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
590 | PLANEADO | E2E-117326 | 37108 | COLWSRIESG-157 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-157 | Tarjetas Marca Privada Club el Nogal Fase II - NO reportar a Centrales de Riesgo | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 3.Credit_Cards |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | manuel.villamil | jairo.tamara |  | maritza.castillo | [13 empty] | 03/02/2022: instalado en producción 14/01, en seguimiento 05/01/2022: tema certifado, en documentación para getsin de cambios 12/01 30/12/2021: se envian evidencias a usario para vobo 22/12/2021: sanción técnica Ok, tema en certificacion 14/12/2021: Se envía el tema a calidad en conjunto con los ajustes de medios de pago. En revisión de la documentación para dar paso a la sanción técnica. 07/12/2021: En pruebas unitarias con los archivos generados de tarjetas (Cifin y Datacrédito) y el archivo entregado por MP 02/12/2021: Se terminan desarrollos, nos encontramos en pruebas unitarias. 29/11/2021: Inicio de desarrollos. 25/11/2021: Etapa de anàlisis. Se realiza reunión de entendimiento con todas las áreas | 2022-03-24 17:47 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
592 | PLANEADO | E2E-117326 | 37108 | COLWSRIESG-158 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-158 | Tarjeta CR. El Nogal Fase II - Arrastre | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 3.Credit_Cards |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | manuel.villamil | jairo.tamara |  | maritza.castillo | [13 empty] | 18/02/2022: Tema instalado en produccion el 18 de Febrero 2022, en seguimiento 10/02/2022: Vobos de cerificacion para comite de cambios 16/02 03/02/2022: Pruebas MP en QA, pend. cierre RV entrega de Modelos 25/01/2022: Pruebas en QA 13/01/2022: Enviado a QA 11/01/2022: Se ajustan fechas con MP, para pruebas de RV y MP conjuntas 05/01/2022: En desarrollo | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
594 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-159 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-159 | GRM Col - Actualización Aprovisionamiento EWS - Noviembre/Diciembre -2021 | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | jorge.zarate | [13 empty] | 10/02/2022: Instalado en produccion 3/2, en seguimiento 03/02/2022: aprobado en comite para instalacion 3-2-2022 01/02/2022: Tema certificado ingresa a comite eldía 02/02/2022. Pendiente aprobación. 25/01/2022: Este tema viene desde el año pasado con la actualización de los scripts para Oct, Nov y Dic. Se encuentra en certificación y en espera de VoBo por parte del usuario. 20/01/2022:Este tema no esta en la base Balcklog 18/01/2022: Tema en Calidad | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
596 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-160 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-160 | Actualización parametria Power Curve - Enero_febrero_marzo -2022 Salario Minimo (Particulares) | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | lady.cervera | [13 empty] | 11/02/2022: tema instaldo en producción, pruebas en fabrica, sin novedad. 10/02/2022: Tema aprobado para instalar 11/2 en produccion. 03/02/2022: Tema certificado, se envía a Comite de Cambios de 9/2/2022 25/01/2022: Se realizan pruebas con clientes de datacrédito y se envian evidencias a los usuarios. Pendiente pruebas con clientes de la central de cifin. 18/01/2022: Tema en Calidad | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
598 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-162 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-162 | Actualización parametria Power Curve - Enero_febrero_marzo -2022 ( Rescate Aqua) | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | lady.cervera | [13 empty] | 01/03/2022 - TEMA INSTALADO 24/02/2022: Se instaló en producción el 24 de Febrero 2022 18/02/2022: Tema en pruebas de certificacion en QA 11/02/2022: Pruebas unitarias Ok, se envia a QA | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
600 | PLANEADO | E2E-117358 | 37115 | COLWSRIESG-167 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-167 | Nuevo modelo para tarjeta de crèdito -HU- Distribuido - Desarrollos HDC/ WAS-ASO- Archivo Plano | Global Risk Management | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 8.Normativos |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 22/04/2022: Tema aprobado en GestCam del 20/04 e instalado en producción satisfactoriamente 22/04. en seguimiento | 2022-04-22 10:19 | 2022-04-22 10:23 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
602 | PLANEADO | E2E-74518 | 35656 | COLWSRIESG-168 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-168 | Control techo y limite de riesgos | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Transversal | Tier 2 | 15.Mercurio |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  | 15.Mercurio |  |  | 11.Operations | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | yesid.forero | yesid.forero |  | nelson.ramirez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-29 16:06 |  |  |  | New | Estado New
604 | PLANEADO | E2E-125019 | 37484 | COLWSRIESG-17 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-17 | Construcción servicio ASO para Scoring Hipotecario | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 1 |  |  | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | yesid.forero | ivanjesus.esparragoza |  | juansebastian.silva | [13 empty] | 29/04/2022 en pruebas de integracion en ambiente de desarrollo. Tenemos inconvenientes con el mapeo de varios campos en las pruebas unitarias del serivicio, en ajustes de los hallazgos. tenemos 1 semana de desviacion en las pruebas unitarias. | 2022-04-29 14:20 | 2022-04-29 14:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
606 | PLANEADO | E2E-117358 | 37115 | COLWSRIESG-170 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-170 | Variables Modelo de tarjetas en Historia de crédito Nacar-Aso | Global Risk Management |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | yesid.forero | Unassigned |  | carolina.calvachi | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 17:39 |  |  |  | New | Estado New
608 | PLANEADO | E2E-153318 | 39334 | COLWSRIESG-176 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-176 | Cumplimiento de la CE016/19 Leasing | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | diana.barrantes | diana.barrantes |  | luisafernanda.pereira | [13 empty] | 29/04 Etapa: Análisis Avances importantes: El día 05/05 se realizará sesión con el PO e Ingeniería para validar las definiciones de este requerimiento. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-29 11:29 | 2022-04-29 11:29 |  |  |  | New | Estado New
610 | PLANEADO | E2E-135963 | 38509 | COLWSRIESG-34 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-34 | SDATOOL 38509-Disponilización diccionaria para el informe d+0 diario | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Despliegue | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery |  | jairo.tamara |  | john.calvo | [13 empty] | 10/02/2022: se cierra, post produccion sin novedad 03/02/2022: Instalado en producción 14/01, en seguimiento 6/1/2022: Tema con vobo de usuarios, en documentación para comite de cambios 12/01 30/12/2021: reenviado a QA por ajustes sancion tecinica 23/12/2021: tema en Certificacion 14/12/2021: Se envia el tema a calidad. 09/12/2021: Se realiza reunión de entendimiento con las demás areas a traves de la PMO, pendiente conceptos para envio a QA. 07/12/2021: El tema fue enviado a calidad pero se hace devolución porque faltan los conceptos de las áreas, por lo tanto la PMO realiza reunión para el día jueves 09 de Diciembre 02/12/2021: El día de hoy se enviará el tema a calidad con la HUQA de transmisión a tantia. 01/12/2021: Se cierra alcance para 1a entrega solo transmisiones a Tantia | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-25 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
612 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-38 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-38 | Actualización EWS Abril, Mayo, Junio 2022 | Global Risk Management |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jorge.morales.ayala |  | jorge.morales.ayala | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 17:42 |  |  |  | New | Estado New
614 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-40 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-40 | GRM Col - Actualización parametria Power Curve enero febrero y marzo 2022 - PYMES | Global Risk Management |  |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | ivanjesus.esparragoza |  | lady.cervera | [13 empty] | 08/04/2022 culminadas e implementadas todas las parametrias de 1Q en produccion de forma satisfactoria | 2022-04-08 11:31 | 2022-04-08 11:31 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
616 | PLANEADO | E2E-117358 | 37115 | COLWSRIESG-56 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-56 | GRM Col - Diccionarios de originacion para Datio | Global Risk Management |  |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Ether | Media | [6 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jorgeleonardo.pinto |  | carolina.calvachi | [7 empty] | 1Q | DATA TRANSFORMATIONS & ENGINEERING | 341327 | 0 |  |  | 15/02/2022 - El proyecto se encuentra en fase de Gobierno Técnico Tabla Diccionario 1R y que en paralelo se adelantan los procesos de certificación de la automatización de las ingestas. | 2022-03-24 17:19 | 2022-03-25 10:51 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
618 | PLANEADO | E2E-59919 | 33863 | COLWSRIESG-58 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-58 | GRM Col Reg - Habeas Data - Doble notificación al cliente | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Ether | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | luisafernanda.pereira | [13 empty] | 29/04/2022: Tema Host y Distribuido, desplegado en Calidad, pend. iniciar pruebas de certificacion | 2022-04-29 11:00 | 2022-04-29 11:00 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
620 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-61 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-61 | Apagado RA - Migración Arce Corporates | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 | 2021-09-24 |  |  | Aprobaciones | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | lady.cervera | [13 empty] | 29/04/2022: Tema Sanción tecnica en Calidad | 2022-04-29 11:15 | 2022-04-29 11:15 |  |  |  | Ready To Verify | 2. Atrasado
622 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-62 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-62 | Descarga tablas BG sobregiros | Global Risk Management |  |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | juanantonio.ramirez.buitrago |  | jorge.morales.ayala | [13 empty] | 25/01/2022: CERRADO Lider tecnico: Juan Antonio Ramirez: Se instaló en producción el 12 de enero de 2021. En espera de descarga de malla para la sincronización, se instaron los componentes, pero todavia esta en postproducción., esta etapa se culmina el fin de mes. Líder Técnico: Sebastian Martinez. El día 12 de octubre se asigno Líder Técnico. Se encuentra en etapa de desarrollo. 23/11/2021 - Ingresa a comite de cambios el 24 de nov, para programar su instalación en producción 07/12/2021 - En curso sobre la SDATool 35376 GRM Col - Mejoras Evolutivas de Aplicativos y Herramientas de Riesgos 2021 - ENDED 20/12/2022 - Pasa para el 1Q-2022 (SPRINT 6 = 23/03/2022/ con una nueva SDATOOL SDATOOL-37736 | 2022-03-24 17:28 | 2022-03-31 16:40 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
624 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-72 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-72 | Generación Reporte Fragmentados Reportería Datacrédito | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | lady.cervera | [13 empty] | 29/04/2022: El área de Operaciones esta revisando los archivos gfenerados en desarrollo, es espera del Vobo para el paso a Calidad | 2022-04-29 11:09 | 2022-04-29 11:09 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
626 | PLANEADO | E2E-71342 | 35464 | COLWSRIESG-73 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-73 | Risk -Licencias Saleforce Contratación Event Monitoring para ARCE | Global Risk Management |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | yesid.forero | jorge.morales.ayala |  | jorge.morales.ayala | [13 empty] | 26/04/2022 - EMC NO ES SOFTWARE. Se encuentra en compra holding Licencias Saleforce. En espera confirmación por holding - España | 2022-04-28 17:26 | 2022-04-29 10:33 |  |  |  | New | Estado New
628 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-76 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-76 | GRM Col - Actualización Aprovisionamiento EWS - Enero/Febrero/Marzo -2022 | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | jorge.zarate | [13 empty] | 18/03/2022: Tema Instalado en producción 17/03, sin novedad 11/03/2022: en vobos de certificacion para comite cambios 16/03 09/03/2022: Se realizan los despliegues de los scripts en calidad. Se avisa al usuario para la ejecución de las alertas y Vobo. 04/03/2022: Enviado a QA, en Despliegues 24/02/2022: En Desarrollo | 2022-03-24 17:29 | 2022-03-31 16:40 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
630 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | COLWSRIESG-87 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-87 | Inclusión en CAP de campo para nuevas métricas Estados financieros | Engineering | 7.Otros |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | ivanjesus.esparragoza |  | rubendario.moncada | [13 empty] | 29/04/2022 se implementa en calidad los componentes de host y se inician pruebas de certificacion en calidad. proximos pasos implementar en calidad el front e iniciar certificacion la semana proxima. sin novedad. | 2022-04-29 14:18 | 2022-04-29 14:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
632 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-91 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-91 | SDATOOL-37736- GRM Col - Actualización parametria Power Curve - Abril_mayo_junio -2022 | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | [11 empty] | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 29/04/2022: Se da vobo para presentar a COmite de GestCam 4/05 para instalación 6/05/2022 | 2022-04-29 11:20 | 2022-04-29 16:12 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
634 | PLANEADO | E2E-151470 | 39272 | COLWSRIESG-96 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-96 | GRM-Col-Cambio servicio APL (Aportes en línea) | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | [10 empty] | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | yesid.forero | lyda.cabanzo |  | hectormanuel.rodriguez.martin | [13 empty] | Informamos los siguientes puntos desde Arquitectura para la reunión de entendimiento: 1. Deseamos tener más detalle de la necesidad y alcance del proyecto. 2. miguelangel.dominguez.nino , asistirá por parte de arquitectura a la reunión de entendimiento. Por favor validar la disponibilidad del arquitecto asignado. | 2022-03-28 15:37 | 2022-04-01 09:29 |  |  |  | New | Estado New
636 | PLANEADO | E2E-59747 | 33846 | COLWSRIESG-97 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-97 | Automatización marcación y desmarcación reestructurados | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 2 |  | 1.Normativo |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering |  |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | yesid.forero |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | 04/04/2022 - Doc. ágil radicado el 17 de enero 2022. Sesión de entendimiento con PMO realizada y se espera confirmación de participación y fecha de entrega del concepto por parte de system risk | 2022-04-04 18:20 | 2022-04-04 18:20 |  |  |  | New | Estado New
638 | PLANEADO | E2E-118355 | 37170 | COLWSSEGUR-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSEGUR-1 | LIS Módulo coaseguro | Client Solutions | 7.Otros | Otros | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | elkinfernando.burbano |  | paola.trivino | [13 empty] | 07/01/22: Se avanza en las Iniciativas según el plan: En Pruebas de Usuario: Pantallas de Parametría (FP 06/02). En Pruebas de QA: Siniestros, Pantallas, Informes, Reportes (se está definiendo un alcance). En Desarrollo: Interfaces. 23/12/21: Se avanza en las Iniciativas según el plan: En Pruebas de Usuario: Pantallas de Parametría (FP 31/12). En Pruebas de QA: Pantallas, Informes, Reportes (se está definiendo un alcance). En Desarrollo: Interfaces, Siniestros. 17/12/21: Se avanza en las Iniciativas según el plan: En Pruebas de Usuario: Pantallas de Parametría. En Pruebas de QA: Pantallas y Reportes. En Desarrollo: Interfaces, Siniestros, Informes. 10/12/21: Iniciativas avanzando según el plan: En Pruebas de Usuario: Pantallas de Parametría. En Pruebas de QA: Pantallas y Reportes. En Desarrollo: Interfaces, Siniestros, Informes. 03/12/21: Iniciativas avanzando según el plan: En Pruebas: Pantallas de Parametría pendiente prueba de producto Hurto. En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros, Informes. 26/11/21: Iniciativas avanzando según el plan: En Pruebas: Pantallas de Parametría para VoBo el próximo martes En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros, Informes. 19/11/21: Iniciativas avanzando según el plan: En Pruebas: Pantallas de Parametría En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros, Informes. 12/11/21: En Pruebas: Pantallas de Parametría En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros, Informes... 05/11/21: En sanción técnica: Pantallas de Parametría En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros. En levantamiento: Informes. | 2022-03-24 17:25 | 2022-03-25 10:52 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
640 | PLANEADO | E2E-66300 | 34757 | COLWSSEGUR-30 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSEGUR-30 | Automatización rechazos de pagos en AcselX y Aplus para transferencias | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 6.Higth_Priority_Initiative | 5.Otros | Sin Dato | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | carlosandres.mora |  | paola.trivino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:37 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
642 | PLANEADO | E2E-132368 | 38227 | COLWSSEGUR-31 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSEGUR-31 | 38227-367780-LIS_Coaseguro_Autos_Deudores | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 12.Seguros | [9 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q2 | Customer Delivery | sandrapatricia.ramirez | yehimymeliza.santamaria |  | yehimymeliza.santamaria | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-18 15:33 |  |  |  | New | Estado New
644 | PLANEADO | E2E-131390 | 38080 | COLWSSEGUR-9 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSEGUR-9 | LIS - Autos Libres Tactico | Client Solutions | 7.Otros | Otros | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | sandrapatricia.ramirez | sandrapatricia.ramirez |  | paola.trivino | [13 empty] | 18/03/2022 : Se instalo flujo de cobros el dia 17, estamos en modo cuidado de la postimplantacion, la marcha blanca inicia el dia 22, queda solo pendiente el tema de la malla, el cual se finalizara cuando se tenga cerrado el paso por sterling, (pendiente socializar fecha de comnpromiso). 04/03/2022: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, estimada de paso a produccion Semana del 15 de Marzo, dado que aun hay puntos por ajustar junto con zurich(Tema decimales), nuestra parte esta andando ok y se esta avanzando en la certificacion interna de manera exitosa Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes, aun no hay fechas de todo. 25/02/2022: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, estimada de paso a produccion Semana del 15 de Marzo, dado que aun hay puntos por ajustar junto con zurich . nuestra parte esta andando ok y se esta avanzando en la certificacion interna de manera exitosa. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes, se espera la semana del 28/02 enviar el capitulo de emision a valoracion, aun no hay fechas de todo. 11/02/2022: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo, la primer prueba integrada con zurich no funciono, ellos estan haciendo validaciones, nuestra parte esta andando ok y se esta avanzando en la certificacion interna de manera exitosa. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes, pero se acordo que la semana del 18 se espera tener cerrado todo hasta el capitulo de emision. 04/02/2022: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, Pendiente concepto de Seguridad y ya nos estan apoyando, estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo, ya se tiene detalle de las pruebas por parte de Zurich para la prueba integral e incian el 9/02. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes. 28/01/2021: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, Pendiente concepto de Seguridad y ya nos estan apoyando, estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo, auqnue esta pendiente aun el detalle de las prueabas por parte de Zurich para la prueba integral Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes. 21/01/2021: Libres Tactico: Entregado A QA el desarrollo para inicio de circuito QA, Pendiente concepto de Seguridad(se escalo solicitud de Apoyo), estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes. 14/01/2022 : Libres Tactico: Cerrado Desarrollo, Pendiente concepto de Seguridad(se escalo solicitud de Apoyo), se planfica paso a QA para inicio de pruebas a partir del 17/01 con fecha estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento paracierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, se espera cerrarlo a mas tardar el viernes 14. 07/01/2022: Libres Tactico, Se termino desarrollo, se estan haciendo ajustes dados puntos evidenciados en pruebas unitarias, se espera enrtrega a QA a mas tardar el 07/01/2022, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos, reunion el 12/01 Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento paracierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, se espera cerrarlo a mas tardar el viernes 14. 30/12/2021: Libres Tactico, Se termino desarrollo, se estan haciendo ajustes dados puntos evidenciados en pruebas unitarias, se espera enrtrega a QA a mas tardar el 07/01/2022, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. 24/12/2021: Libres Tactico, Se termino desarrollo, se estan haciendo ajustes dados puntos evidenciados en pruebas unitarias, se espera enrtrega a QA a mas tardar el 07/01/2022, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para entendimiento conjunto con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, tambien porque el cierre del agil no se va dar en diciembre y posiblemente tome parte de Enero. 17/12/2021 : Libres Tactico, Se termino desarrollo, se estan haciendo ajustes dados puntos evidenciados en pruebas unitarias, se espera enrtrega a QA sobre el 20/12/2021, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para entendimiento conjunto con Zurich, de lo cual depende construccion del agil:se tiene como compromiso tener cerrado documento durante el mes de diciembre. 10/12/2021: Libres Tactico, En curso desarrollo, se incluye un reporte adicional y se cambia fecha a 15/12/2021, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para entendimiento conjunto con Zurich, de lo cual depende construccion del agil:se tiene como compromiso tener cerrado documento durante el mes de diciembre. Libres Definitivo : Quedara en backlog dado que la prioridad es deudores. 03/12/2021: Libres Tactico, En curso desarrollo, se incluye un reporte adicional y se cambia fecha a 15/12/2021, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para entendimiento conjunto con Zurich, de lo cual depende construccion del agil:se tiene como compromiso tener cerrado documento durante el mes de diciembre. Libres Definitivo : Quedara en backlog dado que la prioridad es deudores. 26/11/2021: Libres Tactico, En curso desarrollo, se mantiene compormiso de cierre de desarrollos el 30/11/2021, el Agil ya se entrego a PMO para conceptos y al area financiera para comentarios. Deudores : Se inicio flujo de reuniones de acercamiento primero al interior 22/11/2021 y el 26/11/2021 la primera con zurich para ir engranando la parte operativa y luego pasar a la claridad del alcance para integrar a zurich a este flujo y con eso ir teniendo los datos para la construccion del agil. Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir y prioridad.. 18/11/2021: Libres Tactico, En curso desarrollo, se mantiene compormiso de cierre de desarrollos el 30/11/2021, el Agil ya se entrego a soluction para paso a PMO. Deudores : Se acuerda inicio de reuniones el 23/11/2021 Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir y prioridad.. 12/11/2021: Libres Tactico : Cerradas aclaraciones flujo de recaudo, se mantiene compromiso de 30/11/2021 para desarrollos internos, pendiente formalizacion de zurich de su parte, ya se tiene agil, se gestonara con pMO la semana del 16/11. Deudores : Sin Avance. Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir y prioridad.. 05/11/2021: Libres Tactico : El 05/11 se espera cerrar aclaraciones con Zurich, en paralelo se esta avanzando con el desarrollo por parte de seguros, fecha de compromiso de desarrollo el 30/11 y de posible puesta en produccion segunda semana de enero de 2022, se espera tener plan completo la segunda semana del noviembre que es cuando Zurich entrega su parte de fechas. Deudores : Sin Avance. Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir y prioridad. 28/10/2021 : Libres Tactico : Aun no se terminan de cerrar algunos puntos con zurich, en paralelo ya iniciamos desarrollo del proceso de cobros, mientras, estamos a la espera de la fechas de ellos para tener la vision 360 del tema, por otro frente se esta avanznado en cerrar el circuito para el envio de informacion para la venta de la misma manera que se esta abordando en los otros frentes. Deudores : Sin Avance. 22/10/2021: Libres TACTICO :Se estan cerrando aclaracion del tema y en curso se estan viendo los inicios del desarrollo por parte de la aseguradora y que necesidades siguen pendientes de apoyo, hay dos reuniones importantes, una el 22 y otra el 25 para cerrar en lo posible todo el alcance y sobre eso ver las fechas de las difrentes etapas, Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir. Deudores : Sin iniciar de cara a tecnologia. 15/10/2021: En curso cierre de defiicion de la Fase I. 01/10/21: Implementación Ing + Ex Ingen Entregas: Libres Fase I: Enero 2022 Vinculados: 2Q 2022 Libres Fase II: 4Q 2022 | 2022-03-24 17:25 | 2022-03-31 12:55 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
646 | PLANEADO | E2E-107269 | 37085 | COLWSSUPPL-10 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-10 | TIGO - BBVA Fondeador Operaciones Confirming-Release 2 - Alta Másiva de Proveedores + Condición Financiera General Pagador | Client Solutions |  | Transversal | Tier 3 | 2.Commercial_Banking |  | Ether | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown |  | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | Release 2 Alta Masiva de Proveedores + Condición financiera general Pagador Avance Teórico:0,0%, Avance Real: 0,0%, Desviación: 0,0%. Fase del proyecto no iniciada, por falta de viabilidad presupuestal. Historias de usuario: To Do: 27/27 Casos de prueba ejecutados: 0 Casos de prueba pendientes: 93 Alerta - Pendiente inicio Construcción R2 - Pendiente Viabilidad del Business Case de negocio y check financiero Fase 2, sobre plan de trabajo final socializado el 30/11, por tanto se detienen desarrollos de la Fase 2, y la fecha de esta etapa será replanificada cuando se tenga aval financiero. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 14:14 | 2022-04-22 14:14 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
648 | PLANEADO | E2E-104098 | 36941 | COLWSSUPPL-6 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-6 | Formato 341 operaciones activas de crédito - Factoring, Confirming y LT) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2021-Q4 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | milagros.lastra |  | lady.cervera | [13 empty] | 17/02/2022 Proyecto Finalizado. Etapa: Post-Implantación Avance Teórico: 100% Avance Real: 100% Desviación: 0% Casos de prueba ejecutados: 7 Casos de prueba pendientes: 0 Instalado en producción 26/11/2021 Los 2 archivos trimestales solicitados fueron reprocesados y entregados al equipo de Riegos de Ingeniería para su reproceso conjunto. El cual ya envió al área de Riesgos, a Elías Noguera, para su revisión y de acuerdo a confirmación con Elias ya fue enviado a la SFC 1 de ellos. L.T. Milagros Lastra Jimenéz. | 2022-03-24 17:42 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
650 | PLANEADO | E2E-47947 | 32583 | COLWSSUPPL-7 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-7 | Sarlaft Factoring, Confirming y Línea Triangular | Regulation & Internal Control | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2021-12-24 |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | edgar.corzo | milagros.lastra |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 17/02/2022: Tema instalado en producción el 14/01/2022, piloto productivo realizado el 15 y 16 de enero, con VB de Operaciones, Financiera, Seguridad y Negocio (Client Solution). Nos econtramos en soporte post-implantación. L.T. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-03-24 17:42 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
652 | PLANEADO | E2E-98187 | 36547 | COLWSSUPPL-8 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-8 | Ascenso - Plan Mayor - Release 3 - Empresas Auditoras | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 3 |  |  | Ether | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  | 2022-04-13 |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | Release 3 Empresas Auditoras Avance Teórico: 94,12%, Avance Real: 76,47%, Desviación: -17,65% Etapa: Certificación (Modelo sin RFP) HU: WIP 5/5 Casos de prueba ejecutados: 25 Casos de prueba pendientes: 25 Avances: - Casos de pruebas finalizados, pendienes pruebas de no afectación. El día de hoy se envió al área de Operaciones evidencias de las pruebas para su VB. -Se tiene 2 puntos de seguimiento al día para destrabar impedimentos y ver avances. ** Alerta: - Pendiente el cierre del control solicitado por comité de CARO relacionado con el centro de pruebas. - La fecha de instalación en producción se replanifica debido a los issues presentados, y será informada el próximo viernes 29 abril, su paso a producción esta ligado por concurrencia con R4 por lo que se deben instalar juntos. ** LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-25 17:24 | 2022-04-25 17:24 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
654 | PLANEADO | E2E-117662 | 37125 | COLWSSUPPL-9 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-9 | Indicador IBR Factoring | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | lilianavictoria.rivera | [13 empty] | Indicador IBR Factoring Etapa: Análisis Avances: - Pendiente los KPIs de negocio que se impactan con la movilización de este proyecto. - Con todos los insumos entregados por parte de System, está pendiente la formalización del inicio del proyecto contando con el aval de la mesa de trabajo (Negocio + Ingeniería), desde Ingeniería se ha acompañado los diferentes análisis técnicos, sin embargo por los altos costos del proyecto se le dará una nueva revisión con el equipo de trabajo para revisar oportunidades de mejora en costos y tiempos. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 14:01 | 2022-04-22 14:01 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
656 | PLANEADO | E2E-75209 | 35744 | COLWSSWTC-16 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-16 | Implementación de estructura híbrida entre SAE/Servicing | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | alcibiades.rodriguez | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha:11/04/2022 Observación: Finalizado e implantado | 2022-04-12 08:58 | 2022-04-29 12:04 |  |  |  | Accepted | 1. A Tiempo
658 | PLANEADO | E2E-75209 | 35744 | COLWSSWTC-17 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-17 | Traspaso operativo NMF Fase III | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | alcibiades.rodriguez | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Finalizado, en ajustes finales de socialización programada para el 25 de abril. | 2022-04-12 08:57 | 2022-04-29 12:05 |  |  |  | Accepted | 1. A Tiempo
660 | PLANEADO | E2E-94926 | 36352 | COLWSSWTC-23 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-23 | Videoclips -TUBO | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | john.ardila | rubendario.nunez |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 11:43 |  |  |  | New | Estado New
662 | PLANEADO | E2E-94926 | 36352 | COLWSSWTC-24 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-24 | Videoclips - herramienta Ticketing | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | john.ardila | rubendario.nunez |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 11:39 |  |  |  | New | Estado New
664 | PLANEADO | E2E-94926 | 36352 | COLWSSWTC-25 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-25 | Videoclip CAP Bonita | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | john.ardila | rubendario.nunez |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 11:38 |  |  |  | New | Estado New
666 | PLANEADO | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-31 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-31 | Implantación Herramienta Workday | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 11:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
668 | PLANEADO | E2E-75439 | 35775 | COLWSSWTC-32 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-32 | Implantación funcionalidades impactos aplicaciones terceras | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | 13/04/2022: Se avanza en las pruebas del módulo de Incentivación variable de GRANNET | 2022-04-13 11:11 | 2022-04-22 18:03 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
670 | PLANEADO | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-35 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-35 | Línea de Data: Prototipo Mock -Data Cleaning, Carga y Validación | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-26 17:23 |  |  |  | Accepted | 1. A Tiempo
672 | PLANEADO | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-36 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-36 | Línea Testing: FIT 2 - Datos PXW2 - Foto 07 Enero (BBVA7) | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | 13/04/2022: Se avanza en las pruebas del plan de pruebas del 2do Paralelo Técnico de Nómina. | 2022-04-13 11:12 | 2022-04-13 11:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
674 | PLANEADO | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-37 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-37 | Línea de Data: Prototipo Gold - Data Cleaning, Carga y Validación | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 11:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
676 | PLANEADO | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-38 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-38 | Línea Gestión del Cambio: 100% Formación T&C afectado y no afectado, Managers y Empleados y despliegue Plan de Comunicación | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 11:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
678 | PLANEADO | E2E-30891 | 29464 | COLWSSWTC-42 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-42 | Compra y asignación de sillas | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | juan.sandoval | elkinmauricio.lopez |  | elkinmauricio.lopez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:29 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
680 | PLANEADO | E2E-30891 | 29464 | COLWSSWTC-43 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-43 | Valoración de Traslados de funcionarios a Dirección General | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | juan.sandoval | elkinmauricio.lopez |  | elkinmauricio.lopez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:28 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
682 | PLANEADO | E2E-30891 | 29464 | COLWSSWTC-44 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-44 | Operativización del modelo de ocupación de edificios | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | juan.sandoval | elkinmauricio.lopez |  | elkinmauricio.lopez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:29 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
684 | PLANEADO | E2E-30891 | 29464 | COLWSSWTC-45 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-45 | Gestión de Traslados a Granja | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | juan.sandoval | elkinmauricio.lopez |  | elkinmauricio.lopez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:28 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
686 | PLANEADO | E2E-75209 | 35744 | COLWSSWTC-46 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-46 | Finalización de procesos Traspasos Fase IV | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | alcibiades.rodriguez | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Avance con el proceso del traspaso operativo correspondiente a 6 taxonomías( modelo operativo, catalogo, marco de control, modelado y formación) | 2022-04-12 08:55 | 2022-04-12 10:45 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
688 | PLANEADO | E2E-75209 | 35744 | COLWSSWTC-47 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-47 | Divulgación Gestión del Cambio | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | alcibiades.rodriguez | Unassigned |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Avance global en al construcción de material formativo de procesos a cargo de los responsables del mismo. | 2022-04-12 08:56 | 2022-04-12 08:56 |  |  |  | New | Estado New
690 | PLANEADO | E2E-19313 | 28728 | COLWSSWTC-48 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-48 | Generación carpetas digitales de los Expatriados e impatriados. | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Reunion con proveedor e ingenieria para determinar los requerimientos de seguridad para asegurar confidencialidad en los documentos cargados. | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 09:00 |  |  |  | New | Estado New
692 | PLANEADO | E2E-19313 | 28728 | COLWSSWTC-49 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-49 | Socialización carpetas digitales de los Expatriados e impatriados. | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-11 19:36 |  |  |  | New | Estado New
694 | PLANEADO | E2E-19313 | 28728 | COLWSSWTC-50 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-50 | Masificación del uso del aplicativo Genesis - CECV entre los intervinientes del proceso | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Se realiza instalación que soluciona las incidencias presentadas con los candidatos en cuanto al loggeo y correos electrónicos. se programa Reunión con TAP, (12/04/2022) para iniciar masificación de registros en plataforma. | 2022-04-12 09:01 | 2022-04-12 09:01 |  |  |  | New | Estado New
696 | PLANEADO | E2E-19313 | 28728 | COLWSSWTC-51 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-51 | Análisis de impactos del despliegue en Genesis | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Documento preliminar para ajustar creado en 1Q-2022 | 2022-04-12 09:03 | 2022-04-12 09:03 |  |  |  | New | Estado New
698 | PLANEADO | E2E-100970 | 36836 | COLWSSWTC-58 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-58 | FASE 3 TRES CONSULTAS MASIVAS | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | fabio.camelo |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-11 19:42 |  |  |  | New | Estado New
700 | PLANEADO | E2E-100970 | 36836 | COLWSSWTC-59 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-59 | FASE 4 CUATRO CONSULTAS MASIVAS | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | fabio.camelo |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-11 19:43 |  |  |  | New | Estado New
702 | PLANEADO | E2E-128840 | 37776 | COLWSTRAIN-471 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSTRAIN-471 | (PRUEBA)FUNCIONALIDAD DE TRANSFERENCIAS | Engineering |  |  | Tier 2 |  | 1.Normativo | [11 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | julioa.santamaria | Mario Loaiza |  | Mario Loaiza | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (Mario Loaiza, stiven.espinosa.contractor) have been notified of this action. | 2022-04-29 16:39 | 2022-04-29 16:39 |  |  |  | Deleted | 1. A Tiempo
704 | PLANEADO | E2E-128840 | 37776 | COLWSTRAIN-474 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSTRAIN-474 | (PRUEBA) fUNCIONALIDAD DE CUENTAS | Engineering | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | julioa.santamaria | Mario Loaiza |  | Mario Loaiza | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (Mario Loaiza, stiven.espinosa.contractor) have been notified of this action. | 2022-04-29 16:39 | 2022-04-29 16:39 |  |  |  | Deleted | 1. A Tiempo
706 | PLANEADO | E2E-16767 | 27227 | CRS-1001 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1001 | Ingesta de Datos, generación tablon filtro interno | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 | 4.Cross_Sell |  | Sin Dato | Sin dato | [5 empty] | Riesgos | 10.HoD | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 | 2021-06-01 |  |  | Proveedor | Agile | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | andrescamilo.murcia |  | sergioalexander.parra | [13 empty] | 22/04/2022 A espera de Vobo de Mexico para paso de 6/6 artefactos para automatización. En proceso de nivelación en entorno work para procesamientos. Ser realiza prueba DataX, no se logra probar batería de desarrollos PwC (Inconsistencia técnica). Se transfieren con éxito archivo envío y recepción, a excepción de archivo de errores (problema en la paramatría holding). Se desplegó con éxito esquema de módulo 2. Se inicia con desarrollo de ingesta l1t | 2022-04-22 14:20 | 2022-04-29 10:48 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
708 | PLANEADO | E2E-74770 | 35697 | CRS-1105 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1105 | GRM - Garantias Hipotecarias - Ingesta Datos | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | omar.monroyp | [13 empty] | 28/04/2022- Construcción, se tiene culminado desarrollos del Online y Batch, se estan cerrando pruebas unitarias para comenzar pruebas integrales la proxima semana, se incorporo el tester y esta documentándose del tema e iniciar con la elaboración de los casos de prueba, se entrego el set de pruebas el pasado 27 de abril por el PO, se tiene alcance en desarrollos de dos temas que no fueron contemplados, Ajustar procesos de Datio y contemplar un programa online que es el de la asociación de la garantía al crédito para que controle que si hay campos vacíos en la garantía no deje asociar la garantía , se esta validando el impacto | 2022-04-29 11:45 | 2022-04-29 11:45 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
710 | PLANEADO | E2E-30727 | 29029 | CRS-1217 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1217 | Transmisión Parametrías a Holding y Recepción Tablones de salida (pasarela Holding) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 | 2022-05-20 |  |  | Aprobaciones | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | mariaalejandra.ramirez.jimene | [7 empty] | DESLIZADOS | SYSTEMS | 30175354 | 0 |  |  | 26/04/2022 Se Re planifica las fechas de certificación acorde a las fechas del proyecto de movimientos por la dependencia. Por parte de Holding se informa que no se podrá automatizar salidas hasta que no se realice la primera entrega de Movimientos. | 2022-04-26 11:52 | 2022-04-28 17:55 |  |  |  | In Progress | 2. Atrasado
712 | PLANEADO | E2E-18667 | 28145 | CRS-1395 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1395 | Actualización y Aprovisionamiento PCO (Fase II) | Global Risk Management |  |  | Tier 3 | 2.Commercial_Banking |  | Sin Dato | Alta | [6 empty] | 10.HoD | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Waterfall | 2022-Q1 | Customer Delivery | daniel.ferreira | daniel.ferreira |  | mariaalejandra.ramirez.jimene | [13 empty] | Se estima su Paso a producción el 04 de Marzo 2022 01/03/2022 - Se instalan incidentes el 25/02/2022 reportados de la Fase I y se obtiene VoBo del usuario. Se instalan componentes de Host, componentes de ControlM y el software de ingesta de 21 Tablas. El procesamiento se encuentra certificado. Se liberará en producción el 4 de Marzo. 15/02/2021 - Karina Mesa Perez, indica: 22/01/2022 Quedan productivas 21/21 tablas fuente . (Fase II) En validaciones funcionales sobre los resultados generados en Datio (Fase I). Se recibe reporte de inconsistencias en la data generada. Se encuentran en atención. 30/11/2021 -Despliegue de esquemas y gobierno técnico finalizado 21/21 (Fase II). -Ingesta local 16/21 (Fase II). -Construcción de la automatización 8/21 (Fase II). -En validaciones funcionales sobre los resultados generados en Datio (Fase I). -Se recibe reporte de incosistencias en la data generada. Se encuentran en atención. -Se inicia la construcción del procesamiento (Fase II). 12/11/2021 -Prediccionarios de 21/21 tablas completados. -Despliegue de esquemas y gobierno técnico finalizado 17/21. -Documentación Técnica (Diagramas de Procesamiento,Diagramas de ETLs y Especificación Técnica de Campos) finalizada. -En Etapa de construcción de ingestas. -En validaciones funcionales de la Fase I sobre los resultados generados en Datio.x¦ | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
714 | PLANEADO | E2E-50578 | 33018 | CRS-1397 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1397 | Ajuste Cancelaciones Anticipadas fase II - Ventas de Cartera | Global Risk Management |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlos.barreto | katherine.pardo |  | elmer.fajardo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 18:00 |  |  |  | New | Estado New
716 | PLANEADO | E2E-30727 | 29029 | CRS-1398 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1398 | Alcance_profundidad_histórica_Marcaje | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | mariaalejandra.ramirez.jimene | [7 empty] | 2Q | SYSTEMS | 83161739 | 0 |  |  | 26/04/2022 -Profundidad Histórica a corte de Noviembre 2021 de acuerdo al plan de trabajo -En desarrollos y productivización actualización versión Diciembre 2021 -Ticket de validación procesamiento Datio en revisión. | 2022-04-26 11:51 | 2022-04-28 17:19 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
718 | PLANEADO | E2E-128572 | 37736 | CRS-1400 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1400 | Ajuste fecha de corte obligaciones y tdc en HDC | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | Maritza Sarmiento | [13 empty] | 8/4/2022: tema instalado en Producción el 6/Abr/2022, En seguimiento post.produccion | 2022-04-08 09:14 | 2022-04-29 11:05 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
720 | PLANEADO | E2E-30727 | 29029 | CRS-1410 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1410 | Alcance_Movimientos | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | mariaalejandra.ramirez.jimene | [13 empty] | 26/04/2022 - Se avanza en un 80% en la etapa de productivización{}{} | 2022-04-26 11:51 | 2022-04-28 17:17 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
722 | PLANEADO | E2E-50578 | 33018 | CRS-1445 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1445 | GRM_Col_Pendientes Circulares_Cancelaciones_Titularizadora | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento |  | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | carlos.barreto | maritza.guerrero |  | katherine.pardo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-31 16:49 |  |  |  | New | Estado New
724 | PLANEADO | E2E-135524 | 38487 | CTCS-217 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-217 | Entrega de la construcción del desarrollo del autoservicio de mensualización de la prima | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | manuela.murillo | [13 empty] | 19/04/2022: Se encuentra en proceso de negociación del contrato con el proveedor. En estima firma del contrato a fin de mes. | 2022-04-19 17:28 | 2022-04-19 17:28 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
726 | PLANEADO | E2E-148237 | 39198 | CTCS-219 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-219 | Diseño del Workshop para identificar actividades a realizar con c/universidad | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-27 09:02 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
728 | PLANEADO | E2E-148237 | 39198 | CTCS-220 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-220 | Revisión y ajuste de principio a fin de los procesos de selección (Governance) | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:16 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
730 | PLANEADO | E2E-148237 | 39198 | CTCS-221 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-221 | Definición de los procesos de selección que serán automatizados | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:15 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
732 | PLANEADO | E2E-148237 | 39198 | CTCS-222 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-222 | Estructuración de las formaciones para el equipo de selección para la venta de la marca BBVA en los procesos de selección. | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:14 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
734 | PLANEADO | E2E-148960 | 39233 | CTCS-223 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-223 | Resultados Informe final hallazgos por parte de la Cámara de LGTBQ | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 10:39 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
736 | PLANEADO | E2E-148960 | 39233 | CTCS-224 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-224 | Resultados encuesta sociodemográfica dirigida a los trabajadores BBVA. | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 10:37 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
738 | PLANEADO
740 | PLANEADO
742 | PLANEADO
744 | PLANEADO
746 | PLANEADO
748 | PLANEADO
750 | PLANEADO
752 | PLANEADO
754 | PLANEADO
756 | PLANEADO
758 | PLANEADO
760 | PLANEADO
762 | PLANEADO
764 | PLANEADO
766 | PLANEADO
768 | PLANEADO
770 | PLANEADO
772 | PLANEADO
774 | PLANEADO
776 | PLANEADO
778 | PLANEADO
780 | PLANEADO
782 | PLANEADO
784 | PLANEADO
786 | PLANEADO
788 | PLANEADO
790 | PLANEADO
792 | PLANEADO
794 | PLANEADO
796 | PLANEADO
798 | PLANEADO
800 | PLANEADO
802 | PLANEADO
804 | PLANEADO
806 | PLANEADO
808 | PLANEADO
810 | PLANEADO
812 | PLANEADO
814 | PLANEADO
816 | PLANEADO
818 | PLANEADO
820 | PLANEADO
822 | PLANEADO
824 | PLANEADO
826 | PLANEADO
828 | PLANEADO
830 | PLANEADO
832 | PLANEADO
834 | PLANEADO
836 | PLANEADO
838 | PLANEADO
840 | PLANEADO
842 | PLANEADO
844 | PLANEADO
846 | PLANEADO
848 | PLANEADO
850 | PLANEADO
852 | PLANEADO
854 | PLANEADO
856 | PLANEADO
858 | PLANEADO
860 | PLANEADO
862 | PLANEADO
864 | PLANEADO
866 | PLANEADO
868 | PLANEADO
870 | PLANEADO
872 | PLANEADO
874 | PLANEADO
876 | PLANEADO
878 | PLANEADO
880 | PLANEADO
882 | PLANEADO
884 | PLANEADO
886 | PLANEADO
888 | PLANEADO
890 | PLANEADO
892 | PLANEADO
894 | PLANEADO
896 | PLANEADO
898 | PLANEADO
900 | PLANEADO
902 | PLANEADO
904 | PLANEADO
906 | PLANEADO
908 | PLANEADO
910 | PLANEADO
912 | PLANEADO
914 | PLANEADO
916 | PLANEADO
918 | PLANEADO
920 | PLANEADO
922 | PLANEADO
924 | PLANEADO
926 | PLANEADO
928 | PLANEADO
930 | PLANEADO
932 | PLANEADO
934 | PLANEADO
936 | PLANEADO
938 | PLANEADO
940 | PLANEADO
942 | PLANEADO
944 | PLANEADO
946 | PLANEADO
948 | PLANEADO
950 | PLANEADO
952 | PLANEADO
954 | PLANEADO
956 | PLANEADO
958 | PLANEADO
960 | PLANEADO
962 | PLANEADO
964 | PLANEADO
966 | PLANEADO
968 | PLANEADO
970 | PLANEADO
972 | PLANEADO
974 | PLANEADO
976 | PLANEADO
978 | PLANEADO
980 | PLANEADO
982 | PLANEADO
984 | PLANEADO
986 | PLANEADO
988 | PLANEADO
990 | PLANEADO
992 | PLANEADO
994 | PLANEADO
996 | PLANEADO
998 | PLANEADO
1000 | PLANEADO
1002 | PLANEADO
1004 | PLANEADO
1006 | PLANEADO
1008 | PLANEADO
1010 | PLANEADO
1012 | PLANEADO
1014 | PLANEADO
1016 | PLANEADO
1018 | PLANEADO
1020 | PLANEADO
1022 | PLANEADO
1024 | PLANEADO
1026 | PLANEADO
1028 | PLANEADO
1030 | PLANEADO
1032 | PLANEADO
1034 | PLANEADO
1036 | PLANEADO
1038 | PLANEADO
1040 | PLANEADO
1042 | PLANEADO
1044 | PLANEADO
1046 | PLANEADO
1048 | PLANEADO
1050 | PLANEADO
1052 | PLANEADO
1054 | PLANEADO
1056 | PLANEADO
1058 | PLANEADO
1060 | PLANEADO
1062 | PLANEADO
1064 | PLANEADO
1066 | PLANEADO
1068 | PLANEADO
1070 | PLANEADO
1072 | PLANEADO
1074 | PLANEADO
1076 | PLANEADO
1078 | PLANEADO
1080 | PLANEADO
1082 | PLANEADO
1084 | PLANEADO
1086 | PLANEADO
1088 | PLANEADO
1090 | PLANEADO
1092 | PLANEADO
1094 | PLANEADO
1096 | PLANEADO
1098 | PLANEADO
1100 | PLANEADO
1102 | PLANEADO
1104 | PLANEADO
1106 | PLANEADO
1108 | PLANEADO
1110 | PLANEADO
1112 | PLANEADO
1114 | PLANEADO
1116 | PLANEADO
1118 | PLANEADO
1120 | PLANEADO
1122 | PLANEADO
1124 | PLANEADO
1126 | PLANEADO
1128 | PLANEADO
1130 | PLANEADO
1132 | PLANEADO
1134 | PLANEADO
1136 | PLANEADO
1138 | PLANEADO
1140 | PLANEADO
1142 | PLANEADO
1144 | PLANEADO
1146 | PLANEADO
1148 | PLANEADO
1150 | PLANEADO
1152 | PLANEADO
1154 | PLANEADO
1156 | PLANEADO
1158 | PLANEADO
1160 | PLANEADO
1162 | PLANEADO
1164 | PLANEADO
1166 | PLANEADO
1168 | PLANEADO
1170 | PLANEADO
1172 | PLANEADO
1174 | PLANEADO
1176 | PLANEADO
1178 | PLANEADO
1180 | PLANEADO
1182 | PLANEADO
1184 | PLANEADO
1186 | PLANEADO
1188 | PLANEADO
1190 | PLANEADO
1192 | PLANEADO
1194 | PLANEADO
1196 | PLANEADO
1198 | PLANEADO
1200 | PLANEADO
1202 | PLANEADO
1204 | PLANEADO
1206 | PLANEADO
1208 | PLANEADO
1210 | PLANEADO
1212 | PLANEADO
1214 | PLANEADO
1216 | PLANEADO
1218 | PLANEADO
1220 | PLANEADO
1222 | PLANEADO
1224 | PLANEADO
1226 | PLANEADO
1228 | PLANEADO
1230 | PLANEADO
1232 | PLANEADO
1234 | PLANEADO
1236 | PLANEADO
1238 | PLANEADO
1240 | PLANEADO
1242 | PLANEADO
1244 | PLANEADO
1246 | PLANEADO
1248 | PLANEADO
1250 | PLANEADO
1252 | PLANEADO
1254 | PLANEADO
1256 | PLANEADO
1258 | PLANEADO
1260 | PLANEADO
1262 | PLANEADO
1264 | PLANEADO
1266 | PLANEADO
1268 | PLANEADO
1270 | PLANEADO
1272 | PLANEADO
1274 | PLANEADO
1276 | PLANEADO
1278 | PLANEADO
1280 | PLANEADO
1282 | PLANEADO
1284 | PLANEADO
1286 | PLANEADO
1288 | PLANEADO
1290 | PLANEADO
1292 | PLANEADO
1294 | PLANEADO
1296 | PLANEADO
1298 | PLANEADO
1300 | PLANEADO
1302 | PLANEADO
1304 | PLANEADO
1306 | PLANEADO
1308 | PLANEADO
1310 | PLANEADO
1312 | PLANEADO
1314 | PLANEADO
1316 | PLANEADO
1318 | PLANEADO
1320 | PLANEADO
1322 | PLANEADO
1324 | PLANEADO
1326 | PLANEADO
1328 | PLANEADO
1330 | PLANEADO
1332 | PLANEADO
1334 | PLANEADO
1336 | PLANEADO
1338 | PLANEADO
1340 | PLANEADO
1342 | PLANEADO
1344 | PLANEADO
1346 | PLANEADO
1348 | PLANEADO
1350 | PLANEADO
1352 | PLANEADO
1354 | PLANEADO
1356 | PLANEADO
1358 | PLANEADO
1360 | PLANEADO
1362 | PLANEADO
1364 | PLANEADO
1366 | PLANEADO
1368 | PLANEADO
1370 | PLANEADO
1372 | PLANEADO
1374 | PLANEADO
1376 | PLANEADO
1378 | PLANEADO
1380 | PLANEADO
1382 | PLANEADO
1384 | PLANEADO
1386 | PLANEADO
1388 | PLANEADO
1390 | PLANEADO
1392 | PLANEADO
1394 | PLANEADO
1396 | PLANEADO
1398 | PLANEADO
1400 | PLANEADO
1402 | PLANEADO
1404 | PLANEADO
1406 | PLANEADO
1408 | PLANEADO
1410 | PLANEADO
1412 | PLANEADO
1414 | PLANEADO
1416 | PLANEADO
1418 | PLANEADO
1420 | PLANEADO
1422 | PLANEADO
1424 | PLANEADO
1426 | PLANEADO
1428 | PLANEADO
1430 | PLANEADO
1432 | PLANEADO
1434 | PLANEADO
1436 | PLANEADO
1438 | PLANEADO
1440 | PLANEADO
1442 | PLANEADO
1444 | PLANEADO
1446 | PLANEADO
1448 | PLANEADO
1450 | PLANEADO
1452 | PLANEADO
1454 | PLANEADO
1456 | PLANEADO
1458 | PLANEADO
1460 | PLANEADO
1462 | PLANEADO
1464 | PLANEADO
1466 | PLANEADO
1468 | PLANEADO
1470 | PLANEADO
1472 | PLANEADO
1474 | PLANEADO
1476 | PLANEADO
1478 | PLANEADO
1480 | PLANEADO
1482 | PLANEADO
1484 | PLANEADO
1486 | PLANEADO
1488 | PLANEADO
1490 | PLANEADO
1492 | PLANEADO
1494 | PLANEADO
1496 | PLANEADO
1498 | PLANEADO
1500 | PLANEADO
1502 | PLANEADO
1504 | PLANEADO
1506 | PLANEADO
1508 | PLANEADO
1510 | PLANEADO
1512 | PLANEADO
1514 | PLANEADO
1516 | PLANEADO
1518 | PLANEADO
1520 | PLANEADO
1522 | PLANEADO
1524 | PLANEADO
1526 | PLANEADO
1528 | PLANEADO
1530 | PLANEADO
1532 | PLANEADO
1534 | PLANEADO
1536 | PLANEADO
1538 | PLANEADO
1540 | PLANEADO
1542 | PLANEADO
1544 | PLANEADO
1546 | PLANEADO
1548 | PLANEADO
1550 | PLANEADO
1552 | PLANEADO
1554 | PLANEADO
1556 | PLANEADO
1558 | PLANEADO
1560 | PLANEADO
1562 | PLANEADO
1564 | PLANEADO
1566 | PLANEADO
1568 | PLANEADO
1570 | PLANEADO
1572 | PLANEADO
1574 | PLANEADO
1576 | PLANEADO
1578 | PLANEADO
1580 | PLANEADO
1582 | PLANEADO
1584 | PLANEADO
1586 | PLANEADO
1588 | PLANEADO
1590 | PLANEADO
1592 | PLANEADO
1594 | PLANEADO
1596 | PLANEADO
1598 | PLANEADO
1600 | PLANEADO
1602 | PLANEADO
1604 | PLANEADO
1606 | PLANEADO
1608 | PLANEADO
1610 | PLANEADO
1612 | PLANEADO
1614 | PLANEADO
1616 | PLANEADO
1618 | PLANEADO
1620 | PLANEADO
1622 | PLANEADO
1624 | PLANEADO
1626 | PLANEADO
1628 | PLANEADO
1630 | PLANEADO
1632 | PLANEADO
1634 | PLANEADO
1636 | PLANEADO
1638 | PLANEADO
1640 | PLANEADO
1642 | PLANEADO
1644 | PLANEADO
1646 | PLANEADO
1648 | PLANEADO
1650 | PLANEADO
1652 | PLANEADO
1654 | PLANEADO
1656 | PLANEADO
1658 | PLANEADO
1660 | PLANEADO
1662 | PLANEADO
1664 | PLANEADO
1666 | PLANEADO
1668 | PLANEADO
1670 | PLANEADO
1672 | PLANEADO
1674 | PLANEADO
1676 | PLANEADO
1678 | PLANEADO
1680 | PLANEADO
1682 | PLANEADO
1684 | PLANEADO
1686 | PLANEADO
1688 | PLANEADO
1690 | PLANEADO
1692 | PLANEADO
1694 | PLANEADO
1696 | PLANEADO
1698 | PLANEADO
1700 | PLANEADO
1702 | PLANEADO
1704 | PLANEADO
1706 | PLANEADO
1708 | PLANEADO
1710 | PLANEADO
1712 | PLANEADO
1714 | PLANEADO
1716 | PLANEADO
1718 | PLANEADO
1720 | PLANEADO
1722 | PLANEADO
1724 | PLANEADO
1726 | PLANEADO
1728 | PLANEADO
1730 | PLANEADO
1732 | PLANEADO
1734 | PLANEADO
1736 | PLANEADO
1738 | PLANEADO
1740 | PLANEADO
1742 | PLANEADO
1744 | PLANEADO
1746 | PLANEADO
1748 | PLANEADO
1750 | PLANEADO
1752 | PLANEADO
1754 | PLANEADO
1756 | PLANEADO
1758 | PLANEADO
1760 | PLANEADO
1762 | PLANEADO
1764 | PLANEADO
1766 | PLANEADO
1768 | PLANEADO
1770 | PLANEADO
1772 | PLANEADO
1774 | PLANEADO
1776 | PLANEADO
1778 | PLANEADO
1780 | PLANEADO
1782 | PLANEADO
1784 | PLANEADO
1786 | PLANEADO
1788 | PLANEADO
1790 | PLANEADO
1792 | PLANEADO
1794 | PLANEADO
1796 | PLANEADO
1798 | PLANEADO
1800 | PLANEADO
1802 | PLANEADO
1804 | PLANEADO
1806 | PLANEADO
1808 | PLANEADO
1810 | PLANEADO
1812 | PLANEADO
1814 | PLANEADO
1816 | PLANEADO
1818 | PLANEADO
1820 | PLANEADO
1822 | PLANEADO
1824 | PLANEADO
1826 | PLANEADO
1828 | PLANEADO
1830 | PLANEADO
1832 | PLANEADO
1834 | PLANEADO
1836 | PLANEADO
1838 | PLANEADO
1840 | PLANEADO
1842 | PLANEADO
1844 | PLANEADO
1846 | PLANEADO
1848 | PLANEADO
1850 | PLANEADO
1852 | PLANEADO
1854 | PLANEADO
1856 | PLANEADO
1858 | PLANEADO
1860 | PLANEADO
1862 | PLANEADO
1864 | PLANEADO
1866 | PLANEADO
1868 | PLANEADO
1870 | PLANEADO
1872 | PLANEADO
1874 | PLANEADO
1876 | PLANEADO
1878 | PLANEADO
1880 | PLANEADO
1882 | PLANEADO
1884 | PLANEADO
1886 | PLANEADO
1888 | PLANEADO
1890 | PLANEADO
1892 | PLANEADO
1894 | PLANEADO
1896 | PLANEADO
1898 | PLANEADO
1900 | PLANEADO
1902 | PLANEADO
1904 | PLANEADO
1906 | PLANEADO
1908 | PLANEADO
1910 | PLANEADO
1912 | PLANEADO
1914 | PLANEADO
1916 | PLANEADO
1918 | PLANEADO
1920 | PLANEADO
1922 | PLANEADO
1924 | PLANEADO
1926 | PLANEADO
1928 | PLANEADO
1930 | PLANEADO
1932 | PLANEADO
1934 | PLANEADO
1936 | PLANEADO
1938 | PLANEADO
1940 | PLANEADO
1942 | PLANEADO
1944 | PLANEADO
1946 | PLANEADO
1948 | PLANEADO
1950 | PLANEADO
1952 | PLANEADO
1954 | PLANEADO
1956 | PLANEADO
1958 | PLANEADO
1960 | PLANEADO
1962 | PLANEADO
1964 | PLANEADO
1966 | PLANEADO
1968 | PLANEADO
1970 | PLANEADO
1972 | PLANEADO
1974 | PLANEADO
1976 | PLANEADO
1978 | PLANEADO
1980 | PLANEADO
1982 | PLANEADO
1984 | PLANEADO
1986 | PLANEADO
1988 | PLANEADO
1990 | PLANEADO
1992 | PLANEADO
1994 | PLANEADO
1996 | PLANEADO
1998 | PLANEADO
2000 | PLANEADO
1 | REAL | E2E-51791 | 33065 | CCIBS-320 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCIBS-320 | Renovación remesas del exterior en canales BBVA | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 2 | 4.Cross_Sell |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | john.ardila | sebastian.martinez.jaramillo |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | 29/04/2022: En validación de CONTROL- M distribuido para realizar ajuste indicado por CCR México. Por parte de cuentas y netcash. | 2022-04-29 11:08 | 2022-04-29 11:26 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
3 | REAL | E2E-41896 | 31457 | CCIBS-351 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCIBS-351 | DealCoampare_Front_Fase_1 | CIB | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Infraestructura | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | 29/04/2022: EMC 1, tiene como objetivo subir los componente visuales del aplicativo (Cells) el cual tiene como fecha el 12 mayo en producción. Certificado. EMC 2, se entregara la BD y los jobs de parametria y lectura de insumos con fecha estimada para el 27 may. Se encuentra en trámite para instalar en QA, se ha presentado dificultad debido a que las personas que instalan no tienen un usuario para realizar el despliegue. EMC 3, el cual completa los demás componentes para tener aplicativo completo en producción el 9 de jun El avance de la actividad se encuentra en un 92% de pruebas técnicas, se espera terminar la semana próxima. | 2022-04-29 09:07 | 2022-04-29 09:07 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
5 | REAL | E2E-65631 | 34598 | CCIBS-442 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCIBS-442 | Macros Procesos de Negocio - Blotter | CIB | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 3 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | 29/04/2022. El EMC 1 fue certificado por los usuarios y se espera instalar el viernes 6 de mayo El EMC 2 se encuentra en documentación de campos, esta actividad se estima cerrar el 6 de mayo. | 2022-04-29 09:27 | 2022-04-29 11:16 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
7 | REAL | E2E-99639 | 36689 | CCIBS-473 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCIBS-473 | PAGOS_BOTON_PSE_FX | CIB | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 4.Cross_Sell |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | 29/04/2022: Estatus proyecto PSE Avance 73% 69% Tareas Semana: Pruebas unitarias del proceso batch de la reclasificación enlace BT y ACH Gestión con MX de adecuación de índices servicios PSE Sesión con ACH para adecuación y validaciones con el usuario de pruebas Pruebas de no afectación giros Pruebas del servicio del blotter de PSE en NETCASH Sesiones parametría contable BT con Edgar Ibañez y Btsystem Pruebas unitarias interface PSE con BT Pruebas de flexibilización servicio de comisiones Vs BT Avance desarrollos en aplicativos Netcash, Banktrade, PSE, CXP y Mensajería Pendientes: PO. Gestión Superbancaria modificación producto. Financiera. Entrega de cambio en la definición contable Financiera y PO. Creación Cuenta para modulo de CXP Tareas Próximas: Versión inicial del front de NC para validar no afectación Reasignación de usuarios de pruebas de ACH Validación de centros contables de ACH y BG en pruebas de concepto Documentación procesos requeridos para conciliación en HA. Validación diferencias flexibilización comisiones entre ASO Vs BT Ajustes desarrollos de la interfaz de PSE con BT para rechazos Matriz de perfilado para transacciones Avance desarrollos en aplicativos Netcash, Banktrade, PSE, CXP y Mensajería Riesgos: Versión entregada por Btsystem tiene inconsistencias Concurrencia servicio ASO PSE del proyecto GLOMO Ajuste en servicios por la actualización de la versión de ASO | 2022-04-29 09:03 | 2022-04-29 09:04 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
9 | REAL | E2E-3941 | 9653 | CCS1-177 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCS1-177 | Ajuste logs Tantia | Regulation & Internal Control | 7.Otros |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Waterfall | 2022-Q1 | Enabler Delivery | vm.jimenez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 21/01/2022. Se realizó el paso a producción y pruebas en oficina sin inconvenientes 13/01/22: Paso a comité gestión de cambios Enero 19/22. Instalación Enero 20/22 7/01/22: Solicitud VoBo. 29/12/22: Se realizaron pruebas en ambiente de calidad exitósamente. Próxima semana se realizarán pruebas en ambiente de preproducción Proyecto no requiere perfilado 24/12/21: Asignado tester, en proceso de certificación 17/12/21: Enviado a calidad para la certificación correspondiente 10/12: En pruebas unitarias. Se presentó error que se revisará con seguridad para solucionarlo 07/12: En etapa de construcción. Diseño técnico entregado por parte del proveedor, revisado y con VoBo de Carolina Gaitán 26/11. Inicio proyecto Nov. 22/21 19/11: Dotación realizada. En la fecha se envía anexo A firmado para inicio desarrollos en Nov/22 y generación plan | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
11 | REAL | E2E-130144 | 37914 | CCS1-257 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCS1-257 | Aplicacion de pagos pending automaticos PSE en MP | Engineering |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | carlos.barreto | heidy.bernal |  | heidy.bernal | [13 empty] | 28/04/2022 En Sancion Tecnica | 2022-04-28 11:36 | 2022-04-28 12:12 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
13 | REAL | E2E-93995 | 36282 | CCSS-11713 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-11713 | Dirección de entrega de Tarjetas | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | cesar_gomez |  | INGRID VANESSA ORTIZ VERANO | [13 empty] | 28/04/2022. Se instaló en Producción el 22-04-2022. Pendiente Instalar version NACAR para otra funcionalidad de tarjeta debito. se implelentó solucion tactica por 3270 en el entretanto. | 2022-04-28 18:11 | 2022-04-28 18:11 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
15 | REAL | E2E-66436 | 34778 | CCSS-12256 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-12256 | Adelanto de venta Fase 2 | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | hernan.riveros | lizethandrea.pico |  | irene.angel | [13 empty] | 29/04/2022: En desarrollo de acuerdo al plan, Se finaliza la entrega del proyecto a Oscar Mesa del equipo de Net Cash De la fase 1 aun está pendiente el alta del producto, a continuación estado de los casos detectados en pruebas con clientes Caso 1 - Cliente Hermanos Garcia Gomez S.A, se presentó pantalla de Desembolso exitoso pero se presentó fallo porque este cliente no pasó la validación en CIFIN al final del flujo de préstamos, se realizó el ajuste y se pasa a calidad hoy 29/04/2022, ya que debe incluirse dentro del release de Net Cash que tiene fecha programada para el 27/05/2022 Caso 2 - Centro de salud y estética , Se generó pagaré pero el flujo falló porque este cliente no pasó la validación en CIFIN al final del flujo de préstamos, por lo que se va a modificar dicho flujo para asegurar validaciones antes del desembolso, se realizó el ajuste y se pasa a calidad hoy 29/04/2022, Se detalla el status de los demás casos: Caso 2 - Cliente SEDAR, Se generó pagaré pero el flujo falló por validación de centro de costo, se regularizó y se programa prueba para el 03/05/2022 Caso 3 - Cliente Eurokera, fallo en pagaré digital por tipo de documento Cédula de Extranjería, esto es una definición adicional que está pendiente por confirmar Andrea Jimenez Tagging: 85% en producción pendiente de certificación por Holding y el 15% en certificación de ajuste solicitado por Holding, fecha de paso a producción release net cash 27/05/2022 | 2022-04-29 10:38 | 2022-04-29 10:38 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
17 | REAL | E2E-47093 | 32407 | CCSS-12768 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-12768 | PAGARÉ DIGITAL | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 6.Higth_Priority_Initiative | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | hernan.riveros | irene.angel |  | irene.angel | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-20 14:35 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
19 | REAL | E2E-136543 | 38529 | CCSS-12818 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-12818 | Renovación ATM;s 2Q | Client Solutions |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery |  | edna.salas |  | ferney.guzman | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:20 |  |  |  | New | -
21 | REAL | E2E-136559 | 38531 | CCSS-12819 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-12819 | Expansión ATMs 2Q | Client Solutions |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery |  | edna.salas |  | ferney.guzman | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:20 |  |  |  | New | -
23 | REAL | E2E-134420 | 38427 | CCSS-4448 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-4448 | Automatización de operaciones en efectivo | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Transversal | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2023-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | sebastian.martinez.jaramillo |  | INGRID VANESSA ORTIZ VERANO | [13 empty] | 29/04/2022: Proyecto en etapa de desarrollo, y creación de tablas DB2. | 2022-04-29 09:59 | 2022-04-29 09:59 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
25 | REAL | E2E-2989 | 9053 | CCSS-4687 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-4687 | Bloque 3 - Transaccionalidad: Pagos, Transferencias, Recargas y Otras Operaciones | Client Solutions |  |  | Tier 1 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Agile | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.barreto | aura.castellanos |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:50 |  |  |  | New | -
27 | REAL | E2E-50445 | 32991 | CCSS-5044 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5044 | Access Fee en ATMs | Client Solutions | 3.Liderazgo_Digital |  | Tier 2 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | joe.valenzuela | Rafael Antonio Lopesierra |  | vickyalexandra.mora | [13 empty] | 27/04: Se realiza despliegue de 300 ATM en la madrugada de hoy de manera satisfactoria, para un total de 390 máquinas con Versión 17.4 David Leonardo Obando Cortes | 2022-04-27 15:59 | 2022-04-27 16:00 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
29 | REAL | E2E-66993 | 34910 | CCSS-5190 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5190 | Libranza Digital - Flujo libre inversión | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 | 1.Catch_Up |  | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | 29/04/2022- Postproducción, En proceso de enviar a gestcam para la instalación la próxima semana Piloto(alcance de cambio tarifas de seguros, ajuste en dos reportes de riesgos), ajustes de Cells para archivo agendamiento(Hoy instalación broadcast), incorporación al equipo de una persona de cells para atender temas productivos y temas de Entregable 2 | 2022-04-29 09:54 | 2022-04-29 09:54 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
31 | REAL | E2E-62018 | 34157 | CCSS-5346 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5346 | Evolutivo Parthnership - Crédito en punto de venta de Aliados | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | maritza.guerrero |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 01/04/2022: Calidad, se encuentra cerrando sanción técnica, sin bloqueantes vamos segun el plan entregado | 2022-04-01 11:45 | 2022-04-29 08:57 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
33 | REAL | E2E-62018 | 34157 | CCSS-5347 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5347 | Evolutivo Predictor de Ingresos en Proyecto Crédito en Punto de Venta de Aliados | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  | Ether | Media | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | edgar.rey |  | judy.prieto | [13 empty] | 23/02/2022: INSTALADO Se da cierre técnico al proyecto, pendiente reinicio de oferta con el aliado a partir del 2 de marzo de 2022. 16/02/2022 Implementación predictor: Instalò el 5 de febrer em produccion Clientes Revinculados:Se instala el 17 de Febrero en Produccion 10/02/2022 Implementación predictor: Se realizó la instalación el día 5 de febrero. Clientes Revinculados:Tema certificado y planificado para comite de cambios para instalar. Se presenta incidencia productiva que está solucionandose, falla en componenete que implica hacer una versión local para resolver. 04/02/2022 Implementación predictor: Se presentaron problemas con una ultima prueba, lo que retraso el paso a comité, se espera obtener comite adhoc hoy para poder instalar. Clientes Revinculados: Por el problema presentado con predictor se presenta retraso en las pruebas de revinculados, se retoman pruebas hoy. 27/01/2022 Implementación predictor: Se tiene certificado el tema y programado para comite del 2 de febrero. Clientes Revinculados: Se retoman pruebas una vez terminado el tema de predictor. 20/01/2021 Implementación predictor: Luego del bloqueo que tuvimos por los ajustes y refresco de data en calidad, se retomaron las pruebas. Clientes Revinculados: Se realiza el despliegue en calidad y se empieza ajustar data para la seguir con la certificación. 13/01/2021 Implementación predictor: Se han realizado ajustes en apx y cells por lo cual se han presentado retrasos en los eventos de calidad, en estos momentos no se han podido retomar las pruebas dado que el ambiente de calidad se encuentra en re fresh de data y presenta inconvenientes. Clientes Revinculados: Se realiza valida la sanción tecnica y estamos a la espera de despliegue para comenzar la certificación. 06/01/2021 Implementación predictor: En las pruebas certificación se han presentado retrasos por ajustes en APX, se espera retomar pruebas en el día de mañana 7 de Enero. Clientes Revinculados: Se envio a calidad en las fechas programadas, se esta a la espera de sanción técnica. 29/12/2021 Implementación predictor: Se está avanzando en las pruebas de certificación, se han presentado retrasos por un ordenamiento de filtros erroneo que implicó hacer ajustes en APX, retomando pruebas. Clientes Revinculados: En pruebas en ambiente de desarrollo para asegurar y enviar a calidad, se espera hacer envío el día 30 de diciembre. 23/12/2021 Implementación predictor: Se está avanzando en las pruebas de certificación, avanzando según el plan. Clientes Revinculados: En pruebas en ambiente de desarrollo para asegurar y enviar a calidad. 16/12/2021 Implementación predictor: Se finalizaron los desarrollos de la parte APX, se entregó el tema a calidad, se inició la etapa de certificación. Clientes Revinculados:En etapa de desarrollos segun el plan. 09/12/2021 Integración nuevo SDK: Tema instalado en producción el 2/12/2021. Implementación predictor: Se realizó envio a calidad las capas de ASO y Cells, de APX se envio lo que se encuentra listo mientras se terminan los desarrollos, se inicio con pruebas de no afectación. Fecha estimada de paso a producción 21/01/2022. Clientes Revinculados:Se inicia la etapa de analisis y diseño técnico para iniciar los desarrollos, fecha planeada a producción 11/02/2022. 02/12/2021 Integración nuevo SDK: Tema aprobado en comité, y planificado para instalación esta noche. Implementación predictor: Se encuentran listos los desarrollos front, en la parte APX, se evidencia que se necesita hacer desarrollos adicionales para la paramteria de aliados y deducciones, esto genera un impacto en la fecha final de 1 semana. 24/11/2021 Integración nuevo SDK: En finalización de pruebas de certificación de la integración del nuevo SDK. Implementación predictor: Los desarrollos par la integración del predictor de ingresos se terminaron y estamos en pruebas en desarrollo. 18/11/2021 La integración del nuevo SDK, se encuentra en snción técnica por parte de calidad para despliegue e inicio de pruebas, la integración del predictor se finalizan desarrollos el 25/11/2021, y se iniciarán pruebas integrales en desarrollo. 11/11/2021 La integración del SDK se encuentra en finalización de desarrollos, los cuales se atrasaron porque salio un ajuste que no se tenia contemplado, ya que se supone que la integración era igual a la de tarjetas, pero en este flujo no manejan recapcha, se espera pasar a calidad el 12/11/2021. En cuanto a la integración del predictor, se está avanzando con los desarrollos Cells y APX. | 2022-03-24 17:20 | 2022-04-28 14:32 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
35 | REAL | E2E-3028 | 9072 | CCSS-5547 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5547 | CONTRATACIÓN ÁGIL DE PRODUCTOS -CAP OMISION ETAPAS Y RADICACIÓN AUTOMÁTICA | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Vinculación_&_Empleados | Tier 2 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Waterfall | 2022-Q1 | Customer Delivery | david.robayo | lyda.cabanzo |  | astrid.ramirez | [13 empty] | 28/04/2022: En ambiente de calidad: Se presenta alcance para el paso producción por deficiones de manejo de indicativos 600. Adicional se esta validando con el área usuaria flujos de BPM para el correcto funcionamiento de la retoma de las etapas. Pendiente de definir de acuerdo a lo último estipulado la fecha de paso a producción. | 2022-04-28 15:50 | 2022-04-28 15:50 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
37 | REAL | E2E-70116 | 35384 | CCSS-5766 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5766 | Gestión Documental Pymes | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Pymes | Tier 3 |  | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | diego.sinisterra | gloria.hernandez |  | astrid.ramirez | [13 empty] | 28/04/22: Se realiza socialización con usuario de cara a validar la integración del proyecto en donde se valida consulta de GD por caso y documento. Se plantea nuevo acercamiento para pruebas la semana entrante. Sin embargo, se informa una alerta relacionada con la información de estados de documentos que no informa el servicio global, lo cual impacta el proyecto y se establece realizar mesas de análisis y de trabajo para solventar dicha novedad que infiere en una replanificación del proyecto. replanificación que se socializara una vez se cierren las sesiones con el regional. | 2022-04-28 19:36 | 2022-04-28 19:36 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
39 | REAL | E2E-60505 | 33942 | CCSS-5994 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-5994 | Vehículo Digital Fase 3-Flujo en BPM | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 9.Open_Market+Partnerships |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | gloria.hernandez |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022 Proyecto instalado en producción. En seguimiento post-implantación. | 2022-04-28 17:29 | 2022-04-28 17:29 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
41 | REAL | E2E-69419 | 35327 | CCSS-6399 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-6399 | Parametria Informe Diario DIAN y Min Hacienda (Alcance) | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 2 | 17.Otros | 1.Normativo | Ether | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | william.vargas | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 17/02/2022: A tiempo en construcción. | 2022-03-24 17:26 | 2022-04-28 16:05 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
43 | REAL | E2E-77633 | 36047 | CCSS-6765 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-6765 | Bloqueo Sobregiro para Pago Capital, Comisiones e Intereses | Client Solutions | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 5.Otros | Ether | Alta | [6 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2021-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2021-Q3 | Functional | martin.torres | martin.torres |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | Este proyecto esta detenido, el Owner del aplicativo y de negocio a dado toda la prioridad a los proyecfos ISO20022 y DIAN cir-161 | 2022-04-22 09:57 | 2022-04-29 15:07 |  |  |  | Blocked | 1. A Tiempo
45 | REAL | E2E-60568 | 33947 | CCSS-7004 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-7004 | (CBs)Depositos Bancamía-Sinergias Bancamia | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 |  |  | Ether | Alta | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | erikajulieth.ruiz | [13 empty] | 18/03/2022: En desarrollo la parte de la mensajería y la fase de los servicios se encuentra en certificación, pendiente de VoBo´s contables, caro y seguridad. 14/03/2022: BBVA culmina certificación de Depósitos en marzo/2022, Bancamía informa finalizar en Junio/2022 04/03/2022: Se crean sesiones de entendimiento con el Cb y BBVA continúa en certificación. 25/02/2022: El plan de trabajo por parte de Bancamia fue entregado, pendiente sincronizar planes de trabajo BBVA y Bmia.BBVA avanza en etapa de certificación. 18/02/2022: Bancamía no ha dado prioridad; BBVA avanza en etapa de certificación. 11/02/2022: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza en etapa de certificación. 04/02/2022: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza en etapa de certificación. 28/01/2022: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza en etapa de certificación. 07/01/2022: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza certificación. 31/12/2021: Bancamía no ha dado prioridad; en BBVA avanza certificación. 24/12/2021: Bancamía no ha dado prioridad, en BBVA avanza sanción técnica." | 2022-03-24 17:20 | 2022-04-27 14:37 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
47 | REAL | E2E-117337 | 37110 | CCSS-7232 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-7232 | Leasing Verde | Client Solutions | 8.Sostenibilidad | Sostenibilidad | Tier 1 | 17.Otros |  | Ether | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery |  | milagros.lastra |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 02/05 Etapa: Certificación Avance Teórico Total: 95.53% Avance Real Total: 94.88% Desviación: -0.67% Casos ejecutados: 65 Casos pendientes: 13 Avances Importantes: Enviado a revisión Operativa y del equipo de Sostenibilidad evidencias de 2 de 3 entregables para VoBo parcial de paso a Producción. El equipo de Calidad se encuentra en alistamiento del entregable 3/3 para envio a las áreas usuarias para VB final. Las pruebas de regresión se iniciarán finalizando esta semana. Fecha Producción: 21/05/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez 29/04 Etapa: Certificación Avance Teórico Total: 95.53% Avance Real Total: 94.88% Desviación: -0.67% Casos ejecutados: 65 Casos pendientes: 13 Avances Importantes: ** Equipo Tester envía a los usuarios el 27/04, el entregable 1/3 para VoBo de paso a Producción. En alistamiento del entregable 2/3. Las pruebas de regresión se iniciarán la próxima semana. Fecha Producción: 21/05/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez | 2022-04-29 08:36 | 2022-04-29 08:36 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
49 | REAL | E2E-69457 | 35329 | CCSS-7454 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-7454 | Gran net- Optimización proceso liquidación de comisiones | Client Solutions |  | Otros | Tier 1 | 6.Higth_Priority_Initiative |  | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | lady.cervera | cesar_gomez |  | INGRID VANESSA ORTIZ VERANO | [13 empty] | 28/04/2022. En proceso de contratación del alcance, la replanificación se tendra el 05-05-2022. | 2022-04-28 18:19 | 2022-04-28 18:19 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
51 | REAL | E2E-102437 | 36903 | CCSS-8273 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CCSS-8273 | Homologación y funcionalidad - Habilitar funcionalidad de deposito de dinero y reciclaje | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Proveedor | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | rafael.lopesierra | Rafael Antonio Lopesierra |  | vickyalexandra.mora | [13 empty] | 27/04: Pendiente de inicio de Piloto. | 2022-04-27 16:26 | 2022-04-27 16:26 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
53 | REAL | E2E-67358 | 35003 | CES-1986 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-1986 | Mejora comando XFS (SET_CASH_UNIT_INFO) /Contadores Físicos vs lógicos | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Hibrido | Baja | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | Rafael Antonio Lopesierra |  | yanethcarolina.rodriguez.contractor | [13 empty] | 28/04: Continúa sin novedades, se encuentra en gestión la nueva versión que contiene el cambio antony.suica | 2022-04-28 16:59 | 2022-04-28 16:59 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
55 | REAL | E2E-67562 | 35041 | CES-2118 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2118 | Renovación tecnologica PSE | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros | Ether | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Fallas de entornos previos Desarrollo | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | gustavo.ferrucho | william.vargas |  | dianapaola.angel | [13 empty] | 28/04/2022 Se adelanta audios con Mexico para retomar el proyecto Se soluciona tema de presupuesto para la gestion de certificados Se envia el ticketing a Seguridad para generar los certificados Se genera EM GB.00093278-008 para pago de calidad Se genera alcance tecnico en relacion al servicio Userprofile, ya que este se debe modifica por el proyecto de GLOMO. El objetivo del ajuste esta realcionado con el manejo de subida de nivel. Pendiente entrega de fecha por parte del proyecto GLOMO para sicronizar las fechas del proyecto. | 2022-04-28 16:08 | 2022-04-28 16:08 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
57 | REAL | E2E-54634 | 33408 | CES-2219 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2219 | Integracion Biocatch - ASO - FRM BBVA NET | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros | Ether | Baja | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Fallas de entornos previos Desarrollo | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | laura.gallardo.selma | yadira.cobos |  | geraldine.martinez.contractor | [13 empty] | 21/04/2022: Se recibe el resultado de la revisión de las evidencias de pruebas por parte de Monitor+, para los cuales ellos solicitan ajuste por que algunas transacciones no registraron el Score. Se realiza el ajuste, se procede a las pruebas y se enviará de nuevo las evidencias a Monitor+. Se esta gestionando los Visto Bueno con Corporate Security y Seguridad. Alertamientos: 1) La compra de los certificados digitales esta demorada por que no se ha aprobado el cambio del dinero de CAPEX a OPEX lo cual podría afectar el paso a producción. 2) Biocatch tiene pendiente el envio de unas evidencias de Ethical Hacking para obtener el Visto Bueno por parte de Corporate Security. | 2022-04-21 18:44 | 2022-04-28 11:54 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
59 | REAL | E2E-101612 | 36869 | CES-2354 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2354 | Horizon Data - Colombia | Engineering |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2021-Q3 | Customer Delivery | daniel.ferreira | pabloandres.villada |  | stefanyalejandraelvi.rojas | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 13:25 |  |  |  | New | -
61 | REAL | E2E-67562 | 35041 | CES-2391 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2391 | Migracion Modulo Constructor | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Ether | Media | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Agilidad en calidad | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | gustavo.ferrucho | maritza.guerrero |  | stefanyalejandraelvi.rojas | [13 empty] | 28/04/2022-Certificacion, se envió el ajuste de versión del documento agil, paralelamente se harán pruebas en Desarrollo lo del Ldap para obtener el Vo Bo de seguridad y que entreguen los certificados para calidad, | 2022-04-29 10:36 | 2022-04-29 10:36 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
63 | REAL | E2E-128801 | 37762 | CES-2558 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2558 | Ajuste funcionalidad Aparcamiento | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | maritza.guerrero |  | stefanyalejandraelvi.rojas | [13 empty] | 28/04/2022- Certificación, Se tiene el nuevo plan de trabajo , se reforzo con tres tester y se unificaron paquetes de 24 paquetes se dejaron 12 paquetes. | 2022-04-29 10:58 | 2022-04-29 14:36 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
65 | REAL | E2E-67358 | 35003 | CES-2561 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2561 | Aviso Archivo Doble Net Cash | Engineering | 7.Otros |  | Tier 1 | 17.Otros | 5.Otros | Hibrido | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | hernan.riveros |  | eddyhernando.bogota | [13 empty] | Avance Esperado 60% Avance Real 40% En Certificación, se encuentra bug sobre el módulo de pagos, en desarrollo ajuste | 2022-04-01 12:08 | 2022-04-07 10:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
67 | REAL | E2E-59747 | 33846 | CES-2613 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2613 | Aprovisionamiento controles BCBS desde SIRO CO a DATIO | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | edwin.vargas | jairo.tamara |  | linafernanda.pastrana | [13 empty] | 10/02/2022: Apoyo post-produccion, Sesion con Peru, ARG, MEX, para revision ficheros a Datio 03/02/2022: instaldo en producción 14/01, en seguimiento 05/01/2022: Temas certificado, en documentación para comite de cambios 12/01 30/12/2021: pruebas QA 16/12/2021: Se acepta el tema en calidad y se asigna funcional para continuar con el proceso de certificación. 14/12/2021: Tema enviado a QA, en sanción tecnica 9/12/2021: se envian datos de pruebas y reunión con holding , plan en fechas 2/12/2021: se solicitan datos para ambiente de pruebas 25/11/2021: Desarrollos en curso sin novedad 18/11/2021: Desarrollos en curso sin novedad 12/11/2021: Tema en construcción adelantando desarrollos. 05/11/2021: Tema en construccion sin alertamiento | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
69 | REAL | E2E-59747 | 33846 | CES-2684 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2684 | Transmisión fichero mayor a Tantia | Engineering |  |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | edwin.vargas | christian.diaz |  | linafernanda.pastrana | [13 empty] | 23/03/2022:Tema en certificacion, en sancion tecnica 04/02/22: Se generó plan de trabajo para atención requerimiento 28/01/2022: En espera generacion de plan de trabajo. | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
71 | REAL | E2E-130144 | 37914 | CES-2729 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2729 | Automatizacion servicios PCO para herramienta BAO | Engineering | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Tipo | Complejidad | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | ivanjesus.esparragoza |  | eddyhernando.bogota | [13 empty] | 29/04/2022 En proceso de implementacion en produccion. | 2022-04-29 14:21 | 2022-04-29 14:21 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
73 | REAL | E2E-128620 | 37738 | CES-2766 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2766 | Optimización Proceso PGTDGGG7 | Engineering |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Discovery | cesaraugusto.soto | liliana.russy.contractor |  | ferney.mosquera | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 14:19 |  |  |  | New | -
75 | REAL | E2E-59747 | 33846 | CES-2767 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CES-2767 | Extracción archivo Financiaciones - Dialogo | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | ana.traslavina |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | 22/04/2022 ACTR: Tema implementado en producción el 20 de abril, estamos en postimplementación. | 2022-04-22 11:40 | 2022-04-25 09:22 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
77 | REAL | E2E-71309 | 35463 | CFS-1091 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1091 | Gestión de Ingresos Periodo de Gracia Libranzas | Finance | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | flor.gonzalez |  | wilson.torres | [13 empty] | 28/04/2022. Fase de Desarrollos: Desembolsos: Finalizados Pagos: en pruebas integrales, se estima finalizar la segunda semana de mayo Reporteria : en curso, Interface MIS de inventarios (diario, semanal, mensual) y Reporte contabilizados Definiciones pendientes NACAR: Ajustes al Simulador, Reporte MIS Movimientos y FM02 Definiciones pendientes otros canales: En curso nuevas necesidades para Net, Móvil y CAP, las cuales son pre-requisito para instalar la petición NACAR | 2022-04-28 17:26 | 2022-04-28 17:26 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
79 | REAL | E2E-105358 | 37009 | CFS-1119 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1119 | Margen Financiero Impactado por IFRS 9 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | wilson.torres | [13 empty] | 18/03/2021 - Impacto en fecha de paso a certificacion por pruebas adicionales solicitadas por usuario Alerta por cuanto el recurso banco que esta liderando el tema, entra a revisar una incidencia critica en produccion del archivo Mayor Contable 10/03/2022 - Alerta en fecha de paso a certificacion por pruebas adicionales solciitadas por usuario | 2022-03-24 17:21 | 2022-04-29 09:36 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
81 | REAL | E2E-139330 | 38626 | CFS-1254 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1254 | Ajuste CVA-DVA Días no hábiles | Finance |  |  | Tier 2 |  |  | Sin Dato | Sin dato | [9 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | ana.traslavina | ana.traslavina |  | camila.nino | [13 empty] | 2022/04/22 ACTR: Se entregara plan de trabajo con el alertamiento de disponibilidad de recurso para el apoyo de pruebas a partir de la etapa integral. Dado que el recurso inicial asignado renunció y estamos en proceso de cubrir la vacante. Se revisa diseño técnico e inicio de construcción. | 2022-04-22 12:07 | 2022-04-22 12:07 |  |  |  | New | -
83 | REAL | E2E-69853 | 35357 | CFS-1260 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1260 | Ev. 1802 - Evolutivo - Identificar facturas para reportes a la DIAN | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 01/03/2022: Impacto por desarrollos y pruebas de Holding España "Se empezó un plan de empalme para que Systems tome el control y seguimiento de los planes de trabajo de estos proyectos a partir del 14/02/2022 Como Delivery no participamos en los desarrollos, solo apoyamos en las pruebas en ambiente de desarrollo y calidad de la parte contable. Los desarrollos los realiza GPS España, las fechas del plan de trabajo fueron suministradas por ellos" | 2022-03-24 17:28 | 2022-03-31 10:42 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
85 | REAL | E2E-59900 | 33862 | CFS-1295 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1295 | Historificación desde enero 2020. | Finance |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | wilson.torres | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-19 16:26 |  |  |  | New | -
87 | REAL | E2E-59900 | 33862 | CFS-1491 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-1491 | Fecha Entrada (Fecha Ciclo Entrada en Mora) | Finance |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | wilson.torres | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-21 12:21 |  |  |  | New | -
89 | REAL | E2E-95347 | 36358 | CFS-642 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-642 | Pagos por Terceros (Mandato y/o Administración) - Resolución 000070 - Información exógena DIAN Vigencia 2020 -fase 3 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | milagros.lastra |  | martha.reyes | [13 empty] | 29/04 Etapa: Certificación Avance Teórico Total: 79,65% Avance Real Total: 69.55% Desviación: -10.00% Casos de Prueba Ejecutados: 55 Casos de Prueba Pendientes: 139 Avances Importantes: Equipo Testing termina validación contable e inicia validación de las interfaces de Base de Impuestos del cierre 1/4, paralelamente se avanza con el ingreso de operatoria para el cierre 2/4. La desviación generada se debe a la atención de la incidencia presentada en el ambiente gráfico, la cual ya fue instalada en Producción satisfactoriamente. Se estima mitigar esta desviación la próxima semana.{} Fecha Producción: 10/09/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-29 08:45 | 2022-04-29 08:45 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
91 | REAL | E2E-73854 | 35621 | CFS-853 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-853 | DOCUMENTO SOPORTE FASE II - DIALOGO | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2021-Q2 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2021-Q2 | Enabler Delivery | ana.traslavina | ana.traslavina |  | wilson.torres | [13 empty] | 22/04/2022 ACTR: Según lo acordado se entrega la valoración de los desarrollos correspondientes al aplicativo Dialogo el 25 de abril. Sin embargo, como se ha informado se iniciará atender acorde a la capacidad que se vaya liberando. | 2022-04-22 09:58 | 2022-04-29 13:31 |  |  |  | New | -
93 | REAL | E2E-47670 | 32520 | CFS-902 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-902 | 32520 - CDD BR - RDR-Conciliación-Altamira | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Seguridad | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | alfredojose.pertuz |  | angelica.granados | [13 empty] | 29/04/2022 Tareas Semana: Permiso del usuario máquina a archivo de Producción Creación de llaves y labels en Prod Compartir llaves de encriptación entre España y Colombia Instalación de software Colombia en producción 21/04/2022 4 AM Validación de ejecución de procesos luego de instalación 8 PM 21/04/2022 Tareas Próximas: Instalación de software de desencriptación por parte de España 21/05/2022 Pruebas Post Implantación | 2022-04-29 09:03 | 2022-04-29 09:03 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
95 | REAL | E2E-59755 | 33847 | CFS-908 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-908 | Resolución 0042 DIAN Documento Soporte - Leasing Habitacional | Finance |  |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | maritza.guerrero |  | martha.reyes | [13 empty] | 28/04/2022- Análisis, Se estan definiendo las Tx en desarrollo, se envió el modelo de datos a Mex, Los diseños técnicos se dara Vo Bo hoy o comentarios, vamos de acuerdo al plan | 2022-04-29 11:51 | 2022-04-29 11:51 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
97 | REAL | E2E-93517 | 36256 | CFS-941 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS-941 | Ev. 1801 - Adaptar movida de oficina area 21 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | camila.nino | [13 empty] | En curso, en etapa de diseño funcional por parte de GPS España | 2022-03-24 17:29 | 2022-04-29 09:21 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
99 | REAL | E2E-117332 | 37109 | CFS1-109 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CFS1-109 | Fondos Luxemburgo | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | juan.orozco | juan.orozco |  | mauricio.cardenas | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-20 10:08 |  |  |  | New | -
101 | REAL | E2E-66298 | 34756 | CIS-354 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CIS-354 | Automatización trasmisión Documento Soporte | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | joseagustin.rodriguez.contractor |  | alejandra.valencia | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 14:31 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
103 | REAL | E2E-66298 | 34756 | CIS-357 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CIS-357 | Reporte comisiones, retribuciones y gastos administración de acselx | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | carlosandres.mora |  | paola.trivino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 14:40 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
105 | REAL | E2E-128780 | 37753 | COLWSBPE-49 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSBPE-49 | Transformación PQR - Centralización operatorias (37753) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | [10 empty] | 2.Proyecto | 5.Procesos | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.barreto | camilo.alfonso |  | marcia.reyes | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-24 12:19 |  |  |  | New | -
107 | REAL | E2E-75418 | 35771 | COLWSCANAL-1036 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1036 | Ascenso - Pricing avanzado de Pymes - PNN | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso |  |  | Baja | Banking Applications System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | maritza.guerrero |  | andrea.jimenez | [13 empty] | 28/04/2022- Construcción parametria, se estan realizando pruebas integrales en desarrollo, el tester esta realizando los casos de prueba y apoyando en las pruebas, se esta seleccionando la persona de host que apoyara los desarrollos de la formulacion, se estima tenerla la proxima semana, el cual se solicitara presupuesto , ya estando las personas requeridas se puede ya revisar y entregar un plan de trabajo. | 2022-04-29 11:04 | 2022-04-29 11:04 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
109 | REAL | E2E-97681 | 36510 | COLWSCANAL-1051 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1051 | Depósitos a cuentas de clientes BBVA - Su RED | Client Solutions |  |  | Tier 2 |  | 4.Mayor_Transaccionalidad | Hibrido | Media | Retail System | [8 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | rafael.lopesierra | Rafael Antonio Lopesierra |  | jorgeesteban.zuluaga | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-19 16:41 |  |  |  | New | -
111 | REAL | E2E-130144 | 37914 | COLWSCANAL-1065 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1065 | Reducción SMS Transaccionales | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  | Tipo | Complejidad | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | yadira.cobos |  | luz.cifuentes | [13 empty] | 21/04/2022: Se entrego desarrollo para proceso de certificación. Sin embargo el área de Calidad devolvió la solicitud porque no se tiene FARID. Se revisa y por ser un proyecto de apagado sms ya existentes no es necesario tener este documento. Pendiente que se obtenga la sanción técnica para dar inicio formal de las pruebas. | 2022-04-21 18:52 | 2022-04-25 15:12 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
113 | REAL | E2E-142812 | 38755 | COLWSCANAL-1084 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1084 | Mejoras Cumplimiento flujos TDC (BBVA NET) | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 2 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | camilo.aguirre | yadira.cobos |  | judy.prieto | [13 empty] | 21/04/2022: Se entrega el desarrollo y la documentación para que se inicio el proceso de certificación y pruebas de la HUQA. | 2022-04-21 19:09 | 2022-04-26 14:40 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
115 | REAL | E2E-117689 | 37130 | COLWSCANAL-1201 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1201 | Pago Masivo de Facturas | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Transversal | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Enterprise System | [6 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | william.vargas | catalina.villamil |  | catalina.villamil | [13 empty] | 28/04/2022: En proceso de contratación con proveedores. | 2022-04-28 12:08 | 2022-04-28 12:08 |  |  |  | New | -
117 | REAL | E2E-151485 | 39274 | COLWSCANAL-1259 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1259 | Herramienta Opinator en canales digitales | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | ivanmauricio.perez | Diego Mauricio Sinisterra Restrepo |  | jennymaria.urdaneta | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-19 16:49 |  |  |  | New | -
119 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCANAL-1284 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1284 | Web Service Antioquia | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 10/02/2022 Instalado en producción, en seguimiento postimplantación | 2022-03-24 17:40 | 2022-03-28 15:47 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
121 | REAL | E2E-117689 | 37130 | COLWSCANAL-1286 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1286 | Area Review -Pago masivo y Domiciliación de Servicios Públicos (Net cash) | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Transversal | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | catalina.villamil | [13 empty] | 17/03/2022: Doc agil cerrado, Tecnicos asignados. MSA definitivor entregado por parte de arquitectura 10 de marzo, se estima entregar diseño tecnico 31 marzo | 2022-03-24 17:40 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
123 | REAL | E2E-102433 | 36902 | COLWSCANAL-1287 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1287 | Actualización SDK Adobe Analytics banca móvil | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  | Hibrido | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery |  | leidypolet.rojas |  | Lizeth Lorena Rodriguez | [13 empty] | 2/03/2022 Proyecto finalizado 25/02/2022 La masificación se encuentra a 100% para Android y iOS, para el caso de Harmony está 30%, acompañamiento pos producción y finaliza el 28 de febrero. 17/02/2022 Masificación de binario en iOS, pruebas en beta tester de act requerida para Harmony dispositivos basados en Android 11. 10/02/2022 Acompañamiento pos producción 03/02/2022 Masificación en Android a partir del 3 de febrero 28/01/2022 Ok para iOS, incidencia en ajuste para Android 20/01/2022 En pruebas de Beta Tester 14/01/2022 Seguridad Holding iniciará HE del binario el día 17 de enero 05/01/2022 Se continua en pruebas del cambio de push, seguridad esta solicitando a seguridad holding el hacking etico sobre los nuevos binarios. 29/12/2021 Se continua en pruebas del cambio de push y se inician procedimientos de validación con seguridad local de binarios productivos. 09/12/2021 Se avanza con las pruebas y se generan binarios de PP 03/12/2021 Se estan ejecutando pruebas en QA | 2022-03-24 17:41 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
125 | REAL | E2E-56213 | 33591 | COLWSCANAL-1288 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1288 | Remote Model Pymes - Incorporación empresas PQ&R | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Pymes | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Alta | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | hernan.riveros | leonel.munoz |  | oscar.bejarano | [13 empty] | 11/03/2022: Instalada en producción Fase II, pendientes de inicio piloto | 2022-03-24 17:45 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
127 | REAL | E2E-41411 | 31326 | COLWSCANAL-1289 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1289 | W.FLOW VIVIENDA-SEGUROS | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 2 | 17.Otros |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2021-Q4 | Customer Delivery | david.robayo | lyda.cabanzo |  | wilson.vera | [13 empty] | 31/03/2022: Se Finaliza etapa de post implantación se da por cerrado el tema. Adicional se identifica que se requiere una mejora para esta etapa la cual implica que se despliegue en el mismo momento que el entregable 4. | 2022-03-31 19:41 | 2022-03-31 19:41 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
129 | REAL | E2E-41411 | 31326 | COLWSCANAL-1290 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1290 | W.FLOW VIVIENDA-AVALUOS | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Constructor_&_Vivienda | Tier 2 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Tiene Fecha de Replanificacion Pero No motivo en Base DS | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | david.robayo | lyda.cabanzo |  | wilson.vera | [13 empty] | 28/04/2022: En etapa de construcción e integración de la BPM y Front, los cuales se estiman finalizar el 6 de Mayo. En tiempos de acuerdo a la última planeación. | 2022-04-28 17:01 | 2022-04-28 17:01 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
131 | REAL | E2E-41411 | 31326 | COLWSCANAL-1291 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1291 | W.FLOW VIVIENDA-ESTUDIO TITULOS NOTARIA | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Constructor_&_Vivienda | Tier 2 | 17.Otros |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | david.robayo | lyda.cabanzo |  | wilson.vera | [13 empty] | 28/04/2022: En etapa de certificación. Se acuerda con el área usuaria realizar pruebas con dedicación de una hora de manera diaria, adicional se acuerda envíar evidencias de los casos que no se ejecuten sobre esta sesión. De cara al comíte CARO negocio indica que el circuito se va a llevar hasta la presentación del Workin Group, para lo cual se encuentran en la recopilación de la documrntación. | 2022-04-28 16:58 | 2022-04-28 16:58 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
133 | REAL | E2E-50056 | 32971 | COLWSCANAL-1292 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1292 | TeErminos y condicones en la transaccion KT80 | Client Solutions | 3.Liderazgo_Digital | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 2 | 3.Credit_Cards |  | Legacy | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | Manuel Antonio Villamil Santana |  | sirlleny.vasquez | [13 empty] | 10/03/2022: Se instala el 11 de Marzo en la noche. 03/03/22: Se devulve instalacion de componentes front por problemas en el perfilado del usuario generico, se lleva a comit del 9 de marzo. 24/02/22: Se continua con seguimiento Post-implantación 18/02/22: Se instalo el 16/02/22 Generando afectacion a Flujo de redenciones de depegar se soluciono con un Broadcast, se lleva paquete 2 a comite del 23 de febrero para que nos autoricen la instalación. 11/02/22: Paquete 1 En vistos Buenos Operativos para enviar a financiera. Paquete 2 En ejecuccion de ciclo 2 de pruebas. Pauqete 3 Cobro de comisiones se envia el Lunes a Operaciones. 03/02/22: Se instalan mallas workload el 4 de febrero, En ejecucion pruebas contables se espera enviar a Operaciones el 8 de Febrero. 27/01/22: Se impacta porque no se estan reflejando los apuntes contables. 5 dias de impacto, afecta la conciliacion contable. 20/01/22: Despues del refresco de datos se retoman las pruebas 25% de avance, se presentan inconvenientes con Everilion por renovacion de certificado, impacto 2 dias | 2022-03-24 17:47 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
135 | REAL | E2E-50056 | 32971 | COLWSCANAL-1293 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1293 | Conexión Plan de Lealtad BBVA con Despegar- Automatizacion de comisiones | Client Solutions | 3.Liderazgo_Digital | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 2 | 3.Credit_Cards |  | Legacy | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | Manuel Antonio Villamil Santana |  | sirlleny.vasquez | [13 empty] | 29/04/22: Tema instalado el 22 de Abril, en proceso de validación pos implantación se deben revisar procesos mensuales. | 2022-04-29 09:14 | 2022-04-29 10:11 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
137 | REAL | E2E-69419 | 35327 | COLWSCANAL-1294 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1294 | Ajuste Normativo Cambio de Horario DIAN (Ajuste contable PSE) | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 17.Otros | 1.Normativo |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | william.vargas | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 17/03/2022: A tiempo, en contruccón. | 2022-03-24 17:47 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
139 | REAL | E2E-123110 | 37425 | COLWSCANAL-1295 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1295 | Pago con Tarjeta de Crédito BBVA portal DIAN (CS) | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 17/03/2022: DocAgil cerrdao PO/PM, pendiente conceptos Ux para net cash. Se estima tener finalizado 31 de marzo. | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
141 | REAL | E2E-67358 | 35003 | COLWSCANAL-1296 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1296 | Cambio apuntamiento LDAP BM | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Tiene Fecha de Replanificacion Pero No motivo en Base DS | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | juan.sandoval | leidypolet.rojas |  | Rafael Antonio Lopesierra | [13 empty] | 17/03/2022 Se revisan actividades nuevas con el equipo para ajuste de plan de trabajo. 10/3/2022 Se solicita desde el equipo GloMo un ajuste al alcance del proyecto, definición de uso de documento CC y número (15 digitos) el cual impacta los tiempos de cierre de certificación. se replanificarán las fechas de cauerdo a la valorción del cambio y la dependiencia en salida con LDAP Wallet. 2/03/2022 Se adelantó el pendiente con GloMo 25/02/2022 Desarrollo finalizado,pruebas Ok y se encuentra pendiente apoyo de glomo para subida a QA. 17/02/2022 Actualización sobre seguridad base por inconvenientes durante la prueba, se pasa a calidad semana del 21 de febrero. 10/02/2022 Se encuentra en pruebas para paso a calidad 17 de febrero 03/02/2022 se encuentra en desarrollo 28/01/2022 Se da inicio a desarrollos semana del 31 de enero | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
143 | REAL | E2E-67358 | 35003 | COLWSCANAL-1297 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1297 | Cambio LDAP Wallet | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | leidypolet.rojas |  | Rafael Antonio Lopesierra | [13 empty] | 17/03/2022 Se revisan actividades nuevas con el equipo para ajuste de plan de trabajo. 11/03/2022 Gestión en desarrollo, con revisión de ajuste TOHU y escalamiento a España para validación de incidentes en la construcción, dependiencia en salida con control cambio de LDAP BM porque las soluciones deben ser desplegadas en conjunto. 2/3/2022 Avances en desarrollo para cierre 4 de marzo de construcción. 17/02/2022 Avances en cambio de ambiente de desarrollo, este cambio deberá quedar aplicado el 21 de febrero por parte del equipo de Arquitectura para cerrar desarrollo. 10/02/2022 Se encuentra en desarrollo 03/02/2022 Aceptación de plan de trabajo con proveedor | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
145 | REAL | E2E-66453 | 34783 | COLWSCANAL-1298 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1298 | Pagatiempo con Web Service Recaudo | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | Doc Agil cerrado, MSA entregado, Se inicia convocatoria de proveedores de fabrica. Se estima entregar diseño tecnico el 31 marzo. | 2022-03-24 17:50 | 2022-04-28 12:28 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
147 | REAL | E2E-74770 | 35697 | COLWSCANAL-1299 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1299 | Flujo Garantias Hipotecarias - Net Cash | Global Risk Management |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | maritza.guerrero | hernan.riveros |  | lady.cervera | [13 empty] | 18/02/2022: Proyecto en etapa de gestación de la idea | 2022-03-24 17:51 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | New | -
149 | REAL | E2E-123110 | 37425 | COLWSCANAL-1300 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1300 | Recaudo DIAN Tarjetas de Crédito Propio Banco a través del Botón de pagos PSE para el canal Banca de Empresas. | Client Solutions |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | william.vargas | hernan.riveros |  | alirio.bermudez | [13 empty] | 03/03 Proyecto en etapa de gestación de la idea | 2022-03-24 17:51 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | New | -
151 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCANAL-1301 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1301 | Nuevas causales rechazos para Cenit (banco Republica) | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | william.vargas | heidy.bernal |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022 En desarollo a tiempo | 2022-04-28 16:25 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
153 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCANAL-1302 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1302 | Desarrollo metodo No repudio Vanti | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: A tiempo en proceso de certificación. | 2022-04-28 12:19 | 2022-04-28 12:19 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
155 | REAL | E2E-117346 | 37111 | COLWSCANAL-1303 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1303 | Mejora Técnica y Tecnológica PILA, ADRES y otros clientes | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | william.vargas | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | heidy.bernal, carlos.choconta, william.vargas, buenas tardes Alerta: Incompatibilidad servidor sterling vs servidor ADRES Estimad@s, se identifica durante la sesión técnica con la ADRES y el equipo de Transmisiones "incompatibilidad servidor sterling BBVA vs servidor ADRES". Con lo cual, es importante validar con PILA y la base que administran, ocurre lo mismo. Para su validación. | 2022-04-28 16:38 | 2022-04-28 16:38 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
157 | REAL | E2E-41454 | 31340 | COLWSCANAL-1304 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1304 | Implementación de Cryptovault para transmitir archivos ACH (Fase 2) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | milena.patino | william.vargas |  | raul.diaz | [13 empty] | 28/04/2022: Una vez finalizada la feature COLWSCANAL-1325 y se denote su buen funcionamiento en ambiente productivo, se inician las tareas de implementación para esta fase. | 2022-04-28 18:22 | 2022-04-28 18:22 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
159 | REAL | E2E-130144 | 37914 | COLWSCANAL-1305 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1305 | Aplicación de pagos pending automáticos PSE en TC | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | william.vargas |  | william.vargas | [13 empty] | 28/04/2022 En sancion tecnica | 2022-04-28 15:55 | 2022-04-28 15:55 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
161 | REAL | E2E-128809 | 37766 | COLWSCANAL-1310 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1310 | Actualización arquitectura NACAR (ATAE OPEN JDK) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | carlos.barreto | ilseyohanna.ospina |  | Jorge Hernando Cruz Rojas | [13 empty] | 16/03/2022:En curso pruebas en desarrollo (Proyecto Global). | 2022-03-25 10:33 | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
163 | REAL | E2E-128770 | 37750 | COLWSCANAL-1321 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1321 | Automatización de las Cargas áreas Centrales (ops y ajustes) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | auraelena.pena | [13 empty] | 15/03/2022: Operaciones está solicitando alcances a la funcionalidad, lo cual no aplica dentro de esta fase del desarrollo. Fecha de compromiso productivo se mantiene para abril 1o. 11/03/2022: Se hace entrega a certificación 03/03/2022: En pruebas unitarias en desarrollo, paso a calidad estimado marzo 11 24/02/2022: Desarrollo al 55%, se encontró unas condiciones no mapeadas y se va a realizar un control para estas sin afectar el alcance del robot y el resultado del archivo de carga. 17/02/2022: En etapa de construcción sin ningún alertamiento | 2022-03-24 17:28 | 2022-04-22 07:05 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
165 | REAL | E2E-41454 | 31340 | COLWSCANAL-1325 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1325 | Implementación de Cryptovault para transmitir archivos ACH (Fase 1) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | milena.patino | william.vargas |  | raul.diaz | [13 empty] | 28/04/2022: Tema en proceso de certificación, las pruebas se detuvieron por el impacto en la partición Unix que se comparte con bank Trade; a partir del día 27 de Abril se identifico un fallo en la herramienta Cryptovault en Unix, por lo cual Cyte y CCR México están realizando los ajustes pertinentes para la herramienta y con esto lograr el funcionamiento correcto en ambientes previos. Alerta: Impacto en las pruebas de certificación y cronograma planteado inicialmente. | 2022-04-28 18:15 | 2022-04-28 18:15 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
167 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCANAL-1333 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1333 | Web Service U. Javeriana de Cali | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: Desarrollos finalizados Alerta: Desde el 30 de marzo: En espera del formato de conectividad por parte del cliente con los datos de configuración de la nueva vpn. | 2022-04-28 11:04 | 2022-04-28 11:04 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
169 | REAL | E2E-131470 | 38091 | COLWSCANAL-1376 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-1376 | 38091-460784-Mejora_navegación_herramienta_CAP | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Functional | lyda.cabanzo | daniela.cifuentes.ariza |  | daniela.cifuentes.ariza | [13 empty] | Buen día. Se hace entrega de concepto por parte de BPE, ya se encuentra cargado en la carpeta correspondiente. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario al respecto | 2022-04-28 11:29 | 2022-04-29 09:21 |  |  |  | New | -
171 | REAL | E2E-97670 | 36509 | COLWSCANAL-2103 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2103 | Mejoras_Post_Implantación - Centralización de la formalización 36509-262160 | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model | 3.Generación_de_Eficiencias | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlosalberto.barreto | gloria.hernandez |  | oscar.bejarano | [13 empty] | Desde Systems participamos. Quedamos atentos a la sesión de socialización que agende la PMO. | 2022-04-27 08:16 | 2022-04-29 15:21 |  |  |  | New | -
173 | REAL | E2E-107385 | 37100 | COLWSCANAL-2119 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2119 | Identificación por voicebot | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso | 3.Generación_de_Eficiencias |  |  | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | juliocesar.estupinan |  | juliocesar.estupinan | [13 empty] | giulianaandrea.guarin Dado que en la descripción del proyecto indican que lleva mensajería por favor aclarar si corresponde a mensajería enviada por el banco a través de SMS, si son mensajes nuevos o mensajes productivos actualmente, adicional que se va a notificar con el mensaje SMS dado que no está autorizado la creación de mensajes SMS nuevos excepto que sean de OTP. Agradezco la aclaración para poder determinar ni hay participación de mi parte, gracias | 2022-04-28 15:28 | 2022-04-28 15:28 |  |  |  | New | -
175 | REAL | E2E-149810 | 39244 | COLWSCANAL-2125 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2125 | Pricing Libranza Digital y Capitalización de Intereses | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 9.Open_Market+Partnerships | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | camilo.aguirre | tatiana.sanchez |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | BPE: Asignado a hector.murcia , Ivonne Milena Gomez Pedreros intercepciondemandabpe.colombia.group | 2022-04-27 18:54 | 2022-04-29 14:49 |  |  |  | New | -
177 | REAL | E2E-153774 | 39352 | COLWSCANAL-2132 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2132 | Contratación de tarjeta crédito en GEMA | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 4.Mayor_Transaccionalidad |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Functional | ivanmauricio.perez | jennymaria.urdaneta |  | jennymaria.urdaneta | [13 empty] | Desde BPE asignado a claudia.novoa , magda.pedraza intercepciondemandabpe.colombia.group Se reasigna esta petición al interior de BPE, al ingeniero john.garcia | 2022-04-26 09:06 | 2022-04-27 12:44 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
179 | REAL | E2E-153788 | 39357 | COLWSCANAL-2153 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2153 | Onboarding Autónomos | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 5.Enterprise_global_service | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | ivanmauricio.perez | Wilder Suarez |  | Wilder Suarez | [13 empty] | En BPE tema asignado a john.garcia , claudia.novoa intercepciondemandabpe.colombia.group | 2022-04-27 18:45 | 2022-04-27 18:45 |  |  |  | New | -
181 | REAL | E2E-154098 | 39384 | COLWSCANAL-2225 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2225 | Georeferenciación de puntos físicos en pagina WEB | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 1 | 17.Otros | 5.Otros | [8 empty] | 12.Otros | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Functional | carlos.barreto | vickyalexandra.mora |  | vickyalexandra.mora | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 17:19 |  |  |  | New | -
183 | REAL | E2E-120308 | 37294 | COLWSCANAL-2363 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2363 | POC - Gestor de Fila | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 1 | 16.Area_Review | 4.Mayor_Transaccionalidad |  |  | Retail System |  |  |  | 16.Area_Review |  | 1.Systems_Engineering | 5.Otros | 4.Software_y_Hardware | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | carlosalbert.perez |  | carlosalbert.perez | [13 empty] | BPE Tema previamente conceptuado por carlosarturo.garcia,quien ha sido invitado a la sesión de entendimiento intercepciondemandabpe.colombia.group, angela.navarro | 2022-04-26 12:29 | 2022-04-26 12:50 |  |  |  | New | -
185 | REAL | E2E-41411 | 31326 | COLWSCANAL-2403 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-2403 | 31326-213350-Subproceso_de_Avalúos__(_7_Actividades) | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 2 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Functional | david.robayo | lyda.cabanzo |  | wilson.vera | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 15:20 |  |  |  | New | -
187 | REAL | E2E-65871 | 34655 | COLWSCANAL-424 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-424 | Habilitación Convenios recaudos por CB - (Consulta) | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 2 |  |  | Ether | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | camilo.aguirre | william.vargas |  | erikajulieth.ruiz | [13 empty] | 10/03/2022:En VoBo usuarios, atraso por ajuste de perfilado para Bca de Gobierno y Linea Empresarial . Se estima PP 11 Mar. | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
189 | REAL | E2E-69745 | 35350 | COLWSCANAL-656 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-656 | Lean Office - Biblioteca Transaccional - Nuevo modelo de impresión Fase III | Client Solutions |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | juan.sandoval | fabian.vargas |  | fabian.vargas | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:23 |  |  |  | New | -
191 | REAL | E2E-107065 | 37061 | COLWSCANAL-710 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-710 | Ascenso - Plan de Lealtad Comercios | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso |  | Sin Dato | Media | Banking Applications System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | manuel.villamil | JOSE MIGUEL SANCHEZ BARRANTES |  | andrea.orrego | [13 empty] | Abril 29/2022: Se realiza sesión del product owner con el resto del equipo para aclarar el alcance del proyecto | 2022-04-29 11:59 | 2022-04-29 11:59 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
193 | REAL | E2E-136446 | 38527 | COLWSCANAL-728 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-728 | AJUSTE PAGARE APP | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | camilo.aguirre | leidypolet.rojas |  | davidorlando.diaz | [13 empty] | 29/04/2022 Culmina la fase de pruebas de calidad 100%, cierre de FARIT 100%y Cyberseguridad del cual esta pendiente el VoBo y se solicita versión al equipo VT. De acuerdo a la ruta critica los tiempos están acordes al plan establecido y se proyecta puesta en producción 7 de mayo. | 2022-04-29 09:26 | 2022-04-29 09:26 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
195 | REAL | E2E-69745 | 35350 | COLWSCANAL-783 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-783 | Biblioteca Tx y Nvo Modelo de Impresión fase I: 11 tx (solución táctica) | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 7.New_Relationship_Model |  | Sin Dato | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | juan.sandoval | ilseyohanna.ospina |  | fabian.vargas | [13 empty] | 28/02/2022 : Se tiene un Incidente en curso IN-1975, Para solucionar una transacción. 24/02/22: En curso pruebas calidad. Con este proyecto, se tiene una acotación. se paso el 100% el 27 de Enero 2022, pero se devolvió una funcionalidad. En este momento se esta atendiendo una Incidencia en Post Implantación, 17/02/22: Aprobacion Expediente EUG.ok . Envío a calidad para sancion de instalación. 11/02/22: Avance en pruebas de calidad . Sigue en certifiación. 04/02/22: Estamos revisando el U507 por temas de rendimiento. 28/01/22: Se instala en producción el 27/01/2022 07/01/22: Se Aprueban pruebas en Preproducción y se alista tema para presentar en comite de 12 - 01 30/12 Se encuntra Listo el tema, se solicita paso a preproduccion 24/12 Pruebas en QA Exitosas, se solicitan VoBo para paso a preproduccion 17/12 Se valida Arq de produccion y se evidencia que la MC51 se encuentra correcta, se valida con Carlos Wilson funcionalidad y se realiza ajuste sobre B503 en espera de VD para paso a QA y certificacion 09/12 Componentes en calidad sin embargo se evidencia diferencia en arquitectura entre DEV y QA para TX MC51 lo cual genera una inconsistencia 03/12 Pendiente de VD para transaccion MC51 para paso a calidad 18/11 pruebas en calidad 10/11 Modificacion de componentes por error en pruebas de calidad 04/11/2021 esta en pruebas en calidad 28/10/2021 Envio tema calidad -sancion tecnica | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
197 | REAL | E2E-67358 | 35003 | COLWSCANAL-804 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-804 | Ajuste Tablas QSMD Y QSTPER | Engineering |  |  | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Hibrido | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento |  | 3.Otros |  |  |  |  | Capacity | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | cesar_gomez |  | javier.sotom | [13 empty] | 28/04/2022. Se soluciona vb pendiente para instalar en producción. entra a comite de cambios del 04-05-2022. | 2022-04-28 18:14 | 2022-04-28 18:14 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
199 | REAL | E2E-98273 | 36558 | COLWSCANAL-932 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-932 | Ascenso-Transferencias Interbancarias Inmediatas/Transfiya | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 2 | 10.Plan_Ascenso |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Customer Delivery | manuel.villamil | leidypolet.rojas |  | andrea.orrego | [13 empty] | 29/04/2022 Fase de construcción en curso , MSA pendiente cierre final (los insumos solicitados por Arquitectura fueron enviados en su totalidad) , Proceso de revisión de HV de desarrolladores terceros en Globant y Neoris. | 2022-04-29 09:27 | 2022-04-29 09:27 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
201 | REAL | E2E-107380 | 37098 | COLWSCANAL-933 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-933 | Pago de Prestamos en CB´S | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model |  | Ether | Alta | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | erikajulieth.ruiz | [13 empty] | 18/03/2022: Se avanza en la fase de diseño de lo correspondiente a host 11/03/2022: Se avanza en la revisión de los servicios y se continúa con los desarrollos en host. 04/03/2022: En revisión de los servicios. Pte cierre de conceptos de áreas de valor. Inicio análisis desarrollos backend. 25/02/2022: Se continúa en revisión de servicios ASO-Backend, creación de la segunda versión del diseño téncico. Plan de trabajo a un 90%, se cerrará a medida que los desarrollos avancen. Pendiente cierre del plan de trabajo, depende de conceptos de áreas de valor y diseño de los servicios. 18/02/2022: Se avanza en revisión de servicios y creación de la versión inicial del diseño téncico. 11/02/2022: Se avanza en planificación de tareas 04/02/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 28/01/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 07/01/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 31/12/2021: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 24/12/2021: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 17/12/2021: Pte confirmación de los flujos por parte de negocio; por parte de Delivery se adelanta análisis de los procesos existentes. 10/12/2021: Aún en definición por parte de CS 03/12/2021: CS está en revisión del flujo a mostrar en el CB 26/11/2021: Aún en definición por parte de CS 11/11/2021. En cierre de definiciones por parte de negocio 02/11/2021: Equipo conformado 29/10/2021: Sin iniciar. Conceptualización en 4Q para desarrollos en 1Q/22 | 2022-03-24 17:20 | 2022-04-29 14:32 |  |  |  | New | -
203 | REAL | E2E-107383 | 37099 | COLWSCANAL-934 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-934 | CB Pago TdC | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model |  | Ether | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | rafael.lopesierra | Rafael Antonio Lopesierra |  | jimy.catolico | [13 empty] | 18/03/2022: Pte definiciones de negocio para cerrar VoBo de áreas de valor 11/03/2022: Se avanza en la revisión de los servicios y se continúa en el análisis para los desarrollos. 04/03/2022: En revisión de los servicios. Pte cierre de conceptos de áreas de valor. 25/02/2022: Se continúa en revisión de servicios ASO-Backend y creación de la segunda versión del diseño téncico. Plan de trabajo a un 50%, se cerrará a medida que los desarrollos avancen. Pendiente cierre del plan de trabajo, depende de conceptos de áreas de valor y diseño de los servicios. 18/02/2022: Se avanza en revisión de servicios y creación de la versión inicial del diseño téncico. 11/02/2022: Se avanza en planificación de tareas 04/02/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 28/01/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 07/01/2022: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 31/12/2021: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. 24/12/2021: Pte cierre de definicion por parte de negocio, en análisis técnico de componentes. | 2022-03-24 17:20 | 2022-03-24 17:41 |  |  |  | New | -
205 | REAL | E2E-60568 | 33947 | COLWSCANAL-935 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-935 | Retiros de clientes Bancamía en ATM BBVA | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 |  |  | Ether | Alta | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | erikajulieth.ruiz | [13 empty] | 27/04: Continúa proceso de conceptualización y definiciones. andresfelipe.calderon erikajulieth.ruiz | 2022-04-27 16:09 | 2022-04-27 16:09 |  |  |  | New | -
207 | REAL | E2E-31965 | 29750 | COLWSCANAL-944 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-944 | MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 5633 DE REGISTRADURIA (Autenticación y desmonte AFIS - FASE 4 - Etapa 2) | Engineering | 7.Otros |  | Tier 1 | 6.Higth_Priority_Initiative | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | john.ardila | ilseyohanna.ospina |  | camila.leon | [13 empty] | Riesgo el paso a Producción fecha planeada, 21-Abril. Falta visto bueno de Métricas. El ANS es de 5 días, se tomaron 8 días. Después de revisar, solicitaron otras pruebas adicionales q no estaban contempladas. Se ejecutan las pruebas de forma ágil. Debemos esperar de nuevo los 5 días hábiles para obtener el Visto bueno. | 2022-04-13 11:53 | 2022-04-13 11:53 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
209 | REAL | E2E-137887 | 38582 | COLWSCANAL-945 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCANAL-945 | Mejora cascada Alta ligera | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | ilseyohanna.ospina |  | camila.leon | [13 empty] | 14/03/2022: Seguimiento con el proveedor (aclaración dudas), entrega del Analisis y Diseño. 7/03/2022: Reunión con el proveedor en curso analisis y Diseño. 17/02/2022: Inicia analisis y Diseño. 11/02/2022: Anexo firmado. 04/02/2022: Se comparten Anexos firmados con Proveedor Inteum. 28/02/2022: Pendiete Frma de los Anexos A. 07/01/2022: Se toma propeusta comercial por parte de Inetum, Negocio solictara el presupuesto. 30/12/2021: Ya se cuenta con la propuesta por parte de Inetum unico proveedor que presento. 17/12/2021 Se recibe propuesta de 1 proveedor para evaluar 09/12/2021 Se resuelven dudas con PO y se envia valoracion sin embargo aun estamos a la espera de las propuestas de los proveedores 03/12/2021 Se hacen reuniones con proveedores para definir el alcance y aclarar dudas No hay capacity para valorar ni ejecutar. se envia a proveedores | 2022-03-24 17:26 | 2022-04-26 11:36 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
211 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-10 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-10 | Ajuste Web Service Claro Movil | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 21/04/2022: Tema certificado desde el 25 de Marzo, por solicitud del cliente se debe realizar el paso a producción en la fecha que indiquen ya que se requiere comience la nueva facturación en operación con todos los bancos. | 2022-04-28 11:10 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
213 | REAL | E2E-128211 | 37709 | COLWSCONTA-109 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-109 | Herramientas Regulatorias Regionales (Finrep/AE/Liquidez) | Finance |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | wilson.torres |  | wilson.torres | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 09:20 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
215 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-22 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-22 | Web Service Aceros America | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: Se realiza nueva configuración de conectividad para ambientes previos, se encuentra en ajuste de desarrollo para la inclusión del certificado. | 2022-04-28 11:12 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
217 | REAL | E2E-69419 | 35327 | COLWSCONTA-23 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-23 | Recaudo en Línea Sec. Hacienda Bogotá | Client Solutions |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | Nelson Ruiz |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-20 14:28 |  |  |  | New | -
219 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-24 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-24 | Habilitacion de recaudos por CBs 2022 | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 2 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | heidy.bernal |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022 Paquete 1 en Produccion | 2022-04-28 16:17 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
221 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-25 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-25 | Web Service Floridablanca | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: A tiempo en proceso de certificación. | 2022-04-28 11:18 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
223 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-29 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-29 | Multicash y MT940 MOVIL Entregable II | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | william.vargas | sebastian.martinez.jaramillo |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022 Se retomara la etapa de análisis y se iniciaran desarrollos a partir del lunes 09/05/2022, de acuerdo con el plan de trabajo. | 2022-04-29 09:57 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
225 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-3 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-3 | Web Service Alcaldia de Cali (Ajustes) | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 28/04/2022: Tema instalado en producción el 22 de Abril de 2.022. | 2022-04-28 10:46 | 2022-04-28 10:46 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
227 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSCONTA-4 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-4 | Resolución 098 de 2020 DIAN - Reportes de Información Exogena | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 11/02/2022:Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:21 | 2022-04-29 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
229 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-44 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-44 | Referenciación de Movimientos H55, H17 y A37 en Multicash | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | william.vargas | jeissonandres.diaz.rodriguez |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | New | -
231 | REAL | E2E-59755 | 33847 | COLWSCONTA-5 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-5 | Resolución 0042 DIAN Documento Soporte Grannet | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | cesar_gomez |  | martha.reyes | [13 empty] | 17/03/2022. En revision. Instalación reversada por error presentado en a funcionalidad de descarga del reporte. Este fue el único problema presentado en todas las pruebas posinstalación realizadas. 11/03/2022. Instalación en producción en curso para el 11/03/2022. El alcance se encuentra acuerdo de fechas y contratación. 03/03/2022. Se acordó fecha de instalación para el 11/03/2022. La valoración del alcance está en revisión por alto costo. 24/02/2022. Pendiente de recibir Vb de areas usuarias sobre el primer entregable. Surge un segundo Alcance que está en valoración para unificar con el primero. Esta valoración se tendra el 02/03/2022. 17/02/2022. Sigue en proceso de certificación el primer entregable. 11-02-2022. En pruebas de certificación. Gestion Presupuestal para el alcance. 03/02/2022. Entregado a certificación. El alcance esté en definición del mismo y valoración. 27/01/2022. En las revisiones con el usuario surge un alcance que está en valoración 20/01/2022. En etapa de Desarrollo 95%. 14/01/2022 En etapa de Desarrollo Avance 70% 06/01/2022 En etapa de Desarrollo Avance 60% | 2022-03-24 17:20 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
233 | REAL | E2E-153289 | 39333 | COLWSCONTA-53 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-53 | Pago de Impuestos Nacionales y Aduaneros con Títulos TIDIS, CERT y TRT | Client Solutions |  |  | Tier 1 | 8.Normativos | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2024-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2024-Q4 | Customer Delivery | william.vargas | Nelson Ruiz |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-07 00:51 |  |  |  | New | -
235 | REAL | E2E-153494 | 39340 | COLWSCONTA-57 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-57 | Integrar Botón Pagos PSE al Módulo Impuestos Departamentales | Client Solutions |  |  | Tier 1 | 8.Normativos | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | Nelson Ruiz |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 13:25 |  |  |  | New | -
237 | REAL | E2E-128211 | 37709 | COLWSCONTA-6 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-6 | Herramientas Regulatorias Regionales (Finrep/AE/Liquidez) | Finance |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Discovery | alcibiades.rodriguez | wilson.torres |  | wilson.torres | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (wilson.torres, jeissonandres.diaz.rodriguez, miguel.estrella) have been notified of this action. | 2021-11-26 17:05 | 2022-04-19 16:54 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
239 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-8 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-8 | Multicash y MT940 MOVIL Entregable I | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | sebastian.martinez.jaramillo |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022 Tema enviado a certificación, en proceso de sanción técnica. | 2022-04-29 10:00 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
241 | REAL | E2E-134420 | 38427 | COLWSCONTA-9 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCONTA-9 | Web Service Monteria | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | william.vargas | william.vargas |  | jeissonandres.diaz.rodriguez | [13 empty] | 2/04/2022: Tema instalado en producción el 22 de abril. | 2022-04-28 10:51 | 2022-04-29 15:18 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
243 | REAL | E2E-41454 | 31340 | COLWSCORPO-2 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCORPO-2 | Cambio de transmisión de archivos via X_COM | Engineering | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | milena.patino | william.vargas |  | raul.diaz | [13 empty] | Tema en produccion 22 de Abril | 2022-04-28 15:59 | 2022-04-28 16:00 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
245 | REAL | E2E-107071 | 37062 | COLWSCRM-40 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCRM-40 | Smart Supervision - khronos | Client Solutions |  |  | Tier 3 | 17.Otros | 1.Normativo | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | pabloandres.villada | cesar_gomez |  | jorge.carvajal | [13 empty] | 28/04/2022. Khronos se entregara a certificación el segundo entregable el 06-05-2022. Ether Se inician pruebas de DATAX y el Momento 1 el 05-05-2022. la SIF ha enviado una nueva definición que se está aclarando ya que implica cambios tanto en Khronos como en Ether. Se está negociando con la SIF el empacto en fechas. | 2022-04-28 18:25 | 2022-04-28 18:25 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
247 | REAL | E2E-117346 | 37111 | COLWSCUENT-200 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-200 | Cuenta Maestra ADRES Fase 2 HU 1 - Nuevos Conceptos | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 10/03/2022. Tema instalado . 03/03/2022. Tema instalado en postproducción. 24/02/2022. Tema desplegado en prod. el 24 de feb. 17/02/2022. Tema certificado a espera de presentación comité del 23 feb | 2022-03-24 17:04 | 2022-04-11 11:16 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
249 | REAL | E2E-137622 | 38577 | COLWSCUENT-220 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-220 | Cuentas Maestras Pagadoras - Mejoras operaciones crédito (CyA) | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 2 |  |  | Sin Dato | Alta | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | william.vargas |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | william.vargas, buenas tardes Estamos atentos al avance de la solución derivada de la cancelación presentada en la instalación del 7 de abril, entiendo que está en calidad para pruebas y se requiere para las validaciones posteriores de la funcionalidad en producción, junto con Producto y el equipo de Cuentas. Quedo atento | 2022-04-28 16:27 | 2022-04-28 16:27 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
251 | REAL | E2E-137622 | 38577 | COLWSCUENT-221 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-221 | Cuentas Maestras Pagadoras - Mejoras operaciones crédito (Cuentas Personales) | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 29/04/2022. Tema en postproducción y la espera que CyA despliegue la parte de SW a cargo de ellos. | 2022-04-29 10:06 | 2022-04-29 10:06 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
253 | REAL | E2E-134484 | 38432 | COLWSCUENT-234 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-234 | Cuentas Maestras ICBF: Ajustes Fase 3 - Desarrollos Net Cash | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-3Q |  |  |  |  | Unknown | 2022-3Q | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | hernan.riveros |  | alirio.bermudez | [13 empty] | 11/03/2022: Fecha Planeada Instalación Producción: Mayo 27 - 2022 Fecha Planeada Inicio Certificaciòn Abr 4 - 2022 Avance teórico del 44,57%. Avance real 42.42% En desarrollos sin alertas | 2022-03-24 17:03 | 2022-04-27 16:29 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
255 | REAL | E2E-134484 | 38432 | COLWSCUENT-235 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-235 | Cuentas Maestras ICBF Ajustes Fase 3 - Desarrollos Cuentas Maestras | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 21/04/2022. Tema productivo y en etapa de post-producción. | 2022-04-21 17:35 | 2022-04-29 14:51 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
257 | REAL | E2E-140622 | 38693 | COLWSCUENT-268 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-268 | Optimización oferta D+0 y ADN en cuenta online | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | leidypolet.rojas |  | angie.castaneda | [13 empty] | 17/03/2022 Se revisa plan de trabajo, en ajuste con equipo d enegocio para optimizar fase de pruebas 10/03/2022 Se avanza con desarrollo del equipo base de banco los compromisos priorizados, tagging pendiente de valoración por parte de VT. 3/03/2022 Se establece el plan de trabajo, pendiente fechas a nivel de arquitectura y UX | 2022-03-24 17:29 | 2022-04-26 12:33 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
259 | REAL | E2E-134358 | 38419 | COLWSCUENT-280 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-280 | Contratación cuenta en línea en Glomo | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | ivonneedith.cortes | [13 empty] | 17/03/2022: Se recibe el 16 de Marzo concepto de cumplimiento. Se recibe concepto jiridico el 14 de Marzo. 10/03/2022: Arquitectura informa nueva fecha de entrega del MSA para el 15 de Marzo. 03/03/2022: No se ha entregado aún el MSA, lo que genera retrasos en el diseño e implementación del proyecto. 24/02/2022: Continua pendiente documento MSA por parte de A&amp;DG, lo cual limita realizar la planificación del proyecto, Igualmente el equipo ya esta realizando el entendimiento del proyecto y sesiones con el equipo Global para ir adelantando el mapeo de los servicios requeridos a partir de los UX ya cerrados. 16/02/2022: Se ha conformado equipo de proyecto y se encuentra en onboarding del proyecto y metodológico. 10/02/2022. Se ha aprobado el presupuesto estimado requerido para el proyecto, por lo cual se ha confirmado a Globan la vinculación de las personas al equipo para dar inicio el 14 de Febrero a la etapa de análsis. 20/01/2022 Haciendo validaciones de alto nivel 27/01/2022 Se ha realizado estimación de costos y tiempos a alto nivel, sin embargo aún no se cuenta con la autorización y presupuesto para iniciar. 04/02/2022 Se ha presentado a WP el proyecto solicitando el presupuesto, una vez confirmado se procede a confirmar al proveedor contratación del equipo | 2022-03-24 17:28 | 2022-03-25 10:36 |  |  |  | New | -
261 | REAL | E2E-117346 | 37111 | COLWSCUENT-295 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-295 | Cuenta Maestra ADRES Fase 2 HU 3 - Extractos | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 29/04/2022. Tema desplegado en prod pero no ha sido posible iniciar prueba piloto dado que ADRES maneja plataforma que no es compatible con Sterling. Pendiente reunión con Seguridad, Arquitectura e Infraestructura para validar el alcance de esto último. | 2022-04-29 10:14 | 2022-04-29 10:14 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
263 | REAL | E2E-117346 | 37111 | COLWSCUENT-296 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-296 | Cuenta Maestra ADRES Fase 2 HU 2 - Desarrollos reportería | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | william.vargas | juanantonio.ramirez.buitrago |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | 21/04/2022. Continua etapa de postproducción. Pendiente configuración de transmisiones para el SFTP de ADRES, esta pendiente reunión del equipo de Trasmisiones banco con ADRES e IBM. | 2022-04-21 17:35 | 2022-04-21 17:35 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
265 | REAL | E2E-138990 | 38620 | COLWSCUENT-299 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-299 | SDA 38620 Generación informe cobro de comisiones en ATMs | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Otros | Tier 1 | 17.Otros | 1.Normativo | [9 empty] | 5.Otros | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | carlos.barreto | hugo.mongua |  | hugo.mongua | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-17 16:04 |  |  |  | New | -
267 | REAL | E2E-51791 | 33065 | COLWSCUENT-312 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-312 | incremento remesas (Actualizaciòn Infraestructura - pago por ventanilla) | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 2 | 4.Cross_Sell |  |  |  | Banking Applications System |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | john.ardila | sebastian.martinez.jaramillo |  | ximena.barrera | [13 empty] | 29/04/2022 Flujo de pago en ventanilla: En validación con arquitectura e infraestructura el tema de la implementación del data power para la conexión con el tercero, en validación de proyectos similares. | 2022-04-29 10:02 | 2022-04-29 10:02 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
269 | REAL | E2E-142852 | 38756 | COLWSCUENT-317 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-317 | Cuenta en línea - Ajustes Monitor | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | sebastian.martinez.jaramillo |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022 Tema en pruebas de certificación. | 2022-04-29 09:57 | 2022-04-29 09:57 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
271 | REAL | E2E-60593 | 33957 | COLWSCUENT-318 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-318 | Funcionalidad a través de la cual, los NO clientes puedan contratar fondos de inversión a través de la página WEB y los recursos lleguen de otras entidades a nuestros Fondos. | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery |  | juan.orozco |  | Anibal Blanco | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
273 | REAL | E2E-117332 | 37109 | COLWSCUENT-319 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-319 | Habilitar la contratación de un nuevo fondo en Altamira para ampliar oferta de valor y alternativas de producto para nuestros clientes/nuevas fuentes de ingreso. En movil | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | juan.orozco | juan.orozco |  | Anibal Blanco | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-30 16:39 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
275 | REAL | E2E-107237 | 37080 | COLWSCUENT-326 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-326 | CIERRE DE CUENTA ONLINE EN OFICINA II Entregable II | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 2 | 9.Open_Market+Partnerships |  | Sin Dato | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | juanantonio.ramirez.buitrago |  | ivonneedith.cortes | [13 empty] | 21/04/2022. En soporte de post-producción | 2022-04-21 15:17 | 2022-04-21 15:26 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
277 | REAL | E2E-107237 | 37080 | COLWSCUENT-327 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-327 | CIERRE DE CUENTA ONLINE EN OFICINA II Entregable III | Client Solutions | 7.Otros | Vinculación_&_Empleados | Tier 2 | 9.Open_Market+Partnerships |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | juanantonio.ramirez.buitrago |  | ivonneedith.cortes | [13 empty] | 29/04/2022. Se tiene proyectado desplegar en release adhoc para el 5 de mayo. Quedaría pendiente la HU de tagging paso 17 ya que no se ha logrado evidenciar la falla. | 2022-04-29 10:11 | 2022-04-29 10:11 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
279 | REAL | E2E-57566 | 33649 | COLWSCUENT-333 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-333 | ALTA MASIVA DE CUENTAS Cierre de Alta de Cuenta y Formalización en Móvil Fase III | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Construcción | Unknown | 2021-Q4 | Customer Delivery | carlos.barreto | sebastian.martinez.jaramillo |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 22/04/2022: Se busca apoyo de experto en CONTROL- M distribuido para realizar ajuste indicado por CCR México. | 2022-04-22 11:27 | 2022-04-22 11:27 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
281 | REAL | E2E-57566 | 33649 | COLWSCUENT-334 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-334 | ALTA MASIVA DE CUENTAS Reportería y Abono Fase IV | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlos.barreto | sebastian.martinez.jaramillo |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022: tema instalado en producción, pendiente prueba piloto que se esta gestionando desde negocio. | 2022-04-29 10:32 | 2022-04-29 10:32 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
283 | REAL | E2E-153153 | 39327 | COLWSCUENT-338 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-338 | Subproducto Cuenta Maestra | Client Solutions |  |  | Tier 1 | 8.Normativos | [9 empty] | 1.Systems_Engineering |  | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | juanantonio.ramirez.buitrago | Nelson Ruiz |  | Nelson Ruiz | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-14 01:15 |  |  |  | New | -
285 | REAL | E2E-123124 | 37428 | COLWSCUENT-87 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUENT-87 | IATA Fines de semana | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Media | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | sebastian.martinez.jaramillo | sebastian.martinez.jaramillo |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 03/03/2022. Continua postproducción 24/02/2022. Tema en despligue productivo durante el día de hoy. 23/02/2022: Tema aprobado para instalación en comité de cambios del día. Primer EMC (Mallas Host) se instalò el 17 de Febrero, y el segundo EMC (Workload) se instala el 24 de Febrero 2022 21/02/2022: se instaló la parte host, la parte de workload, se presenta en el comité del 23/02/2022, ya todo venia certificado, pero por temas de VBs que llegan tarde, se movió la fecha de comité. Se estima su Puesta en proudcción el 24/02/2022. 17/02/2022: Se presenta parte host en comité, autorizado para instalación el 18/02/2022. parte distribuida lista para presentar en próximo comité 23/02/2022. 10/02/2022. Tema completamente certificado e inicia proceso de sanción de salida. Fecha tentativa de comité 23 de febrero 03/02/2022. HU transmisiones, en validaciones por parte de usuarios, se solicitó VoBo de ciberseguridad. HU core, se envió soporte a usuarios para VoBo 20/01/2022. HU transmisiones, en certificación luego de solucionar novedad en SW. HU core, en ejecución de pruebas. 13/01/2022. HU transmisiones, se han probado 7 mallas WL, se está validando error en otras tres mallas WL para continuar con la certificación. HU core, en certificación. 05/01/2022. HU de transmisiones en certificación. HU core en sanción técnica. 29/12/2021. HU de transmisiones en certificación. HU core en preparación para envío a QA. 23/12/2021. HU de Transmisiones ya fue enviado a certificación. HU ajustes core, continúan los desarrollos. 16/12/2021. Continua etapa de desarrollos 09/12/2021. Continua etapa de desarrollos 02/12/2021. Continua etapa de desarrollos | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-25 10:36 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
287 | REAL | E2E-121797 | 37408 | COLWSCUMPL-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUMPL-1 | Migración Fircotrust | Regulation & Internal Control | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | RIC | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 Se instaló el día 06/04/2022 a las 19 horas pero se presentaron problemas en el cargue de hits después de la instalación por lo que se realizó roll back. Se encuentra en revisión por parte del equipo de Fircosoft MX, soporte local, usuario y del proveedor para saber el porqué se presentó el problema y cómo ajustarlo. | 2022-04-13 10:28 | 2022-04-13 18:07 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
289 | REAL | E2E-65857 | 34651 | COLWSCUMPL-3 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUMPL-3 | Desarrollos GPS Everyware | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Discovery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 18-04-2022 Se encuentra cerrado el Contrato con GPS y se esta a la espera del Plan de Trabajo por parte de Holding, el mismo se estima ser recibido esta semana | 2022-04-18 11:07 | 2022-04-18 11:07 |  |  |  | New | -
291 | REAL | E2E-121785 | 37406 | COLWSCUMPL-4 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSCUMPL-4 | Publicación y ajuste Formulario | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Discovery | carlos.barreto | cesar_gomez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | Se entregó la valoración de lo correspondiente a NACAR. Se puede atender en el Q3 | 2022-04-18 11:44 | 2022-04-18 11:44 |  |  |  | New | -
293 | REAL | E2E-124997 | 37483 | COLWSDATIO-47 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-47 | Masterizacion tablas Proceso ALM | Finance | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | dianapaola.angel | [13 empty] | 01/03/2022:Se tiene impacto de dos semanas: 1 semana a cargo de la PO del proyecto por visto bueno de Gobierno de Datos. 1 semana por demora en los desarrollos 04/02/22: Avances sin inconvenientes. Proyecto no requiere infraestructura, ni perfilado | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-25 14:08 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
295 | REAL | E2E-124997 | 37483 | COLWSDATIO-48 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-48 | Funcionamiento_Catalogo_lookup_yield_curve | Finance | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | dianapaola.angel | [13 empty] | 18/02/2022:Se avanza en la etapa de certificacion. 04/02/22: Avances sin inconvenientes. Proyecto no requiere infraestructura, ni perfilado | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-25 14:07 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
297 | REAL | E2E-16767 | 27227 | COLWSDATIO-52 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-52 | Desarrollos Power Curve, generación tablon filtro externo | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 | 4.Cross_Sell |  | Sin Dato | Sin dato | [5 empty] | Riesgos | 10.HoD | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Proveedor | Agile | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | andrescamilo.murcia |  | sergioalexander.parra | [13 empty] | 22/04/2022 Se termina construcción de tablón unificado. Se empieza la estabilización en entorno work de tablón filtro externo. Se empieza construcción de procesamiento Campañas. Se inicia con Hammurabi en procesamiento. | 2022-04-22 14:06 | 2022-04-22 14:06 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
299 | REAL | E2E-77636 | 36048 | COLWSDATIO-64 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-64 | Modelo de gestión de datos (TC Página Blanca) | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Capacity | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | edwin.vargas | henry.bonilla |  | geovany.ramirez | [13 empty] | 28/04/2022: Como avance tuvimos la creación de la UUAA local para los componentes cells y APX propios de Colombia. Se avanzó en la construcción del DFT del servicio ASO y se inició en Jira el flujo de creación global. Se inicia el proceso de ingesta de datos en Datio de la tabla UGDTAPN de Host que contiene la información de no cliente de tarjeta de crédito. Se avanzó en el diseño técnico conforme a los cambios del MSA y se está trabajando en las modificaciones que nos indicó Patricia Gutiérrez. Se logró la etiqueta de 41 campos nuevos de parte de datos conforme al MER. Impedimentos: Ninguno | 2022-04-28 21:35 | 2022-04-28 21:35 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
301 | REAL | E2E-125303 | 37521 | COLWSDATIO-65 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-65 | Modelo Global de Datos T&C | Talent & Culture |  |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Talento & Cultura | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | marcela.galindo |  | marcela.galindo | [13 empty] | Estado despliegue de componentes 13-04-2022 El despliegue viene acorde a lo planeado, ya se tiene desplegado en Producción un paquete de 35 objetos y está en construcción el segundo paquete de 33 objetos. | 2022-04-13 09:59 | 2022-04-22 19:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
303 | REAL | E2E-59747 | 33846 | COLWSDATIO-91 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDATIO-91 | Base Contratos IFRS9 Aplicativo Rating Scoring | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 2 | 17.Otros | 1.Normativo | [9 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | mariapaula.rodriguez.rangel |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-17 13:06 |  |  |  | New | -
305 | REAL | E2E-120091 | 37271 | COLWSDIALO-5 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSDIALO-5 | ISO20022_MENSAJES_SWIFT_DIALOGO | CIB | 6.Normativos |  | Tier 2 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | ivan.martinez | ana.traslavina |  | johnjairo.martinez | [13 empty] | 27/04/2022 Se continua avanzando con los desarrollos del aplicativo Dialogo para el estándar ISO PACS.009 de acuerdo al plan de trabajo y sin novedad. Se genero el primer mensaje en ambiente de desarrollo y se compartió con José Alfredo (Equipo Swift) para que nos ayude a validar y poder refinar la estructura generada, mientras se dispone de un ambiente previo en Swift para cargar el mensaje. En paralelo estamos avanzando con la valoración para la implementación del nuevo canal de transmisión entre Dialogo - AMH. ana.traslavina | 2022-04-27 16:15 | 2022-04-27 16:15 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
307 | REAL | E2E-107385 | 37100 | COLWSFNENG-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNENG-1 | Ascenso-Internalización del IVR | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 3 |  |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Rafael Antonio Lopesierra |  | jimy.catolico | [13 empty] | 17/03/2022: Se realizan reuniones con las areas de seguridad y arquitectura con el fin de definir cuáles son las nuevas AAP que se deben crear. 10/03/2022: Se realiza reunión con las áreas de Arquitectura y Seguridad con el fin de resolver dudas sobre el MSA, el HU mapping se encuentra en curso. 03/03/2022: Se realizara refinamiento de las HU propuestas, Se esta realizando la estimación de la cantidad de canales concurrentes que se usaran en genesys; Análisis de servicios que ASO que serán reutilizados, modificados o construidos para la identificación del cliente. Se esta definiendo si se van a usar módulos globales creados por holding o se crearan los diseñados previamente en Colombia. 23/02/2022: Se inicia creación de las tareas para cada una de las historias de usuario, se inicia diseño tecnico de la solución. 17/02: El MSA fue entregado la semana pasada, equipo conformado en Onboarding, próxima semana inicia planificación BACKLOG 2022 Contratación y Onboarding: Q4/21 L.T TBD | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | New | -
309 | REAL | E2E-97681 | 36510 | COLWSFNENG-2 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNENG-2 | Corresponsal Bancario Su RED | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 7.New_Relationship_Model |  | Hibrido | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | rafael.lopesierra | Rafael Antonio Lopesierra |  | jorgeesteban.zuluaga | [13 empty] | 18/03/2022: Funcionalidad de Recaudos continúa en certificación. El equipo de seguridad en BBVA inactiva las reglas del SFTP, ya que la ip enviada por el Cb es pública. 11/03/2022: Funcionalidad de recaudo en certificación; se estima desplegar en Producción el 01 Abril. Retiro con OTP 9 de mayo, y depósito 16 de mayo. 04/03/2022: En certificación funcionalidad de recaudo, se actualizan las fechas y se estima terminar la certificación el 25 Marzo y desplegar en Producción el 01 Abril. 25/02/2022: En certificación funcionalidad de recaudo. 18/02/2022: En certificación funcionalidad de recaudo, estimado para feb.25. Fase I Retiro OTP 13 de mayo, y depósito 20 de mayo. Se solicita al Cb archivos cifrados para las evidencias de desarrollos en Fase II. 11/02/2022: En certificación funcionalidad de recaudo, estimado para feb.25. Retiro OTP 13 de mayo, y depósito 20 de mayo. Se solicita al Cb archivos cifrados para las evidencias de desarrollos en Fase II. 04/02/2022: Se avanza en la certificación. 28/01/2022: El Cb hace entrega las ip's faltantes, se realiza validación de conexión con el área de seguridad y se realiza el paso a Calidad. 07/01/2022: Pte entrega del Cb de ip del SFTP y certificados, se avanza en los desarrollos por parte de BBVA 31/12/2021: Pte entrega del Cb de ip del SFTP 24/12/2021: Entrega por parte de negocio de credenciales de previos, se da inicio con la validación de credenciales. 17/12/2021: Pendiente credenciales por parte de negocio. Se realizan pruebas de conexión por VPN y todo ok. 10/12/2021: Pendiente cierre de contrato por CS, pendiente credenciales por parte de negocio, se le recuerda al Corresponsal las ip's faltantes del SFTP. 03/12/2021: Se realiza sesión de entendimiento servicios y se valida la conexión por vpn bidireccional. Faltan las credenciales propias del Corresponsal que debe entregar negocio. 26/11/2021 Se envió solicitud de creación VPN a CSecurity, el lunes hay sesión de entendimiento servicios Desarrollo en banco al 100% host, servicios catalogados 19/11/2021 En definiciones, y pendiente cierre contrato por CS. | 2022-03-25 14:51 | 2022-04-29 14:52 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
311 | REAL | E2E-53722 | 33265 | COLWSFNENG-3 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNENG-3 | Gestión Remota - Firma Remota | Client Solutions | 4.Transformación_de_la_Red | Transformacion_de_la_Red | Tier 2 |  |  | Hibrido | Baja | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | Rafael Antonio Lopesierra |  | carlosalbert.perez | [13 empty] | 17/03/2022: Se continúan los desarrollos de servicios ASO, APX, HOST, Front PQR y BBVANET 10/03/2022: Se continúan los desarrollos de servicios ASO, APX, HOST, Front PQR y BBVANET. 03/03/2022: Se realizan cambios en los servicios ASO debido a puntos a resolver que se encontraron en seguimiento con meraki 23/02/2022: Compromisos de desarrollo a tiempo 17/02/2022: Compromisos de desarrollo a tiempo Gestión Remota - Firma Diferida 24/12/2021: avances del desarrollo en un 20% sin novedad. 17/12/2021: en construcción, se recibe por parte de UX cambios para el front y se encuentra en revisión para contratación de desarrollos de PQR´s y BbvaNet 10/12/2021: En construcción sin impacto. 03/12/2021 Sin bloqueantes y desarrollos avanzando al 28% 26/11/2021 Se cerro el Sprint 4, con la definición de los servicios ASO a reutilizar y en la entrega del diseño front por parte de UX. No se ha definido fecha fin de construcción, porque estamos pendientes de cerrar las definiciones en una (1) HU. 19/11/2021 En espera de definiciones 11/11/2021. Continua en definiciones 05/11/2021. Continua en definiciones 28/10/2021. Sigue en definiciones 22/10/2021. Continua en definiones funcionales por parte de negocio | 2022-03-25 14:52 | 2022-04-27 15:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
313 | REAL | E2E-134418 | 38426 | COLWSFNFIL-2 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNFIL-2 | Legales y normativos | Client Solutions | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | juan.orozco | juan.orozco |  | ricardo.botero | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
315 | REAL | E2E-117356 | 37114 | COLWSFNFIL-3 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNFIL-3 | Actualización Botón pagos PSE versión 2.0 para la automatización de los procesos de conciliación, cargues de archivos maestros de recaudos. | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 4.System_Fiduciaria | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | juan.orozco | juan.orozco |  | juan.orozco | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
317 | REAL | E2E-152409 | 39284 | COLWSFNFIN-4 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSFNFIN-4 | ALM Moneda extranjera | Finance | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | 5.Otros |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 5.Otros | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | dianapaola.angel |  | dianapaola.angel | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-30 15:31 |  |  |  | New | -
319 | REAL | E2E-66993 | 34910 | COLWSHERRA-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSHERRA-1 | Libranza Digital BPM | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Transformacion_de_la_Red | Tier 1 | 17.Otros | [10 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | maritza.guerrero | gloria.hernandez |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-22 19:10 |  |  |  | New | -
321 | REAL | E2E-59747 | 33846 | COLWSLEASI-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-1 | SDATOOL 33846 SREP - BCBS239 Ampliación detalle de las reestructuraciones y modificaciones otorgadas en FM02 SIleasing | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | milagros.lastra |  | jorge.morales.ayala | [13 empty] | 29/04 Etapa: Desarrollo Avance Teórico Total: 27.78% Avance Real Total: 27.95 % Desviación: +0.18 % Avances Importantes: • Equipo técnico avanzado en pruebas unitarias. Fecha Producción: 06/10/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-29 09:00 | 2022-04-29 09:00 |  |  |  | New | -
323 | REAL | E2E-59747 | 33846 | COLWSLEASI-10 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-10 | CE016 Modificados Reestructurados E Incumplidos | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | edwin.vargas | milagros.lastra |  | lady.cervera | [13 empty] | 10/03 En construcción valoración de alto nivel con fecha de entrega el 11/03 Pendiente ajuste del documento funcional de acuerdo a las definiciones que se encuentran por aclarar y construcción de los casos de prueba LT. Milagros Lastra. | 2022-03-24 17:52 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | New | -
325 | REAL | E2E-31609 | 28473 | COLWSLEASI-11 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-11 | Ingesta de información (GRM Col - TMP Cobranzas - Módulo control acuerdos de pago) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | yesid.forero | milagros.lastra |  | lady.cervera | [13 empty] | 04/03 El usuario confirma valoración de alto nivel entregada en Junio/2021 y estima que a finales de 3Q de 2022, inicien con la construcción del Documento ágil para Sileasing. LT. Milagros Lastra. | 2022-03-24 17:52 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | New | -
327 | REAL | E2E-67358 | 35003 | COLWSLEASI-4 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-4 | Auditoria Calidad Cartera PYMES | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | juan.sandoval | milagros.lastra |  | milagros.lastra | [13 empty] | 22/04 Solución Táctica: Certificación. CONTRATOS CANCELADOS EN PROCESO LIBERACIÓN GARANTÍAS *Avance Teórico Total:*53.27% *Avance Real Total:*49.75% Desviación:-3.53% Avances importantes: Equipo Técnico culminando pruebas unitarias. Equipo Tester inicia parte documental para paso a calidad Pendiente Dotación presupuestal Solución Estratégica: Análisis SDATOOL 38897 - Modulo de Administración Garantías Leasing Avances importantes: Se realiza sesión el día 19/04 con Procesos, Operaciones, Negocio e Ingeniería, con el fin de validar la diagramación en Aris para el Proceso de Flujo de Alta y Vinculación de Garantías, en esta sesión se define que se debe contar con la participación del área de Riesgos, por lo cual se agendara una nueva sesión Equipo Leasing y Operaciones a la fecha han validado 5/11 HU del DA Se agenda sesión con Riesgos (Planeación &amp; Reporting de Riesgos) para el día 25/04 y validar inquietudes presentadas sobre el proceso de garantías. Se agenda sesión el día 25/04 con Operaciones, Negocio, Solutions Development Risk e Ingeniería, para validar si el proyecto Ingesta de Garantías, tiene afectación con el Proyecto de Leasing. L.T. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 11:47 | 2022-04-22 16:32 |  |  |  | New | -
329 | REAL | E2E-67358 | 35003 | COLWSLEASI-5 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-5 | Caso PSE Sileasing | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Enabler Delivery | juan.sandoval | milagros.lastra |  | milagros.lastra | [13 empty] | 29/04 Equipo BBVA y Zona Virtual en seguimiento de notificaciones sobre los pagos que queden pendientes por aplicar para solicitar los logs y realizar las validaciones correspondientes. Equipo Leasing abordará los desarrollos requeridos para AS400 y Datapower, en validación de los requerimientos de ambientación y presupuesto de Calidad. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-29 11:25 | 2022-04-29 11:25 |  |  |  | New | -
331 | REAL | E2E-15746 | 23176 | COLWSLEASI-6 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-6 | Orion - Sileasing Fase II | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Waterfall | 2021-Q4 | Customer Delivery | edwin.vargas | milagros.lastra |  | martaelena.gomez | [13 empty] | 17/02/2022 Tema Finalizado y en soporte post produción. 10/12: Etapas: Post Instalación Fase 1 y Post Instalación Fase 2 (Parcial) Avance Teórico: 100% Avance Real: 100% Casos de Prueba ejecutados : 57 Casos de Prueba Pendientes: 0 Avances Importantes: Usuario certifica el stock sobre la cuenta 1639 Instalación realizada el 3/12/2021 con resultado satisfactorio. Sobre el hallazgo en cobranzas a gasto de capital congelado se determina con la PO Marta Gomez que esto no corresponde a Orion y que debe entrar como una nueva iniciativa,la cual se encuentra en validación por parte de Recuperaciones para definir prioridad de atención. L.T. Milagros Lastra Jiménéz. | 2022-03-24 17:42 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
333 | REAL | E2E-69376 | 35323 | COLWSLEASI-7 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-7 | Castigos Sileasing - Diseño Funcional | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | milagros.lastra | milagros.lastra |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 11/03/2022 PO informa que el Documento Funcional quedara en manos de negocio, para decidir si el tema continua o no. L.T. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | New | -
335 | REAL | E2E-67358 | 35003 | COLWSLEASI-8 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-8 | Recalculo Garantías Ls | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | juan.sandoval | milagros.lastra |  | milagros.lastra | [13 empty] | 29/03 Se instala satisfactoriamente en producción el 26/03/2022 LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-01 11:35 | 2022-04-01 11:40 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
337 | REAL | E2E-95347 | 36358 | COLWSLEASI-9 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSLEASI-9 | Pagos por Terceros (Mandato y/o Administración) - Resolución 000070 - Información exógena DIAN Vigencia 2020 - fase 2 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Media | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | milagros.lastra |  | martha.reyes | [13 empty] | 17/03 en base backlog aparece el nombre Inf compras bienes leasing y gastos asociados pagos por terceros Feature CFS-642 09/03 Instalado en producción el 5 de marzo de 2022. 02/03 Fase II: Etapa: Certificación Avance Teórico: 99.58% Avance Real: 99.58% Casos de Prueba Ejecutados:137 Casos de Prueba Pendientes:0 Casos de Prueba Apagados:24 Avances Importantes: Vobo de paso a producción por parte del comité. Fecha de Instalación: Marzo 05/2022 L.T. Milagros Lastra Jimenéz. | 2022-03-24 17:52 | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
339 | REAL | E2E-117326 | 37108 | COLWSMEDIO-128 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-128 | SDATOOL 37108 - Tarjetas Marca Privada Club el Nogal Fase II - Riesgos | Client Solutions | 7.Otros | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 3 | 3.Credit_Cards |  | Hibrido | Media | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Fallas de entornos previos QA | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 10/03/2022: Tema finalizado sin novedades en la etapa d postimplantación 03/03/2022: de la fase II estan instaladas 11 entregables, pendiente la generacion de la base de extractos de forma automatica, el cual se valor y esta en proceso de contratación con el proveedor de extractos. 24/02/22: 17/02/22: Entregable 2 se instalo el dia 17 de febrero y el dia 18 de febrero se instala entregable 4 10/02/22: Entregable 2 y 4 avance al 100% en certificacion, se tiene estimado presentar los temas en el comite de cambios del 16 de febrero, Impacto por refresco de datos genero demora en la certificación. 03/02/22: Entregable 2 En pruebas de calidad avance al 50% Entregable 4 En proceso de pruebas, se debe repetir prueba por solicitud de equipo de Riesgos. 27/01/22: Entregable 3 Se Instlo el desarrollo para presentar el numero de factura en el extracto el 27/01/2022 Entregable 4 En pruebas de certificación incluye parte de riesgos, Entregable 2 Se incian pruebas en calidad, pendiente valoracion de la generacion de archivo automatico de extractos. | 2022-03-24 17:18 | 2022-03-25 10:45 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
341 | REAL | E2E-98268 | 36556 | COLWSMEDIO-133 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-133 | TDC en punto de venta aliado "ARA" | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | judy.prieto | [13 empty] | 29/04/22: En proceso de Diseño Técnico de la solución, en validación de oportunidades de mejora del estudio de accenture. | 2022-04-29 09:39 | 2022-04-29 09:39 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
343 | REAL | E2E-120831 | 37351 | COLWSMEDIO-139 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-139 | Multicorresponsalía Redeban/BBVA | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | este proyecto no es de productos core y no es mio | 2022-03-24 18:07 | 2022-04-22 10:02 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
345 | REAL | E2E-66457 | 34785 | COLWSMEDIO-161 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-161 | Entregar_2_informes_consolidad_y_detallado_por_cliente_y_producto_por_franq | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | miguel.poloche | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 16/03/2022: Continua seguimiento post implantación. 09/03/2022: CES-2714 Entregable 1 04/03/2022: Se instala en producción. 02/03/2022: Se presenta a Comité de Cambios el 02/03/2022. Se aprueba instalación para el 04/03/22. 23/02/2022 : H1 ya se encuentra en certificación / H2 impacto estimado de tres semanas por 2 incidentes productivos de Enero (ADQ/ADN y una incidencia de impuestos reportada en febrero) se estima finalizar desarrollo 4/03/2022) 02/02/2022: Impacto en el desarrollo por atención de incidencia productiva ( ADQ del 3/01/2022). Se estima retomar pruebas unitarias en desarrollo a partir del 7/02/2022. 27/11/2022: Se incician desarrollos entregable 1 | 2022-03-24 17:27 | 2022-04-29 12:08 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
347 | REAL | E2E-138367 | 38589 | COLWSMEDIO-194 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-194 | Mandatorio tokenización | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | ricardo.cerrato | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 18/03/2022: Se avanza en desarrollos, pendiente de confirmación de Credibanco para ventanas de pruebas. 10/03/22: Se continua en tiempos sin novedad 18/02/22: se continuan desarrollos sin novedad 03/02/22: Se avanzan desarrollos sin novedad 27/01/22: Se avanza en Diseño Tecnico sin novedad 21/01/22: Se innicia Diseño Tecnico y documentación 13/01/22: Tema Mandatorio desde Credibanco se define el alcance y se ingresa el plan de trabajo 23/12/21 Credibanco ya inicio tareas de validación, a la espera de la asignación del presupuesto. 16/12/21 Se solicito a credibanco la prioridad del proyecto, para inciar tareas en conjunto. A la espera de la asignación del presupuesto. 09/12/21 El 7 de diciembre se realizó la sesión de entendimiento del proyecto, desde delivery entregamos valoración y capacidad. 11/11/21: Pendiente por confirmar viabilidad si se pueden realizar version Wallet Corporativa para entornos Previos | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-25 10:46 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
349 | REAL | E2E-141950 | 38730 | COLWSMEDIO-216 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-216 | Ajustes a los fallos presentados en el alta del usuario | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | judy.prieto | [13 empty] | 21/04/2022: Generación base de retargeting : Certificado, se debe ver en el comité de cambios el próximo 27 de Abril. | 2022-04-21 12:20 | 2022-04-26 10:03 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
351 | REAL | E2E-117743 | 37134 | COLWSMEDIO-306 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-306 | ASCENSO:OF. PROACTIVA 2o. PRODUCTO EN EL MOMENTO 0. CAP | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 | 10.Plan_Ascenso |  | Legacy | Baja | Banking Applications System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | david.robayo | carlosenrique.fajardo |  | daniela.cifuentes.ariza | [13 empty] | Se ha avanzado en el USM en el cual se ha logrado: Cierre funcional a las 5 primeras historias de usuario. Completado el backlog de desarrollo relacionado a las 3 primeras historias de usuario. Definición del diseño técnico para las 3 primeras historias de usuario. | 2022-04-28 18:46 | 2022-04-28 18:46 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
353 | REAL | E2E-69457 | 35329 | COLWSMEDIO-390 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-390 | Recalculo de Cupos para ADN | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 6.Higth_Priority_Initiative |  | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | lady.cervera | Miguel Angel Poloche Diaz |  | judy.bernal | [13 empty] | 28-04-2022 Sanción técnica atendida para dar comienzo a certificación. | 2022-04-28 09:53 | 2022-04-28 12:30 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
355 | REAL | E2E-59747 | 33846 | COLWSMEDIO-418 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-418 | Ampliación detalle de las reestructuraciones, modificaciones y alivios otorgados en FM02 Medios de Pago | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 2 |  | 1.Normativo | [8 empty] | 1.Systems_Engineering |  |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | Manuel Antonio Villamil Santana |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | Desarrollos en curso avance al 70% sin novedad. | 2022-04-22 10:51 | 2022-04-22 10:51 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
357 | REAL | E2E-97709 | 36512 | COLWSMEDIO-419 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-419 | SDATOOL 36512 - Actualización Titulares de Codigos Unicos -Modelo Agregador Bolsa de Codigos | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 1 | 17.Otros | [10 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | miguel.poloche | maritza.castillo |  | hugo.mongua | [13 empty] | 28-04-2022... Este tema se encuentra en valoración técnica con el proveedor (Novatec). | 2022-04-28 15:10 | 2022-04-28 15:19 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
359 | REAL | E2E-151441 | 39271 | COLWSMEDIO-420 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-420 | SDATOOL 39271 - Auditoria Inventario plásticos | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Tarjetas_-_Payments_&_Partnerships | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Banking Applications System | [6 empty] | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 22/04/2022 Se realiza ajuste en reporte tarjetas de entrega, haciendo rompimiento solo por bin. Se envía al usuario una muestra. Pendiente revisión puntos 2 y 3 para validar lo que toca realizar. Se envía correo a victor HUGO FRANCO con el listado de tarjetas ajustado. | 2022-04-22 09:52 | 2022-04-26 11:58 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
361 | REAL | E2E-107046 | 37057 | COLWSMEDIO-428 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-428 | Pagos QR - Entre cuentas Redeban | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | JOSE MIGUEL SANCHEZ BARRANTES |  | ivethkatherine.malambo | [13 empty] | Abril 29: Se realiza sesión con arquitectura el día 25 y se entrega el ultimo input solicitado, y nos encontramos a la espera de que nos entreguen el MSA o que nos confirmen fecha de entrega del mismo, el cual es input para Glomo Colombia, TDM y para finalizar nuestra fase de análisis, por parte del equipo se continua en la validación de servicios globales con los servicios entregados por parte de Redeban | 2022-04-29 11:53 | 2022-04-29 11:53 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
363 | REAL | E2E-98268 | 36556 | COLWSMEDIO-429 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-429 | Ajuste BIN TP para TDC Aliado | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | judy.prieto | [13 empty] | 08/04/22: Desarrollos en curso, se plantea habilitar un Bin para habilitar oferta de preaprobados | 2022-04-13 09:11 | 2022-04-13 09:11 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
365 | REAL | E2E-117326 | 37108 | COLWSMEDIO-430 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-430 | Automatización de la aplicación de pagos y conciliación por PSE para tarjetas Credito en Open Pay | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | Este proyecto no es de productos core y no es mio | 2022-03-24 18:03 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | New | -
367 | REAL | E2E-134426 | 38428 | COLWSMEDIO-431 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-431 | Generación de leads para traslados | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | Nathia Amado | [13 empty] | Buen día, Se adjunta Formulario FARIT en PDF no logramos tener permisos para ser compartido, les agradezco validar el mismo: https://drive.google.com/file/d/1CBeTbfRgSyuHoku4JlOMdog91mBU8aGp/view?usp=sharing giulianaandrea.guarin santiago.burgos adriana.fuquene @juanfelipe.alvarez.contractor@bbva.com | 2022-04-29 15:24 | 2022-04-29 15:24 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
369 | REAL | E2E-66457 | 34785 | COLWSMEDIO-432 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-432 | GENERACIÓN DE INFORMES DE ADQUIRENCIA-CS | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | miguel.poloche | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 16/03/2022 : Vbno bueno de usuarios para paso a producción. Se llevará a comité del 24/03 09/03/2022: CES-2714 Entregable 2. En curso pruebas de certificación. 02/03/2022 : Se envia H2 a Certificación el día de hoy.(02/03/22) 23/02/2022 : H1 ya se encuentra en certificación / H2 impacto estimado de tres semanas por 2 incidentes productivos de Enero (ADQ/ADN y una incidencia de impuestos reportada en febrero) se estima finalizar desarrollo 4/03/2022) 02/02/22: Impacto en el desarrollo por atención de incidencia productiva ( ADQ del 3/01/2022). Se estima retomar pruebas unitarias en desarrollo a partir del 7/02/2022. 27/11/22: Se incician desarrollos entregable 1 | 2022-03-24 17:49 | 2022-04-27 17:03 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
371 | REAL | E2E-98268 | 36556 | COLWSMEDIO-433 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-433 | Primera Compra Tarjeta de crédito en punto de venta desde la WEB | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | judy.prieto | [13 empty] | 29/04/22: En proceso de análisis y diseño de la solución. | 2022-04-29 09:10 | 2022-04-29 09:10 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
373 | REAL | E2E-53284 | 33195 | COLWSMEDIO-434 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-434 | Digital Onboarding de Adquirencia-Tagging y UX venta no presente | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | adriana.fuquene |  | Nathia Amado | [13 empty] | 11/03/2022: Fecha Planeada Instalación Producción: Marzo 25 - 2022 Fecha Planeada Inicio Certificaciòn Feb 28 - 2022 Avance teórico del 80%. Avance real 75 % en el proyecto en ajustes de revisión de España con apoyo de negocio | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
375 | REAL | E2E-53284 | 33195 | COLWSMEDIO-435 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-435 | Digital Onboarding de Adquirencia-Datos Internacionales | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Mercurio_&_Adquirencia | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | adriana.fuquene |  | Nathia Amado | [13 empty] | 11/03/2022: Fecha Planeada Instalación Producción: Marzo 25 - 2022 Fecha Planeada Inicio Certificaciòn Feb 25 - 2022 Avance teórico del 80%. Avance real 80 % En certificaciòn sin alertas | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
377 | REAL | E2E-93995 | 36282 | COLWSMEDIO-436 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-436 | Solicitar confirmación de la dirección para las transacciones MP11 y MP12 | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 5.Otros |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | INGRID VANESSA ORTIZ VERANO | [13 empty] | 18/03/22: Se cierra ciclo 1 de pruebas, se identifica ajuste en la navegacion de Transacciones MP11 y MP12, se ajusta Version y se pide instalar en Clidad para iniciar Ciclo II de pruebas. 11/03/22: Se envio el tema a calidad, despliegues nos dio respuesta de la sancion tecnica de los componentes distribuidos, pendiente sancion tecnica de componentes host, pendiente definicion de perfiles en calidad de la transaccion nueva PEMK 03/03/22: Se estan realizando pruebas en Desarrollo sin Impacto en fechas | 2022-03-24 17:51 | 2022-03-28 15:50 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
379 | REAL | E2E-134426 | 38428 | COLWSMEDIO-437 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-437 | Traslados de adquirencias | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | Nathia Amado | [13 empty] | 18/3/2022: AVance desarrollos 50%, sin alertas | 2022-03-24 17:52 | 2022-04-28 11:47 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
381 | REAL | E2E-151441 | 39271 | COLWSMEDIO-514 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-514 | SDATOOL 39271 - Auditoria Inventario plásticos | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | [8 empty] | 1.Systems_Engineering |  | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | manuel.villamil | Manuel Antonio Villamil Santana |  | maritza.castillo | [13 empty] | 06/04/2022 Para la feature COLWSMEDIO-514 del inventario de plásticos entregable 2 Segmentación y remesas de tarjetas se creó la historia de usuario de calidad COLWSMEDIO-530. | 2022-04-06 11:39 | 2022-04-08 12:51 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
383 | REAL | E2E-153145 | 39326 | COLWSMEDIO-524 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-524 | Tarjeta de Crédito 7 X 24 | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | judy.prieto | [13 empty] | BPE - Asignado a camila.leon, para concepto. | 2022-04-28 10:41 | 2022-04-28 10:41 |  |  |  | New | -
385 | REAL | E2E-153725 | 39348 | COLWSMEDIO-538 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-538 | SDA 39348 TDC Open Market Fallback product | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 2 | 3.Credit_Cards | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [6 empty] | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | camilo.aguirre | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | judy.prieto | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-22 09:46 |  |  |  | New | -
387 | REAL | E2E-154118 | 39387 | COLWSMEDIO-585 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-585 | SADATOOL-39387 Auditoría - Controles disminución de cupo y control automático para no liberar saldos. | Client Solutions | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q2 | Customer Delivery | manuel.villamil | maritza.castillo |  | maritza.castillo | [13 empty] | Buen día Después de la sesión de entendimiento, quedamos atentos a la aclaración en las HU de usuarios del proceso (Aclarar el alcance), quien va a tener acceso al archivo y el esquema del mismo. Un saludo. | 2022-04-29 10:46 | 2022-04-29 10:46 |  |  |  | New | -
389 | REAL | E2E-154131 | 39390 | COLWSMEDIO-590 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-590 | SDATOOL-39390 Ajustes en las parametrias de CVV dinamico. | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 3.Credit_Cards | 5.Otros |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2023-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q1 | Enabler Delivery | manuel.villamil | maritza.castillo |  | maritza.castillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 17:14 |  |  |  | New | -
391 | REAL | E2E-154133 | 39391 | COLWSMEDIO-596 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-596 | SDATOOL-39391 CENTRALIZACION NOTIFICACION Y COBRO DE CONTRACARGOS DE ADQ | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 16.Area_Review | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Banking Applications System |  |  |  | 16.Area_Review |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q1 | Enabler Delivery | manuel.villamil | Miguel Angel Poloche Diaz |  | maritza.castillo | [13 empty] | Buen día, Después de haber asistido a reunión de entendimiento donde se expuso la iniciativa por parte del Líder Técnico y el Product Owner la cual hace referencia a " CENTRALIZACION NOTIFICACION Y COBRO DE CONTRACARGOS DE ADQ" Informamos que desde Arquitectura no participamos, dado que: 1. El requerimiento corresponde a un evolutivo a nivel del aplicativo y no implica cambios en arquitectura. 2. No hay una modificación de conexiones entre los componentes involucrados de la actual arquitectura. 3. La iniciativa corresponde a ajustes de desarrollo. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario al respecto, | 2022-04-29 11:21 | 2022-04-29 11:21 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
393 | REAL | E2E-123119 | 37427 | COLWSMEDIO-646 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMEDIO-646 | Webservice Adquirencia | CIB | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 | 17.Otros |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering |  | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Discovery | victorrafael.ramos | paolaandrea.gil |  | paolaandrea.gil | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-27 17:37 |  |  |  | New | -
395 | REAL | E2E-129781 | 37870 | COLWSMONED-11 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-11 | Despliegue binario banktrade | Engineering | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | martin.torres | martin.torres |  | juliocesar.estupinan | [13 empty] | desplegado en produccion 22 de abril, en etapa de post producción. | 2022-04-28 13:00 | 2022-04-28 13:00 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
397 | REAL | E2E-121326 | 37394 | COLWSMONED-12 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-12 | Booking automático Contratos FWD (FOC) - (STAR de contratos FOC desde SET-FX) | CIB |  |  | Tier 3 |  | 1.Normativo | Sin Dato | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | camiloandres.moreno | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 13/01/2022: Se confirma instalación e producción por parte del equipo de España, el pasado 10/01/2022, en producción, si inicia period de validación en pos implantación en producción, pendiente por confirmar área usuaria el correcto funcionamiento en producción 05/01/2022: Sube a producción el 10 de Enero, paso a producción por parte de holding. Lider Técnico- Camilo Andres MOreno Hurtado | 2022-03-24 16:59 | 2022-03-25 10:47 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
399 | REAL | E2E-121326 | 37394 | COLWSMONED-13 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-13 | Operativa FIX con Clientes - (Asignación correcta contrapartida) | CIB | 3.Liderazgo_Digital |  | Tier 3 |  | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | camiloandres.moreno | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 31/03/2022: El proyecto fue colocado en producción el pasado 25 de marzo. Nos encontramos en etapa de estabilización. | 2022-03-31 16:23 | 2022-03-31 16:24 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
401 | REAL | E2E-146290 | 39008 | COLWSMONED-16 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-16 | Resolucion DIAN 161 | Client Solutions | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | martin.torres | martin.torres |  | yeraldineandrea.sierra | [13 empty] | 22/04/2022 Se esta realizando la validación de los campos pendientes por definición (sumatoria). 11/04/2022 Pendiente generar jar para formulario 3a 6 y 7 - finalizar pruebas con User. | 2022-04-25 15:17 | 2022-04-25 15:17 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
403 | REAL | E2E-17731 | 27703 | COLWSMONED-17 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-17 | Diferencia horas AMV - Fixed Income | CIB | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Agile | 2022-Q1 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 13/01/2022 AMV confirma solución satisfactoria, en validación de post implantación 05/01/2022 AMV confirma solución satisfactoria, incia proceso de post implantación hasta el 07/01/2022 29/12/2021 AMV confirma solución satisfactoria, incia proceso de post implantación hasta el 07/01/2022 23/12/2021 Pendiente confirmación de la AMV 16/12/2021 Pendiente confirmación de la AMV 09/12/2021 Tema se encuentra productivo el 06/12/2021 actualmente en validación post implantación 02/12/2021 en produccion el 6 de DIc 26/11/2021 Se revisan las pruebas con la AMV para pase a producción el 06 de dic 04/11/2021 Se requieren sesiones con españa y bolsa de valores para revisra el nuevo ajuste requerido, pendiente confirmacion capacidad españa NOTA: CAMILO ANDRES MORENO, INDICA QUE ESTE EMC LA SDATOOL ES 27703, La SDA del tema fixed income fue la 27703 Lider Técnico- Camilo Andres Moreno Hurtado | 2022-03-24 17:41 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
405 | REAL | E2E-13806 | 18357 | COLWSMONED-18 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-18 | HUQA + Creación transmisión PDF declaraciones sin usar Reflection | Engineering | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Ente Externo | Waterfall | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.barreto | martin.torres |  | mario.charry | [13 empty] | En certificación. | 2022-03-25 11:06 | 2022-04-29 15:09 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
407 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-19 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-19 | Star/Sigma | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. | 2022-04-28 11:27 | 2022-04-28 11:27 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
409 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-20 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-20 | Infra | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. Se ha entregado a QA el entregable I. La próxima semana se estima certificar y con la expectativa de implementar en la segunda semana de Mayo. | 2022-04-28 11:29 | 2022-04-28 11:29 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
411 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-21 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-21 | Murex - Configuracion MMF1 | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. El usuario se encuentra satisfecho con la integración y evolución de las pruebas con el sistema. | 2022-04-28 11:30 | 2022-04-28 11:30 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
413 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-22 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-22 | Migración de Cartera | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. Sobre este stream para la weekly de la próxima semana con negocio, se presentará el avance del segundo ciclo ETL. | 2022-04-28 12:01 | 2022-04-28 12:01 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
415 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-23 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-23 | Market Data | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. En acuerdo con negocio se determina extender 2 semanas + estas pruebas para validar los ajustes sobre los incidentes detectados. | 2022-04-28 12:02 | 2022-04-28 12:02 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
417 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-24 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-24 | Mentor | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. El stream continua con su plan para pasar a UAT en Junio. En cuanto al DF se estima la prox semana cerrar los VB. | 2022-04-28 12:20 | 2022-04-28 12:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
419 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-25 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-25 | RTCE | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | Este stream mantiene su estado. | 2022-04-28 12:20 | 2022-04-28 12:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
421 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-26 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-26 | FRTB | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. El stream continua con la presentación a usuarios del TOBE, sin novedades. | 2022-04-28 12:22 | 2022-04-28 12:22 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
423 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-27 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-27 | Integraciones Back Office | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. Se pasa a QA el entregable I para implementar a producción en la segunda semana de Mayo. Los demas RQT continuan en revisión de pruebas unitarias. | 2022-04-28 12:30 | 2022-04-28 12:30 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
425 | REAL | E2E-118891 | 37186 | COLWSMONED-28 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-28 | Integraciones Holding | CIB | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | ivan.martinez |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | El proyecto mantiene un avance real y esperado sobre el 44%. Se determina ampliar 2 semanas + las pruebas BUT en Murex y Dialogo. Se determina en conjunto con los usuarios avanzar 2 semanas + de pruebas BUT. El resultado a hoy es satisfactorio de cara al cliente. | 2022-04-28 12:34 | 2022-04-28 12:34 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
427 | REAL | E2E-75452 | 35776 | COLWSMONED-29 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-29 | Gestion de colaterales Colombia Initial Margin - Latam | CIB | 7.Otros |  | Tier 3 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | CIB | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 29/04/2022 Se realizó el miércoles 27 de abril junto con holding y AMH el inception del proyecto speedy para construir las colas MQ. Se aprobó el desarrollo de la macro del PREI el cual inicia el lunes 2 de mayo | 2022-04-29 09:01 | 2022-04-29 09:01 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
429 | REAL | E2E-65631 | 34598 | COLWSMONED-32 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-32 | Macros Procesos de Negocio Cierre_de_GAPs_ShadowIT_Macros_riesgo_medio | CIB | 4.Transformación_de_la_Red |  | Tier 3 | 17.Otros |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | mairanela.ramirez.salazar | alfredojose.pertuz |  | juancamilo.mosquera | [13 empty] | 21/04/22: Se implementa control de seguridad y hoja de vida para los activos Riesgo cambiario MUREX y STAR; se entrega a usuarios. Se finaliza el proyecto de mitigaciones con un total de 18 ficheros mitigados. | 2022-04-22 08:22 | 2022-04-25 14:42 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
431 | REAL | E2E-120762 | 37342 | COLWSMONED-42 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-42 | ISO20022 BankTrade | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 2 |  | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | martin.torres | martin.torres |  | yeraldineandrea.sierra | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 21:20 |  |  |  | New | -
433 | REAL | E2E-77289 | 36008 | COLWSMONED-5 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSMONED-5 | SOFR Term (Módulo Cambiario) | Client Solutions |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2021-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2021-Q4 | Enabler Delivery | martin.torres | martin.torres |  | yeraldineandrea.sierra | [13 empty] | Tema productivo, sin novedades. | 2022-03-31 16:00 | 2022-04-29 14:59 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
435 | REAL | E2E-65857 | 34651 | COLWSNORMA-13 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-13 | Circular 025 - Proyecto Datos Unificados | Regulation & Internal Control | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 - Aprobado para instalación el 22/04/2022 | 2022-04-13 09:44 | 2022-04-28 16:37 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
437 | REAL | E2E-15746 | 23176 | COLWSNORMA-14 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-14 | Formato 409 SFC “Desagregado de Sectorización de Principales Operaciones” | Finance |  |  | Tier 1 |  |  | Ether | Alta | [9 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Waterfall | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | Unassigned |  | martaelena.gomez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 09:19 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
439 | REAL | E2E-145572 | 38931 | COLWSNORMA-15 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-15 | 38931 - Automatización formato 414 "Tasas de interés activas por tipo de crédito" | Finance |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | martaelena.gomez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 09:23 |  |  |  | New | -
441 | REAL | E2E-150997 | 39265 | COLWSNORMA-16 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-16 | Eliminar los Jobs y el archivo que realiza la comunicación con Swift | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 2 | 17.Otros | [9 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | diegofernando.uribe |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | Buen día, Después de haber asistido a reunión de entendimiento donde se expuso la iniciativa por parte del Líder Técnico y el Product Owner la cual hace referencia a "Eliminar los Jobs y el archivo que realiza la comunicación con Swift" Informamos que desde Arquitectura no participamos, dado que: 1. El requerimiento corresponde a un evolutivo a nivel del aplicativo y no implica cambios en arquitectura. 2. No hay una modificación de conexiones entre los componentes involucrados de la actual arquitectura. 3. La iniciativa corresponde a ajustes de desarrollo para el desmonte de la malla y el apagado del archivo que se remite a México. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario al respecto, | 2022-04-19 19:18 | 2022-04-26 09:26 |  |  |  | New | -
443 | REAL | E2E-61959 | 34151 | COLWSNORMA-22 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-22 | MODULO MENSAJERÍA | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 2 | [9 empty] | RIC |  |  |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 - En etapa de construcción sin impacto | 2022-04-13 18:09 | 2022-04-13 18:19 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
445 | REAL | E2E-33978 | 30527 | COLWSNORMA-25 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-25 | Proyecto Workday | Talent & Culture |  |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Talento & Cultura | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | 13/04/2022: Se avanza en las pruebas del 2do Paralelo Técnico de Nómina y en las pruebas del aplicativo de Incentivación variable en GRANNET de acuerdo con la planificación. Se finaliza plan de despliegue del proyecto para iniciar el 22 de Abril de 2022. | 2022-04-13 11:01 | 2022-04-13 11:01 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
447 | REAL | E2E-47670 | 32520 | COLWSNORMA-26 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-26 | Cross Domain Data-CDD | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Enabler Delivery | edwin.vargas | alcibiades.rodriguez |  | angelica.granados | [13 empty] | -En este momemto estamos en el proceso para cumplir con hito de RORC.. -Se inicia proceso de Hito de IFRS9 (Cambio de Agujas) El tema continúa en etapa de construcción sin impacto Proyecto no requiere infraestructura ni perfilado | 2022-03-24 17:42 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
449 | REAL | E2E-69886 | 35360 | COLWSNORMA-27 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-27 | Proyecto Pasivos PYMES y Plan 00 Activos para IFRS9 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Certificación | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | luzmarina.gutierrez | [13 empty] | Instalado el 18/02/2022. Pasa a post implantacion. | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
451 | REAL | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-28 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-28 | Alcance Proyecto CRS - Controling Person | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 16/03/2022:En construccion dentro de los tiempos establecidos Alcance a proyecto GP17655 - Proyecto CRS | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
453 | REAL | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-29 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-29 | Alcance Proyecto FATCA - Componentes Alta | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 23/02/2022:Alcance por proyecto instalado "Alta de Cuentas por Netcash" En tiempos segun el plan de trabajo | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
455 | REAL | E2E-69886 | 35360 | COLWSNORMA-30 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-30 | Depuración de Información cruzada Aplicación | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Aprobaciones | Unknown | 2021-Q4 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | luzmarina.gutierrez | [13 empty] | 01/03/2022: -Atrasado por tema de contrato de soporte. -En revision tecnica de scripts y pruebas en ambientes previos y productivos para revisar funcionalidad del aplicativo. -En Revision con infraestructura por tema de nueva version de Oracle. | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
457 | REAL | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-31 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-31 | NUEVOS FORMATOS CERTIFICADOS OPERACIONES LEASING, HIPOTECARIOS Y LEASING HABITACIONAL | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2021-Q4 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | 10/02/2022: En Postimplantacion | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
459 | REAL | E2E-105360 | 37010 | COLWSNORMA-32 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-32 | Valor Base Cargas Masivas Host | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Ether | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Tiene Fecha de Replanificacion Pero No motivo en Base DS | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | camila.nino | [13 empty] | 18/03/2022: Se avanza en la fase de Certificacion del proyecto. Se replanifica proyecto por lo siguiente: Durante la etapa de desarrollo el usuario definio un circuito para las pruebas las cuales debian ser revisadas primero por el PO del proyecto y luego por el usuario. El PO del proyecto es una persona nueva que debio capacitarse para realizar la revision de las pruebas. Esto genero impacto en las fechas de aproximadamente 2 semanas. Insumo necesario para pruebas (Carga Mssiva Especial) fue solicitado a mediados de Enero pero fue entregado la primera semana de Febrero (Impacto 2 semanas) | 2022-03-24 17:43 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
461 | REAL | E2E-32669 | 29998 | COLWSNORMA-33 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-33 | Despliegue SAS AML en BBVA CO | Regulation & Internal Control | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | RIC | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 - Se avanza en la revisión por parte del usuario de las ingestas en datio a nivel productivo. | 2022-04-13 10:14 | 2022-04-13 10:14 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
463 | REAL | E2E-32669 | 29998 | COLWSNORMA-34 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-34 | Proyecto SAS AML - BBVA Colombia (Implementación Infraestructura) | Regulation & Internal Control | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | RIC | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2023-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 A nivel de infraestructura ya se cuenta con las base de datos en los ambientes de desarrollo y calidad A nivel de contrato con Proveedor Capgemini se encuentra en este momento en revisión con el proveedor - Ya fue habilitado el usuario del proveedor Se encuentra en tramite lo correspondiente a la VPN, se esta validando el tema del Antivirus. En revisión del tema de Webseal por parte de los equipos de México para validar compatibilidades con el del aplicativo RBA | 2022-04-13 10:08 | 2022-04-13 17:42 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
465 | REAL | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-35 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-35 | Evolutivo Parthnership - Crédito en punto de venta de Aliados | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Instalado en produccion el 11/03/2022 - Pasa a Fase Post-Implantacion Alerta en historias 3 por: Cuadre de ambiente de desarrollo Ajustes de software Reejecuciones Alcance a desarrollos por casuisitica nueva presentada en las pruebas En este momento nos encontramos en validaciones funcionales en ambiente desarrollo por parte del usuario. Plan de Choque: Data garantizada en Calidad para que en esta etapa podamos recuperar tiempos | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
467 | REAL | E2E-93517 | 36256 | COLWSNORMA-36 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-36 | Ev. 1799 - Ajuste tx ZFI261 para no afectación presupuestal en PEPs | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | camila.nino | [13 empty] | 01/03/2022:Se empezó un plan de empalme para que Systems tome el control y seguimiento de los planes de trabajo de estos proyectos a partir del 14/02/2022 Como Delivery no participamos en los desarrollos, solo apoyamos en las pruebas en ambiente de desarrollo y calidad de la parte contable. Los desarrollos los realiza GPS España, las fechas del plan de trabajo fueron suministradas por ellos | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
469 | REAL | E2E-124997 | 37483 | COLWSNORMA-37 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-37 | Ajuste proceosos generacion MGS BASE | Finance | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | dianapaola.angel | [13 empty] | 13/01/2022:En desarrollo y pruebas funcionales. | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
471 | REAL | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-38 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-38 | Reporte de cuentas canceladas | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Instalado en produccion el 11/03/2022 - Pasa a Fase Post-Implantacion Alerta en historias 4 por: Cuadre de ambiente de desarrollo Ajustes de software Reejecuciones Alcance a desarrollos por casuisitica nueva presentada en las pruebas En este momento nos encontramos en validaciones funcionales en ambiente desarrollo por parte del usuario. Plan de Choque: Data garantizada en Calidad para que en esta etapa podamos recuperar tiempos | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
473 | REAL | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-39 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-39 | Archivos de seguimiento y control reporte XML CRS | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 |  |  | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Instalado en produccion el 11/03/2022 - Pasa a Fase Post-Implantacion Alerta en historias 5 por: Cuadre de ambiente de desarrollo Ajustes de software Reejecuciones Alcance a desarrollos por casuisitica nueva presentada en las pruebas En este momento nos encontramos en validaciones funcionales en ambiente desarrollo por parte del usuario. Plan de Choque: Data garantizada en Calidad para que en esta etapa podamos recuperar tiempos | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
475 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-40 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-40 | Resolución 098 de 2020 DIAN - Reportes de Información Exogena | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
477 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-41 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-41 | CFS-1039 - HU-10 Procesos batch de cargue, actualización y ajuste de rechazos en las tablas de movimientos, saldos, datos complementarios 5 y de rechazo | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
479 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-42 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-42 | CFS-1040 - HU-3 Aprovisionamiento de la tabla SI1 con la información de los titulares al cierre de mes | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-04-21 19:17 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
481 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-43 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-43 | CFS-1043 - HU-6 Incluir los Contracargos de TDD y TDC en el aprovisionamiento de la Tabla DC1 para la correcta generación del FORMATO 1024 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
483 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-44 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-44 | CFS-1048 - HU-11 Fechas de expedición de los Certificados Hipotecarios, Certificados de Leasing Habitacional Familiar y no Familiar y Certificados de Leasing Operacional | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
485 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-45 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-45 | CFS-1211 - HU-12 Ajustes de forma en los datos incluidos en la plantilla impresa del certificado tributario de Leasing Operacional, generado (impreso) desde Net Cash | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
487 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-46 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-46 | CFS-1039 - HU-2 Asignación de titulares secundarios del backup de la tabla de personas a corte 31 de diciembre de cada año. Aprovisionamientos certificados CDTs | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
489 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-47 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-47 | CFS-1044 - HU-7 Ajuste rechazos retención contingente y tarifa cuenta 251905113 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
491 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-48 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-48 | CFS-1045 - HU-8 Identificación fiscal (Alfanumérico) cuando el cliente presenta proceso de refundidos | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
493 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-50 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-50 | CFS-1042 - HU-5 Incluir los contracargos de TDD y TDC en el aprovisionamiento del valor base de los registros de Reteica almacenados en las tablas MI1 y RE2 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-24 17:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
495 | REAL | E2E-3941 | 9653 | COLWSNORMA-54 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-54 | Independización de granting ticket. RBA Arquitectura | Regulation & Internal Control |  |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Waterfall | 2022-Q2 | Enabler Delivery | vm.jimenez | christian.diaz |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 - Tema instalado el 07/04/2022 | 2022-04-13 11:09 | 2022-04-29 14:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
497 | REAL | E2E-121785 | 37406 | COLWSNORMA-6 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-6 | DECRETO 830 DE 2021 - (PEP) | Regulation & Internal Control | 6.Normativos |  | Tier 1 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | RIC | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.barreto | alcibiades.rodriguez |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 13/04/2022 En Certificación. se recibieron observaciones de las pruebas por parte de usuario Se realiza ajuste en nacar el cual quedo en certificación y se realizaran nuevamente las pruebas para envío al usuario Bajo el MN-1784 se está tramitando la actualización del listado de cargos peps en Nacar el cual se pasa a certificación el día 13/04/2022 | 2022-04-13 09:53 | 2022-04-13 18:06 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
499 | REAL | E2E-15746 | 23176 | COLWSNORMA-7 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-7 | 37411 - Ajustes formatos cambios normativos CE 030 de 2021 | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Waterfall | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | christian.diaz |  | martaelena.gomez | [13 empty] | Se replanifica según fechas dadas por PO Marta Goméz. En Construccion. Ajustes para los formatos Balance, 460 y 322: Se instaló 07/01/2022 Ajustes del formato 531: En validación de pruebas unitarias por parte de Marta Goméz. | 2022-03-24 17:29 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
501 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-74 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-74 | CFS-1041 - HU-4 Aprovisionamiento valor base ICA real de la operación de acuerdo con los extractos de Adquirencias | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Se avanza en la fase de construccion, sin impacto. | 2022-03-25 10:49 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
503 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-75 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-75 | HU-13- Generacion del certificado de saldos e intereses correspondiente al año gravable 2021 se lleve a cabo en Nacar | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | En alistamiento para instalacion en produccion. Estimado de instalacion el 25/03/2022 | 2022-03-25 10:49 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
505 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-76 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-76 | HU-14- Generacion del certificado de saldos e intereses correspondiente al año gravable 2021 se lleve a cabo en BBVA Net | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | Esta feature corresponde a la inicialmente generada para el proyecto y con la cual se han venido certificando features del proyecto SDA36929 | 2022-04-29 15:49 | 2022-04-29 16:51 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
507 | REAL | E2E-103624 | 36929 | COLWSNORMA-77 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-77 | HU-15- Generacion del certificado de saldos e intereses correspondiente al año gravable 2021 se lleve a cabo en BBVA Net Cash | Finance | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | christian.diaz |  | martha.reyes | [13 empty] | En etapa de Certificacion en sancion tecnica | 2022-03-25 10:49 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
509 | REAL | E2E-75439 | 35775 | COLWSNORMA-78 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-78 | Proyecto Workday- Impacto en terceros | Talent & Culture | 7.Otros |  | Tier 1 | 17.Otros | 5.Otros | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Talento & Cultura | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Tiene Fecha de Replanificacion Pero No motivo en Base DS | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | 18/04/2022: Se ejecuta el piloto con las altas de usuarios de Banco, Comercializadora y Externos de forma exitosa en producción. 19/04/2022: Se avanza en las pruebas del módulo de incentivación variable de GRANNET. | 2022-04-18 14:30 | 2022-04-22 18:03 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
511 | REAL | E2E-69853 | 35357 | COLWSNORMA-79 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSNORMA-79 | Ajuste Interfaz por terceros a base de Impuestos TBM | Finance | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Hibrido | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Financiera | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | carlos.combita |  | martha.reyes | [13 empty] | 13/04/2022: Proyecto Certificado con fecha de paso a producción el 23 de abril del 2022. | 2022-04-13 11:28 | 2022-04-13 11:28 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
513 | REAL | E2E-62018 | 34157 | COLWSPREST-1267 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-1267 | SDATOOL 34157 -Malla Workload Paramétrica | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 9.Open_Market+Partnerships | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | sandra.espinosa |  | sandra.espinosa | [13 empty] | Buen día Después de la sesión de aclaración del día de hoy, estamos evaluando las soluciones. Un saludo. | 2022-04-27 19:33 | 2022-04-29 14:53 |  |  |  | New | -
515 | REAL | E2E-117781 | 37136 | COLWSPREST-1301 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-1301 | Vehiculo web - Aliados | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 17.Otros | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Functional | maritza.guerrero | diegoandres.rodriguez |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | Buenos días Desde Operaciones - Canales de acuerdo a la sesión de entendimiento de hoy, teniendo en cuenta que se utilizará SMS OTP que ya existe para Vehículo Digital y el flujo en el canal a utilizar es el actual productivo mi participación será en pruebas de no afectación del log del canal Kt80 y mensajería SMS. | 2022-04-28 10:52 | 2022-04-28 10:52 |  |  |  | New | -
517 | REAL | E2E-97936 | 36534 | COLWSPREST-265 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-265 | VEHÍCULO WEB FASE 4. Selección día de pago y aplicación de nueva política de plazo para vehículos. | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  | Ether | Media | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022: Cambio desplegado de manera satisfactoria en la noche del 22/04/2022. | 2022-04-29 11:52 | 2022-04-29 11:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
519 | REAL | E2E-99533 | 36675 | COLWSPREST-278 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-278 | Diferir FNG - Ajustar Extractos mensuales | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 28/04/2022- Certificación, se estan ajustando dos errores que salieron uno de periodo de gracia y otro de cuota única, se tendrá el ajuste el lunes de la semana proxima en calidad para retomar pruebas , | 2022-04-29 11:19 | 2022-04-29 11:19 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
521 | REAL | E2E-98193 | 36548 | COLWSPREST-310 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-310 | ASCENSO-OPEN MARKET CONSUMO DIGITAL EMC 1. Aprobación en firme para retoma y desembolso en oficina | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 29/04/2022: Las definiciones técnicas del proyecto no se encuentran cerradas puesto que no se había recibido el concepto de Corporate security. Se ha enviado concepto inicial el 28/04/2022 Se ha reforzado el equipo de proyecto con desarrolladores con experiencia (ASO y Cells) y se sumará un tester en la etapa de pruebas de Qa, para mitigar impactos en los desarrollos y certificación al tratarse de un equipo nuevo. | 2022-04-29 11:17 | 2022-04-29 11:17 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
523 | REAL | E2E-107271 | 37086 | COLWSPREST-312 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-312 | Radicación facturas en el RADIAN: Fase II Implementación Manual | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 1 | 17.Otros | 1.Normativo | Ether | Alta | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | lilianavictoria.rivera | [13 empty] | Radicación facturas en el RADIAN: Fase II Implementación manual Etapa: Construcción (Proceso legalización contrato proveedor Radian seleccionado F y M Technology) HU: To Verify 7/7 (Dimension) Casos de prueba ejecutados: 39 Casos de prueba pendientes: 58 Avance: - En proceso de certificación la parte de Dimension. - El plan de trabajo de esta fase se informará el día de hoy 22 abril. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 14:26 | 2022-04-27 16:54 |  |  |  | Discarded | 1. A Tiempo
525 | REAL | E2E-75872 | 35832 | COLWSPREST-314 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-314 | Prestamos verdes marcación Operaciones Sostenibles | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Sostenibilidad | Tier 3 | 17.Otros | 5.Otros | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | juan.sandoval | flor.gonzalez |  | judy.bernal | [13 empty] | 28/04/2022. Se avanza en pruebas de certificacion: Con vobo: Paquetes 1, 2, y 3 En vobo: Paquete #4 En ejecución: Paquete #5 | 2022-04-28 15:48 | 2022-04-28 15:48 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
527 | REAL | E2E-98187 | 36547 | COLWSPREST-345 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-345 | Ascenso - Plan Mayor - Release 4- Administración de stock de inventarios | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Ether | Baja | Enterprise System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Proveedor | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | Release 4 Administrar Stock de Inventarios Avance Teórico: 97,56% Avance Real: 80,56%, Desviación: -17,01% ** Etapa: Certificación (Modelo sin RFP) HU: To Verify 17/17 Casos de prueba ejecutados: 126 Casos de prueba pendientes: 51 Avances: -El día de hoy se envió al área Operativa y Financiera para revisión y concepto hasta el ciclo 3/6. -Se continúa en etapa de certificación, aún con errores de software pero ya fluyendo el equipo de pruebas de mejor manera. -Se tiene 2 puntos de seguimiento al día para destrabar impedimentos y ver avances. Alerta: - Pendiente el cierre del control solicitado por comité de CARO relacionado con el centro de pruebas. - La fecha de instalación en producción se replanifica debido a los issues presentados, y será informada el próximo viernes 29 abril. ** LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-25 17:28 | 2022-04-25 17:28 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
529 | REAL | E2E-98187 | 36547 | COLWSPREST-347 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-347 | Ascenso - Plan Mayor - Release 5 - Reportería | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Ether | Baja | Enterprise System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Proveedor | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | *Release 5 Reportería* Avance Teórico: 93,12% Avance Real: 46,67% Desviación: -46,45% Etapa: Certificación (Modelo sin RFP) HU: WIP 4/4 Casos de prueba ejecutados: 0 Casos de prueba pendientes: 33 Avances: - El software ya se encuentra desarrollado por el proveedor, pero requiere actualización al momento de recibir los VB de R3 y R4. Alertas: - El inicio de pruebas se dará una vez se certifique R3 y R4, y se reciba el software actualizado. - Pendiente el cierre del control solicitado por comité de CARO relacionado con el centro de pruebas. - La fecha de instalación en producción se replanifica debido al atraso de los release anteriores, y será informada el próximo viernes 29 abril. *LT. Milagros Lastra Jiménez.* | 2022-04-22 12:55 | 2022-04-25 11:39 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
531 | REAL | E2E-98187 | 36547 | COLWSPREST-348 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-348 | Ascenso - Plan Mayor - Release 6 - Web | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Ether | Baja | Enterprise System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Proveedor | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | Release 6 Web Avance Teórico: 73,34%, Avance Real: 25,79%, Desviación: -47,46% (Retraso inicio desarrollos por ajustes issues releases previos) Etapa: Construcción (Modelo sin RFP) HU: WIP 17/20 Casos de prueba ejecutados: 0 Casos de prueba pendientes: 134 Alertas: - Retraso en el inicio de los desarrollos por ajustes de errores en releases previos. - Pendiente el cierre del control solicitado por comité de CARO relacionado con el centro de pruebas. - La fecha de instalación en producción se replanifica debido al atraso de los release anteriores, y será informada el próximo viernes 29 abril. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 12:58 | 2022-04-25 11:39 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
533 | REAL | E2E-66870 | 34887 | COLWSPREST-386 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-386 | VIVIENDA DIGITAL FASE I.5 - Asesor Externo y Asesor Banco | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Constructor_&_Vivienda | Tier 3 | 1.Catch_Up |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | liliana.marquez | [13 empty] | 29/04/2022. Se ha cerrado los 3 DFT de los servicios nuevos. Desarrollos de los 2 entregables se encuentran en un 54%. | 2022-04-29 08:54 | 2022-04-29 09:53 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
535 | REAL | E2E-66870 | 34887 | COLWSPREST-400 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-400 | VIVIENDA DIGITAL FASE II Aprobación en línea | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Constructor_&_Vivienda | Tier 3 | 1.Catch_Up |  | Sin Dato | Sin dato | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | liliana.marquez | [13 empty] | 29/04/2022. Se ha conformado equipo de la fase 2. Se suba desarrollador host el 20 de Mayo y tester 2 de Mayo. | 2022-04-29 12:11 | 2022-04-29 12:11 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
537 | REAL | E2E-117445 | 37119 | COLWSPREST-620 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-620 | Vehículo - Compra Inteligente | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Consumo_&_Partnerships | Tier 1 | 3.Credit_Cards |  | Sin Dato | Sin dato | [7 empty] | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | olga.lara | [13 empty] | lisetcarol.jimenez.contractor, buen día, Se reasigna Jira a olga.lara, ya que yo no atiendo jiras tipo feature. Cordialmente, | 2022-03-31 15:57 | 2022-03-31 16:21 |  |  |  | New | -
539 | REAL | E2E-59747 | 33846 | COLWSPREST-673 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-673 | Discriminación de conceptos condonados en UG | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering |  | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | jorge.morales.ayala |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-23 20:38 |  |  |  | New | -
541 | REAL | E2E-99533 | 36675 | COLWSPREST-674 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-674 | Diferir FNG -Redescuentos- Cuadro ManuaL | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 29/04/2022- Certificación, se tienen 4 paquetes ejecutados, estan en validación por operaciones y contabilidad QA, hay dos paquetes que se esta revisando el pago anticipado porque se tiene fallida la prueba. | 2022-04-29 11:25 | 2022-04-29 11:25 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
543 | REAL | E2E-99533 | 36675 | COLWSPREST-675 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-675 | Diferir FNG - Carga gasto en judiciales | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 7.New_Relationship_Model | 5.Otros | Ether | Baja | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | monicaandrea.abogado | [13 empty] | 28/04/2022- Certificación, Ya se tiene el plan de pruebas, y ya se inician ejecución de pruebas el lunes. | 2022-04-29 11:29 | 2022-04-29 11:29 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
545 | REAL | E2E-117662 | 37125 | COLWSPREST-750 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-750 | Módulo de tasa del indicador IBR | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 2 | 16.Area_Review |  |  |  | Enterprise System |  |  |  | 16.Area_Review |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Discovery | carlosalberto.barreto | david.forero.artunduaga |  | lilianavictoria.rivera | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 14:54 |  |  |  | New | -
547 | REAL | E2E-117781 | 37136 | COLWSPREST-768 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-768 | Conexión Simulador Vía API Vehículo Digital | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 1 | 17.Otros | 2.Generación_de_Ingresos |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | diegoandres.rodriguez |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022: Se ha realizado sesión de entendimiento con las áreas de ingeniería, pendiente recibir conceptos para realizar estimación del proyecto. | 2022-04-29 11:56 | 2022-04-29 11:56 |  |  |  | New | -
549 | REAL | E2E-97936 | 36534 | COLWSPREST-786 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-786 | VEHÍCULO WEB FASE 4, Entregable cero | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 11/02/2022 - INSTALADO 21/01/2022 27/01/2022: Se instalo el tema el 21/01/2022, se encuentra en postproduccion 20/01/2022: Entregable Cero fue aprobado por el comité de cambios para instalación el 21/01/2021 13/01/2022: Entregable Cero, se mantiene el plan de realizar en dos fases, fase 1(formatos de los calendarios,nombre de la empresa, cambios mejoraran funnel) en calidad se estima en produccion 21/01/2022, fase 2 (Quitar validaciones de reportes adversos, en cells para que se solicite registrar una informacion cuando el Servicio SOI o APL nos entrega informacion vacia) , en calidad se estima en produccion a finales de Enero del 2022 Entregable Uno, se entregara plan a finales de Enero contando con todos los insumos requeridos 06/01/2022: Entregable Cero, se mantiene el plan de realizar en dos fases, fase 1(formatos de los calendarios,nombre de la empresa, cambios mejoraran funnel) en calidad se estima en produccion en el primer paso del 2022, fase 2 (Quitar validaciones de reportes adversos, en cells para que se solicite registrar una informacion cuando el Servicio SOI o APL nos entrega informacion vacia) , en calidad se estima en produccion a finales de Enero del 2022 Entregable Uno, se entregara plan a finales de Enero contando con todos los insumos requeridos | 2022-03-24 17:40 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
551 | REAL | E2E-97754 | 36522 | COLWSPREST-787 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-787 | ASCENSO-LIBRANZA DIGITAL(FRONT PAGADOR)-Bancarizados | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 3 |  |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | 01/04/2022: El proyecto predecesor se encuentra atrasado y se estima que finalice el 15 de Mayo, lo que impacta en un més la fecha planeada de inicio. | 2022-04-01 09:28 | 2022-04-01 09:28 |  |  |  | New | -
553 | REAL | E2E-98287 | 36560 | COLWSPREST-788 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-788 | ASCENSO-PRICING LIBRANZA-OPEN MARKET ACTIVO | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  | Ether | Baja | Banking Applications System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | lizethandrea.pico |  | diegofernand.castro | [13 empty] | 29/04/2022: Se programa el paso a producción de Nacar para el 05/05/2022, se presentará en comité de cambios del 04/05/2022. El desarrollo del CAP se encuentra en calidad, hoy se inicia la ejecución de las pruebas | 2022-04-29 10:42 | 2022-04-29 10:42 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
555 | REAL | E2E-47093 | 32407 | COLWSPREST-789 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-789 | Click and Pay-HU - CCSS10392 - Cuentas Sobregiradas | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | irene.angel | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (irene.angel, adriana.fuquene, miguel.estrella) have been notified of this action. | 2022-04-21 14:35 | 2022-04-21 14:35 |  |  |  | Deleted | 1. A Tiempo
557 | REAL | E2E-47093 | 32407 | COLWSPREST-790 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-790 | Click and Pay-HU - PAGARE JURIDICO EN CLICK AND PAY | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Pymes | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | irene.angel | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (irene.angel, adriana.fuquene, miguel.estrella) have been notified of this action. | 2022-04-21 14:35 | 2022-04-21 14:35 |  |  |  | Deleted | 1. A Tiempo
559 | REAL | E2E-66993 | 34910 | COLWSPREST-793 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-793 | Libranza Digital- Flujo de Compra de cartera y Retanqueos | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Vinculación_&_Empleados | Tier 1 | 1.Catch_Up |  | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | brigitteyesenia.beltran | [13 empty] | 28/02/2022- Certificación, Se tiene un ajustes bloqueantes en Cells retanqueo el cual se está trabajando para retomar la semana del 02 de Mayo. Se incorporará otra persona cells el 06 de Mayo para que atienda ajustes de esta fase de forma y posterior ajustes de tagging | 2022-04-29 09:55 | 2022-04-29 09:55 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
561 | REAL | E2E-47093 | 32407 | COLWSPREST-794 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-794 | Click and Pay-HU - PAGARE PNN EN CLICK AND PAY | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | hernan.riveros | adriana.fuquene |  | irene.angel | [13 empty] | Avance esperado 30% Avance Real 30% En desarrollo sin alertas | 2022-03-24 17:51 | 2022-03-29 10:54 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
563 | REAL | E2E-97936 | 36534 | COLWSPREST-795 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-795 | VEHÍCULO WEB FASE 4. Vinculación Clientes Autónomos | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 1.Catch_Up |  |  |  | Retail System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | diegoandres.rodriguez | [13 empty] | 29/04/2022: Pruebas de certificación avanzan en 58%. (7 casos de prueba de 12) | 2022-04-29 11:33 | 2022-04-29 12:09 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
565 | REAL | E2E-50578 | 33018 | COLWSPREST-800 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-800 | Ajuste Cancelaciones Anticipadas fase II - Ventas de Cartera | Global Risk Management | 5.Productos_CORE |  | Tier 3 | 6.Higth_Priority_Initiative |  |  |  | Banking Applications System |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.barreto | flor.gonzalez |  | katherine.pardo | [13 empty] | 20/04/2022. Se instala de manera satisfactoria el proyecto, con tres semanas de anticipación a la fecha prevista (12 de de Mayo). Una vez el área de Recuperaciones programe la venta individual, se realizarán las validaciones post-implantación. | 2022-04-20 14:57 | 2022-04-28 17:05 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
567 | REAL | E2E-62018 | 34157 | COLWSPREST-801 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-801 | Eliminación de pantallas y validación de los campos scoring | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | maritza.guerrero |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 29/04/2022- Construcción, Se genero ajustes en desarrollos APX detectado en las pruebas integrables con Cells, se mueve un dia para envió a calidad del 28 de abr pasa al 29 de Abr | 2022-04-29 11:35 | 2022-04-29 11:35 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
569 | REAL | E2E-62018 | 34157 | COLWSPREST-802 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-802 | Creación del crédito con la oficina seleccionada, anulación del crédito | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 3 |  |  |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlosalberto.barreto | maritza.guerrero |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 28/04/2022- Construcción, Host cerrado, en curso desarrollos de ASO, Cells se encuentra en análisis, se esta revisando enviar primero HOST y ASO, vamos de acuerdo al plan | 2022-04-29 11:37 | 2022-04-29 11:37 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
571 | REAL | E2E-98193 | 36548 | COLWSPREST-805 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-805 | ASCENSO-OPEN MARKET CONSUMO DIGITAL EMC 0. Táctico. Truncar Página actual | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 02/03/2022: Se ha autorizado el cambio para producción el Jueves 3 de Marzo a las 11 pm. 24/02: Onboarding completo equipo base-Ene 22 Equipo base cerrado (HOST/CELLS/ASO/TECH M/PO/SM)-Dic 21 Contratación externa cerrado (TESTER(7feb)/CELLS(14Feb)/APX(21Feb)) Conceptualización Q4/21 (Cierre definiciones 19Nov21) Radicado en PMO 23/11/2021. Fin Ejecución Q3/22 Post-implantación Q4/22 MSA 27/01/22 Se continúa con la transición para que Camilo Aguirre continúe con el proyecto. Se completa las pruebas de certificación y la documentación para paso a producción. Se estima presentar en comité de cambios del 2 de marzo para publicación el 3 de marzo. Carlos Fajardo | 2022-03-25 10:50 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
573 | REAL | E2E-98193 | 36548 | COLWSPREST-806 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-806 | ASCENSO-OPEN MARKET CONSUMO DIGITAL EMC 2. Habilitar completo el flujo | Client Solutions | 1.Ventas_Digitales | Consumo_&_Partnerships | Tier 3 | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | Retail System |  | 10.Plan_Ascenso |  |  |  | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | Camilo Andres Aguirre Olmos |  | sandra.espinosa | [13 empty] | 29/04/2022: Las definiciones técnicas (Seguridad) del proyecto no estaban cerradas. Se ha recibido concepto el 28/04/2022 por lo cual debe reevaluarse la fecha comprometida de este entregable. | 2022-04-29 11:22 | 2022-04-29 11:22 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
575 | REAL | E2E-98287 | 36560 | COLWSPREST-847 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSPREST-847 | 36560-369586-Flexibilización_de_tasa_por_portafolio,_liquidación_mensual | Client Solutions |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | diegofernand.castro |  | diegofernand.castro | [13 empty] | Por parte de BPE favor citar a sesión de entendimiento a Germán Moreno german.moreno@bbva.com | 2022-04-26 14:30 | 2022-04-26 14:30 |  |  |  | New | -
577 | REAL | E2E-117358 | 37115 | COLWSRIESG-10 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-10 | Nuevo modelo para tarjeta de crèdito- HU-Scoring Diccionarios - Parametrias Riesgos PwC. | Global Risk Management | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 8.Normativos |  | Ether | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 29/04/2022: En pruebas integrales, se enviara evidencias a los usuarios y preparar el paso a calidad. | 2022-04-29 10:58 | 2022-04-29 10:58 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
579 | REAL | E2E-99606 | 36685 | COLWSRIESG-115 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-115 | Evaluación de cartera libranza y comercial | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Functional | alcibiades.rodriguez | yesid.forero |  | katherine.pardo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-18 20:40 |  |  |  | New | -
581 | REAL | E2E-47861 | 32566 | COLWSRIESG-153 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-153 | Funcionalidad ley 1116 Cuentas (HU 649 Habilitar el aplicativo BG para la funcionalidad de ley 1116) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | ivanjesus.esparragoza |  | luzmery.murcia | [13 empty] | 29/04/2022 se realiza ajuste para el hallazgo, se envio a vobo de contabilidad. se recibe vobo del aplictivo. proximos pasos enviar vobo a financiera una vez recibido vobo de contabilidad. | 2022-04-29 14:17 | 2022-04-29 14:17 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
583 | REAL | E2E-47861 | 32566 | COLWSRIESG-154 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-154 | Funcionalidad ley 1116 Medios de pago (HU 1086 Ajustar el aplicativo medio de pago para que se pueda marcar los contratos bajo ley 1116) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | ivanjesus.esparragoza |  | luzmery.murcia | [13 empty] | 29/04/2022 a la fecha todo ha funcionado de forma satisfactoria. | 2022-04-29 14:15 | 2022-04-29 14:15 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
585 | REAL | E2E-70034 | 35376 | COLWSRIESG-155 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-155 | Modificación Modelo rating mayorista | Global Risk Management | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | edgar.corzo | eddyhernando.bogota |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 03/02/2022: Se implemento en produccion la incidencia de CIUU y certifico la incidencia de la reporteria se implementara en produccion el proximo 9 de febrero del 2022 28/01/2022: Se certifica la incidencia del ciiu sin descripción, las otra incidencia es un error operativo pero se debe hacer ajuste en software para ayudar a controlarla, se crea incidencia para tramitar el ajuste, las otras dos incidencia son de motor y las estan analizando si se debe enviar un ajuste en a parametria del motor. 25/01/2022: Se esa revisando en post-producción las ejecuciones y se encontraron 4 hallazgos los cules dos de estan revisando por parte de ingenieria y los otros dos por parte de delivery de Riesgos, hay un ajuste de certificación y el otro en analisis. 21/01/2022: Se comienza a probar en calidad los ajustes del reporte, en la tercera validación productiva se encuentra errores del modelo y se corriegen ensegida dando comportamiento satisfactorio, y se vuelven a re-ejecutar los casos desde del lues que son 350 casos para que el usuario vuelva a revisar, se espera que con esto ellos puedan comenzar a desvalidar casos y ejecutar los nuevos casos para solucionar la incidencia con los anteriores. 12/01/2022: Se da VoBo para el paso a calidad del tema por parte de riesgos, se generar versión de PCO y pedir la CTA aplicativa para poderlo instalar, el tema a calidad pasa con componentes ASO, Host y PCO. 30/12/2021: Se realizan segundo ciclo de pruebas, se entrega la información a riesgos para su validación la cual todavia esta en estudio, y s eintegran 2 campos nuevos en el reporte. 23/12/2021: Se realiza primer ciclo de pruebas y se detectan errores en el modelos los cuales esta modificando riesgos, Se realizara otros ciclo de pruebas para validar los resultados con los ultimos ajustes. 15/12/2021: Se realizan pruebas con riesgos y esta todo listo para que se comience a testear el modelo, se hara reunión de entendimiento para el manejo de logs y archivos de resultado. 02/11/2021: Se le comparte la base de clientes a riesgos para que comience a realizar las pruebas. 01/12/021: Se instalan los componentes en el ambiente de desarrollo y se deja todo listos para las pruebas funcionales. 29/11/2021: Se realizar reunión de entendimiento y se valida como realizar las pruebas en desarrollo. 14/022022 se cierra proyecto en tiempos establecidos | 2022-03-24 17:40 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
587 | REAL | E2E-70034 | 35376 | COLWSRIESG-156 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-156 | Cambio de url's y Certificados servicios Transunion | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Ente Externo | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edgar.corzo | ivanjesus.esparragoza |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 29/4/2022 Certificado el tema en produccion. se lleva a comite la proxima semana pa ra instalar 04/05/2022. | 2022-04-29 14:12 | 2022-04-29 14:12 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
589 | REAL | E2E-117326 | 37108 | COLWSRIESG-157 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-157 | Tarjetas Marca Privada Club el Nogal Fase II - NO reportar a Centrales de Riesgo | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 3.Credit_Cards |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | manuel.villamil | jairo.tamara |  | maritza.castillo | [13 empty] | 03/02/2022: instalado en producción 14/01, en seguimiento 05/01/2022: tema certifado, en documentación para getsin de cambios 12/01 30/12/2021: se envian evidencias a usario para vobo 22/12/2021: sanción técnica Ok, tema en certificacion 14/12/2021: Se envía el tema a calidad en conjunto con los ajustes de medios de pago. En revisión de la documentación para dar paso a la sanción técnica. 07/12/2021: En pruebas unitarias con los archivos generados de tarjetas (Cifin y Datacrédito) y el archivo entregado por MP 02/12/2021: Se terminan desarrollos, nos encontramos en pruebas unitarias. 29/11/2021: Inicio de desarrollos. 25/11/2021: Etapa de anàlisis. Se realiza reunión de entendimiento con todas las áreas | 2022-03-24 17:47 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
591 | REAL | E2E-117326 | 37108 | COLWSRIESG-158 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-158 | Tarjeta CR. El Nogal Fase II - Arrastre | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 3.Credit_Cards |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | manuel.villamil | jairo.tamara |  | maritza.castillo | [13 empty] | 18/02/2022: Tema instalado en produccion el 18 de Febrero 2022, en seguimiento 10/02/2022: Vobos de cerificacion para comite de cambios 16/02 03/02/2022: Pruebas MP en QA, pend. cierre RV entrega de Modelos 25/01/2022: Pruebas en QA 13/01/2022: Enviado a QA 11/01/2022: Se ajustan fechas con MP, para pruebas de RV y MP conjuntas 05/01/2022: En desarrollo | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
593 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-159 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-159 | GRM Col - Actualización Aprovisionamiento EWS - Noviembre/Diciembre -2021 | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | jorge.zarate | [13 empty] | 10/02/2022: Instalado en produccion 3/2, en seguimiento 03/02/2022: aprobado en comite para instalacion 3-2-2022 01/02/2022: Tema certificado ingresa a comite eldía 02/02/2022. Pendiente aprobación. 25/01/2022: Este tema viene desde el año pasado con la actualización de los scripts para Oct, Nov y Dic. Se encuentra en certificación y en espera de VoBo por parte del usuario. 20/01/2022:Este tema no esta en la base Balcklog 18/01/2022: Tema en Calidad | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
595 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-160 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-160 | Actualización parametria Power Curve - Enero_febrero_marzo -2022 Salario Minimo (Particulares) | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | lady.cervera | [13 empty] | 11/02/2022: tema instaldo en producción, pruebas en fabrica, sin novedad. 10/02/2022: Tema aprobado para instalar 11/2 en produccion. 03/02/2022: Tema certificado, se envía a Comite de Cambios de 9/2/2022 25/01/2022: Se realizan pruebas con clientes de datacrédito y se envian evidencias a los usuarios. Pendiente pruebas con clientes de la central de cifin. 18/01/2022: Tema en Calidad | 2022-03-24 17:48 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
597 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-162 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-162 | Actualización parametria Power Curve - Enero_febrero_marzo -2022 ( Rescate Aqua) | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | lady.cervera | [13 empty] | 01/03/2022 - TEMA INSTALADO 24/02/2022: Se instaló en producción el 24 de Febrero 2022 18/02/2022: Tema en pruebas de certificacion en QA 11/02/2022: Pruebas unitarias Ok, se envia a QA | 2022-03-24 17:49 | 2022-03-28 15:49 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
599 | REAL | E2E-117358 | 37115 | COLWSRIESG-167 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-167 | Nuevo modelo para tarjeta de crèdito -HU- Distribuido - Desarrollos HDC/ WAS-ASO- Archivo Plano | Global Risk Management | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 1 | 8.Normativos |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 22/04/2022: Tema aprobado en GestCam del 20/04 e instalado en producción satisfactoriamente 22/04. en seguimiento | 2022-04-22 10:19 | 2022-04-22 10:23 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
601 | REAL | E2E-74518 | 35656 | COLWSRIESG-168 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-168 | Control techo y limite de riesgos | Client Solutions | 2.Pymes/Empresas | Transversal | Tier 2 | 15.Mercurio |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  | 15.Mercurio |  |  | 11.Operations | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | yesid.forero | yesid.forero |  | nelson.ramirez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-29 16:06 |  |  |  | New | -
603 | REAL | E2E-125019 | 37484 | COLWSRIESG-17 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-17 | Construcción servicio ASO para Scoring Hipotecario | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 1 |  |  | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | yesid.forero | ivanjesus.esparragoza |  | juansebastian.silva | [13 empty] | 29/04/2022 en pruebas de integracion en ambiente de desarrollo. Tenemos inconvenientes con el mapeo de varios campos en las pruebas unitarias del serivicio, en ajustes de los hallazgos. tenemos 1 semana de desviacion en las pruebas unitarias. | 2022-04-29 14:20 | 2022-04-29 14:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
605 | REAL | E2E-117358 | 37115 | COLWSRIESG-170 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-170 | Variables Modelo de tarjetas en Historia de crédito Nacar-Aso | Global Risk Management |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | yesid.forero | Unassigned |  | carolina.calvachi | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 17:39 |  |  |  | New | -
607 | REAL | E2E-153318 | 39334 | COLWSRIESG-176 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-176 | Cumplimiento de la CE016/19 Leasing | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | diana.barrantes | diana.barrantes |  | luisafernanda.pereira | [13 empty] | 29/04 Etapa: Análisis Avances importantes: El día 05/05 se realizará sesión con el PO e Ingeniería para validar las definiciones de este requerimiento. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-29 11:29 | 2022-04-29 11:29 |  |  |  | New | -
609 | REAL | E2E-135963 | 38509 | COLWSRIESG-34 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-34 | SDATOOL 38509-Disponilización diccionaria para el informe d+0 diario | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros |  |  |  |  | Despliegue | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery |  | jairo.tamara |  | john.calvo | [13 empty] | 10/02/2022: se cierra, post produccion sin novedad 03/02/2022: Instalado en producción 14/01, en seguimiento 6/1/2022: Tema con vobo de usuarios, en documentación para comite de cambios 12/01 30/12/2021: reenviado a QA por ajustes sancion tecinica 23/12/2021: tema en Certificacion 14/12/2021: Se envia el tema a calidad. 09/12/2021: Se realiza reunión de entendimiento con las demás areas a traves de la PMO, pendiente conceptos para envio a QA. 07/12/2021: El tema fue enviado a calidad pero se hace devolución porque faltan los conceptos de las áreas, por lo tanto la PMO realiza reunión para el día jueves 09 de Diciembre 02/12/2021: El día de hoy se enviará el tema a calidad con la HUQA de transmisión a tantia. 01/12/2021: Se cierra alcance para 1a entrega solo transmisiones a Tantia | 2022-03-24 17:27 | 2022-03-25 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
611 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-38 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-38 | Actualización EWS Abril, Mayo, Junio 2022 | Global Risk Management |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jorge.morales.ayala |  | jorge.morales.ayala | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 17:42 |  |  |  | New | -
613 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-40 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-40 | GRM Col - Actualización parametria Power Curve enero febrero y marzo 2022 - PYMES | Global Risk Management |  |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | ivanjesus.esparragoza |  | lady.cervera | [13 empty] | 08/04/2022 culminadas e implementadas todas las parametrias de 1Q en produccion de forma satisfactoria | 2022-04-08 11:31 | 2022-04-08 11:31 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
615 | REAL | E2E-117358 | 37115 | COLWSRIESG-56 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-56 | GRM Col - Diccionarios de originacion para Datio | Global Risk Management |  |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Ether | Media | [6 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jorgeleonardo.pinto |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 15/02/2022 - El proyecto se encuentra en fase de Gobierno Técnico Tabla Diccionario 1R y que en paralelo se adelantan los procesos de certificación de la automatización de las ingestas. | 2022-03-24 17:19 | 2022-03-25 10:51 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
617 | REAL | E2E-59919 | 33863 | COLWSRIESG-58 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-58 | GRM Col Reg - Habeas Data - Doble notificación al cliente | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Ether | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | luisafernanda.pereira | [13 empty] | 29/04/2022: Tema Host y Distribuido, desplegado en Calidad, pend. iniciar pruebas de certificacion | 2022-04-29 11:00 | 2022-04-29 11:00 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
619 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-61 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-61 | Apagado RA - Migración Arce Corporates | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Aprobaciones | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | lady.cervera | [13 empty] | 29/04/2022: Tema Sanción tecnica en Calidad | 2022-04-29 11:15 | 2022-04-29 11:15 |  |  |  | Ready To Verify | 1. A Tiempo
621 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-62 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-62 | Descarga tablas BG sobregiros | Global Risk Management |  |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | juanantonio.ramirez.buitrago |  | jorge.morales.ayala | [13 empty] | 25/01/2022: CERRADO Lider tecnico: Juan Antonio Ramirez: Se instaló en producción el 12 de enero de 2021. En espera de descarga de malla para la sincronización, se instaron los componentes, pero todavia esta en postproducción., esta etapa se culmina el fin de mes. Líder Técnico: Sebastian Martinez. El día 12 de octubre se asigno Líder Técnico. Se encuentra en etapa de desarrollo. 23/11/2021 - Ingresa a comite de cambios el 24 de nov, para programar su instalación en producción 07/12/2021 - En curso sobre la SDATool 35376 GRM Col - Mejoras Evolutivas de Aplicativos y Herramientas de Riesgos 2021 - ENDED 20/12/2022 - Pasa para el 1Q-2022 (SPRINT 6 = 23/03/2022/ con una nueva SDATOOL SDATOOL-37736 | 2022-03-24 17:28 | 2022-03-31 16:40 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
623 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-72 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-72 | Generación Reporte Fragmentados Reportería Datacrédito | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | lady.cervera | [13 empty] | 29/04/2022: El área de Operaciones esta revisando los archivos gfenerados en desarrollo, es espera del Vobo para el paso a Calidad | 2022-04-29 11:09 | 2022-04-29 11:09 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
625 | REAL | E2E-71342 | 35464 | COLWSRIESG-73 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-73 | Risk -Licencias Saleforce Contratación Event Monitoring para ARCE | Global Risk Management |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | yesid.forero | jorge.morales.ayala |  | jorge.morales.ayala | [13 empty] | 26/04/2022 - EMC NO ES SOFTWARE. Se encuentra en compra holding Licencias Saleforce. En espera confirmación por holding - España | 2022-04-28 17:26 | 2022-04-29 10:33 |  |  |  | New | -
627 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-76 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-76 | GRM Col - Actualización Aprovisionamiento EWS - Enero/Febrero/Marzo -2022 | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | jorge.zarate | [13 empty] | 18/03/2022: Tema Instalado en producción 17/03, sin novedad 11/03/2022: en vobos de certificacion para comite cambios 16/03 09/03/2022: Se realizan los despliegues de los scripts en calidad. Se avisa al usuario para la ejecución de las alertas y Vobo. 04/03/2022: Enviado a QA, en Despliegues 24/02/2022: En Desarrollo | 2022-03-24 17:29 | 2022-03-31 16:40 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
629 | REAL | E2E-59747 | 33846 | COLWSRIESG-87 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-87 | Inclusión en CAP de campo para nuevas métricas Estados financieros | Engineering | 7.Otros |  | Tier 1 | 8.Normativos | 1.Normativo | Legacy | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | ivanjesus.esparragoza |  | rubendario.moncada | [13 empty] | 29/04/2022 se implementa en calidad los componentes de host y se inician pruebas de certificacion en calidad. proximos pasos implementar en calidad el front e iniciar certificacion la semana proxima. sin novedad. | 2022-04-29 14:18 | 2022-04-29 14:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
631 | REAL | E2E-128572 | 37736 | COLWSRIESG-91 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-91 | SDATOOL-37736- GRM Col - Actualización parametria Power Curve - Abril_mayo_junio -2022 | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | [11 empty] | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | carolina.calvachi | [13 empty] | 29/04/2022: Se da vobo para presentar a COmite de GestCam 4/05 para instalación 6/05/2022 | 2022-04-29 11:20 | 2022-04-29 16:12 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
633 | REAL | E2E-151470 | 39272 | COLWSRIESG-96 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-96 | GRM-Col-Cambio servicio APL (Aportes en línea) | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 2 | 17.Otros | [10 empty] | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q4 | Enabler Delivery | yesid.forero | lyda.cabanzo |  | hectormanuel.rodriguez.martin | [13 empty] | Informamos los siguientes puntos desde Arquitectura para la reunión de entendimiento: 1. Deseamos tener más detalle de la necesidad y alcance del proyecto. 2. miguelangel.dominguez.nino , asistirá por parte de arquitectura a la reunión de entendimiento. Por favor validar la disponibilidad del arquitecto asignado. | 2022-03-28 15:37 | 2022-04-01 09:29 |  |  |  | New | -
635 | REAL | E2E-59747 | 33846 | COLWSRIESG-97 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSRIESG-97 | Automatización marcación y desmarcación reestructurados | Engineering | 6.Normativos |  | Tier 2 |  | 1.Normativo |  |  | Banking Applications System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering |  |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | edwin.vargas | yesid.forero |  | mariapaula.rodriguez.rangel | [13 empty] | 04/04/2022 - Doc. ágil radicado el 17 de enero 2022. Sesión de entendimiento con PMO realizada y se espera confirmación de participación y fecha de entrega del concepto por parte de system risk | 2022-04-04 18:20 | 2022-04-04 18:20 |  |  |  | New | -
637 | REAL | E2E-118355 | 37170 | COLWSSEGUR-1 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSEGUR-1 | LIS Módulo coaseguro | Client Solutions | 7.Otros | Otros | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | elkinfernando.burbano |  | paola.trivino | [13 empty] | 07/01/22: Se avanza en las Iniciativas según el plan: En Pruebas de Usuario: Pantallas de Parametría (FP 06/02). En Pruebas de QA: Siniestros, Pantallas, Informes, Reportes (se está definiendo un alcance). En Desarrollo: Interfaces. 23/12/21: Se avanza en las Iniciativas según el plan: En Pruebas de Usuario: Pantallas de Parametría (FP 31/12). En Pruebas de QA: Pantallas, Informes, Reportes (se está definiendo un alcance). En Desarrollo: Interfaces, Siniestros. 17/12/21: Se avanza en las Iniciativas según el plan: En Pruebas de Usuario: Pantallas de Parametría. En Pruebas de QA: Pantallas y Reportes. En Desarrollo: Interfaces, Siniestros, Informes. 10/12/21: Iniciativas avanzando según el plan: En Pruebas de Usuario: Pantallas de Parametría. En Pruebas de QA: Pantallas y Reportes. En Desarrollo: Interfaces, Siniestros, Informes. 03/12/21: Iniciativas avanzando según el plan: En Pruebas: Pantallas de Parametría pendiente prueba de producto Hurto. En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros, Informes. 26/11/21: Iniciativas avanzando según el plan: En Pruebas: Pantallas de Parametría para VoBo el próximo martes En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros, Informes. 19/11/21: Iniciativas avanzando según el plan: En Pruebas: Pantallas de Parametría En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros, Informes. 12/11/21: En Pruebas: Pantallas de Parametría En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros, Informes... 05/11/21: En sanción técnica: Pantallas de Parametría En Desarrollo: Módulo Coaseguro, Siniestros. En levantamiento: Informes. | 2022-03-24 17:25 | 2022-03-25 10:52 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
639 | REAL | E2E-66300 | 34757 | COLWSSEGUR-30 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSEGUR-30 | Automatización rechazos de pagos en AcselX y Aplus para transferencias | Client Solutions | 7.Otros |  | Tier 3 | 6.Higth_Priority_Initiative | 5.Otros | Sin Dato | Baja | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Enabler Delivery | carlos.barreto | carlosandres.mora |  | paola.trivino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 15:37 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
641 | REAL | E2E-132368 | 38227 | COLWSSEGUR-31 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSEGUR-31 | 38227-367780-LIS_Coaseguro_Autos_Deudores | Client Solutions | 5.Productos_CORE |  | Tier 1 | 12.Seguros | [9 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 1.Software_Aplicativo | 1.EMC | 2023-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2023-Q2 | Customer Delivery | sandrapatricia.ramirez | yehimymeliza.santamaria |  | yehimymeliza.santamaria | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-18 15:33 |  |  |  | New | -
643 | REAL | E2E-131390 | 38080 | COLWSSEGUR-9 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSEGUR-9 | LIS - Autos Libres Tactico | Client Solutions | 7.Otros | Otros | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Media | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 2.System_Seguros | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | sandrapatricia.ramirez | sandrapatricia.ramirez |  | paola.trivino | [13 empty] | 18/03/2022 : Se instalo flujo de cobros el dia 17, estamos en modo cuidado de la postimplantacion, la marcha blanca inicia el dia 22, queda solo pendiente el tema de la malla, el cual se finalizara cuando se tenga cerrado el paso por sterling, (pendiente socializar fecha de comnpromiso). 04/03/2022: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, estimada de paso a produccion Semana del 15 de Marzo, dado que aun hay puntos por ajustar junto con zurich(Tema decimales), nuestra parte esta andando ok y se esta avanzando en la certificacion interna de manera exitosa Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes, aun no hay fechas de todo. 25/02/2022: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, estimada de paso a produccion Semana del 15 de Marzo, dado que aun hay puntos por ajustar junto con zurich . nuestra parte esta andando ok y se esta avanzando en la certificacion interna de manera exitosa. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes, se espera la semana del 28/02 enviar el capitulo de emision a valoracion, aun no hay fechas de todo. 11/02/2022: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo, la primer prueba integrada con zurich no funciono, ellos estan haciendo validaciones, nuestra parte esta andando ok y se esta avanzando en la certificacion interna de manera exitosa. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes, pero se acordo que la semana del 18 se espera tener cerrado todo hasta el capitulo de emision. 04/02/2022: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, Pendiente concepto de Seguridad y ya nos estan apoyando, estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo, ya se tiene detalle de las pruebas por parte de Zurich para la prueba integral e incian el 9/02. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes. 28/01/2021: Libres Tactico: En curso etapa de certificacion, Pendiente concepto de Seguridad y ya nos estan apoyando, estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo, auqnue esta pendiente aun el detalle de las prueabas por parte de Zurich para la prueba integral Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes. 21/01/2021: Libres Tactico: Entregado A QA el desarrollo para inicio de circuito QA, Pendiente concepto de Seguridad(se escalo solicitud de Apoyo), estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para cierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, aun no se tienese fecha de cierre total de pendientes. 14/01/2022 : Libres Tactico: Cerrado Desarrollo, Pendiente concepto de Seguridad(se escalo solicitud de Apoyo), se planfica paso a QA para inicio de pruebas a partir del 17/01 con fecha estimada de paso a produccion Semana 2 de Marzo. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento paracierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, se espera cerrarlo a mas tardar el viernes 14. 07/01/2022: Libres Tactico, Se termino desarrollo, se estan haciendo ajustes dados puntos evidenciados en pruebas unitarias, se espera enrtrega a QA a mas tardar el 07/01/2022, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos, reunion el 12/01 Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento paracierre con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, pendiente documento agil, en curso validacion de fecha de compromiso, se espera cerrarlo a mas tardar el viernes 14. 30/12/2021: Libres Tactico, Se termino desarrollo, se estan haciendo ajustes dados puntos evidenciados en pruebas unitarias, se espera enrtrega a QA a mas tardar el 07/01/2022, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. 24/12/2021: Libres Tactico, Se termino desarrollo, se estan haciendo ajustes dados puntos evidenciados en pruebas unitarias, se espera enrtrega a QA a mas tardar el 07/01/2022, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para entendimiento conjunto con Zurich y ya en paralelo al interior de Seguros se esta iniciando labor de analisis dada la premura del tema para ver posibles fechas, tambien porque el cierre del agil no se va dar en diciembre y posiblemente tome parte de Enero. 17/12/2021 : Libres Tactico, Se termino desarrollo, se estan haciendo ajustes dados puntos evidenciados en pruebas unitarias, se espera enrtrega a QA sobre el 20/12/2021, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para entendimiento conjunto con Zurich, de lo cual depende construccion del agil:se tiene como compromiso tener cerrado documento durante el mes de diciembre. 10/12/2021: Libres Tactico, En curso desarrollo, se incluye un reporte adicional y se cambia fecha a 15/12/2021, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para entendimiento conjunto con Zurich, de lo cual depende construccion del agil:se tiene como compromiso tener cerrado documento durante el mes de diciembre. Libres Definitivo : Quedara en backlog dado que la prioridad es deudores. 03/12/2021: Libres Tactico, En curso desarrollo, se incluye un reporte adicional y se cambia fecha a 15/12/2021, tema que empata correctamente para empatar con el plan de Zurich, En curso conceptos. Deudores : Se continua con reuniones de acercamiento para entendimiento conjunto con Zurich, de lo cual depende construccion del agil:se tiene como compromiso tener cerrado documento durante el mes de diciembre. Libres Definitivo : Quedara en backlog dado que la prioridad es deudores. 26/11/2021: Libres Tactico, En curso desarrollo, se mantiene compormiso de cierre de desarrollos el 30/11/2021, el Agil ya se entrego a PMO para conceptos y al area financiera para comentarios. Deudores : Se inicio flujo de reuniones de acercamiento primero al interior 22/11/2021 y el 26/11/2021 la primera con zurich para ir engranando la parte operativa y luego pasar a la claridad del alcance para integrar a zurich a este flujo y con eso ir teniendo los datos para la construccion del agil. Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir y prioridad.. 18/11/2021: Libres Tactico, En curso desarrollo, se mantiene compormiso de cierre de desarrollos el 30/11/2021, el Agil ya se entrego a soluction para paso a PMO. Deudores : Se acuerda inicio de reuniones el 23/11/2021 Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir y prioridad.. 12/11/2021: Libres Tactico : Cerradas aclaraciones flujo de recaudo, se mantiene compromiso de 30/11/2021 para desarrollos internos, pendiente formalizacion de zurich de su parte, ya se tiene agil, se gestonara con pMO la semana del 16/11. Deudores : Sin Avance. Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir y prioridad.. 05/11/2021: Libres Tactico : El 05/11 se espera cerrar aclaraciones con Zurich, en paralelo se esta avanzando con el desarrollo por parte de seguros, fecha de compromiso de desarrollo el 30/11 y de posible puesta en produccion segunda semana de enero de 2022, se espera tener plan completo la segunda semana del noviembre que es cuando Zurich entrega su parte de fechas. Deudores : Sin Avance. Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir y prioridad. 28/10/2021 : Libres Tactico : Aun no se terminan de cerrar algunos puntos con zurich, en paralelo ya iniciamos desarrollo del proceso de cobros, mientras, estamos a la espera de la fechas de ellos para tener la vision 360 del tema, por otro frente se esta avanznado en cerrar el circuito para el envio de informacion para la venta de la misma manera que se esta abordando en los otros frentes. Deudores : Sin Avance. 22/10/2021: Libres TACTICO :Se estan cerrando aclaracion del tema y en curso se estan viendo los inicios del desarrollo por parte de la aseguradora y que necesidades siguen pendientes de apoyo, hay dos reuniones importantes, una el 22 y otra el 25 para cerrar en lo posible todo el alcance y sobre eso ver las fechas de las difrentes etapas, Libres Definitivo : Esta a la espera de cierre de los flujo para definir pasos a seguir. Deudores : Sin iniciar de cara a tecnologia. 15/10/2021: En curso cierre de defiicion de la Fase I. 01/10/21: Implementación Ing + Ex Ingen Entregas: Libres Fase I: Enero 2022 Vinculados: 2Q 2022 Libres Fase II: 4Q 2022 | 2022-03-24 17:25 | 2022-03-31 12:55 |  |  |  | Ready to Deploy | 1. A Tiempo
645 | REAL | E2E-107269 | 37085 | COLWSSUPPL-10 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-10 | TIGO - BBVA Fondeador Operaciones Confirming-Release 2 - Alta Másiva de Proveedores + Condición Financiera General Pagador | Client Solutions |  | Transversal | Tier 3 | 2.Commercial_Banking |  | Ether | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cliente - Definición | Unknown |  | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | Release 2 Alta Masiva de Proveedores + Condición financiera general Pagador Avance Teórico:0,0%, Avance Real: 0,0%, Desviación: 0,0%. Fase del proyecto no iniciada, por falta de viabilidad presupuestal. Historias de usuario: To Do: 27/27 Casos de prueba ejecutados: 0 Casos de prueba pendientes: 93 Alerta - Pendiente inicio Construcción R2 - Pendiente Viabilidad del Business Case de negocio y check financiero Fase 2, sobre plan de trabajo final socializado el 30/11, por tanto se detienen desarrollos de la Fase 2, y la fecha de esta etapa será replanificada cuando se tenga aval financiero. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 14:14 | 2022-04-22 14:14 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
647 | REAL | E2E-104098 | 36941 | COLWSSUPPL-6 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-6 | Formato 341 operaciones activas de crédito - Factoring, Confirming y LT) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2021-Q4 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | milagros.lastra |  | lady.cervera | [13 empty] | 17/02/2022 Proyecto Finalizado. Etapa: Post-Implantación Avance Teórico: 100% Avance Real: 100% Desviación: 0% Casos de prueba ejecutados: 7 Casos de prueba pendientes: 0 Instalado en producción 26/11/2021 Los 2 archivos trimestales solicitados fueron reprocesados y entregados al equipo de Riegos de Ingeniería para su reproceso conjunto. El cual ya envió al área de Riesgos, a Elías Noguera, para su revisión y de acuerdo a confirmación con Elias ya fue enviado a la SFC 1 de ellos. L.T. Milagros Lastra Jimenéz. | 2022-03-24 17:42 | 2022-03-28 15:48 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
649 | REAL | E2E-47947 | 32583 | COLWSSUPPL-7 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-7 | Sarlaft Factoring, Confirming y Línea Triangular | Regulation & Internal Control | 2.Pymes/Empresas |  | Tier 2 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Cambio de prioridad Usuario | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | edgar.corzo | milagros.lastra |  | diegofernando.uribe | [13 empty] | 17/02/2022: Tema instalado en producción el 14/01/2022, piloto productivo realizado el 15 y 16 de enero, con VB de Operaciones, Financiera, Seguridad y Negocio (Client Solution). Nos econtramos en soporte post-implantación. L.T. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-03-24 17:42 | 2022-03-29 10:52 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
651 | REAL | E2E-98187 | 36547 | COLWSSUPPL-8 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-8 | Ascenso - Plan Mayor - Release 3 - Empresas Auditoras | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 3 |  |  | Ether | Baja | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros |  |  |  |  | Construcción | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | clara.mora | [13 empty] | Release 3 Empresas Auditoras Avance Teórico: 94,12%, Avance Real: 76,47%, Desviación: -17,65% Etapa: Certificación (Modelo sin RFP) HU: WIP 5/5 Casos de prueba ejecutados: 25 Casos de prueba pendientes: 25 Avances: - Casos de pruebas finalizados, pendienes pruebas de no afectación. El día de hoy se envió al área de Operaciones evidencias de las pruebas para su VB. -Se tiene 2 puntos de seguimiento al día para destrabar impedimentos y ver avances. ** Alerta: - Pendiente el cierre del control solicitado por comité de CARO relacionado con el centro de pruebas. - La fecha de instalación en producción se replanifica debido a los issues presentados, y será informada el próximo viernes 29 abril, su paso a producción esta ligado por concurrencia con R4 por lo que se deben instalar juntos. ** LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-25 17:24 | 2022-04-25 17:24 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
653 | REAL | E2E-117662 | 37125 | COLWSSUPPL-9 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSUPPL-9 | Indicador IBR Factoring | Client Solutions | 5.Productos_CORE | Transversal | Tier 1 |  |  |  |  | Enterprise System | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 3.Otros | [5 empty] | Unknown |  | Enabler Delivery | carlosalberto.barreto | milagros.lastra |  | lilianavictoria.rivera | [13 empty] | Indicador IBR Factoring Etapa: Análisis Avances: - Pendiente los KPIs de negocio que se impactan con la movilización de este proyecto. - Con todos los insumos entregados por parte de System, está pendiente la formalización del inicio del proyecto contando con el aval de la mesa de trabajo (Negocio + Ingeniería), desde Ingeniería se ha acompañado los diferentes análisis técnicos, sin embargo por los altos costos del proyecto se le dará una nueva revisión con el equipo de trabajo para revisar oportunidades de mejora en costos y tiempos. LT. Milagros Lastra Jiménez. | 2022-04-22 14:01 | 2022-04-22 14:01 |  |  |  | Analysing | 1. A Tiempo
655 | REAL | E2E-75209 | 35744 | COLWSSWTC-16 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-16 | Implementación de estructura híbrida entre SAE/Servicing | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | alcibiades.rodriguez | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha:11/04/2022 Observación: Finalizado e implantado | 2022-04-12 08:58 | 2022-04-29 12:04 |  |  |  | Accepted | 1. A Tiempo
657 | REAL | E2E-75209 | 35744 | COLWSSWTC-17 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-17 | Traspaso operativo NMF Fase III | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | alcibiades.rodriguez | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Finalizado, en ajustes finales de socialización programada para el 25 de abril. | 2022-04-12 08:57 | 2022-04-29 12:05 |  |  |  | Accepted | 1. A Tiempo
659 | REAL | E2E-94926 | 36352 | COLWSSWTC-23 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-23 | Videoclips -TUBO | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | john.ardila | rubendario.nunez |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 11:43 |  |  |  | New | -
661 | REAL | E2E-94926 | 36352 | COLWSSWTC-24 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-24 | Videoclips - herramienta Ticketing | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | john.ardila | rubendario.nunez |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 11:39 |  |  |  | New | -
663 | REAL | E2E-94926 | 36352 | COLWSSWTC-25 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-25 | Videoclip CAP Bonita | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | john.ardila | rubendario.nunez |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-29 11:38 |  |  |  | New | -
665 | REAL | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-31 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-31 | Implantación Herramienta Workday | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 11:18 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
667 | REAL | E2E-75439 | 35775 | COLWSSWTC-32 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-32 | Implantación funcionalidades impactos aplicaciones terceras | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | 13/04/2022: Se avanza en las pruebas del módulo de Incentivación variable de GRANNET | 2022-04-13 11:11 | 2022-04-22 18:03 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
669 | REAL | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-35 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-35 | Línea de Data: Prototipo Mock -Data Cleaning, Carga y Validación | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-26 17:23 |  |  |  | Accepted | 1. A Tiempo
671 | REAL | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-36 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-36 | Línea Testing: FIT 2 - Datos PXW2 - Foto 07 Enero (BBVA7) | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | 13/04/2022: Se avanza en las pruebas del plan de pruebas del 2do Paralelo Técnico de Nómina. | 2022-04-13 11:12 | 2022-04-13 11:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
673 | REAL | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-37 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-37 | Línea de Data: Prototipo Gold - Data Cleaning, Carga y Validación | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 11:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
675 | REAL | E2E-33978 | 30527 | COLWSSWTC-38 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-38 | Línea Gestión del Cambio: 100% Formación T&C afectado y no afectado, Managers y Empleados y despliegue Plan de Comunicación | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | lauracarolina.canizares | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-13 11:20 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
677 | REAL | E2E-30891 | 29464 | COLWSSWTC-42 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-42 | Compra y asignación de sillas | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | juan.sandoval | elkinmauricio.lopez |  | elkinmauricio.lopez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:29 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
679 | REAL | E2E-30891 | 29464 | COLWSSWTC-43 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-43 | Valoración de Traslados de funcionarios a Dirección General | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | juan.sandoval | elkinmauricio.lopez |  | elkinmauricio.lopez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:28 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
681 | REAL | E2E-30891 | 29464 | COLWSSWTC-44 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-44 | Operativización del modelo de ocupación de edificios | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | juan.sandoval | elkinmauricio.lopez |  | elkinmauricio.lopez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:29 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
683 | REAL | E2E-30891 | 29464 | COLWSSWTC-45 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-45 | Gestión de Traslados a Granja | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Retail System | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | juan.sandoval | elkinmauricio.lopez |  | elkinmauricio.lopez | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:28 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
685 | REAL | E2E-75209 | 35744 | COLWSSWTC-46 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-46 | Finalización de procesos Traspasos Fase IV | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | alcibiades.rodriguez | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Avance con el proceso del traspaso operativo correspondiente a 6 taxonomías( modelo operativo, catalogo, marco de control, modelado y formación) | 2022-04-12 08:55 | 2022-04-12 10:45 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
687 | REAL | E2E-75209 | 35744 | COLWSSWTC-47 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-47 | Divulgación Gestión del Cambio | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | alcibiades.rodriguez | Unassigned |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Avance global en al construcción de material formativo de procesos a cargo de los responsables del mismo. | 2022-04-12 08:56 | 2022-04-12 08:56 |  |  |  | New | -
689 | REAL | E2E-19313 | 28728 | COLWSSWTC-48 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-48 | Generación carpetas digitales de los Expatriados e impatriados. | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Reunion con proveedor e ingenieria para determinar los requerimientos de seguridad para asegurar confidencialidad en los documentos cargados. | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 09:00 |  |  |  | New | -
691 | REAL | E2E-19313 | 28728 | COLWSSWTC-49 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-49 | Socialización carpetas digitales de los Expatriados e impatriados. | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-11 19:36 |  |  |  | New | -
693 | REAL | E2E-19313 | 28728 | COLWSSWTC-50 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-50 | Masificación del uso del aplicativo Genesis - CECV entre los intervinientes del proceso | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Se realiza instalación que soluciona las incidencias presentadas con los candidatos en cuanto al loggeo y correos electrónicos. se programa Reunión con TAP, (12/04/2022) para iniciar masificación de registros en plataforma. | 2022-04-12 09:01 | 2022-04-12 09:01 |  |  |  | New | -
695 | REAL | E2E-19313 | 28728 | COLWSSWTC-51 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-51 | Análisis de impactos del despliegue en Genesis | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | javier.palencia |  | javier.palencia | [13 empty] | Fecha: 11/04/2022 Observación: Documento preliminar para ajustar creado en 1Q-2022 | 2022-04-12 09:03 | 2022-04-12 09:03 |  |  |  | New | -
697 | REAL | E2E-100970 | 36836 | COLWSSWTC-58 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-58 | FASE 3 TRES CONSULTAS MASIVAS | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | fabio.camelo |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-11 19:42 |  |  |  | New | -
699 | REAL | E2E-100970 | 36836 | COLWSSWTC-59 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSSWTC-59 | FASE 4 CUATRO CONSULTAS MASIVAS | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | alcibiades.rodriguez | fabio.camelo |  | ladyjohana.nino | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-11 19:43 |  |  |  | New | -
701 | REAL | E2E-128840 | 37776 | COLWSTRAIN-471 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSTRAIN-471 | (PRUEBA)FUNCIONALIDAD DE TRANSFERENCIAS | Engineering |  |  | Tier 2 |  | 1.Normativo | [11 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | julioa.santamaria | Mario Loaiza |  | Mario Loaiza | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (Mario Loaiza, stiven.espinosa.contractor) have been notified of this action. | 2022-04-29 16:39 | 2022-04-29 16:39 |  |  |  | Deleted | 1. A Tiempo
703 | REAL | E2E-128840 | 37776 | COLWSTRAIN-474 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/COLWSTRAIN-474 | (PRUEBA) fUNCIONALIDAD DE CUENTAS | Engineering | 1.Ventas_Digitales |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | julioa.santamaria | Mario Loaiza |  | Mario Loaiza | [13 empty] | The issue has been transitioned to DELETED status. After five days in this status, the issue and its sub-tasks (if any) will be permanently deleted. They will not be recoverable. Relevant users (Mario Loaiza, stiven.espinosa.contractor) have been notified of this action. | 2022-04-29 16:39 | 2022-04-29 16:39 |  |  |  | Deleted | 1. A Tiempo
705 | REAL | E2E-16767 | 27227 | CRS-1001 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1001 | Ingesta de Datos, generación tablon filtro interno | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 | 4.Cross_Sell |  | Sin Dato | Sin dato | [5 empty] | Riesgos | 10.HoD | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  | Proveedor | Agile | 2022-Q2 | Customer Delivery | edwin.vargas | andrescamilo.murcia |  | sergioalexander.parra | [13 empty] | 22/04/2022 A espera de Vobo de Mexico para paso de 6/6 artefactos para automatización. En proceso de nivelación en entorno work para procesamientos. Ser realiza prueba DataX, no se logra probar batería de desarrollos PwC (Inconsistencia técnica). Se transfieren con éxito archivo envío y recepción, a excepción de archivo de errores (problema en la paramatría holding). Se desplegó con éxito esquema de módulo 2. Se inicia con desarrollo de ingesta l1t | 2022-04-22 14:20 | 2022-04-29 10:48 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
707 | REAL | E2E-74770 | 35697 | CRS-1105 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1105 | GRM - Garantias Hipotecarias - Ingesta Datos | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  |  | Sin Dato | Sin dato | Banking Applications System |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q3 | Customer Delivery | maritza.guerrero | maritza.guerrero |  | omar.monroyp | [13 empty] | 28/04/2022- Construcción, se tiene culminado desarrollos del Online y Batch, se estan cerrando pruebas unitarias para comenzar pruebas integrales la proxima semana, se incorporo el tester y esta documentándose del tema e iniciar con la elaboración de los casos de prueba, se entrego el set de pruebas el pasado 27 de abril por el PO, se tiene alcance en desarrollos de dos temas que no fueron contemplados, Ajustar procesos de Datio y contemplar un programa online que es el de la asociación de la garantía al crédito para que controle que si hay campos vacíos en la garantía no deje asociar la garantía , se esta validando el impacto | 2022-04-29 11:45 | 2022-04-29 11:45 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
709 | REAL | E2E-30727 | 29029 | CRS-1217 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1217 | Transmisión Parametrías a Holding y Recepción Tablones de salida (pasarela Holding) | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  | Aprobaciones | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | mariaalejandra.ramirez.jimene | [13 empty] | 26/04/2022 Se Re planifica las fechas de certificación acorde a las fechas del proyecto de movimientos por la dependencia. Por parte de Holding se informa que no se podrá automatizar salidas hasta que no se realice la primera entrega de Movimientos. | 2022-04-26 11:52 | 2022-04-28 17:55 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
711 | REAL | E2E-18667 | 28145 | CRS-1395 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1395 | Actualización y Aprovisionamiento PCO (Fase II) | Global Risk Management |  |  | Tier 3 | 2.Commercial_Banking |  | Sin Dato | Alta | [6 empty] | 10.HoD | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Waterfall | 2022-Q1 | Customer Delivery | daniel.ferreira | daniel.ferreira |  | mariaalejandra.ramirez.jimene | [13 empty] | Se estima su Paso a producción el 04 de Marzo 2022 01/03/2022 - Se instalan incidentes el 25/02/2022 reportados de la Fase I y se obtiene VoBo del usuario. Se instalan componentes de Host, componentes de ControlM y el software de ingesta de 21 Tablas. El procesamiento se encuentra certificado. Se liberará en producción el 4 de Marzo. 15/02/2021 - Karina Mesa Perez, indica: 22/01/2022 Quedan productivas 21/21 tablas fuente . (Fase II) En validaciones funcionales sobre los resultados generados en Datio (Fase I). Se recibe reporte de inconsistencias en la data generada. Se encuentran en atención. 30/11/2021 -Despliegue de esquemas y gobierno técnico finalizado 21/21 (Fase II). -Ingesta local 16/21 (Fase II). -Construcción de la automatización 8/21 (Fase II). -En validaciones funcionales sobre los resultados generados en Datio (Fase I). -Se recibe reporte de incosistencias en la data generada. Se encuentran en atención. -Se inicia la construcción del procesamiento (Fase II). 12/11/2021 -Prediccionarios de 21/21 tablas completados. -Despliegue de esquemas y gobierno técnico finalizado 17/21. -Documentación Técnica (Diagramas de Procesamiento,Diagramas de ETLs y Especificación Técnica de Campos) finalizada. -En Etapa de construcción de ingestas. -En validaciones funcionales de la Fase I sobre los resultados generados en Datio.x¦ | 2022-03-24 17:22 | 2022-03-29 10:53 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
713 | REAL | E2E-50578 | 33018 | CRS-1397 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1397 | Ajuste Cancelaciones Anticipadas fase II - Ventas de Cartera | Global Risk Management |  |  | Tier 1 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q1 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q1 | Customer Delivery | carlos.barreto | katherine.pardo |  | elmer.fajardo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-28 18:00 |  |  |  | New | -
715 | REAL | E2E-30727 | 29029 | CRS-1398 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1398 | Alcance_profundidad_histórica_Marcaje | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | mariaalejandra.ramirez.jimene | [13 empty] | 26/04/2022 -Profundidad Histórica a corte de Noviembre 2021 de acuerdo al plan de trabajo -En desarrollos y productivización actualización versión Diciembre 2021 -Ticket de validación procesamiento Datio en revisión. | 2022-04-26 11:51 | 2022-04-28 17:19 |  |  |  | Test | 1. A Tiempo
717 | REAL | E2E-128572 | 37736 | CRS-1400 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1400 | Ajuste fecha de corte obligaciones y tdc en HDC | Global Risk Management | 7.Otros |  | Tier 3 |  | 5.Otros | Ether | Alta | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [5 empty] | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto | 7.Otros | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Customer Delivery | yesid.forero | jairo.tamara |  | Maritza Sarmiento | [13 empty] | 8/4/2022: tema instalado en Producción el 6/Abr/2022, En seguimiento post.produccion | 2022-04-08 09:14 | 2022-04-29 11:05 |  |  |  | Deployed | 1. A Tiempo
719 | REAL | E2E-30727 | 29029 | CRS-1410 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1410 | Alcance_Movimientos | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 3 | 8.Normativos |  | Sin Dato | Sin dato | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB |  |  |  |  | Riesgos | 1.Systems_Engineering | 2.Proyecto |  | 1.EMC | 2022-Q3 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q3 | Enabler Delivery | alcibiades.rodriguez | alcibiades.rodriguez |  | mariaalejandra.ramirez.jimene | [13 empty] | 26/04/2022 - Se avanza en un 80% en la etapa de productivización{}{} | 2022-04-26 11:51 | 2022-04-28 17:17 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
721 | REAL | E2E-50578 | 33018 | CRS-1445 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CRS-1445 | GRM_Col_Pendientes Circulares_Cancelaciones_Titularizadora | Global Risk Management | 6.Normativos |  | Tier 2 | 8.Normativos | 1.Normativo | [8 empty] | 1.Systems_Engineering | 1.Mantenimiento |  | 1.EMC | 2022-Q4 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q4 | Customer Delivery | carlos.barreto | maritza.guerrero |  | katherine.pardo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-03-31 16:49 |  |  |  | New | -
723 | REAL | E2E-135524 | 38487 | CTCS-217 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-217 | Entrega de la construcción del desarrollo del autoservicio de mensualización de la prima | Talent & Culture |  |  | Tier 2 |  |  |  |  | Subsidiary-Corp.Functions-Riesgos-CIB | [8 empty] | 3.Otros | [5 empty] | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | carlos.combita |  | manuela.murillo | [13 empty] | 19/04/2022: Se encuentra en proceso de negociación del contrato con el proveedor. En estima firma del contrato a fin de mes. | 2022-04-19 17:28 | 2022-04-19 17:28 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
725 | REAL | E2E-148237 | 39198 | CTCS-219 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-219 | Diseño del Workshop para identificar actividades a realizar con c/universidad | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-27 09:02 |  |  |  | Ready | 1. A Tiempo
727 | REAL | E2E-148237 | 39198 | CTCS-220 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-220 | Revisión y ajuste de principio a fin de los procesos de selección (Governance) | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:16 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
729 | REAL | E2E-148237 | 39198 | CTCS-221 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-221 | Definición de los procesos de selección que serán automatizados | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:15 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
731 | REAL | E2E-148237 | 39198 | CTCS-222 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-222 | Estructuración de las formaciones para el equipo de selección para la venta de la marca BBVA en los procesos de selección. | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional | carlos.combita | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 11:14 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
733 | REAL | E2E-148960 | 39233 | CTCS-223 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-223 | Resultados Informe final hallazgos por parte de la Cámara de LGTBQ | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 10:39 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
735 | REAL | E2E-148960 | 39233 | CTCS-224 |  | https://globaldevtools.bbva.com/jira/browse/CTCS-224 | Resultados encuesta sociodemográfica dirigida a los trabajadores BBVA. | Talent & Culture |  |  | Tier 2 | [13 empty] | 1.EMC | 2022-Q2 |  |  |  |  | Unknown | 2022-Q2 | Functional |  | Unassigned |  | manuela.murillo | [13 empty] | Sin Comentario |  | 2022-04-12 10:37 |  |  |  | In Progress | 1. A Tiempo
737 | REAL
739 | REAL
741 | REAL
743 | REAL
745 | REAL
747 | REAL
749 | REAL
751 | REAL
753 | REAL
755 | REAL
757 | REAL
759 | REAL
761 | REAL
763 | REAL
765 | REAL
767 | REAL
769 | REAL
771 | REAL
773 | REAL
775 | REAL
777 | REAL
779 | REAL
781 | REAL
783 | REAL
785 | REAL
787 | REAL
789 | REAL
791 | REAL
793 | REAL
795 | REAL
797 | REAL
799 | REAL
801 | REAL
803 | REAL
805 | REAL
807 | REAL
809 | REAL
811 | REAL
813 | REAL
815 | REAL
817 | REAL
819 | REAL
821 | REAL
823 | REAL
825 | REAL
827 | REAL
829 | REAL
831 | REAL
833 | REAL
835 | REAL
837 | REAL
839 | REAL
841 | REAL
843 | REAL
845 | REAL
847 | REAL
849 | REAL
851 | REAL
853 | REAL
855 | REAL
857 | REAL
859 | REAL
861 | REAL
863 | REAL
865 | REAL
867 | REAL
869 | REAL
871 | REAL
873 | REAL
875 | REAL
877 | REAL
879 | REAL
881 | REAL
883 | REAL
885 | REAL
887 | REAL
889 | REAL
891 | REAL
893 | REAL
895 | REAL
897 | REAL
899 | REAL
901 | REAL
903 | REAL
905 | REAL
907 | REAL
909 | REAL
911 | REAL
913 | REAL
915 | REAL
917 | REAL
919 | REAL
921 | REAL
923 | REAL
925 | REAL
927 | REAL
929 | REAL
931 | REAL
933 | REAL
935 | REAL
937 | REAL
939 | REAL
941 | REAL
943 | REAL
945 | REAL
947 | REAL
949 | REAL
951 | REAL
953 | REAL
955 | REAL
957 | REAL
959 | REAL
961 | REAL
963 | REAL
965 | REAL
967 | REAL
969 | REAL
971 | REAL
973 | REAL
975 | REAL
977 | REAL
979 | REAL
981 | REAL
983 | REAL
985 | REAL
987 | REAL
989 | REAL
991 | REAL
993 | REAL
995 | REAL
997 | REAL
999 | REAL
1001 | REAL
1003 | REAL
1005 | REAL
1007 | REAL
1009 | REAL
1011 | REAL
1013 | REAL
1015 | REAL
1017 | REAL
1019 | REAL
1021 | REAL
1023 | REAL
1025 | REAL
1027 | REAL
1029 | REAL
1031 | REAL
1033 | REAL
1035 | REAL
1037 | REAL
1039 | REAL
1041 | REAL
1043 | REAL
1045 | REAL
1047 | REAL
1049 | REAL
1051 | REAL
1053 | REAL
1055 | REAL
1057 | REAL
1059 | REAL
1061 | REAL
1063 | REAL
1065 | REAL
1067 | REAL
1069 | REAL
1071 | REAL
1073 | REAL
1075 | REAL
1077 | REAL
1079 | REAL
1081 | REAL
1083 | REAL
1085 | REAL
1087 | REAL
1089 | REAL
1091 | REAL
1093 | REAL
1095 | REAL
1097 | REAL
1099 | REAL
1101 | REAL
1103 | REAL
1105 | REAL
1107 | REAL
1109 | REAL
1111 | REAL
1113 | REAL
1115 | REAL
1117 | REAL
1119 | REAL
1121 | REAL
1123 | REAL
1125 | REAL
1127 | REAL
1129 | REAL
1131 | REAL
1133 | REAL
1135 | REAL
1137 | REAL
1139 | REAL
1141 | REAL
1143 | REAL
1145 | REAL
1147 | REAL
1149 | REAL
1151 | REAL
1153 | REAL
1155 | REAL
1157 | REAL
1159 | REAL
1161 | REAL
1163 | REAL
1165 | REAL
1167 | REAL
1169 | REAL
1171 | REAL
1173 | REAL
1175 | REAL
1177 | REAL
1179 | REAL
1181 | REAL
1183 | REAL
1185 | REAL
1187 | REAL
1189 | REAL
1191 | REAL
1193 | REAL
1195 | REAL
1197 | REAL
1199 | REAL
1201 | REAL
1203 | REAL
1205 | REAL
1207 | REAL
1209 | REAL
1211 | REAL
1213 | REAL
1215 | REAL
1217 | REAL
1219 | REAL
1221 | REAL
1223 | REAL
1225 | REAL
1227 | REAL
1229 | REAL
1231 | REAL
1233 | REAL
1235 | REAL
1237 | REAL
1239 | REAL
1241 | REAL
1243 | REAL
1245 | REAL
1247 | REAL
1249 | REAL
1251 | REAL
1253 | REAL
1255 | REAL
1257 | REAL
1259 | REAL
1261 | REAL
1263 | REAL
1265 | REAL
1267 | REAL
1269 | REAL
1271 | REAL
1273 | REAL
1275 | REAL
1277 | REAL
1279 | REAL
1281 | REAL
1283 | REAL
1285 | REAL
1287 | REAL
1289 | REAL
1291 | REAL
1293 | REAL
1295 | REAL
1297 | REAL
1299 | REAL
1301 | REAL
1303 | REAL
1305 | REAL
1307 | REAL
1309 | REAL
1311 | REAL
1313 | REAL
1315 | REAL
1317 | REAL
1319 | REAL
1321 | REAL
1323 | REAL
1325 | REAL
1327 | REAL
1329 | REAL
1331 | REAL
1333 | REAL
1335 | REAL
1337 | REAL
1339 | REAL
1341 | REAL
1343 | REAL
1345 | REAL
1347 | REAL
1349 | REAL
1351 | REAL
1353 | REAL
1355 | REAL
1357 | REAL
1359 | REAL
1361 | REAL
1363 | REAL
1365 | REAL
1367 | REAL
1369 | REAL
1371 | REAL
1373 | REAL
1375 | REAL
1377 | REAL
1379 | REAL
1381 | REAL
1383 | REAL
1385 | REAL
1387 | REAL
1389 | REAL
1391 | REAL
1393 | REAL
1395 | REAL
1397 | REAL
1399 | REAL
1401 | REAL
1403 | REAL
1405 | REAL
1407 | REAL
1409 | REAL
1411 | REAL
1413 | REAL
1415 | REAL
1417 | REAL
1419 | REAL
1421 | REAL
1423 | REAL
1425 | REAL
1427 | REAL
1429 | REAL
1431 | REAL
1433 | REAL
1435 | REAL
1437 | REAL
1439 | REAL
1441 | REAL
1443 | REAL
1445 | REAL
1447 | REAL
1449 | REAL
1451 | REAL
1453 | REAL
1455 | REAL
1457 | REAL
1459 | REAL
1461 | REAL
1463 | REAL
1465 | REAL
1467 | REAL
1469 | REAL
1471 | REAL
1473 | REAL
1475 | REAL
1477 | REAL
1479 | REAL
1481 | REAL
1483 | REAL
1485 | REAL
1487 | REAL
1489 | REAL
1491 | REAL
1493 | REAL
1495 | REAL
1497 | REAL
1499 | REAL
1501 | REAL
1503 | REAL
1505 | REAL
1507 | REAL
1509 | REAL
1511 | REAL
1513 | REAL
1515 | REAL
1517 | REAL
1519 | REAL
1521 | REAL
1523 | REAL
1525 | REAL
1527 | REAL
1529 | REAL
1531 | REAL
1533 | REAL
1535 | REAL
1537 | REAL
1539 | REAL
1541 | REAL
1543 | REAL
1545 | REAL
1547 | REAL
1549 | REAL
1551 | REAL
1553 | REAL
1555 | REAL
1557 | REAL
1559 | REAL
1561 | REAL
1563 | REAL
1565 | REAL
1567 | REAL
1569 | REAL
1571 | REAL
1573 | REAL
1575 | REAL
1577 | REAL
1579 | REAL
1581 | REAL
1583 | REAL
1585 | REAL
1587 | REAL
1589 | REAL
1591 | REAL
1593 | REAL
1595 | REAL
1597 | REAL
1599 | REAL
1601 | REAL
1603 | REAL
1605 | REAL
1607 | REAL
1609 | REAL
1611 | REAL
1613 | REAL
1615 | REAL
1617 | REAL
1619 | REAL
1621 | REAL
1623 | REAL
1625 | REAL
1627 | REAL
1629 | REAL
1631 | REAL
1633 | REAL
1635 | REAL
1637 | REAL
1639 | REAL
1641 | REAL
1643 | REAL
1645 | REAL
1647 | REAL
1649 | REAL
1651 | REAL
1653 | REAL
1655 | REAL
1657 | REAL
1659 | REAL
1661 | REAL
1663 | REAL
1665 | REAL
1667 | REAL
1669 | REAL
1671 | REAL
1673 | REAL
1675 | REAL
1677 | REAL
1679 | REAL
1681 | REAL
1683 | REAL
1685 | REAL
1687 | REAL
1689 | REAL
1691 | REAL
1693 | REAL
1695 | REAL
1697 | REAL
1699 | REAL
1701 | REAL
1703 | REAL
1705 | REAL
1707 | REAL
1709 | REAL
1711 | REAL
1713 | REAL
1715 | REAL
1717 | REAL
1719 | REAL
1721 | REAL
1723 | REAL
1725 | REAL
1727 | REAL
1729 | REAL
1731 | REAL
1733 | REAL
1735 | REAL
1737 | REAL
1739 | REAL
1741 | REAL
1743 | REAL
1745 | REAL
1747 | REAL
1749 | REAL
1751 | REAL
1753 | REAL
1755 | REAL
1757 | REAL
1759 | REAL
1761 | REAL
1763 | REAL
1765 | REAL
1767 | REAL
1769 | REAL
1771 | REAL
1773 | REAL
1775 | REAL
1777 | REAL
1779 | REAL
1781 | REAL
1783 | REAL
1785 | REAL
1787 | REAL
1789 | REAL
1791 | REAL
1793 | REAL
1795 | REAL
1797 | REAL
1799 | REAL
1801 | REAL
1803 | REAL
1805 | REAL
1807 | REAL
1809 | REAL
1811 | REAL
1813 | REAL
1815 | REAL
1817 | REAL
1819 | REAL
1821 | REAL
1823 | REAL
1825 | REAL
1827 | REAL
1829 | REAL
1831 | REAL
1833 | REAL
1835 | REAL
1837 | REAL
1839 | REAL
1841 | REAL
1843 | REAL
1845 | REAL
1847 | REAL
1849 | REAL
1851 | REAL
1853 | REAL
1855 | REAL
1857 | REAL
1859 | REAL
1861 | REAL
1863 | REAL
1865 | REAL
1867 | REAL
1869 | REAL
1871 | REAL
1873 | REAL
1875 | REAL
1877 | REAL
1879 | REAL
1881 | REAL
1883 | REAL
1885 | REAL
1887 | REAL
1889 | REAL
1891 | REAL
1893 | REAL
1895 | REAL
1897 | REAL
1899 | REAL
1901 | REAL
1903 | REAL
1905 | REAL
1907 | REAL
1909 | REAL
1911 | REAL
1913 | REAL
1915 | REAL
1917 | REAL
1919 | REAL
1921 | REAL
1923 | REAL
1925 | REAL
1927 | REAL
1929 | REAL
1931 | REAL
1933 | REAL
1935 | REAL
1937 | REAL
1939 | REAL
1941 | REAL
1943 | REAL
1945 | REAL
1947 | REAL
1949 | REAL
1951 | REAL
1953 | REAL
1955 | REAL
1957 | REAL
1959 | REAL
1961 | REAL
1963 | REAL
1965 | REAL
1967 | REAL
1969 | REAL
1971 | REAL
1973 | REAL
1975 | REAL
1977 | REAL
1979 | REAL
1981 | REAL
1983 | REAL
1985 | REAL
1987 | REAL
1989 | REAL
1991 | REAL
1993 | REAL
1995 | REAL
1997 | REAL
1999 | REAL